**План реализации государственной Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодны для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события  (дата) | | | | Объем ресурсного обеспечения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»** | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  | Всего на 2016 год 514 146,24 тыс. руб., в т. ч. средства Фонда – 364 419,18 тыс. руб., средства бюджета Забайкальского края 90 000,0 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований – 59 727,06 тыс. руб. |  | Переселение 1081 человека, расселение 24,47 тыс. кв. м. аварийных жилых помещений |
|  | Контрольное событие программы 1.1. Подача заявки Забайкальского края на получение финансовой поддержки средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год |  | 31.03.2016 |  |  |  |  | Одобрение заявки Забайкальского края на получение финансовой поддержки средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2017 годы. |  |
|  | Контрольное событие программы 3.2.Расселение аварийных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  | Переселение 1081 человека, расселение 24,47 тыс. кв. м. аварийных жилых помещений |
| 2 | **Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1. Заседание межведомственной комиссии по признанию жилых помещений жилищного фонда Забайкальского края пригодными (непригодными) для проживания |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда,**  **находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»** | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  | Средства краевого бюджета-0,0 тыс. руб.  (на 2016 год необходимо выполнить из КБ условия софинансирования 13530,0 тыс. руб.)  Средства федерального бюджета – 37170,0 тыс. руб. средства бюджетов муниципальных образований - 0,0 тыс. руб. |  | Приобретение жилых помещений экономкласса, в том числе на вторичным рынке жилья для 18 переселяемых семей.  Социальные выплаты собственникам жилых помещений, признанных ветхим и аварийным жильем, для приобретения жилых помещений для 12 переселяемых семей.  Всего переселить 30 семей в Каларском районе проживающих в зоне БАМа |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1.Заключение соглашения с Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта  Российской Федерации (муниципальных образований) по реализации  мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подлежащими реконструкции в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы | Министерство территориального развития Забайкальского края |  | май |  |  |  | Заключение соглашения между Минстроем РФ и Минтером | Поступление на счет Министерства территориального развития Забайкальского края средств федерального бюджета |
| 3.2. | Контрольное событие программы 3.2. Заключение соглашения между администрацией муниципального образования «Каларский район» и Министерством территориального развития Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края  и администрация муниципального образования «Каларский район» |  | июнь |  |  |  | Заключение соглашения между администрацией муниципального образования «Каларский район» и Министерством территориального развития Забайкальского края |  |
| 3.3. | Контрольное событие программы 3.3. Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов (помещений), признанных аварийными и не подлежащими реконструкции | Министерство финансов Забайкальского края |  |  |  |  | 31.12.2016 |  | Приобретение жилых помещений экономкласса, в том числе на вторичным рынке жилья для 18 переселяемых семей.  Социальные выплаты собственникам жилых помещений, признанных ветхим и аварийным жильем, для приобретения жилых помещений для 12 переселяемых семей.  Всего переселить 30 семей в Каларском районе проживающих в зоне БАМа |