**Информация**

**о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2016 год**

В 2016 году, согласно Государственной программе Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 04 февраля 2016 года № 58 (в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 28 июля 2016 года № 332) (далее – государственная программа), должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 24,47 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 1 081 человек;

- сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда – 4,5 тыс. кв. м;

 - удовлетворение потребности в жилых помещениях – 85 семей;

 - доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне Байкало-Амурской магистрали (далее – БАМ) – 9,1 %.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 18,02 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 1 020 человек;

- сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда – 1,6 тыс. кв. м;

 - удовлетворение потребности в жилых помещениях – 31 семей;

 - доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ – 6,5 %.

В рамках государственной программы реализуются 3 подпрограммы.

Финансирование за счет средств краевого бюджета на 2016 год запланировано в объеме 90 000,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 123 596,8 тыс. рублей. За счет средств федерального бюджета профинансировано 37 170,00 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»*

В рамках подпрограммы предполагаются ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года и подлежащего сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территории Забайкальского края и предоставление гражданам взамен аварийного жилья безопасных и комфортных жилых помещений.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году должны быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 24,47 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 1 081 человек.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

 - показатель «Расселение аварийного жилищного фонда» выполнен на 73,64 % (18,02 тыс. кв. м);

- показатель «Количество переселенных граждан» выполнен на 94,36 % (1 020 человек).

В 2016 году переселены граждане в городском округе «Город Чита», городских поселениях «Город Балей», «Борзинское», «Калангуйское», «Карымское», «Могзонское», «Новочарское», «Оловяннинское», «Первомайское», «Хилокское», «Шерловогорское», сельских поселениях «Икабьинское», «Малетинское», «Мирнинское» «Харагунское», «Чарское».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году запланировано 364 419,19 тыс. рублей средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), фактически контракты оплачены из средств Фонда на сумму 322 796,80 тыс. рублей. Законом Забайкальского края от 29 декабря 2015 года № 1289-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2016 год» на мероприятия подпрограммы в 2016 году в краевом бюджете запланировано 1 083 575,50 тыс. рублей средств Фонда. Остаток неосвоенных денежных средств будет использован в 2017 году. Неосвоение денежных средств Фонда связано с расторжением государственным казенным учреждением «Служба единого заказчика» Забайкальского края (далее – ГКУ «СЕЗ» Забайкальского края) в одностороннем порядке государственных контрактов на основании нарушений генподрядными организациями сроков их исполнения:

- два контракта с ООО «ДСК Забайкальская» в городских поселениях «Карымское», «Город Балей», сельских поселениях «Маккавеевское», «Александрово-Заводское» и «Шишкинское». Авансы по указанным государственным контрактам перечислены за счет средств Фонда. Дата расторжения – 17 октября 2016 года. В указанных поселениях имеются незавершенные строительством объекты;

- государственный контракт с ООО «Бизнес-Индустрия» в городских поселениях «Борзинское», «Калангуйское», «Оловяннинское», «Орловский». Задаток оплачен за счет средств Фонда. Дата расторжения – 27 января 2017 года.

В результате торгов заключен государственный контракт на строительство 12 одноквартирных домов в сельском поселении «Александрово-Заводское».

Министерством территориального развития Забайкальского края совместно с ГКУ «СЕЗ» Забайкальского края прорабатывается механизм дальнейших действий в части заключения контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений по городским поселениям «Карымское», «Город Балей», «Борзинское», «Калангуйское», «Оловяннинское», «Орловский», сельским поселениям «Маккавеевское» и «Шишкинское».

Невыполнение показателей также связано с необеспеченностью средствами бюджета Забайкальского края, которая в 2016 году составила 398 945,47 тыс. рублей. На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете Забайкальского края в 2016 году было запланировано 90 000,00 тыс. рублей. Фактически выделено 110 066,80 тыс. рублей, что составляет 27,59 % от фактической необеспеченности. Указанные денежные средства освоены в полном объеме.

*Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»*

Целями подпрограммы являются переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа и ликвидация существующего непригодного для проживания фонда.

На 2016 год плановые значения показателей «Сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» и «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» нулевые, так как приведены в соответствие с Законом Забайкальского края от 29 декабря 2015 года № 1289-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2016 год» в редакции Закона Забайкальского края от 26 декабря 2016 года № 1430-ЗЗК.

Фактически в 2016 году финансирование мероприятий подпрограммы не производилось, цели не достигнуты.

*Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»*

В рамках подпрограммы предполагается улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне БАМ.

В результате реализации подпрограммы в 2016 году должны были быть достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ – 9,1 %;

- сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМ – 4,5 тыс. кв. м;

- удовлетворение потребности в жилых помещениях – 85 семей.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

 - показатель «Доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ» выполнен на 6,5 %;

- показатель «Сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМ» выполнен на 83,41 % (3,72 тыс. кв. м);

- показатель «Удовлетворение потребности в жилых помещениях» выполнен на 36,47 % (31 семья).

Невыполнение показателей связано с необеспеченностью денежными средствами бюджета Забайкальского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете Забайкальского края в 2016 году не были запланированы денежные средства. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2016 года № 241-р из Резервного фонда Забайкальского края на реализацию мероприятий подпрограммы выделены 13 530,0 тыс. рублей. Указанные денежные средства освоены в полном объеме.

**Информация**

**о выполнении основных мероприятий, мероприятий и достигнутых непосредственных результатах**

См. приложение «Информация о выполнении мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» за 2016 год».

**Анализ факторов,**

**повлиявших на ход реализации государственной программы**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2016 года № 332 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

В 2016 году, согласно утвержденной государственной программе, должны были быть достигнуты следующие показатели:

- расселение аварийного жилищного фонда – 24,47 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 1 081 человек;

- сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда – 4,5 тыс. кв. м;

 - удовлетворение потребности в жилых помещениях – 85 семей;

 - доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ – 9,1 %.

Показатели государственной программы за 2016 год выполнены частично.

Фактически в 2016 году были достигнуты следующие результаты:

- расселение аварийного жилищного фонда – 18,02 тыс. кв. м;

- количество переселенных граждан – 1 020 человек;

- сокращение аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда – 1,6 тыс. кв. м;

 - удовлетворение потребности в жилых помещениях – 31 семей;

 - доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ – 6,5 %.

Неполное достижение показателей обусловлено следующими объективными причинами.

1. В 2016 году на осуществление мероприятий государственной программы в бюджете Забайкальского края было предусмотрено 90 000,00 тыс.рублей. Фактически выделено 123 596,8 тыс. рублей, в том числе 110 066,8 – на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»; 13 530,0 тыс. рублей – из Резервного фонда Забайкальского края на подпрограмму «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне БАМ».

Объем денежных средств, необходимый для реализации запланированных на 2016 год мероприятий государственной программы, превышает указанный объем софинансирования за счет средств краевого бюджета;

1. Министерством проведена работа по уточнению значений целевых показателей государственной программы, разработан проект постановления Правительства Забайкальского края, в котором учтены изменения по количеству граждан и площади аварийного жилищного фонда, подлежащих расселению. Указанный проект проходит процедуру согласования членами Правительства Забайкальского края.

 *По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» показатели выполнены частично,* в том числе:

- из запланированных 24,47 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда расселено 18,02 тыс. кв. м (73,64 %);

- из запланированных 1 081 человек переселены 1 020 (94,36 %).

*По подпрограмме «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»* было установлено нулевое значение показателя в связи с тем, что денежные средства на указанные мероприятия в бюджете Забайкальского края на 2016 год не предусмотрены.

*По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали»:*

- из запланированных 9,1 % показатель «Доля граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, от числа нуждающихся в переселении в зоне БАМ» выполнен на 6,5 %; аварийного жилищного фонда расселено 18,02 тыс. кв. м (73,64 %);

- из запланированных 4,46 тыс. кв. м сокращен аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд в зоне БАМ сокращен на 3,72 тыс. кв. м (83,41 %);

- из запланированных 85 семей удовлетворена потребность в жилых помещениях 31 семьи (36,47 %).

Основной причиной недостижения плановых значений целевых показателей связано с недостаточностью финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Забайкальского края.

**Данные об использовании**

**бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий государственной программы и ее подпрограмм представлены в разделе «Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2016 год».

**Сведения о выполнении контрольных событий,**

**предусмотренных планом реализации государственной программы**

Предусмотренные Планом реализации государственной программы на 2016 год контрольные события выполнены в полном объеме (приложение 6).

**Сведения о достижении показателей государственной программы,**

**соответствующих и обеспечивающих достижение показателей по Указам Президента Российской Федерации**

Во исполнение пункта 2 «е» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р утвержден Комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда (далее – Комплекс мер). Указанным Комплексом мер Забайкальскому краю на 2016 год определены целевые показатели «Общая площадь, подлежащая расселению» и «Численность подлежащих переселению граждан». Сведения о достижении данных показателей отражены в приложении 8.

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

**в отчетном периоде**

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 июля 2016 года № 332 внесены изменения в государственную программу в части приведения объемов финансирования в соответствие с законом Забайкальского края о краевом бюджете.

**Оценка эффективности государственной программы**

В результате оценки результатов выполнения каждого из показателей конечных результатов государственной программы, для которых установлено плановое значение на соответствующий финансовый год, и результатов оценки эффективности реализации каждой из подпрограмм, входящих в государственную программу, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность реализации государственной программы установлена как высокая (численное значение интегральной оценки составляет 1,10).

Оценка эффективности подпрограмм:

- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» - средняя (численное значение интегральной оценки – 0,87);

- подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - высокая (численное значение интегральной оценки – 1,00);

- подпрограммы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, в том числе государственного жилищного фонда, жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали» - высокая (численное значение интегральной оценки – 0,90).

**Статическая информация,**

**на основании которой формировался годовой отчет**

Годовой отчет формировался на основании следующей информации:

- информация от ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края и муниципальных образований;

- статическая информация.