УТВЕРЖДАЮ

Министртерриториального развития

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Паздников

подпись МП расшифровка подписи

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации иоценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края: «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»

Ответственный исполнитель:Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год:2018 год

Примечание: Данные годового отчета соответствуют данным, внесенным Министерством территориального развития Забайкальского края в программный комплекс «Проект СМАРТ-ПРО» по состоянию на 31 декабря 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Борисенко Е.А., Титова М.С., ЛагутаО.Г.Контакты: 23 32 56, borisenko@coms.e-zab.ru |  |

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия****(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1.****«Развитие территорий Забайкальского края»****(исп. Борисенко Е.А., 23-32-56, Шнырёва Ю.Н, 23 32 47)** |  |  |
| **1.1.1.** | Основное мероприятие«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды» | План:- ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды- 1 объект.Факт:- показатель ввод в эксплуатацию одного объекта инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности (с учетом всех подпрограмм) – не достигнут. | Действующая по состоянию на 31 декабря 2018 года редакция государственной программы утверждена 16 октября 2018 года постановлением Правительства Забайкальского края № 431, которая приведена в соответствие с Законом Забайкальского края от 26 декабря 2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», предусматривающая бюджетные ассигнования на финансирование кредиторской задолженности по объекту. Лимиты бюджетных ассигнований на 2018 год не предусмотрены. |
| **1.1.2.** | Основное мероприятие«Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | План:- модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» не планировалась.Факт:- модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» не осуществлялась. |  |
| **1.1.3.** | Основное мероприятиеОсуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края | План:- 100 % выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита».Факт:- выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита» 100% |  |
| **1.2.** | **Подпрограмма****«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края» (исп. Борисенко Е.А., 23-32-56, Шнырёва Ю.Н, 23-32-47)** |  | По данному показателю было установлено нулевое значение в связи с отсутствием финансирования. |
| **1.2.1.** | Основное мероприятие«Строительство сейсмобезопасных жилых объектов» | План:- ввод в действие сейсмостойких объектов 0Факт:- ввод в действие сейсмостойких объектов 0 |
| **1.3.** | **Подпрограмма****«Обеспечение жильем молодых семей»****(исп. Титова М.С., 23 32 46)** | Между Минстроем России и Правительством Забайкальского края в электронном бюджете заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы в 2018 году. В рамках соглашения на софинансирование мероприятий подпрограммы выделены средства федерального бюджета в сумме 19 518,3 тыс.рублей, из них израсходованы муниципальными образованиями 15 299,4 тыс.рублей, средства краевого бюджета в размере 8 500,0 тыс.рублей, из них израсходованы муниципальными образованиями 6 662,71 тыс.рублей, средства местных бюджетов в сумме 13 722,26 тыс.рублей, из них израсходованы 10 655,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить в 2018году социальными выплатами 77 молодых семей. Еще 18 семьям по соглашению 2018 года выплаты будут предоставлены в 2019 году.Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий, направленных на предоставление компенсации молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья и 1 500,0 тыс.рублей, из них перечислены выплаты 15 молодым семьям на общую сумму 1 193,9 тыс.рублей. | - |
| **1.3.1.** | Основное мероприятие«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 89 молодых семейФакт- социальную выплату получили 77 молодых семей. | В результате изменений, внесенных в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2018 году, количество семей, получающих государственную поддержку увеличилось до 95 семей. Фактически свидетельства о праве на получение социальных выплат выданы всем 95 молодым семьям, из которых на 1 января 2019 года реализовали свое право 77 семей. Оставшимся 18 семьям выплаты будут предоставлены в 2019 году. |
| **1.3.2.** | Основное мероприятие«Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома» | План:- количество молодых семей, получивших дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка –14 семейФакт:- получили дополнительную льготу при рождении (усыновлении) одного ребенка 15 семей. | Финансирование за счет средств краевого бюджета в общей сумме составило 1 500,0 тыс.рублей, из них израсходовано 1 193,9 тыс.рублей. |
| **1.3.3.** | Основное мероприятие«Ежегодная организация проведения конкурсного отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме» | План:- организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы – 2Факт:- проведена информационная и разъяснительная работа среди населения по условиям участия в подпрограмме и о результатах реализации подпрограммы - 2 |  |
| **1.4.** | **Обеспечивающая подпрограмма (исп. Лагута О.Г., 23 32 60)** |  |  |
| **1.4.1.** | Основное мероприятие«Содержание аппарата Министерства» | План –85 996,2 тыс. рублей.Факт –90 886,0 тыс. рублей.Процент исполнения – 105,7 %. | Действующая по состоянию на 31 декабря 2018 года редакция государственной программы утверждена 16 октября 2018 года постановлением Правительства Забайкальского края № 431и не учитывает изменения, внесенные в Закон Забайкальского края от 20 декабря 2017 года № 1544-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» действующие по состоянию на 31 декабря 2018года. |
| **1.4.2.** | Основное мероприятие«Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности» | План – 12749,1 тыс. рублей.Факт – 13 681,8 тыс. рублей.Процент исполнения – 106,1 %. |