## Лист1
Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» за 2019 год
наименование государственной программы Забайкальского края
Министерство территориального развития Забайкальского края
ответственный исполнитель
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. Развитие территорий Забайкальского края
1.1. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжений Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края на 2019 год и о распределении бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, на 2019 год | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, коммунального хозяйства и транспорта Забайкальского края, | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2019 года № 24-р, которым распределены бюджетные ассигнования по объектам капитального строительства. (внесены изменения в распоряжение № 92-р от 28 марта 2019 года, № 214-р от 24 июня 2019 года, № 293-р от 13 августа 2019 года , № 414-р от 19 ноября 2019 года ,№ 485-р от 31 декабря 2019 года). Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 12 февраля 2019 года № 25-р, которым распределены средства резервного фонда Забайкальского края (внесены изменения № 100-р от 01 апреля 2019 года, № 209-р от 19 июня 2019 года, № 220-р от 28 июня 2019 года, № 330-р от 06 сентября 2019 года, № 448-р от 18 декабря 2019 года,478-р от 30 декабря 2019 года, Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от 04 июля 2019 года № 238-р о проектировании и строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства на территории Забайкальского края. Принято распоряжение Правительства Забайкальского края № 302-р от 22.08.2019 года (внесены изменения в распоряжение № 389-р от 31.10.2019 года). | -
1.2. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2019 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, коммунального хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Принято распоряжение Правительства Забайкальского края от № 119-р от 12 апреля 2019 года (внесение изменений в распоряжение № 341-р от 18.09. 2019 года, 4786-р от 31.12.2019 г) | -
1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование в 2019 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, коммунального хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено частично | По состоянию на 31 декабря 2019 года финансирование не производилось | Государственный контракт заключен 11 сентября 2019 года, срок исполнения 01 апреля 2020 года
1.5. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Разработка и утверждение Порядка предоставления и расходования в 2019 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | Порядок предоставления и расходования в 2019 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа "Город Чита" в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края утвержден постановлением Правительства Забайкальского края от 22 мая 2019 года № 207 | -
1.6. | Контрольное событие подпрограммы 1
| Финансирование в 2019 году мероприятий и предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | выполнено | По состоянию на 31 декабря 2019 года профинансировано 80 000,0 тыс. рублей.
2 | Подпрограмма 2. Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края
2.1. | Контрольное событие подпрограммы 2
| Финансирование в 2019 году мероприятий, направленных на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края | Министерство территориального развития Забайкальского края | х | х | х
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей "
3.1. | Контрольное событие программы 3
| Перечисление молодым семьям компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Компенсации при рождении (усыновлении) одного ребенка перечислены 5 молодым семьям на общую сумму 332 211,40 рублей | В Министерстве, семьи состоящие на учете граждан, имеющих право на получение данной дополнительной социальной выплаты, не числятся.
3.2. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Подготовка проекта постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | 22 марта 2019 года принято постановление Правительства Забайкальского края № 74 "О распределении в 2019 году субсидий из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" , 20 декабря 2019 года принято постановление Правительства Забайкальского края № 502 "О внесении изменений в постановление Правительства Забайкальского края от 22 марта 2019 года № 74" | -
3.3. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Заключение соглашений между Министерством территориального развития Забайкальского края и муниципальными образованиями-участниками подпрограммы в 2019 году о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, муниципальные образования-участники подпрограммы | выполнено | С муниципальными образованиями-участниками подпрограммы в 2019 году в электронном виде заключены соглашения о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий молодых семей. | -
3.4. | Контрольное событие подпрограммы 3
| Перечисление муниципальным районам и городским округам Забайкальского края средств федерального и краевого бюджетов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, муниципальные образования-участники подпрограммы | выполнено | Средства федерального и краевого бюджетов в общей сумме 38 756,3 тыс.рублей распределены бюджетам муниципальных районов и городских округов Забайкальского края в полном объеме. | -
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
4.1. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов и др.) | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Договора в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники и др.) заключены в полном объеме в соответствии с потребностями и в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований | -
4.2. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, услуги связи) | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам,услуги связи) реализовано в полном объеме | -
4.3. | Контрольное событие подпрограммы 4.
| Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей ,заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | выполнено | Мероприятие по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов, заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) реализовано в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований | -