## Лист1
Сведения о выполнении контрольных событий Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края" на 2019 год за 2019 год.
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограмм Наименование государственной программы | Количество запланированных контрольных событий на 2019 год | Количество выполненных контрольных событий на 2019 год | Количество не выполненных мероприятий (в том числе частично) | Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого по государственной программе: | 13 | 12 | 1
2 | Подпрограмма 1.1 "Развитие территорий Забайкальского края" | 6 | 5 | 1 | По объекту «Канализационные очистные сооружения в г.Краснокаменск" заключен государственный контракт 11 сентября 2019 года со сроком исполнения 1 апреля 2020 года
3 | Подпрограмма 1.2 " Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края " | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 1.3 "Обеспечение жильем молодых семей " | 4 | 4 | 0
5 | Подпрограмма 1.4 "Обеспечивающая подпрограмма" | 3 | 3 | 0