УТВЕРЖДЕН

распоряжением Министерства

строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

от 29 января 2020 года № \_\_\_-р

**План реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления** **контрольного события****(дата)** | **Объем ресурсного обеспечения** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий**  |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие**  | **II полугодие** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Подпрограмма 1.1 Развитие территорий Забайкальского края** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Утверждение и актуализация распоряжений Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края на 2020 год  | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  | Январь - март | Апрель-июнь | Июль - сентябрь | Октябрь-декабрь | Средства краевого бюджета не предусмотрены (в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности) \* | Утверждение распоряжений Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края на 2020 год (в том числе в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности).Внесение изменений в распоряжение Правительства Забайкальского края и актуализация распределения лимитов  | Внесение изменений в распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края на 2020 год (в том числе в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности). |
| 1.2. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Финансирование объектов капитального строительства в 2020 году в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  | Январь - март | Апрель-июнь | Июль - сентябрь | Октябрь-декабрь | Средства краевого бюджета не предусмотрены (в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности) \* | Финансирование объектов капитального строительства в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности | Финансирование объектов капитального строительства в сфере ЖКХ, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| 1.3. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Утверждение и актуализация распоряжения Правительства Забайкальского края о распределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию в 2020 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство строительства. дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  | январь - март | Апрель-июнь | Июль - сентябрь | Октябрь-декабрь | Средства краевого бюджета предусмотрены на проектирование объекта «Канализационные очистные сооружения в г. Краснокаменск» в сумме 20 000,00 тыс.рублей. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края является соисполнителем других государственных программ Забайкальского края по мероприятиям «Строительство комплекса по сортировке ТКО в Краснокаменском районе» предусмотрено финансирование в сумме 7 000,00 тыс.рублей,»Универсальный спортивный зал в г.Краснокаменск» в сумме 250 000,00 тыс.рублей. Также в 2020 году предусмотрена субсидия на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «город Краснокаменк и Краснокаменский район» в сумме 57 000,00 тыс.рублей. | Утверждение распоряжения Правительства Забайкальского края, распределение бюджетных ассигнований на реализацию в 2020 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» .Внесение изменений в распоряжение Правительства Забайкальского края и актуализация распределения лимитов  | Внесение изменений в распоряжение Правительства Забайкальского края и актуализация распределения бюджетных ассигнований на реализацию в 2020 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
| 1.4. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Финансирование в 2020 году мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Министерство территориального развития Забайкальского края  | Январь - март | Апрель-июнь | Июль - сентябрь | Октябрь-декабрь | Средства краевого бюджета предусмотрены в сумме 20 000,0 тыс.рублей на объект «Канализационные очистные сооружения в г. Краснокаменск» в 2020 году предусмотрена субсидия на развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «город Краснокаменк и Краснокаменский район» в сумме 57 000,00 тыс.рублей.. | Финансирование мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» | Финансирование мероприятий по развитию социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» |
| 1.5. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Разработка и утверждение Порядка предоставления и расходования в 2020 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  | Апрель-июнь |  |  | Краевой бюджет – 80 000,0 тыс. рублей \*  | Утверждение Порядка предоставления и расходования в 2020 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края |  |
| 1.6. | **Контрольное событие подпрограммы 1**Финансирование в 2020 году мероприятий и предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  | Апрель-июнь | Июль - сентябрь | Октябрь-декабрь | Краевой бюджет – 80 000,0 тыс. рублей \*  | Финансирование в 2020 году мероприятий и предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края | Финансирование в 2020 году мероприятий и предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» в связи со статусом города Читы как административного центра (столицы) Забайкальского края |
| 2. | **Подпрограмма 1.2 Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | **Контрольное событие подпрограммы 2** Финансирование в 2020 году мероприятий, направленных на повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края  | Министерство строительства дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края  | х | х | х | х | х | х | х |
| 3. | **Подпрограмма 1.3****Обеспечение жильем молодых семей**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | **Контрольное событие программы 3**Предоставление за счет средств бюджета Забайкальского края дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | февраль-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | Краевой бюджет – 210,0 тыс. рублей\* | предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка по мере поступления заявлений в Министерство | предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка по мере поступления заявлений в Министерство |
| 3.2. | **Контрольное событие подпрограммы 3**Заключение соглашений между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и муниципальными образованиями-участниками мероприятий в 2020 году по реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, муниципальные образования-участники мероприятий | Январь - Февраль |  |  |  |  | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Забайкальского края |  |
| 3.3. | **Контрольное событие подпрограммы 3**Перечисление муниципальным образованиям Забайкальского края средств федерального и краевого бюджетов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | февраль-март |  |  |  | Федеральный бюджет 190 954,1 тыс. рублейКраевой бюджет – 29 079,5 тыс. рублей | Перечисление бюджетам муниципальных образований Забайкальского края средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме 220 033,6 тыс. рублей |  |
| 4. | **Подпрограмма 1.4** **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | **Контрольное событие подпрограммы 4.**Заключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства (коммунальные услуги, эксплуатационные услуги, услуги контрольно-пропускной службы, аренда помещения, услуги печати, обслуживание оргтехники, уплата налога на имущество, уплата прочих налогов и др.) | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Краевой бюджет - 9 173,6 тыс. рублей \* | Заключенные договора для обеспечения деятельности Министерства в части материально-технического снабжения уплата налогов. | Заключенные договора для обеспечения деятельности Министерства в части материально-технического снабжения, уплата налогов, |
| 4.2. | **Контрольное событие подпрограммы 4.**Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, услуги связи)  | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | ЯнварьФевральМарт | АпрельМайИюнь | ИюльАвгустСентябрь | ОктябрьНоябрьДекабрь | Краевой бюджет – 54407,2 тыс. рублей \* | Начисление и выплата заработной платы и иных выплат сотрудникам Министерства. Начисление и перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, заключенные договора для обеспечения услугами связи | Начисление и выплата заработной платы и иных выплат сотрудникам Министерства. Начисление и перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, заключенные договора для обеспечения услугами связи |
| 4.3. | **Контрольное событие подпрограммы 4.**Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (оплата труда, иные выплаты персоналу, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей , аключение договоров в части материально-технического обеспечения деятельности) | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | ЯнварьФевральМарт | АпрельМайИюнь | ИюльАвгустСентябрь | ОктябрьНоябрьДекабрь | Краевой бюджет - 25 865,1 тыс. рублей \* | Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Начисление и перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. Заключенные договора в части материально-технического обеспечения деятельности. | Начисление и выплата заработной платы и иных выплат работникам ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Начисление и перечисление взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, уплата прочих налогов, сборов и иных платежей. Заключенные договора в части материально-технического обеспечения деятельности. |

\* - сумма может быть изменена при внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»