Приложение № 1

к Концепции развития культуры и искусства Забайкальского края на период 2021-2030 гг.

 **Механизмы реализации Концепции развития культуры Забайкальского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Механизмы реализации стратегии | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1. **Общие организационные меры повышения эффективности в сфере культуры Забайкальского края**
 |
| 1.1 | Разработка и утверждение норм и нормативов обеспеченности учреждениями культуры, модельных стандартов деятельности |  II полугодие 2021 г. | Министерство культуры Забайкальского края  | Создание условий для сохранения и развития сети учреждений культуры Забайкальского края |
| 1.2 | Создание кустовых межмуниципальных советов глав муниципальных образований по социально-экономическому развитию и взаимодействию.  | 2021 г. | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Комплексное развитие территорий. Проведение кустовых мероприятий, проведение обучающих мероприятий, создание брендов территорий, формирование единой гастрольной карты самодеятельных творческих коллективов |
| 1.3 | Системная, плановая работа Координационного Совета по культуре при Минкультуры Забайкальского края |  постоянно | Обмен опытом, формирование программных подходов к решению актуальных вопросов отрасли |
| 1.4 | Создание Совета по культуре и искусству при Губернаторе Забайкальского края | июль 2021 г. | Министерство культуры Забайкальского края | Решение ключевых вопросов развития отрасли |
| 1.5 |  Слет молодых работников культуры | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Обмен опытом, проведение конкурсов профессионального мастерства для молодых специалистов, закрепление кадров. |
| 1.6 | Формирование планов мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края | Формирование дополнительных источников финансирования для реализации крупномасштабных проектов в сфере культуры и искусства Забайкальского края |
| 1.7 | Создание и разработка проекта «Краевая школа партнеров» | 2021-2022 гг. | Обучение, обмен лучшими практиками, формирование межведомственных проектов |
| 1.8 | Разработка и закрепление ключевых показателей KPI как основы деятельности всех учреждений культуры | 2021 г. | Повышение эффективности деятельности учреждений |
| 1.9 |  Создание условий для развития креативных индустрий | постоянно |  Реализация творческих проектов, развитие частного сектора в сфере культуры и искусства |
| 1.10 | Формирование нового имиджа отрасли культуры. Проведение Фестиваля блогеров «Забайкальский свайп» |  сентябрь - октябрь2021 г. | Продвижение творческих проектов Забайкальского края, создание региональных брендов. |
| 1.11 | Создание атласа культуры Забайкальского края  | 2021 г. | Обеспечение доступности информации об учреждениях культуры и их деятельности. |
| 1.12 | Запуск портала «75Культура» | 2021 г. |
| 1.13 | Проведение ремонтных работ и капитальных ремонтов учреждений культуры. Новое строительство | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Модернизация инфрастуктуры отрасли. Создание условий для развития новых форм и направлений деятельности |
| 1.14 | Цифровая трансформация отрасли культуры | 2021-2030 гг. |
| 1. **Механизмы развития кадрового потенциала отрасли культуры Забайкальского края**
 |
| 2.1 | Мониторинг и анализ кадрового обеспечения учреждений культуры.Определение прогнозируемой потребности в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров учреждений культуры Забайкальского края по направлениям деятельности | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Создание базы данных для обеспечения профессиональными кадрами учреждений и развития кадрового потенциала отрасли |
| 2.2 | Разработка и утверждение ведомственной программы сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Забайкальского края | 2021-2022 гг. | Министерство культуры Забайкальского края | Создание условий для подготовки и закрепления высокопрофессиональных кадров в отрасли. |
| 2.3 | Увеличение целевого обучения к 2025 году на 5%, к 2030 % - 8% | постоянно | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края |
| 2.4 | Внедрение программно-целевого финансирования поддержки молодых специалистов (госпрограмма «Земский работник культуры») | 2022 г. | Министерство культуры Забайкальского края |
| 2.5 | Внедрение эффективных контрактов привлечения и закрепления молодых специалистов | постоянно | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края |
| 2.6 | Организация открытий новых отделений и специальностей (с учетом анализа мониторинга кадрового обеспечения) на базе ГПОУ | 2024-2025 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»,ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» | Создание условий для подготовки кадров по востребованным направлениям и закрепления высокопрофессиональных специалистов в отрасли |
| 2.7 | Организация производственной практики студентов на базе потенциальных работодателей | ежегодно |
| 2.8 | Подписание соглашения о межотраслевом взаимодействии Минкультуры Забайкальского края и Министерства образования Забайкальского края по профориентационной работе и выявлению талантливых детей с целью их дальнейшего профессионального ориентирования.Реализация мероприятий в рамках соглашения.  |  2021 г.постоянно | Министерство культуры Забайкальского края,Министерство образования и науки Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли |
| 2.9 | Комплекс мероприятий по повышению престижности профессий работников культуры, в т.ч. через конкурсы профессионального мастерства, ведомственные поощрения и награды.Конкурс профессионального мастерства «Культура в лицах»(Два этапа – муниципальный и краевой; две возрастных категории – молодые специалисты и специалисты со стажем; тематические ворк-шопы с привлечением спикеров) | ежегодно2022 гг. |
| 2.10 | Создание условий для обеспечения служебным жильем специалистов и увеличения мест проживания для студентов ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» | 2023-2025 гг. | Министерство культуры Забайкальского края |
| **3. Механизмы развития и повышения эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений** |
| 3.1 | Приоритезация объектов капитального ремонта и нового строительства домов культуры в рамках программных мероприятий по модернизации инфраструктуры отрасли | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края | Создание условий для обеспечения доступности культурных благ |
| 3.2 | Формирование карты творческих мероприятий муниципальных образований.Легендирование мест, создание уникальных творческих проектов, отражающих уникальность, историко-культурную ценность места | постоянно | Муниципальные образования Забайкальского края,Министерство культуры Забайкальского края | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений музеев Забайкальского края Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 3.3 | Создание точек притяжения «Гураненок» | 2021-2022 гг. |
| 3.4 |  Формирование гастрольной карты муниципальных образований | ежегодно |
| 3.5 | Проведение Дней муниципальных образований в Чите | ежегодно |
| 3.6 |  Внедрение новых форм и направлений культурно-досуговой деятельности | постоянно |
| 3.7 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений и их работников | ежегодно |
| 3.8 | Реализация и тиражирование проекта «75 мастеровых сел Забайкалья» | 2022-2025 гг. |
| 3.9 | Реализация проекта «22 лучшие творческие идеи» | 2021-2022 гг. |
| **4. Механизмы развития и повышения эффективности деятельности библиотек**  |
| 4.1 | Реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, муниципальные образования Забайкальского края | Создание современных пространств библиотек. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года) Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 4.2 | Утверждение планов реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 г. | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края, муниципальные образования Забайкальского края |
| 4.3 |  Создание модельных библиотек | 2021-2024 гг. |
| 4.4 | Комплектование книжных фондов. Подписание соглашений с муниципальными образованиями края об обеспечении ежегодного обновления книжных фондов. | 2022-2030 гг. |  Обновление книжного фонда. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года) |
| 4.5 | Цифровизация библиотек края | 2021-2024 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи,муниципальные образования Забайкальского края | Создание современных пространств библиотек. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года) |
| 4.6 | Развитие базы внебюджетного комплектования библиотек края, проведение акций «В Новый год – с новой книгой!», реализация проекта «Читающее Забайкалье» | ежегодно | Министерство культуры Забайкальского края Муниципальные образования Забайкальского края | Обновление книжного фонда. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года) |
| 4.7 |  Формирование карты выезда библиобуса в муниципальные районы края, проведение тематических выездов | ежегодно | Обеспечение библиотечным обслуживанием отдаленные населенные пункты. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года) |
| 4.8 | Реализация проекта «Библиотека - точка притяжения молодежи» (создание клубов молодежи, проведение современных форм мероприятий для привлечения читателей, создание современных площадок для общения молодежи) |  2022-2024 гг. |  Развитие новых форм работы с молодежью. Увеличение к 2030 году в 3 раза числа посетителей библиотек (от уровня 2019 года).Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| **5. Механизмы развития и повышения эффективности деятельности музеев** |
| 5.1 | Разработка Концепции цифровой трансформации музейной сети Забайкальского края | 2021-2022 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им.А.К. Кузнецова» | Определение механизмов цифровой трансформации музейной деятельности |
| 5.2 |  Создание для музеев Забайкальского края объединённого цифрового ресурса, позволяющего удаленным музеям реализовывать возможности по продвижению цифрового контента и услуг в электронном виде | 2023-2024 гг. | Обеспечения удаленного доступа к музейным коллекциям. Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений музеев Забайкальского края. |
| 5.3 |  Создание новых музейных площадок в муниципальных образованиях (при привлечении различных источников финансирования):- музей истории Забайкальского казачьего войска. Освещение и систематизация исторических сюжетов в рамках данной темы, позволит широко продемонстрировать историю российской государственности на территории Забайкалья в период XVII-XX вв., процессы дальнейшего освоения Дальнего Востока страны, протекавшие во второй XIX в., рассказать о культуре и славных подвигах забайкальского казачества. Музей может быть сформирован на базе коллекций Забайкальского краевого краеведческого музея, который некогда явился преемником части коллекционного собрания Войскового музея (музей ЗКВ), а также коллекций музеев муниципальных образований Забайкальского края;- музей истории города Читы, размещенный в одном из объектов исторического и культурного наследия города, может стать визитной карточкой краевого центра;- музей истории и этнографии под открытым небом, расположенный в ближайших окрестностях города Читы на музеефицированной локальной природной территории, может стать важнейшим туристическим объектом всего забайкальского региона;- «Музей золота». Учитывая особое место в истории и настоящем региона горнозаводской промышленности и добычи полезных ископаемых, целесообразным могло быть создание музея соответствующего профиля, объединившего под одним брендом на условиях временного (долгосрочного) хранения экспонаты из собрания Геологического музея Забайкальского Государственного университета и Забайкальского краевого краеведческого музея;- «Музей урановой промышленности». Музей технического профиля может быть посвящен одному из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, истории и современному этапу развития Приаргунского производственного горно-химического объединения и всей уранодобывающей промышленности страны. На сегодня в г. Москва функционирует «Музей урановых руд АО «ВНИИХТ» Госкорпорации Росатом. Это музей ограниченного доступа, созданный в 1956 г. - детский музей. Эта форма организации досуга детей, основанная на адаптации традиционных приемов публичной работы музейного учреждения, с применением принципов музейной педагогики, представляет широчайшие возможности для образовательной и познавательной деятельности в различных областях культуры и науки.  | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского краяГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова»,муниципальные образования Забайкальского края  |  Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений музеев Забайкальского края Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 5.4 | Модернизация музеев, находящихся в населенных пунктах в населенных пунктах, расположенных, либо на ключевых транзитных путях следования туристических потоков - автодорога федерального значения А-350: музей пгт. Забайкальск и Борзинский районный краеведческий музей, либо традиционно привлекающих иностранных туристов в рамках предлагаемых на туристском рынке краткосрочных въездных продуктов - культурно-досуговое учреждение г. Краснокаменск | 2025-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений музеев Забайкальского края Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| **6. Механизмы развития и повышения эффективности государственных учреждений** |
| **6.1. ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема»** |
| 6.1.1 | Разработка и утверждение Концепции развития концертной деятельности и популяризации академической музыкив Забайкальском крае на период до 2030 года | 2021-2022 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.1.2 | Открытие виртуальных концертных залов в районах края и сопровождение их деятельности | 2021-2024 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема»,муниципальные образования Забайкальского края |
| 6.1.3 | Проведение ремонтных работ и модернизация оборудования филармонии | 2023-2025 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» |
| 6.1.4 | Организация и проведение творческих молодежных смен | 2023-2024 гг. |
|  | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,муниципальные образования Забайкальского края |
| 6.1.5 | Создание условий для развития фестивального движения в муниципальных районах края, гастрольно-филармонической деятельности в Забайкальском крае, межрегиональных и международных связей в сфере музыкального искусства.Создание регионально бренда: фестиваль Chita-Jazz | 2022-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема» |
| 6.1.6 | Обеспечение государственной поддержки концертной и гастрольной деятельности | 2022-2030 гг. |
| **6.2. ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств»** |
| 6.2.1 | Открытие новых специальностей, целевая подготовка молодых специалистов для училища искусств | 2023-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» | Кадровое обеспечение отрасли культуры |
| 6.2.2 |  Модернизация материально-технической базы и обновление парка музыкальных инструментов, цифровизация образовательного процесса | 2021-2030 гг. | Кадровое обеспечение отрасли культуры |
| 6.2.3 | Развитие лицея для одаренных детей | 2021-2030 гг. | Кадровое обеспечение отрасли культуры |
| 6.2.4 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | постоянно | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.2.5 | Развитие хорового и духового обществ | 2021-2030 гг. | Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| 6.2.6 | Развитие концертной деятельности студенческих коллективов | 2021-2030 гг. | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.2.7 | Проведение на базе училища профессиональные конкурсы:- Открытый краевой конкурс детского вокального мастерства «Piccollicantanti» для учащихся ДШИ города и края - Краевой фестиваль-конкурс исполнителей инструментальной музыки «Классика и современность» для учащихся ДШИ города и края  | 1 раз в два года | Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| 6.2.8 | Развитие деятельности в сфере культурного волонтерства посредством сформированных волонтерских отрядов «Способные вдохновлять» и «Артель художников»; | постоянно | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.2.9 | Реставрация здания училища по адресу ул. Амурская, 56 в г. Чита | 2026-2030 гг. | Создание условий для развития образовательной деятельности |
| **6.3. ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»** |
| 6.3.1 | Открытие новых специальностей | 2024-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» | Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| 6.3.2 | Модернизация материально-технической базы училища, обновление парка музыкальных инструментов, цифровизация образовательного процесса | 2021-2030 гг. |
| 6.3.3 | Создание в муниципальных образованиях Забайкальского края базовых центров повышения квалификации и переподготовки по специальностям отрасли культуры | 2023-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»,муниципальные образования Забайкальского края |
| 6.3.4 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятийУвеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.3.5 | Развитие арт-площадки. Формирование молодежных клубов креативных индустрий | 2021-2030 гг. |
| 6.3.6 | Создание Дома творческой энергии молодежи | 2021-2024 гг. |  Развитие креативных индустрийУвеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий |
| 6.3.7 |  Развитие фестивального движения | 2021-2030 гг. | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятийУвеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.3.8 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| **6.4. ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр»** |
| 6.4.1 |  Создание мемориальной экспозиции, посвященной Н.А.Березину | 2021-2022 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Забайкальский краевой драматический театр» | Развитие новых форм работы с молодежью.  |
| 6.4.2 | Целевая подготовка артистов для театра | 2023-2030 гг. | Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| 6.4.3 | Создание молодежных студий при театре | 2022-2023 гг. | Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.4.4 | Развитие театрального фестиваля «Крылья будущего» |  2022-2030 гг. |
| 6.4.5 | Реализация проектов «Иммерсивный театр» и«Site-specificart» (мероприятия/спектакли про контекст и историю/жизнь тех или иных мест в мире) | 2023-2030 гг. |
| 6.4.6 | Развитие гастрольной деятельности в регионе и за его пределами | 2021-2030 гг. | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.4.7 | Учреждение премии в области театрального искусства | 2023-2025 гг. | Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| 6.4.8 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.4.9 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| **6.5. ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»** |
| 6.5.1 | Реконструкция здания театра | 2024-2025 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство» | Создание условий для показа спектаклей |
| 6.5.2 | Развитие гастрольной деятельности в регионе и за его пределами | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальский краевой театр кукол «Тридевятое царство» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.5.3 | Реализация проектов «Иммерсивный театр» и «Site-specificart» (мероприятия/спектакли про контекст и историю/жизнь тех или иных мест в мире) | 2023-2030 гг. |
| 6.5.4 | Фестиваль театров кукол | 2024-2030 гг. |
| 6.5.5 | Создание арт-площадки на территории, прилегающей к театру | 2025-2026 гг. |
| **6.6. ГАУК «Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры»** |
| 6.6.1 | Реконструкция театра | 2023-2024 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» | Создание условий для показа спектаклей и кинофильмов |
| 6.6.2 | Создание точек притяжения «Гураненок» в муниципальных районах Забайкальского края | 2021-2023 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры»,муниципальные образования Забайкальского края | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.6.3 | Развитие гастрольной деятельности в регионе и за его пределами | 2021-2030 гг. |
| 6.6.4 | Развитие фестивального движения | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.6.5 | Развитие волонтерского движение  | 2021-2030 гг. |
| 6.6.6 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО и Ассамблеей народов Забайкалья | 2021-2030 гг. |
| **6.7. ГУК «Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки»** |
| 6.7.1 | Создание на базе учреждения центра казачьей культуры | 2022-2023 гг. | Министерство культуры Забайкальского краяГУК «Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.7.2 | Модернизация материально-технической базы учреждения | 2022-2026 гг. |
| 6.7.3 | Создание детских студий | 2023-2030 гг. |
| 6.7.4 | Развитие гастрольной деятельности в региона и за его пределами | 2021-2030 гг. |
| 6.7.5 | Развитие волонтерской деятельности | 2021-2030 гг. |
| **6.8. ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова»** |
| 6.8.1 | Обеспечение поэтапной трансформацию экспозиционного поля музеев:- разработка новых тематических и хронологических концепт, актуализация интерпретации существующих музейных пространств, путем апробации новых тем и ревизии существующих экспозиционных сценариев;- пересмотр, актуализация тематической («идеологической») структуры и предметного наполнения отдельных музеев, большая индивидуализация их экспозиций;- инженерно-техническое и художественное обновление – аудиовизуальное и интерактивное сопровождение (подкрепление) экспозиционно-выставочных пространств, формирование музейной среды в опоре на современное мультимедийное оборудование и проч.;- формирование на площадках государственных музеев края высокотехнологичных выставочных пространств;- использование принципов сменяемости, мобильности, смешения традиционных и новаторских музейных технологий;- расширение границ музея, использование в качестве экспозиционно-выставочного пространства территории примузейных земельных участков. Организация зон для скансен-проектирования и строительства (этнографические и историко-природные комплексы), информационно-выставочные комплексы под отрытым небом;- привлечение к экспозиционно-выставочному проектированию внешних творческих, дизайнерских сил и ресурсов | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.8.2 | Создание новых экскурсионных маршрутов по Забайкальскому краю | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.8.3 | Развитие музейного фестиваля | 2021-2030 гг. |
| 6.8.4 | Развитие проекта «Музейный квартал» | 2021-2030 гг. |
| 6.8.5 | Цифровизация музейной деятельности. Создание экспозиций с использованием платформы «Атефакт» | 2021-2030 гг. |
|  | Реализация ежегодных выставочных/обменных проектов организованных в партнерстве с федеральными музеями страны и центральными музейными учреждениями других субъектов Российской Федерации | 2021-2030 гг. |
| 6.8.6 | Создание музейного квартала в границах улиц Селенгинская-Столярова | 2027-2030 гг. |
| 6.8.7 | Создание выставочного комплекса и фондохранилищем | 2030 г. |
| 6.8.8 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| 6.8.9 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| **6.9. ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края»** |
| 6.9.1 | Создание арт –галереи Ж.Баясхаланова | 2021 г. | Министерство культуры Забайкальского края,ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.9.2 | Развитие проекта «Мост через реальность», сделав его Межрегиональным Дальневосточным | 2022-2030 гг. |
| 6.9.3 | Цифровизация музейной деятельности. Создание экспозиций с использованием платформы «Атефакт» | 2023-2024 гг. |
| 6.9.4 | Реализация проекта «Музей фотографии» | 2024-2030 гг. |
| 6.9.5 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.9.6 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| 6.9.7 | Создание изостудий на базе учреждения | 2023-2030 гг. |
| **6.10. ГУК «Нерчинский краеведческий музей»** |
| 6.10.1 | Создание новых экскурсионных маршрутов по г. Нерчинску | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Нерчинский краеведческий музей» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.10.2 | Цифровизация музейной деятельности. Создание экспозиций с использованием платформы «Атефакт» | 2022-2030 гг. |
| 6.10.3 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.10.4 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| 6.10.5 |  Создание концепции музейного комплекса г. Нерчинска «Нерчинск- первая столица Забайкалья» | 2023 г. |
| **6.11. ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»** |
| 6.11.1 | Комплектование книжных фондов. Развитие базы внебюджетного комплектования, проведение акций «В Новый год – с новой книгой!», реализация проекта «Читающее Забайкалье» | 2022-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского краяГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.11.2 | Создание реестра книжных памятников | 2022-2026 гг. |
| 6.11.3 | Формирование нового формата краевого литературного праздника «Забайкальская осень» | 2021-2024 гг. |
| 6.11.4 | Создание молодежных клубов | 2022-2024 гг. |
| 6.11.5 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.11.6 | Развитие передвижных форм обслуживания, карта маршрутов библиобуса | постоянно |
| 6.11.7 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО  | 2021-2030 гг. |
| 6.11.8 | Проектирование и строительство фондахранилища ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина»  | 2026-2030 гг. |
| **6.12. ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им. Г.Р. Граубина»** |
| 6.12.1 | Разработка и утверждение Концепции развития детского чтения | 2021-2022 гг. | Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальская краевая детско-юношеская библиотека им.Г.Р.Граубина» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.12.2 | Развитие проекта «Вишняковские чтения» | 2021-2030 гг. |
| 6.12.3 | Комплектование книжных фондов. Развитие базы внебюджетного комплектования, проведение акций «В Новый год – с новой книгой!», реализация проекта «Читающее Забайкалье» | 2022-2030 гг. |
| 6.12.4 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.12.5 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| **6.13. ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих»** |
| 6.13.1 | Комплектование книжных фондов  | 2022-2030 гг. |  Министерство культуры Забайкальского края ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.13.2 | Развитие передвижных форм обслуживания | постоянно |
| 6.13.3 | Включение специализированной библиотеки в программу воспитательной работы среди учащейся молодёжи по вопросам толерантного отношения к гражданам с ОВЗ | 2021-2030 гг. |
| 6.13.4 | Создание ресурсного центра информации и инклюзивной культуры. Включение в совместную учебную, познавательную, социокультурную деятельность с Региональным центром инклюзивного образования ЗабГУ | 2023-2025 гг. |
| 6.13.5 | Развитие проекта «Головатовские чтения» | 2021-2030 гг. |
| 6.13.6 | Реализация совместных проектов с государственными музеями по созданию каталогов экспозиций и экспонатов в форматах доступных для слабовидящих и незрячих | 2023-2030 гг. |
| 6.13.7 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.13.8 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО  | 2021-2030 гг. |
| 6.13.9 | Решение вопроса о переводе библиотеки в здание, отвечающее всем необходимым требованиям доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. | 2023-2024 гг. |
| **6.14. ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества»** |
| 6.14.1 | Организация и проведение мероприятий Года нематериального культурного наследия | 2022 г. | Министерство культуры Забайкальского края, ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.14.2 | Паспортизация объектов нематериального культурного наследия | постоянно |
| 6.14.3 | Создание новых фестивальных проектов по сохранению традиционной культуры | 2022-2030 гг. |
| 6.14.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере культурно-досуговой деятельности и образования в сфере культуры и искусства | 2022-2030 гг. |
| 6.14.5 | Проведение обучающих семинаров в рамках «Школы партнеров» | 2022-2030 гг. |
| 6.14.6 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.14.7 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| 6.14.8 | Проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ здания ГУК «Учебно-методический центр культур и народного творчества» | 2024-2026 гг. |
| **6.15. ГАУК «Государственная кинокомпания Забайкальского края»**  |
| 6.15.1 | Строительство инновационного центра | 2023-2024 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГАУК «Государственная кинокомпания Забайкальского края» | Создание условий для кинопоказаУвеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий  Увеличение в 5 раз к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культурыУвеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.15.2 | Поэтапное проведение ремонтных работ в кинотеатрах кинокомпании в муниципальных районах Забайкальского края | 1 этап: 2022-2024 гг. 2 этап: 2024-2026 гг.3 этап: 2026-2030 гг. |
| 6.15.3 | Поэтапная модернизация кинотеатра «Бригантина» в г.Чите | 1 этап: 2021-2022 гг.2 этап:2022-2026 гг.3 этап: 2026-2030 гг. |
| 6.15.4 |  Цифровая трансформация: - перевод киноархива на цифровые носители;- развитие телевизионного канала «Забайкалье»  | 2021-2030 гг. |
| 6.15.5 | Реализация проектов: Кинотеатр «Бригантина» (г.Чита)«Театр + кино»; «Смарт-кино»;«Кинодворик»Кинотеатр «Россия» (п.Первомайск) | 2024-2026 гг.2026-2030 гг. | Создание нового творческого продукта: кино-спекталяУвеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение в 5 раз к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культурыУвеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| **6.16. ГУК «Центр развития бурятской культуры»** |
| 6.16.1 | Проведение мероприятий Года нематериального культурного наследия | 2022 г. | Администрация Агинского Бурятского округа,Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Центр развития бурятской культуры» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.16.2 | Разработка и реализация программы сохранения бурятского языка и культуры | 2022-2023 гг.далее -постоянно |
| 6.16.3 | Создание Дома ремесел | 2024-2026 гг. |
| 6.16.4  | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.16.5 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| 6.16.6 | Развитие фестивального движения | 2021-2030 гг. |
| 6.16.7 | Проведение конкурсов профессионального мастерства |  |
| **6.17. ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано»** |
| 6.17.1 |  Разработка и реализация программы сохранения бурятского языка и культуры | 2022-2023 гг.далее постоянно | Администрация Агинского Бурятского округа,Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.17.2 | Комплектование книжных фондов. Развитие внебюджетной базы комплектования книжных фондов | 2022-2030 гг. |
| 6.17.3 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.17.4 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| **6.18. ГУК «Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова»** |
| 6.18.1 | Разработка и реализация мероприятий программы сохранения бурятской культуры и языка | 2022-2023 гг.далее постоянно | Администрация Агинского Бурятского округа,Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Агинский национальный музей им.Г.Цыбикова» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.18.2 | Обеспечение поэтапной трансформацию экспозиционного поля музеев:- разработка новых тематических и хронологических концепт, актуализация интерпретации существующих музейных пространств, путем апробации новых тем и ревизии существующих экспозиционных сценариев;- пересмотр, актуализация тематической («идеологической») структуры и предметного наполнения отдельных музеев, большая индивидуализация их экспозиций;- инженерно-техническое и художественное обновление – аудиовизуальное и интерактивное сопровождение (подкрепление) экспозиционно-выставочных пространств, формирование музейной среды в опоре на современное мультимедийное оборудование и проч.;- формирование на площадках государственных музеев края высокотехнологичных выставочных пространств;- использование принципов сменяемости, мобильности, смешения традиционных и новаторских музейных технологий;- расширение границ музея, использование в качестве экспозиционно-выставочного пространства территории примузейных земельных участков. Организация зон для скансен-проектирования и строительства (этнографические и историко-природные комплексы), информационно-выставочные комплексы под отрытым небом; привлечение к экспозиционно-выставочному проектированию внешних творческих, дизайнерских сил и ресурсов; | 2021-2030 гг. |
| 6.18.3 |  Создание и реализация арт-проекта «Арт-галерея современного бурятского искусства» | 2024-2026 гг. | Администрация Агинского Бурятского округа,Министерство культуры Забайкальского края,ГУК «Агинский национальный музей им.Г.Цыбикова» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.18.4 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
| 6.18.5 | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| **6.19. ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар сайн»** |
| 6.19.1 | Разработка и реализация мероприятий программы сохранения и развития бурятского языка и культуры | 2022-2023 гг.далее -постоянно | Администрация Агинского Бурятского округаМинистерство культуры Забайкальского краяГУК «Национальный театр песни и танца «Амар сайн» | Увеличение к 2030 году в 3 раза (к показателю 2019 года) числа посещений культурных мероприятий Увеличение индекса вовлеченности молодежи в творческие мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 6.19.2 | Формирование карты гастролей в муниципальные районы края и за его пределы | 2021-2030 гг. |
| 6.19.3 | Развитие волонтерского движения | 2021-2030 гг. |
|  | Формирование и реализация проектов совместно с СО НКО | 2021-2030 гг. |
| **6.20. ГКУ «Государственный архив Забайкальского края»** |
| 6.20.1 | Цифровизация архивного дела | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГКУ «Государственный архив Забайкальского края» | Обеспечение сохранности архивных фондов и доступа к цифровым ресурсам архивов |
| 6.20.2 | Поэтапная модернизация материально-технической базы учреждения | 2023-2030 гг. |
| 6.20.3 | Проведение архивного форума | 1 раз в 4 года |
| 6.20.4 | Создание межведомственной лаборатории на базе ГКУ ГАЗК для проведения реставрационно-восстановительных работ в больших объемах, более высокого качества, а также реставрации, в том числе документов муниципальных и ведомственных архивов организаций и учреждений | 2024-2027 гг. |
| 6.20.5 | Строительство нового здания архива для расширения архивных площадей, читального зала, создания выставочных площадей | 2025-2030 гг. |
| **6.21. ГКУ «Государственных архив документов по личному составу Забайкальского края»** |
| 6.21.1 | Цифровизация архивного дела | 2021-2030 гг. | Министерство культуры Забайкальского края, ГКУ «Государственный архив документов по личному составу Забайкальского края» | Обеспечение сохранности архивных фондов и доступа к цифровым ресурсам архивов |
| 6.21.2 | Поэтапная модернизация материально-технической базы учреждения | 2023-2030 гг. |
| 6.21.3 | Решение вопроса о перемещении архива в помещения, отвечающие требованиях обеспечения сохранности архивных фондов | 2022-2023 гг. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_