**Информация Министерства культуры (с 12 по 18 июля 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **84 015** пользователей сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **13 000**. Учреждениями культуры было проведено **145** онлайн-мероприятий.  В рамках проекта Фонда Президентских грантов «Территория дружбы» Забайкальской краевой детско-юношеской библиотекой им. Г. Р. Граубина реализован специальный проект Онлайн-квиз **«Историческая летопись Забайкалья»**.  В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В очном формате прошло **43** мероприятия. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.  СПРАВОЧНО  Наибольший удельный вес в количестве проведенных **заочных** мероприятий имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **59**, дома культуры – **54**, музеи – **27** мероприятий, музеи - **14**, театры и концертные организации – **5.**  **Очно:** театры и концертные организации – **7,** музеи – **12**, библиотеки – **24.**  ***(слайд 2 Министерства культуры)***  **В рамках национального проекта «Культура»**  На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)  Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).  Закупки начаты с 17.03.2021 года.  **Капитальный ремонт ДШИ:**  конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),  конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),  контрактов заключено 7/7.  Состоялись аукционы на кап.ремонт ДШИ:  п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 40%;  ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 25%;  ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 30%;  МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 25%;  ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 25%;  МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 25%;  МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 20%.  План кассы на июль 91 711 867,08 рублей.  **Капитальный ремонт КДУ:**  аукционов объявлено 6/6,  аукционов проведено 6/6,  контрактов заключено 6/6.  Состоялись аукционы на кап.ремонт КДУ:  с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 75%;  с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00). В район перечислено 4 689 580,43 рублей, кассовое освоение района **4 689 580,43** рублей, объем выполненных работ 75%;  с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 85%;  с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00). В район перечислено 2 563 505,64 рублей, кассовое освоение района **2 563 505,64** рублей, объем выполненных работ 85%;  с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 25%;  с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59). В район перечислено 1 359 013,99 рублей, кассовое освоение района **1 359 013,99** рублей, объем выполненных работ 60%.  На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) 06.07.2021 объявлен конкурсный отбор, до 28.07.2021 года.  План кассы на июль 27 270 613,43 рублей.  **Модельные библиотеки**  В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Ожидается поставка оборудования.  В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Состоялись аукционы на поставку книжной продукции, поставку презентационно–игрового комплекса, поставку компьютерного, периферийного и интерактивного оборудования, ожидается поставка.  В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей.  **Создание виртуальных концертных залов**  Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, средства районом не освоены.  **Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры**  В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **97,4%** рублей. **Не освоил средства** Дульдургинский район.  **Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ**  В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **53%**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Балейским, Красночикойским, Петровск-Забайкальским, Шилкинским, районами. **Не освоены средства следующими районами:** Забайкальским, Калганским, Могочинским, Нер-Заводским, Тунгокоченским, г.Петровск-Забайкальский, Каларским муниципальным округом.  **В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края**  Приобретение модульной конструкции библиотеки с.Удокан цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1 500 000,0 рублей на оснащение библиотеки (заключены). Срок окончания работ по контракту 14.09.2021 г. С 18.07.2021 планируется работы по возведению фундамента.  Оснащение детской школы искусств из предусмотренных 12 260 000,0 рублей на 5 607 795,01 рублей (контракт заключен), 6 652 204,99 рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%. Срок окончания работ по контракту 20.12.2021 г. В настоящее время ведется изготовление конструкции.  Создание КДУ в п.Новая Чара победитель ООО «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 5401972901) г.Новосибирск на сумму 46 323 418,0. Срок окончания работ по контракту 14.12.2021 г.  Каларский историко-краеведческий музей аукцион проведен 03.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» (ИНН 7536139208) на сумму 3 826 405,30 тыс.рублей. Также планируется заключить прямые договоры на сумму 1 173 594,7 рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней). Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000 000,00 рублей, кассовое освоение **100%**.  **Объекты 2020 года в Каларском муниципальном округе**  Капитальный ремонт ДШИ в с.Чара работы завершены не в полном объеме, заказчиком в адрес подрядчика ООО «Панорама» направлено 9 претензий. Подрядчик к работам не приступает, на направленные претензии не реагирует. Работы ведутся за счет средств муниципального округа с последующим возмещением средств, через суд.  По капитальному ремонту ДШИ в п.Новая Чара заказчиком в адрес подрядчика подано исковое заявление в суд. Судебное заседание назначено на 04.08.21.  Капитальный ремонт Каларский историко-краеведческий музей работы по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлялено 13 претензий по устранение браковых работ.  **ЦКР в г. Петровск-Забайкальский**  Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» направлен запрос в Публично-правовую компанию «Единый заказчик в сфере строительства» г.Москва, как заказчику разработки проектно-сметной документации на строительство Центра культурного развития в г.Петровск-Забайкальский, о предоставлении дополнительного экземпляра ПСД. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» готовы предоставить ПСД под гарантийное письмо на временное пользование документацией с дальнейшим возвратом.  Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» направлено гарантийное письмо в адрес Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для получения во временное пользование ПСД. До настоящего времени оригинал письма Публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» не получен, после получения ПСД будет направлено в адрес Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» для пользования на срок 5 месяцев.  **Филармония крыша**  Дополнительные средства на выполнение работ по ремонту крыши предусмотрены законом «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Предусмотренная сумма 2 264,2 тыс.рублей. Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов.  ***(слайд 3-4 Министерства культуры)***  И о ситуации по заболеваемости COVID-19. На данный момент в государственных и муниципальных учреждениях культуры работают 5899 человек. Первым компонентом от общего числа сотрудников вакцинированы 45% (2514 сотрудников), еще 38% (2118 сотрудников) от общей численности вакцинированы вторым компонентом.  Среди работников государственных учреждений культуры к возрастной группе 65 + относятся 107. На больничном – 42, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 сотрудников:  Заместитель директора Краеведческого музея им. Кузнецова, три преподавателя Краевого училища искусств, два преподавателя Краевого училища культуры, заместитель по научной части краевой детстко-юношеской библиотеки имени Граубина, администратор и буфетчица кинотеатра «Бригантина», один библиотекарь Библиотеки им. Жамсарано, три сотрудника учебно-методического центра, один теплотехник, Театра национальных культур «Забайкальские узоры», три архивиста Государственного архива Забайкальского края, шесть сотрудников Центр обеспечения деятельности учреждений культуры.  Сотрудники Министерства культуры осуществляют контрольные мероприятия хозяйствующих субъектов в составе оперативных контрольных групп. За период с 12 по 18 июля проверено 56 субъектов, нарушений не выявлено. Также сотрудниками Министерства осуществляются контрольные мероприятия в отношении учреждений сферы культуры, расположенных независимо от форм собственности на территории города Читы. |