**Информация Министерства культуры (с 19 по 25 июля 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **86 317** пользователей сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **13 000**. Учреждениями культуры было проведено **148** онлайн-мероприятий.  Начат прием заявок на VI Краевой заочный конкурс **«Носители нематериального культурного наследия»**, который проводит Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края. Главная его цель состоит в сохранении всего объема нематериального наследия жителей региона (песни, танцы, обряды и т.д.), составление реестра наиболее значимых объектов нематериального культурного наследия. Завершится конкурс в декабре 2021 года.  В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось **41** мероприятие. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.  СПРАВОЧНО  Наибольший удельный вес в количестве проведенных **онлайн-** **мероприятий** имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **61**, дома культуры – **56**, музеи – **28** мероприятий, театры и концертные организации – **3.**  **В режиме реального времени:** театры и концертные организации – **4,** музеи – **10**, библиотеки – **27.**  ***(слайд 2 Министерства культуры)***  **В рамках национального проекта «Культура»**  На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)  Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).  Закупки начаты с 17.03.2021 года.  **Капитальный ремонт ДШИ:**  конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),  конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),  контрактов заключено 7/7.  Кап.ремонт ДШИ:  п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 65%;  ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 25%;  ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 35%;  МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 30%;  ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 40%;  МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 27%;  МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 23%.  План кассы на июль 91 711 867,08 рублей. Средства поступили на счет Министрества культуры Забайкальского края. В настоящее время ведется работа по перечислению в муниципальные образования.  **Капитальный ремонт КДУ:**  аукционов объявлено 6/6,  аукционов проведено 6/6,  контрактов заключено 6/6.  Кап.ремонт КДУ:  с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 98%;  с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00). В район перечислено 4 689 580,43 рублей, кассовое освоение района **4 689 580,43** рублей, объем выполненных работ 85%;  с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 90%;  с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00). В район перечислено 2 563 505,64 рублей, кассовое освоение района **2 563 505,64** рублей, объем выполненных работ 90%;  с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 35%;  с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59). В район перечислено 1 359 013,99 рублей, кассовое освоение района **1 359 013,99** рублей, объем выполненных работ 75%.  На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) 06.07.2021 объявлен конкурсный отбор, до 28.07.2021 года.  План кассы на июль 27 270 613,43 рублей. Средства перечислены в муниципальные образования.  **Модельные библиотеки**  В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено.  В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.  В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей.  **Создание виртуальных концертных залов**  Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, средства районом не освоены.  **Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры**  В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **100%**.  **Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ**  В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **54,2%**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Забайкальским, Петровск-Забайкальским, Шилкинским районами. **Не освоены средства следующими районами:**, Калганским, Могойтуйским, Могочинским, Нер-Заводским, Тунгокоченским, г.Петровск-Забайкальский, Каларским муниципальным округом.  **В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края**  **Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан**  Цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) (второй участник аукциона ООО «Металлстрой» г.Иркутск) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1 500 000,0 рублей на оснащение библиотеки (заключены). Срок окончания работ по контракту 14.09.2021 г. С 18.07.2021 заехала бригада, начаты работы по возведению фундамента. Экономия в размере 1 530,0 тыс.рублей направлена на благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен).  **Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара**  Из предусмотренных 12 260 000,0 рублей на 5 607 795,01 рублей (контракт заключен), 6 652 204,99 рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%. Срок окончания работ по контракту 20.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 50% оборудования.  С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил.  Заказчиком в адрес подрядчика подано исковое заявление в суд. Судебное заседание назначено на 04.08.21.  **Создание КДУ в п.Новая Чара**  Победитель ООО «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 5401972901) г.Новосибирск на сумму 46 323 418,0. Срок окончания работ по контракту 14.12.2021 г. В настоящее время изготавливается конструкция на заводе. Участок для возведения конструкции не готов. Муниципалитетом в адрес подрядчика направлены геодезические данные (20.07.2021) подрядчик подготовит схему размещения конструкции, после чего администрацией округа будет подготовлен участок (вырубка деревьев).  ПРОБЛЕМНЫЕ вопросы:  - не начата работа по проведению торгов для приобретения оборудования (оснащение ДК), в адрес Министерства культуры Забайкальского края перечень оборудования не представлен.  **Каларский историко-краеведческий музей**  Аукцион проведен 03.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» (ИНН 7536139208) на сумму 3 826 405,30 тыс.рублей (на благоустройство территории). Также планируется заключить прямые договоры на сумму 1 173 594,7 рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней). Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000 000,00 рублей, кассовое освоение **100%** .  Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее работы по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ.  В настоящее время ведется работы по устранению брака (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г).  **Капитальный ремонт ДШИ в с.Чара**  Работы в 2020 году завершены не в полном объеме, заказчиком в адрес подрядчика ООО «Панорама» направлено 9 претензий. Подрядчик к работам не приступает, на направленные претензии не реагирует. Работы ведутся за счет средств муниципального округа с последующим возмещением средств, через суд.  **ЦКР в г. Петровск-Забайкальский**  Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» направлено гарантийное письмо в адрес Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для получения во временное пользование ПСД. Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 22.07.2021 года получен ответ от Единого заказчика, что ПСД находится в Минкультуры России и для получения ПСД необходимо направить запрос в их адрес. Министерством культуры Забайкальского края направлено гарантийное письмо в адрес Минкультуры России.  **Филармония крыша**  Дополнительные средства на выполнение работ по ремонту крыши предусмотрены законом «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Предусмотренная сумма 2 264,2 тыс.рублей. Заявка на финансирование направлена в Министерство финансов 19.07.2021 г. |