**Информация Министерства культуры (с 26 июля по 1 августа 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **87 533** пользователя сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **13 с половиной тысяч**. Учреждениями культуры было проведено **154** онлайн-мероприятия.Нерчинский краеведческий музей выиграл 2 миллиона рублей на создание новой экспозиции «Нерчинск советский». В экспозиции будут применены как традиционные подходы - стенды, витрины, открытые подиумы, так и современные технологии - сенсорные панели для показа видеороликов с доступом к полной базой данных по тематике выставки. В каждом разделе предусмотрена зона интерактива. Открытие нового зала запланировано в мае 2022 года.В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось **39** мероприятий. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.СПРАВОЧНОНаибольший удельный вес в количестве проведенных **онлайн-** **мероприятий** имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **63**, дома культуры – **58**, музеи – **26** мероприятий, театры и концертные организации – **3.****В режиме реального времени:** театры и концертные организации – **3,** музеи – **12**, библиотеки – **24.*****(слайд 2 Министерства культуры)*****В рамках национального проекта «Культура»** На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г) Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021). Закупки начаты с 17.03.2021 года. **Капитальный ремонт ДШИ:**конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса), конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),контрактов заключено 7/7. Кап.ремонт ДШИ: п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 67%; ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 30%; ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 40%; МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 35%; ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 40%; МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 30%; МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 27%. План кассы на июль 91 711 867,08 рублей. Средства перечислены в муниципальные образования. На 29.07.2021 кассовое исполнение 20 553 455,90 рублей. **Капитальный ремонт КДУ:**аукционов объявлено 6/6, аукционов проведено 6/6,контрактов заключено 6/6. Кап.ремонт КДУ: с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 98%; с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00), объем выполненных работ 95%; с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 92%; с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00), объем выполненных работ 93%; с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 40%; с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59), объем выполненных работ 80%. На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) 06.07.2021 объявлен конкурсный отбор, до 28.07.2021 года.План кассы на июль 27 270 613,43 рублей. Средства перечислены в муниципальные образования. На 29.07.2021 кассовое исполнение 23 540 591,54 рублей. **Модельные библиотеки** В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено. В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей. **Создание виртуальных концертных залов** Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, средства районом не освоены.**Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры**В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **100%**.**Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ**В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **61%**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Забайкальским, Могойтуйским , Петровск-Забайкальским, Шилкинским районами. **Не освоены средства следующими районами:**, Калганским, Нер-Заводским, Тунгокоченским, г.Петровск-Забайкальский, Каларским муниципальным округом.**В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края** **Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан**Цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) (второй участник аукциона ООО «Металлстрой» г.Иркутск) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1 500 000,0 рублей на оснащение библиотеки (заключены). Срок окончания работ по контракту 14.09.2021 г. С 18.07.2021 заехала бригада, начаты работы по возведению фундамента. Экономия в размере 1 530,0 тыс.рублей направлена на благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен). **Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара** Из предусмотренных 12 260 000,0 рублей на 5 607 795,01 рублей (контракт заключен), 6 652 204,99 рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%. Срок окончания работ по контракту 20.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 50% оборудования. С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил. Заказчиком в адрес подрядчика подано исковое заявление в суд. Судебное заседание назначено на 04.08.21. **Создание КДУ в п.Новая Чара**Победитель ООО «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 5401972901) г.Новосибирск на сумму 46 323 418,0. Срок окончания работ по контракту 14.12.2021 г. В настоящее время изготавливается конструкция на заводе. Участок для возведения конструкции не готов. Муниципалитетом в адрес подрядчика направлены геодезические данные (20.07.2021) подрядчик подготовит схему размещения конструкции, после чего администрацией округа будет подготовлен участок (вырубка деревьев).ПРОБЛЕМНЫЕ вопросы:- не начата работа по проведению торгов для приобретения оборудования (оснащение ДК), в адрес Министерства культуры Забайкальского края перечень оборудования не представлен. **Каларский историко-краеведческий музей**Аукцион проведен 03.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» (ИНН 7536139208) на сумму 3 826 405,30 тыс.рублей (на благоустройство территории). Также планируется заключить прямые договоры на сумму 1 173 594,7 рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней). Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000 000,00 рублей, кассовое освоение **100%** . Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее работы по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ.В настоящее время ведется работы по устранению брака (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г).  **Капитальный ремонт ДШИ в с.Чара** Работы в 2020 году завершены не в полном объеме, заказчиком в адрес подрядчика ООО «Панорама» направлено 9 претензий. Подрядчик к работам не приступает, на направленные претензии не реагирует. Работы ведутся за счет средств муниципального округа с последующим возмещением средств, через суд. **ЦКР в г. Петровск-Забайкальский**Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» направлено гарантийное письмо в адрес Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для получения во временное пользование ПСД. Администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 22.07.2021 года получен ответ от Единого заказчика, что ПСД находится в Минкультуры России и для получения ПСД необходимо направить запрос в их адрес. Министерством культуры Забайкальского края направлено гарантийное письмо в адрес Минкультуры России.**Филармония крыша** Дополнительные средства на выполнение работ по ремонту крыши предусмотрены законом «О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». Предусмотренная сумма 2 264,2 тыс.рублей. Работы ведутся, средства подрядчику перечислены, срок окончания работа сентябрь 2021 года. |