**Информация Министерства культуры (с 9 по 15 августа 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **85 107** пользователя сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **12 с половиной тысяч**. Учреждениями культуры было проведено **136** онлайн-мероприятий.Выставка Бато Дугаржапова «Игра солнца» в Музейно-выставочном центре работает до 22 августа. На выставке представлено полсотни художественных работ, написанных с 1999 по 2012 годы и подаренных Агинскому национальному музею имени Г. Цыбикова. Основной жанр в представленных работах – пейзаж, а основной приём – светоносность. Как солнце излучает свет и тепло и играет своими лучами, так и художник свои работы наполняет светом, видя в природе все стили, играя и умело их сочетая. Свет на полотнах играет главную роль, независимо от того, что изображается Сибирь, выход к морю, вечерняя Москва, читинская улица Бутина, осень или светлый день. Благодаря свету его картины наполнены свежестью, музыкальностью, романтической приподнятостью.В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось **39** мероприятий. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.СПРАВОЧНОНаибольший удельный вес в количестве проведенных **онлайн-** **мероприятий** имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **59**, дома культуры – **53**, музеи – **22** мероприятий, театры и концертные организации – **2.****В режиме реального времени:** театры и концертные организации – **4,** музеи – **9**, библиотеки – **26.*****(слайд 2 Министерства культуры)*** |

**В рамках национального проекта «Культура»**

 На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)

 Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).

 Закупки начаты с 17.03.2021 года.

 **Капитальный ремонт ДШИ на сумму 185 417 800,00 рублей:**

конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),

конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),

контрактов заключено 7/7.

 Кап.ремонт ДШИ:

 п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 75%;

 ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 45%;

 ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 55%;

 МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 45%;

 ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 65%;

 МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 45%;

 МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 40%.

 На 13.08.2021 кассовое исполнение 46 860 рублей.

 **Капитальный ремонт КДУ на сумму 43 060 500,00 рублей:**

аукционов объявлено 6/6,

аукционов проведено 6/6,

контрактов заключено 6/6.

 Кап.ремонт КДУ:

 с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 100%;

 с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00), объем выполненных работ 97%;

 с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 95%;

 с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00), объем выполненных работ 100%;

 с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 40%;

 с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59), объем выполненных работ 85%.

 На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) проведен конкурсный отбор, 03.08.2021 года подведены итоги. Подготовлен проект постановления о перераспределении субсидии по муниципальным районам. Победитель дополнительного конкурсного отбора ДК в с.Урюм.

На 13.08.2021 кассовое исполнение 32 152 691,61рублей.

 **Модельные библиотеки на сумму 20 000 000,0 рублей:**

 В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено.

 В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.

В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей.

 **Создание виртуальных концертных залов на сумму 1 020 408,16 рублей:**

 Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, кассовое освоение 970 485,71 рублей.

**Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры на сумму 2 021 300,0 рублей:**

В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **100%**.

**Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ на сумму 27 288 829,79 рублей:**

В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **79,8%**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Забайкальским, Петровск-Забайкальским, Шилкинским районами.

**В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края предусмотрены мероприятия на сумму 85 570 000,00 рублей**

 **Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан**

Цена контракта 6 970 000,00, (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск (ИНН 5406998692) (второй участник аукциона ООО «Металлстрой» г.Иркутск) контракт заключен 17.04.2021 года, прямые договоры 1 500 000,0 рублей на оснащение библиотеки (заключены). Срок окончания работ по контракту 14.09.2021 г. С 18.07.2021 заехала бригада, начаты работы по возведению фундамента, на текущую дату работы завершены. Конструкция погружена в контейнер в г. Новосибирск, отправлена 12.08.2021 года. Экономия в размере 1 530,0 тыс.рублей направлена на благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен, планируется заключение после установки модульной конструкции).

 **Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара на сумму 12 260 000,0 рублей:**

Из предусмотренных 12 260 000,0 рублей на 5 607 795,01 рублей (контракт заключен), 6 652 204,99 рублей (заключены прямые договоры). Кассовое освоение 100%. Срок окончания работ по контракту 20.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 50% оборудования.

 С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил.

 04.08.2021 года состоялось первое судебное заседание в Арбитражном суде Забайкальского края по иску МУ ДО «Новочарская детская школа искусств» к ООО «Панорама» о взыскании суммы обеспечения контракта, штрафных санкций, упущенной выгоды и ущерба. Следующее судебное заседание назначено на 08.09.2021 года.

 **Создание КДУ в п.Новая Чара на сумму 58 310 000,00 рублей:**

Победитель ООО «ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» (ИНН 5401972901) г.Новосибирск на сумму 46 323 418,0. Срок окончания работ по контракту 14.12.2021 г. В настоящее время изготавливается конструкция на заводе. Началась работа по подготовке участка.

ПРОБЛЕМНЫЕ вопросы:

- не начата работа по проведению торгов для приобретения оборудования (оснащение ДК), в адрес Министерства культуры Забайкальского края перечень оборудования не представлен.

 **Каларский историко-краеведческий музей на сумму 5 000 000,0 рублей:**

Аукцион проведен 03.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» (ИНН 7536139208) на сумму 3 826 405,30 тыс.рублей (на благоустройство территории). Планируется расторжение контракта в связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнениям работ. Заключены прямые договоры на сумму 1 173 594,7 рублей. (огнезащитная пропитка фасада здания и приобретение и установка рольставней (подрядчик ИП Хретинин). Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000 000,00 рублей, кассовое освоение **100%** .

Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее работы по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ.

В настоящее время ведется работы по устранению брака (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г).

 **Капитальный ремонт ДШИ в с.Чара:**

Работы в 2020 году завершены не в полном объеме, заказчиком в адрес подрядчика ООО «Панорама» направлено 9 претензий. Подрядчик к работам не приступает, на направленные претензии не реагирует. Работы ведутся за счет средств муниципального округа с последующим возмещением средств, через суд.

В 2023-2024 годах Забайкальскому краю будет предусмотрена субсидия на проведение капитальных ремонтов зданий музеев. Письмо для включение в бюджет софинансирование из краевого бюджета данных мероприятий в адрес Министерства финансов Забайкальского края направлено.