**Информация Министерства культуры (с 23 по 29 августа 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **81 481** пользователь сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **14 тысяч**. Учреждениями культуры было проведено **157** онлайн-мероприятий.  **27 августа** стартовал проект «Забайкальские гастроли», который объединил более 25 государственных и муниципальных коллективов. Забайкальцы смогут увидеть выступления артистов в разных уголках региона.  В выездных выступлениях примут участие - труппа драматического театра, союз театральных деятелей, творческий коллектив театра кукол, музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры», национальный театр песни и танца «Амар сайн», ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки», коллективы училища культуры, фольклорный театр песни и танца «Забайкалье», театр «ДалиТэ» и многие другие.  В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось **52** мероприятий. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.  СПРАВОЧНО  Наибольший удельный вес в количестве проведенных **онлайн-** **мероприятий** имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **67**, дома культуры – **63**, музеи – **23** мероприятий, театры и концертные организации – **4.**  **В режиме реального времени:** театры и концертные организации – **9,** музеи – **13**, библиотеки – **30.**  ***(слайд 2 Министерства культуры)*** |

**В рамках национального проекта «Культура»**

На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)

Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).

Закупки начаты с 17.03.2021 года.

**Капитальный ремонт ДШИ на сумму 185 417 800,00 рублей:**

конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),

конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),

контрактов заключено 7/7.

Кап.ремонт ДШИ:

п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 75%;

ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 45%;

ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 55%;

МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 45%;

ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 65%;

МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 45%;

МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 40%.

На 20.08.2021 кассовое исполнение 73 976 808,84тыс. рублей.

**Капитальный ремонт КДУ на сумму 43 060 500,00 рублей:**

аукционов объявлено 6/6,

аукционов проведено 6/6,

контрактов заключено 6/6.

Кап.ремонт КДУ:

с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 100%;

с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00), объем выполненных работ 97%;

с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 95%;

с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00), объем выполненных работ 100%;

с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 40%;

с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59), объем выполненных работ 85%.

На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) проведен конкурсный отбор, 03.08.2021 года подведены итоги. Подготовлен проект постановления о перераспределении субсидии по муниципальным районам. Победитель дополнительного конкурсного отбора ДК в с.Урюм.

На 20.08.2021 кассовое исполнение 32 152 691,61рублей.

**Модельные библиотеки на сумму 20 000 000,0 рублей:**

В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено.

В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.

В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей.

**Создание виртуальных концертных залов на сумму 1 020 408,16 рублей:**

Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, кассовое освоение 100%.

**Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры на сумму 2 021 300,0 рублей:**

В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **100%**.

**Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ на сумму 27 288 829,79 рублей:**

В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **86 62 %**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Петровск-Забайкальским, Шилкинским районами.

**В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края предусмотрены мероприятия на сумму 85 570 000,00 рублей**

В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края предусмотрены мероприятия **на сумму 85 570, 00 тыс. рублей.**

**Создание КДУ в п.Новая Чара на сумму 58 310,00 тыс. рублей:**

Победитель ООО «Завод модульных конструкций» г.Новосибирск на сумму 46 323,42 тыс. рублей. Дата заключения контракта 15.06.2021 г. Срок поставки, в том числе монтажных и пусконаладочных работ: не более 6 месяцев с момента заключения - до 17.12.2021 г.

В настоящее время конструкция изготавливается на заводе. Начата работа по подготовке участка, деревья вырублены, отсыпка не произведена. 25.08.2021.года ожидается приезд представителя подрядной организации для определения на местности (участке) установки конструкции, после чего будет произведена отсыпка гравием.

Всего по мероприятию – 58 310,0 тыс. рублей (федеральный – 57 726,9 тыс. рублей, краевой – 583,0 тыс. рублей), в том числе:

Стоимость конструкции – 46 323,42 тыс. рублей – **контракт;**

Остаток - 11 986,5 тыс. рублей:

Оборудование – 8 583,0 тыс. рублей:

В том числе:

- заключены прямые договоры на орг. и цифровую технику - **1 500,0 тыс. рублей** (поставка до 15.11.2021);

**-** размещение аукциона на кресла (24.08.2021) – **1 860,0** тыс. рублей (поставка до 15.12.2021 г.)

- оставшаяся сумма 5 223,0 на св.зв.оборудование (планируется заключить прямые договоры

Благоустройство – 3 176,4 тыс. рублей - **не законтрактовано**;

Нар. освещение - 227,07 тыс. рублей - **не законтрактовано**;

**Каларский историко-краеведческий музей на сумму 5 000,00 тыс.рублей:**

Контракт заключен 15.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» на сумму 3 826, 41 тыс.рублей (на благоустройство территории). В связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ ему направлено 19.08.2021 г. (эл. Почта + почта России) уведомление о расторжении контракта (срок расторжения до 40 дней).

Прямые договоры заключены на сумму:

- 252,0 тыс. рублей (огнебиозащитная пропитка фасада (подрядчик ИП Хретинин),

- 300,0 тыс. рублей (поставка оборудования для фондохранилища).

- на оставшуюся сумму 622,0 тыс. рублей планируется заключить прямые договоры (с подрядчиком, который будет выполнять основные работы по контракту) на уличное освещение и мебель для музея.

Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000,00 тыс.рублей, **100%** .

Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ. В настоящее время работы по устранению брака подрядчиком устранены (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г).

**Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара на сумму 12 260,0 тыс. рублей:**

Из предусмотренных 12 260,0 тыс.рублей:

- на 5 607,8 тыс.рублей заключен контракт,

- на 6 652,204 тыс. рублей заключены прямые договоры.

Кассовое перечисление 100%. Срок окончания работ по контракту 15.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 60 % оборудования.

С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил.

04.08.2021 года состоялось первое судебное заседание в Арбитражном суде Забайкальского края по иску МУ ДО «Новочарская детская школа искусств» к ООО «Панорама» о взыскании суммы обеспечения контракта, штрафных санкций, упущенной выгоды и ущерба. Следующее судебное заседание назначено на 08.09.2021 года.

**Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан**

Из предусмотренных 10 000,0 тыс.рублей:

- 6 970,00 тыс. рублей стоимость конструкции (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск. Контракт заключен 17.04.2021 года). Срок окончания работ по контракту (установка конструкции) - 17.09.2021 г.

- на 1 500,0 тыс. рублей заключены прямые договоры (на оснащение библиотеки). Оснащение оборудованием до 17.09.2021 года (книжный фонд поступил, ожидается мебель после возведения конструкции, т.к. отсутствуют помещения для ее хранения).

- на 1 530,0 тыс. рублей благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен, планируется заключение после установки модульной конструкции). Завершение работ до 15.10.2021 года

С 18.07.2021 заехала бригада, выполнены работы по возведению фундамента и устройству септика.

Вагон с конструкцией прибыл на ст.Новая Чара 21.08.2021 года, подан на нагрузку. 1 контейнер разгрузили и привезли на площадку в п. Удокан, 2 контейнер не разгружен (отсутствует кран для разгрузки, ведется работа по поиску крана и подрядчиком и округом). До п.Удокан конструкция будет доставлена автотранспортом (расстояние 5 км).

В округ перечислено 1500,0 тыс. рублей для оплаты оборудования. Средства перечислены поставщику.