**Информация Министерства культуры (с 13 по 19 сентября 2021 г.)**

***(слайд 1 Министерства культуры)***

|  |
| --- |
| **82 463** пользователей сети Интернет стали зрителями культурных событий на этой неделе. Общее количество обращений цифровых ресурсам в сфере культуры и искусства составило около **13 тысяч**. Учреждениями культуры было проведено **153** онлайн-мероприятия.**10 сентября** стартовали мепроприятия ежегодного литературного праздника «Забайкальская осень – 2021». На этой неделе прошла презентация пешего маршрута по краевой столице «ЛитоХод». Участников прогулки познакомят с местами в Чите, которые имеют отношение к истории забайкальской литературы.С 1 сентября в Забайкальском крае реализуется программа «Пушкинская карта». В ней участвуют 4 государственных учреждения культуры. По данным Почта Банка в Забайкальском крае виртуальную Пушкинскую карту оформили более 5000 человек в возрасте от 14 до 22 лет. За первые десять дней реализации программы продано около 250 билетов.В связи с действующими ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции ряд крупных запланированных ранее мероприятий был отменен, мероприятия перенесены на другое время или адаптированы для проведения в онлайн-режиме. В режиме реального времени состоялось **52** мероприятия. Все мероприятия прошли со строгим соблюдением всех санитарных предписаний.СПРАВОЧНОНаибольший удельный вес в количестве проведенных **онлайн-** **мероприятий** имеют муниципальные учреждения культуры. Библиотеки – **67**, дома культуры – **46**, музеи – **33** мероприятий, театры и концертные организации – **6.****В режиме реального времени:** театры и концертные организации – **8,** музеи – **15**, библиотеки – **29.*****(слайд 2 Министерства культуры)*** |

**В рамках национального проекта «Культура»**

 На проведение капитальных ремонтов зданий КДУ и детских школ искусств подписаны постановления Правительства Забайкальского края о распределении субсидий (11.03.2021 г)

 Соглашения с муниципальными образованиями подписаны (12.03.2021 года), лимиты доведены (12.03.2021).

 Закупки начаты с 17.03.2021 года.

 **Капитальный ремонт ДШИ на сумму 185 417 800,00 рублей:**

конкурсных процедур объявлено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурса),

конкурсных процедур проведено 7/7 (4 аукциона, 3 конкурс),

контрактов заключено 7/7.

 Кап.ремонт ДШИ:

 п. Вершино-Дарасунский (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 3 550 689,09), объем выполненных работ 87%;

 ЦДХШ ул. Бабушкина, д. 147 (ООО «СПЕЦТЕХТРАНС» ИНН 7536171160) на сумму 5 875 263,95), объем выполненных работ 60%;

 ДШИ №6, г.Чита (ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ» ИНН 7536135059) на сумму 7 167 568,2), объем выполненных работ 97%;

 МБУ ДО «Детская школа искусств №5», г.Чита (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 50 657 000,00), объем выполненных работ 60%;

 ДШИ с. Александровский Завод (ООО «ЭКСПРЕСС СЕРВИС» (ИНН 7536119579) на сумму 5 889 540,00), объем выполненных работ 100%;

 МБУ ДО «Детская школа искусств №1» им. Н.П. Будашкина (ООО «ПОДРЯДЧИК» (ИНН 3808169860) на сумму 39 600 000,0), объем выполненных работ 60%;

 МБУ ДО «Центральная детская музыкальная школа им. Б.Г.Павликовской» (ООО «АЛЮКОМ» ИНН 7536054160) на сумму 52 514 108,59), объем выполненных работ 60%.

 Экономия сложившаяся по результатам торгов (8 386 705,41) перераспределена на МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Сретенск (2 352 415,23) и МАУ ДО «Детская школа искусств» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» (6 034 290,18). Подготовлен проект постановления о перераспределении субсидии по муниципальным районам, проект на согласовании у Ванчиковой А.Г.

 На 16.09.2021 кассовое исполнение 101 476 222,05 рублей.

 **Капитальный ремонт КДУ на сумму 43 060 500,00 рублей:**

аукционов объявлено 6/6,

аукционов проведено 6/6,

контрактов заключено 6/6.

 Кап.ремонт КДУ:

 с. Адриановка (ООО «РУБИН» (ИНН 7512006079) на сумму 5 226 412,97), объем выполненных работ 100%;

 с.Холбон (ООО «ГАРАНТ» (ИНН 7527009065) на сумму 6 600 000,00), объем выполненных работ 100%;

 с. Кыкер (ООО «НАИРИ» (ИНН 7521003483) на сумму 8 650 220,08), объем выполненных работ 100%;

 с. Жипхеген (ООО «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 0326501517)) на сумму 5 969 344,00), объем выполненных работ 100%;

 с. Богдановка (ООО «ХИНГОБ» (ИНН 7536064168) на сумму 4 341 055,97), объем выполненных работ 95%;

 с. Кайластуй (ООО «СК МНО» ИНН 7536118127) на сумму 6 293 783,59), объем выполненных работ 95%.

 На экономию сложившуюся по результатам торгов (4 311 046,65) проведен конкурсный отбор, 03.08.2021 года подведены итоги. Подготовлен проект постановления о перераспределении субсидии по муниципальным районам. Проект согласован и направлен в управление по работе с обращениями граждан и документационного обеспечения Губернатора. Победитель дополнительного конкурсного отбора ДК в с.Урюм.

На 16.09.2021 кассовое исполнение 40 416 294,76 рублей.

 **Модельные библиотеки на сумму 20 000 000,0 рублей:**

 В сельских библиотеках в с. Хада-Булак и с. Узон работы по тек. ремонту завершены. Оборудование поставлено.

 В библиотеке Агинского района закупки осуществлены частично через аукцион. Текущий ремонт завершен. Оборудование поставлено.

В районы перечислено 20 000 000,0 рублей, кассовое освоение **100%** рублей.

 **Создание виртуальных концертных залов на сумму 1 020 408,16 рублей:**

 Создание виртуального концертного зала на базе «Районный дом культуры «Строитель» в г.Краснокаменск. Аукцион завершен, контракт заключен (ООО «МУЛЬТИМЕДИА ВИДЕОСИСТЕМЫ» (Свердловская обл., г. Екатеринбург) (ИНН 6658474265). В район перечислено **1 020 408,16** рублей, кассовое освоение 100%.

**Поддержка 10 лучших работников/ 14 учреждений культуры на сумму 2 021 300,0 рублей:**

В районы перечислено **2 021 300,0** рублей, кассовое освоение **100%**.

**Текущий ремонт 5 учреждений, оснащение МТБ 34 КДУ на сумму 27 288 829,79 рублей:**

В районы перечислено **27 288 829,79** рублей, кассовое освоение **98,8 %**  рублей. Не в полном объеме освоены средства Забайкальским районом.

**В рамках реализации Плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края предусмотрены мероприятия на сумму 85 570 000,00 рублей**

**Создание КДУ в п.Новая Чара на сумму 58 310,00 тыс. рублей:**

Победитель ООО «Завод модульных конструкций» г.Новосибирск на сумму 46 323,42 тыс. рублей. Срок поставки, в том числе монтажных и пусконаладочных работ: не более 6 месяцев с момента заключения - до 17.12.2021 г.

В настоящее время конструкция изготавливается на заводе. Участок подготовлен, деревья вырублены.

Всего по мероприятию – 58 310,0 тыс. рублей (федеральный – 57 726,9 тыс. рублей, краевой – 583,0 тыс. рублей), в том числе:

Стоимость конструкции – 46 323,42 тыс. рублей – **контракт;**

Остаток - 11 986,5 тыс. рублей:

Оборудование – 8 583,0 тыс. рублей:

В том числе:

 - заключены прямые договоры на орг. и цифровую технику - **1 500,0 тыс. рублей** (поставка до 15.11.2021);

 **-** размещен аукцион на кресла 24.08.2021 – **1 860,0** тыс. рублей (поставка до 15.12.2021 г.) аукцион- 08.09.2021 г

 - оставшаяся сумма 5 223,0 на св.зв.оборудование (планируется объявить аукцион (готовится документация на аукцион).

Благоустройство – 3 176,4 тыс. рублей - **не законтрактовано**;

Нар. освещение - 227,07 тыс. рублей - **не законтрактовано**.

**Каларский историко-краеведческий музей на сумму 5 000,00 тыс.рублей:**

Контракт заключен 15.06.2021 года (победитель ООО «Панорама» на сумму 3 826, 41 тыс.рублей (на благоустройство территории). В связи с тем, что подрядчик не приступил к выполнению работ ему направлено 19.08.2021 г. (эл. Почта + почта России) уведомление о расторжении контракта (срок расторжения до 40 дней). Выполнены работы по устройству главного крыльца и устройству забора (40%). На объекте работает 3 человека, ведутся работы по устройству отмостки.

Прямые договоры заключены на сумму:

- 252,0 тыс. рублей (огнебиозащитная пропитка фасада (подрядчик ИП Хретинин),

- 300,0 тыс. рублей (поставка оборудования для фондохранилища).

- на оставшуюся сумму 622,0 тыс. рублей планируется заключить прямые договоры (с подрядчиком, который будет выполнять основные работы по контракту) на уличное освещение и мебель для музея.

Срок окончания работ по контракту 01.09.2021 г. В округ перечислено 5 000,00 тыс.рублей, **100%**.

Капитальный ремонт в 2020 году в Каларском историко-краеведческом музее по благоустройству территории выполнены некачественно. Подрядчику направлено 13 претензий по устранение браковых работ. В настоящее время работы по устранению брака подрядчиком устранены (благоустройство территории) (в рамках гарантийных обязательств контракта 2020 г).

**Оснащение детской школы искусств в п.Новая Чара на сумму 12 260,0 тыс. рублей:**

Из предусмотренных 12 260,0 тыс.рублей:

- на 5 607,8 тыс.рублей заключен контракт,

- на 6 652,204 тыс. рублей заключены прямые договоры.

Кассовое перечисление 100%. Срок окончания работ по контракту 15.12.2021 г. В настоящее время осуществляется поставка оборудования, получено 60 % оборудования.

 С 21 июля 2021 г. начаты работы по устранению некачественно выполненных работ (контракт 2020 г.) другой подрядной организацией, далее планируется через суд взыскать затраты, т.к. подрядчик ООО «Панорама», выполнявший в 2020 г. работы, замечания по гарантии не устранил.

 04.08.2021 года состоялось первое судебное заседание в Арбитражном суде Забайкальского края по иску МУ ДО «Новочарская детская школа искусств» к ООО «Панорама» о взыскании суммы обеспечения контракта, штрафных санкций, упущенной выгоды и ущерба. 08.09.2021 года заседание состоялось, ответчику дано время ознакомится с материалами дела. Следующие заседание назначено 07.10.2021 года.

 **Приобретение модульной конструкции библиотеки п.Удокан**

Из предусмотренных 10 000,0 тыс.рублей:

- 6 970,00 тыс. рублей стоимость конструкции (победитель ООО «МодульСтрой» г.Новосибирск. Контракт заключен 17.04.2021 года). Срок окончания работ по контракту (установка конструкции) - 17.09.2021 г.

- на 1 500,0 тыс. рублей заключены прямые договоры (на оснащение библиотеки). Оснащение оборудованием до 17.09.2021 года (книжный фонд поступил, ожидается мебель после возведения конструкции, т.к. отсутствуют помещения для ее хранения).

- на 1 530,0 тыс. рублей благоустройство территории (в настоящее время готовится смета, договор не заключен, планируется заключение после установки модульной конструкции). Завершение работ до 15.10.2021 года

С 18.07.2021 заехала бригада, выполнены работы по возведению фундамента и устройству септика.

Вагон с конструкцией прибыл на ст.Новая Чара 21.08.2021 года. Разгружен 28.08.2021 г. До п.Удокан конструкция доставлена автотранспортом (расстояние 5 км). В настоящее время ведутся монтажные работы.

В округ перечислено 1500,0 тыс. рублей для оплаты оборудования.

**Паводки 2021 год**

В результате паводков в 2021 году пострадал 31 объект культуры, сумма ущерба 128,8 млн. рублей. Объекты, требующие капитального ремонта – 8, из них сметы с заключением гос. экспертизы 4, сметы на проверке в гос.экспертизе 4. Объекты, требующие текущего ремонта -22, сметы в наличие. Объекты, не подлежат восстановлению - 1 (приобретение модульной конструкции).

Минкультуры РФ согласован перечень пострадавших объектов. Забайкальским краем направлено письмо в адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина для формирования поручения Минкультуры России

**Ремонт крыши Забайкальского краевого училища культуры (А-20-15148, А-20-13881)**

Министерством культуры Забайкальского края в адрес Губернатора Забайкальского края направлено письмо от 23.06.2021 №03-06-21/2701 о выделении финансирования. Также в адрес Губернатора направлены письма от 15.07.2021 №А-20-13881 за подписью Кефера А.И., от 17.08.2021 №А-20-15148 за подписью Цымпиловой Т.В.

По информации Министерства финансов Забайкальского края дополнительные источники в бюджете Забайкальского края в настоящий момент отсутствуют, предложено рассмотреть возможность проведения ремонта училища культуры за счет внебюджетных источников путем поэтапного выделения средств, а также рассмотреть возможность расширения перечня платных услуг учреждения.

Также предложено вернутся к рассмотрению данного вопроса после восстановления бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Забайкальского края из федерального бюджета.

Готовится пакет документов для рассмотрения возможности финансирования из внебюджетных источников в соответствии с распоряжением Правительства Забайкальского края от 27.08.2020 года № 246-р.

До настоящего времени источники финансирования не определены.