## Лист1
Приложение 5
Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)" в 2016 году
Министерство культуры Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подпрограмма 1. Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг - 85 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 2016 г.
2 | 1.1. Организация деятельности музеев Забайкальского края |  | выполнено | количество потребителей - 166100 чел., число выставок - 152
3 | 1.2. Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае |  | выполнено | количество потребителей - 293857 чел., документовыдача - 600000 экз. | Рост показателей произошел за счет роста потребителей, получающих услуги удаленно, через сеть Интернет
4 | 1.3. Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края |  | выполнено | количество потребителей - 309797 чел., число спектаклей, концертов - 630
5 | 1.4. Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края |  | выполнено | количество потребителей - 175000 чел., количество киносеансов - 7500 | Показатель по количеству потребителей перевыполнен в связи с показом кассовых фильмов
6 | 1.5. Развитие системы образования в сфере культуры |  | выполнено | количество потребителей - 654 чел.
7 | 1.6. Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры | Министерство культуры Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края | не выполнено | количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуатацию - 0 | Не завершено строительство Центра культурного развития в г.Петровск-Забайкальский из-за проблем с подрядной организацией
7 | Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг - 85 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 2016 г.
8 | 2.1. Сохранение объектов культурного наследия |  | выполнено | Мониторинг объектов - 52, количество исторических справок - 52, подготовка учетных карт - 57
9 | 2.2. Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края |  | выполнено | Количество обучающих мероприятий, изданий - 48, организация мероприятий - 37, выпуск газеты "Культура Забайкалья" - 12000 экз., подготовка журнала "Время культуры" - 4 макета в электронном виде