## Лист1
Приложение 5
Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)" за 1 полугодие 2017 года
наименование государственной программы Забайкальского края
Министерство культуры Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | Министерство культуры Забайкальского края | не выполнено | 57.4% | Показатель является годовым (90%). Невыполнение обусловлено недостаточным объемом средст на повышение оплаты труда
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличилась на 3 % по сравнению с предыдущим годом | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Количество аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт |  | выполнено | 250 человек
| Подпрограмма 1. Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг - 88 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры |  | выполнено | 208 ед.
| 1.1.1. Организация деятельности музеев Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | количество потребителей - 75467 чел., количество выставок - 63
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" |  | выполнено | 75467 чел.
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | выполнено | Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда составила 13 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение посещаемости музейных учреждений |  | выполнено | Число посещений музеев на 1 жителя в год составило 0,23 | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Забайкальского края |  | выполнено | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет составляет 55 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев Забайкальского края для экспонирования в муниципальных образованиях Забайкальского края |  | выполнено | Число предметов, экспонировавшихся в муниципальных музеях региона составило 272 ед. | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| 1.1.2. Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | количество потребителей – 142242 чел., документовыдача – 356162 экз.
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение библиотечного обслуживания населения" |  | выполнено | 142242 чел.
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | Прирост количества библиографических записей в Сводном каталоге библиотек Забайкальского края составил 10,1 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Забайкальского края |  |  | 0 | Проведение мероприятий запланировано на 2 полугодие текущего года
| 1.1.3. Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | количество потребителей – 193730, число спектаклей, концертов - 578
| Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" |  | выполнено | 193730 чел.
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | Прирост посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом составил 2,0 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров Забайкальского края |  | выполнено | Все театры региона (6 учреждений) имеют сайт в сети Интернет
| 1.1.4. Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | количество потребителей - 135321 чел., количество киносеансов - 3734
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" |  | выполнено | 135000 чел.
| Количество киносеансов |  | выполнено | 3734
| 1.1.5. Развитие системы образования в сфере культуры" | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края." |  | выполнено | Численность выпускников ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры" и ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств" - 813 чел.
| Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности |  | выполнено | Удельный вес численности выпускников ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры" и ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств", трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения составил 85 %
| Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет |  | выполнено | 9.6%
| Количество аттестованных преподавателей образовательных организаций сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт |  | выполнено | 34 чел.
| 1.1.6. Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края
| Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников" |  | выполнено | Денежные поощрения по итогам 2016 г. получили муниципальные учреждения культуры и их работники 14 муниципальных районов. Субсидии на обеспечение МТБ получены 31 муниципальным районом и городским округом "Город Петровск-Забайкальский"
| 1.1.7. Поддержка учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми" | Министерство культуры Забайкальского края
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  |  |  | Показатель является годовым
| 1.1.8. Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры" | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
| Количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуатацию в текущем году |  |  | 0 | Выполнение работ в 2017 году не планировалось
| Количество объектов зданий учреждений культуры, в которых проведен ремонт, реконструкция |  |  | 0 | Выполнение работ в 2017 году не планировалось
| 1.1.9. Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Министерство культуры Забайкальского края
| Увеличение количества предоставленных площадок социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий |  |  | 0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие отчетного периода
| Увеличение количества совместных мероприятий, проведенных с социально ориентированным некоммерческими организациями |  |  | 0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие отчетного периода
| Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного финансирования по ведомству "Культура" |  |  | 0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие отчетного периода
| Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых услуг - 88 % | В соответствии с отчетом по выполнению Плана мероприятий ("дорожная карта") за 1 полугодие 2017 г.
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края |  |  |  | Показатель является годовым
| Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях |  | выполнено | 4.5%
| 2.1.1. Сохранение объектов культурного наследия | Министерство культуры Забайкальского края
| Составление исторических справок |  |  | 10 | Выполнено в объеме финансирования мероприятия в 2017 г. в рамках выполнения государственного задания
| Обоснование предметов охраны |  |  | 12 | Выполнено в объеме финансирования мероприятия в 2017 г. в рамках выполнения государственного задания
| Описание границ территории |  |  | 32 | Выполнено в объеме финансирования мероприятия в 2017 г. в рамках выполнения государственного задания
| Подготовка учетных карт |  |  | 12 | Выполнено в объеме финансирования мероприятия в 2017 г. в рамках выполнения государственного задания
| Мониторинг объектов |  |  | 34 | Выполнено в объеме финансирования мероприятия в 2017 г. в рамках выполнения государственного задания
| Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края" |  | выполнено | 22%
| 2.1.2. Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Организация и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций" |  | выполнено | 17000 чел.
| Количество юридических лиц - потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" |  | выполнено | 44
| Общее количество потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" |  | выполнено | 100275 чел.
| 2.1.3. Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | Министерство культуры Забайкальского края
| Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении |  | выполнено | 80 ед.
| Доля включенных в систему автоматизированного государственного учёта: фондов и описей |  | выполнено | 100 ед.
| Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн |  | выполнено | 25 ед.