## Лист1
Приложение 5
Отчет о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)" за 2017 год
наименование государственной программы Забайкальского края
Министерство культуры Забайкальского края
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события(выполнено/не выполнено) | Результат реализации мероприятия | Причины невыполнения, предложения по реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае" | Министерство культуры Забайкальского края | выполнено | 130.6% | Проведение оптимизационных мероприятий, сокращение расходов позволило осуществить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий ( по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | 6% | В соответствии с дорожной картой
| Количество аттестованных специалистов учреждений культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт |  | выполнено | 453 чел.
1.1. | Подпрограмма 1. Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | Министерство культуры Забайкальского края
| Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры |  | выполнено | 233 ед.
1.1.1. | Организация деятельности музеев Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях" |  | выполнено | 213 000 чел. | Увеличение количества потребителей услуги связано с увеличением количества выставочных проектов
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |  | выполнено | 26% | В соответствии с дорожной картой
| Увеличение посещаемости музейных учреждений |  | выполнено | 0.46% | В соответствии с дорожной картой
| Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев Забайкальского края |  | выполнено | 100%
| Увеличение объема передвижного фонда государственных музеев Забайкальского края для экспонирования в муниципальных образованиях Забайкальского края |  | выполнено | 550 ед. | В соответствии с дорожной картой
1.1.2. | Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение библиотечного обслуживания населения" |  |  | 267 739 чел. | Данный показатель не был достигнут в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации о государственных (муниципальных) заданиях по которым данная услуга была поделена на несколько услуг
| Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | 76.7% | На конец 2017 года объем записей Сводного каталога библиотек Забайкальского края составил 286 919 ед. (введены 17203 записи)
| Увеличение доли публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Забайкальского края |  | выполнено | 83% | В отчетном периоде к сети Интернет были подключены 22 муниципальные библиотеки
1.1.3. | Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности" |  | выполнено | 322 188 чел.
| Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) |  | выполнено | 4%
| Увеличение доли театров, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве театров Забайкальского края |  | выполнено | 100% | Все театры (6 учреждений) имеют сайт в сети Интернет
1.1.4. | Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Обеспечение кинообслуживания населения" |  | выполнено | 218 242 чел. | ГУК "Читинская государственная кинокомпания" для модернизации оборудования были получены 5 новых киноустановок для кинотеатров на территориях муниципальных образований Забайкальского края, что позволило увеличить потребителей государственной услуги
| Количество киносеансов |  | выполнено | 13174 | ГУК "Читинская государственная кинокомпания" для модернизации оборудования были получены 5 новых киноустановок для кинотеатров на территориях муниципальных образований Забайкальского края, что позволило увеличить количество киносеансов
1.1.5. | Развитие системы образования в сфере культуры" | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края." |  | выполнено | 836 чел. | Контингент студентов ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств", ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры" в 2017-2018 учебном году составляет 836 человек
| Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности |  | выполнено | 78% | 650 выпускников трудоустроены в течение 1 года
| Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет |  | выполнено | 9.5% | Число детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 12 880 чел.
| Количество аттестованных преподавателей образовательных организаций сферы культуры Забайкальского края с последующим их переводом на эффективный контракт |  | выполнено | 110 чел.
1.1.6. | Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края
| Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников" |  | выполнено | 32 ед. | 32 муницпальных образования получили субсидии на улучшение МТБ, ремонт, денежные поощрения лучшим учреждениям культуры и их работникам
1.1.7. | Поддержка учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми" | Министерство культуры Забайкальского края
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |  | выполнено | 11% | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа участников конкурсов, фестивалей
1.1.8. | Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры" | Министерство территориального развития Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края
| Количество объектов зданий учреждений культуры, введенных в эксплуатацию в текущем году |  | выполнено | 2
| Количество объектов зданий учреждений культуры, в которых проведен ремонт, реконструкция |  | выполнено | 0
1.1.9. | Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Министерство культуры Забайкальского края
| Увеличение количества предоставленных площадок социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий |  | выполнено | 8
| Увеличение количества совместных мероприятий, проведенных с социально ориентированным некоммерческими организациями |  | выполнено | 4
| Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного финансирования по ведомству "Культура" |  | выполнено | 1%
1.2. | Подпрограмма 2. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края
| Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края |  | выполнено | 33.84% | на 8 объектах культурного наследия проведены работы по сохранению
| Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях |  | выполнено | 9% | В каталог объектов нематериального культурного наследия Забайкальского края внесен паспорт "Несказочная проза Восточного Забайкалья"
1.2.1. | Сохранение объектов культурного наследия | Министерство культуры Забайкальского края
| Составление исторических справок |  | выполнено | 65 ед.
| Обоснование предметов охраны |  | выполнено | 83 ед.
| Описание границ территории |  | выполнено | 83 ед.
| Подготовка учетных карт |  | выполнено | 130 ед.
| Мониторинг объектов |  | выполнено | 75 ед.
| Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения Забайкальского края" |  | выполнено | 100% | 100 процентное исполнение показателя по итогам 2017 года связано с изменением сроков внесения объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации)
1.2.2. | Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края" | Министерство культуры Забайкальского края
| Общее количество потребителей государственной услуги "Организация и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей. Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций" |  | выполнено | 35 049 чел
| Количество юридических лиц - потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" |  | выполнено | 47
| Общее количество потребителей государственной услуги "Формирование общественного мнения, пропаганда культуры и искусства средствами печатных изданий" |  | выполнено | 104 000 чел.
1.2.3. | Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | Министерство культуры Забайкальского края
| Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении |  | выполнено | 77%
| Доля включенных в систему автоматизированного государственного учёта: фондов и описей |  | выполнено | 100%
| Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн |  | выполнено | 35%
1.4. | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | Министерство культуры Забайкальского края
| Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финансирования мероприятий программы за счет средств субъекта в полном объеме |  | выполнено | 97.92%
| Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |  | выполнено | 88%