Приложение

**План реализации государственной программы «Развитие культуры в Забайкальском крае»**

**на 2019 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие  | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Забайкальском крае» | Министерство культуры Забайкальского края | март | июнь | сентябрь | декабрь |  |  | 100% |
|  | Охват населения Забайкальского края услугами учреждений культуры | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 93 % |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 62,7 % |
| 1. | **Подпрограмма 1.**Обеспечение многообразия услуг организаций культуры | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 842 604,5 |  |  |
| 1.1.1. | **Основное мероприятие** Организация деятельности музеев Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 64 357,7 |  |  |
| . | **Контрольное событие** Общее количество потребителей государственной услуги «Обеспечение оптимальных условий для сохранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях» | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  | количество потребителей – 235000 чел. | количество потребителей – 235000 чел. |
|  | **Контрольное событие**Прирост выставочных проектов (к показателю 2012 года) | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 16 % |
| 1.1.2. | **Основное мероприятие**Организация библиотечного обслуживания в Забайкальском крае | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 63 191,9 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 3,9 % |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие**Организация деятельности театров, филармонии и концертных организаций на территории Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 223 157,6 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Общее количество потребителей государственной услуги «Создание условий для сохранения, развития и осуществления театральной, концертной и филармонической деятельности» | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  | 193200 чел. | 128800 чел. |
|  | **Контрольное событие** Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 104 % |
|  | **Контрольное событие**Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 109 % |
| 1.1.4. | **Основное мероприятие**Организация кинообслуживания на территории Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 57 926,3 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Общее количество потребителей государственной услуги «Обеспечение кинообслуживания населения» | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  | 107500 чел. | 107500 чел. |
|  | **Контрольное событие**Количество киносеансов | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  | 6000 ед. | 6000 ед. |
| 1.1.5. | **Основное мероприятие**Развитие системы образования в сфере культуры | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 114 721,6 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Общее количество потребителей государственной услуги «Образовательные услуги в сфере среднего профессионального образования отрасли культуры Забайкальского края» | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 836 чел. |
|  | **Контрольное событие**Удельный вес численности выпускников образовательных организаций в сфере культуры очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 55 % |
| 1.1.6 | **Основное мероприятие**Содействие деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 33 631,6 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество муниципальных образований, получивших субсидии на ремонт, модернизацию, улучшение материально-технического обеспечения, для поощрения муниципальных учреждений культуры и их работников | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 25 ед. |
|  | **Контрольное событие**Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Министерство культуры Забайкальского края,Органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  | декабрь |  |  | 112,5 % |
|  | **Контрольное событие**Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Органы местного самоуправления муниципальных образований |  |  |  | декабрь |  |  | 46 % |
| 1.1.7 | **Основное мероприятие**Поддержка учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 8 % |
| 1.1.8 | **Основное мероприятие**Строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры | Министерство культуры Забайкальского края,Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  | 109 166,0 |  |  |
| 1.1.9 | **Основное мероприятие** Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Увеличение количества площадок, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям для проведения выставок, различных мероприятий | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 3 ед. |
|  | **Контрольное событие**Увеличение количества совместных мероприятий с социально ориентированными некоммерческими организациями | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 3 ед. |
|  | **Контрольное событие**Доля средств, направленных социально ориентированным некоммерческим организациям из средств регионального бюджета, в общем объеме бюджетного финансирования по ведомству «Культура» | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 1,6 % |
| 1.1.10 | **Основное мероприятие** Организация деятельности многоцелевых центров с преобладанием культурного обслуживания" | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 44 476,7 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Общее количество потребителей услуг многоцелевых центров |  |  |  |  | декабрь |  |  | 13 154 |
| 1.1.11 | **Основное мероприятие** Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 128 875,1 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов культуры |  |  |  |  | декабрь |  |  | 15 |
| 1.1.12 | Основное мероприятие Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество организаций культуры, получивших современное оборудование |  |  |  |  | декабрь |  |  | 13 |
| 1.1.13 | Основное мероприятие Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество созданных виртуальных концертных залов |  |  |  |  | декабрь |  |  | 2 |
| 2.1 | **Подпрограмма 2.**Обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 158 505,9 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Увеличение фольклорных и этнографических фондов на электронных носителях | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 11 % |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие**Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие**Учебно-методическая деятельность, сохранение нематериального культурного наследия народов Забайкалья, сохранение культурного потенциала прочих учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры Забайкальского края | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 107 692,8 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Количество мероприятий, направленных на организацию и методическое сопровождение культурно-досуговой деятельности, деятельности организаций дополнительного образования детей.Сохранение и развитие самобытности культурных и национальных традиций | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 25 ед. |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие**Обеспечение хранения, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 50 813,1 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, от общего количества дел, находящихся на государственном хранении  | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 85 % |
|  | **Контрольное событие**Доля включенных в систему автоматизированного государственного учета: фондов и описей | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 95 % |
|  | **Контрольное событие**Доля заголовков дел, переведенных в электронный вид и доступных в режиме онлайн | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 45 % |
|  | **Контрольное событие**Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм с учетом фактического финансирования мероприятий программы за счет средств субъекта в полном объеме | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 100 % |
| 4.1 | **Обеспечивающая подпрограмма** |  |  |  |  |  | 22 926,6 |  |  |
| 4.1.1 | **Основное мероприятие**Обеспечение деятельности Министерства культуры Забайкальского края  | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  |  | 22 926,6 |  |  |
|  | **Контрольное событие**Доля населения Забайкальского края, удовлетворенного качеством услуг в сфере культуры | Министерство культуры Забайкальского края |  |  |  | декабрь |  |  | 90 % |