Календарный план

**мероприятий по подготовке и проведению**

 **выборов главы ГП «Ксеньевское»**

**Единый день голосования**– **11 сентября 2022 год**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов -**

**24 июня 2022**

| №п/п | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Принятие решения о назначении выборов(ч. 7. ст. 13 Закона)  | Не ранее 12 и не позднее 22 июня 2022 года(не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Представительные органы муниципальных образований |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов(ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов | Представительные органы муниципальных образований |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Опубликование списков избирательных участков (ч. 7 ст. 19 ФЗ-67) | Не позднее 1 августа 2022 года(не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации поселения  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее 30 августа2022 года( за 11 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее 31 августа2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)(ч. 3. ст.19 Закона) | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа 2022 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей( за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа до 10 сентября 2022 года(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей(ч. 1. ст. 21 Закона) | С 31 августа по 11 сентября 2022 года включительно до окончания времени голосования (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов либо в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей до 30 августа 2022 года еженедельно в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, а с 31 сентября до дня голосования включительно – ежедневно в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов или в участковые избирательные комиссии | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания(ч. 7. ст. 20 Закона) | не позднее 7 сентября 2022 года(не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, и избиратели, работающие вахтовым методом. |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрацию по месту своего жительства в пределах Российской Федерации (в случае принятия комиссией соответствующего решения)(ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее 11 сентября 2022 года(не позднее чем в день голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту своего жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках(ч. 8. ст. 20 Закона) | не позднее 7 сентября 2022 года(не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей(ч. 9. ст. 19 Закона) | Не позднее 10 сентября2022 года(не позднее дня предшествующего дню голосования) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги)(ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| **НАЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующие подготовку и проведение муниципальных выборовсписка назначенных наблюдателей (ч. 81. ст. 37 Закона) | Не позднее 7 сентября 2022 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования(не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | Зарегистрированный кандидат, политическая партия, субъект общественного контроля  |
|  | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель  | С 10 по 11 сентября 2022 года, в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования(в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели (в УИК только наблюдатели, указанные в списке назначенных наблюдателей) |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов(ч. 1. ст. 42 Закона) | до 18 часов 27 июля 2022 года(со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации(ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо копию решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидата(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу, разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1. ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации(ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;С ч. 8, 83  ст. 42 Закона – в течение 20 дней | Управление по вопросам миграции УМВД России по Забайкальскому краю, УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения ПАО «Сбербанк России», иных банков, [Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскомукраю](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=358.CwjY4iknYO44-MPWqNGSPgge6I2jqcTzgdU16BfjXyF5XkOidodWHbNIBOcJYYj96nOaazYFOihlvHzxZq3ADfMAYakkCMIPoM89V5l8G7T_fTu3LIiMSXEdgpShH1ewM93sSDk2iUz51Leg-dJywzSAh0Z-A0nlFVDH3gf2yQa9uS0R7sH4vGMNhGNuvRj75txd4I11i2HeATfW95LF6WTcdmvGyLt8JxaEX0sNmyJVOa_aTSxar5EoFfeJEXSsa20XOarbR1luGovdZtMiG-2072CQqDni2sJ6xtFy-TNecBVrNMMJN7T1fbCVOe9VjxRy09Fd6PKYJkCAcx4lIfQwBvqe5LbktjtASEWS8_s.2d72f61b2615755fb397d2e7b25a1f47ac4f0d8e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62qpgonsGIKTspgw3V1eul5coLY_1ctuESJQ1457_4rmyI_AdiC5EjiUqJCbjvgoXAEqILzRNsPrzrLD7wPwWr1U0gChqsayg7Qqdtpbm_9L9bvyOHdElLu-c9KEvgyC0ihyBbC3RI3p7ujd-Oo0m1jMhH-BrvoMxTZQJ4Sf6Zc3g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcGNBbHpianNGb2hMMDFyd0lLTmJ4TUY3cEpIRkYxY1dVRUpsdTh5dkJEWjRtTGp4U1lPdl9GUmgweGJOVXZHVE1lbmlaT25XeVNrYWQ4QUFnNWwycTJzaGR4MVFfbVZ1UQ&b64e=2&sign=42e519fdb36f7a82709aadb5bd204451&keyno=0&l10n=ru), Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю и другие |
|  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов(ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | **Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов** |
|  | Извещение кандидата, избирательное объединение о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» к оформлению документов(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации(ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату, представителю уполномоченному избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)(ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов(ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 часов после регистрации | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов(ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее 26 августа2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов,участковые избирательные комиссии |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации(ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Назначение доверенных лицкандидата, избирательного объединения(ч. 1. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения(ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения), и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов[[1]](#footnote-1)(ч. 1 ст. 55 Закона) | Не позднее 26 августа 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года(не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию[[2]](#footnote-2)(ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее 5 сентября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 9 сентября 2022 года(не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении кандидата по единому округу, списка кандидатов отозвать кандидата, список кандидатов(ч. 3,4. ст. 55 Закона) | Не позднее 5 сентября 2022 года(не позднее чем за пять дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения(ч. 5. ст. 55 Закона) | Незамедлительно, после принятия решения | Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата |
|  | Регистрация уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам(ч. 3. ст. 70 Закона) | В течение трех дней со дня представления документов на регистрацию | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей(ч. 11. ст. 23 Закона) | В течение всего периода избирательной кампании | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях либо (обнародование), передача в иные средства массовой информации решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов(ч. 3. ст. 37 Закона) | Не позднее чем через два дня со дня принятия решения (постановления) | Избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(ч. 3. ст. 58 Закона) | с 6 сентября по11 сентября 2022 года(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)(п. 7 ст. 46 67-ФЗ) (ч. 8 ст. 57 Закона) | До окончания голосования 11 сентября 2022 года(в день голосования до 20 часов по местному времени) |  |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 3 ст. 59 Закона края) | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Агитационный период для избирательного объединения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов | Избирательное объединение |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов | Кандидаты  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться  | Кандидаты |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных ч. 91 ст. 44 Закона  | Кандидаты |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(ч.2 ст. 61 Закона) | С 13 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующему дню голосования) | Кандидаты, избирательное объединение |
| 1. .
 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения об регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 6. ст. 62 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях на безвозмездной основе(ч. 4. ст. 64 Закона) | Не позднее 12 августа2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | **Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов**, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 12 августа 2022 года(не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Редакции государственных, муниципальных периодических изданий, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательным объединением |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования платной печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» в редакцию периодического печатного издания(ч. 11 ст. 64 Закона) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов с избирателями(ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом(ч. 4.1. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов [[3]](#footnote-3)(ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов(ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее 11 августа 2022 года(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов(ч. 17. ст. 60 Закона) | 10-11 сентября 2022 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов средств на подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |
| в избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее 21 сентября2022 года(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  |  |
|
| в представительные органы муниципальных образований(ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов(ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании(ч. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по единому избирательному округу разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | В течение трех дней со дня выдвижения кандидата | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Выдача избирательному объединению разрешения на открытие специального избирательного счета(ч.1 ст. 71 Закона) | Незамедлительно после принятия на заседании избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов решения о заверении списка кандидатов по общемуниципальному избирательному округу | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата(ч.1 ст. 71 Закона) | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Открытие специального избирательного счета избирательного объединения(ч.1 ст. 71 Закона) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение |
|  | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 71. ст. 71 Закона) | В течение 3 дней со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление первого финансового отчета(п. 1. ч. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Представление итогового финансового отчета(п. 2. ч. 1. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования(ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединения и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Кредитная организация, в которой открывается специальный избирательный счет |
|  | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2 статьи 72 ЗЗК «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Незамедлительно | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
|  | Закрытие специального избирательного счета(ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата, избирательного объединения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединения в доход местного бюджета(ч. 4. ст. 71 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», другие кредитные организации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии  |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения(ч. 4. ст. 71 Закона) | После дня голосования до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней[[4]](#footnote-4)(ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Проведение жеребьевки по размещению наименований политических партий в избирательном бюллетене по общемуниципальному избирательному округу(ч. 4. ст. 76 Закона) | Не позднее 12 августа 2022 года (не позднее чем за 29 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | **Изготовление избирательных бюллетеней:** |
|  |  |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии  | Не позднее 21 августа2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов |
| для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 21 августа2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | **Передача избирательных бюллетеней:** |
|
| в участковые избирательные комиссии(ч. 13. ст. 76 Закона) | Не позднее 9 сентября 2022 года(не позднее чем за один день до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом(ч.2 ст. 77 Закона) | Не позднее 31 августа 2022 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов, участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | С 31 сентября до 10 сентября 2022 года(за 10 дней до дня голосования и до дня предшествующего дню голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| **Применение технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом** |
|  | Согласование с ИКЗК решения о применении технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (далее - Технология) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие выборы |
|  | Обеспечение УИК, на которых будет применяться Технология, оборудованием со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Органы местного самоуправления |
|  | Назначение операторов специального программного обеспечения участковой комиссии (далее – СПО УИК) | Не позднее 21 августа 2022 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Обучение операторов СПО УИК, обеспечивающих применение Технологии | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие выборы |
|  | Передача в УИК по акту в заклеенном конверте внешнего носителя информации (USB флэш-накопителя) с файлами, содержащими шаблоны протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее 7 сентября 2022 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Избирательные комиссии, организующие выборы |
|  | Установка оборудования со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом в помещениях УИК | 10 сентября 2022 года(в день, предшествующий дню голосования) | Избирательные комиссии, организующие выборы |
|  | Проведение в УИК тренировки по работе с СПО УИК и сбор от УИК информации о готовности применения СПО УИК | 10 сентября 2022 года(в день, предшествующий дню голосования) | Избирательные комиссии, организующие выборы |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов – при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии(ч. 3. ст. 77 Закона) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования(ч. 1. ст. 77 Закона) | 11 сентября 2022 годас 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(ч. 5. ст. 79 Закона) | В любое время с 1 сентября 2022 года, но не позднее 14 часов по местному времени 11 сентября 2022 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях(ч. 1. ст. 781 Закона) | Не ранее 21 августа 2022 года(не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии по решению избирательной комиссии организующей выборы |
|  | Размещение на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также публикация в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней до начала досрочного голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Утверждение графика дежурства при досрочном голосовании | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 2. ст. 78 Закона) | С 31 августа - 6 сентября2022 года(за 10-4 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК(ч. 2. ст. 78 Закона) | С 7 по 10 сентября 2022 года(не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей(ч. 1. ст. 81 Закона) | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования(ч. 24. ст. 81 Закона) | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае»(ч. 24. ст. 81 Закона) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | В соответствии с регламентом | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования(ч. 1. ст. 85 Закона) | Не позднее 17 сентября 2022 года(не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Определение результатов выборов по общемуниципальному избирательному округу(ч. 1. ст. 83 Закона) | Не позднее 17 сентября 2022 года(не позднее чем через пять дней после дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Установление общих результатов выборов(ч. 20. ст. 83 Закона) | Не позднее 19 сентября 2022 года(не позднее чем через семь дней после дня голосования) | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов(ч. 4. ст. 88 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации(ч. 2. ст. 88 Закона) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Направление извещения об избрании зарегистрированному кандидату, избранному депутатом либо главой муниципального образования (ч. 1. ст. 86 Закона) | Незамедлительно после определения результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления(ч. 1. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированныекандидаты, избранные главами, депутатами  |
|  | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию(ч. 2. ст. 86 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат по результатам голосования за список кандидатов |
|  | Регистрация избранного главы, депутата и выдача ему удостоверения об избрании(ч. 4. ст. 86 Закона) | В течение трех дней после официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае» | Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов(ч. 1. ст. 90 Закона) | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей(ч. 2. ст. 90 Закона) | В течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов, общих результатов выборов | Избирательные комиссии |

1. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-1)
2. Указанное заявление отзыву не подлежит [↑](#footnote-ref-2)
3. Вместе с указанными материалами представляются сведения о месте нахождения организации изготовившей и заказавшей эти материалы (об адресе места жительства и т.д.), и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. [↑](#footnote-ref-3)
4. В случае использования прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению избирательной комиссии, организующей выборы, в этих целях используются конверты [↑](#footnote-ref-4)