## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального района "Могочинский район" от 15 ноября 2022 года №557
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении "Семиозёрнинское" муниципального района "Могочинский район"
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Семиозёрнинское" муниципального района "Могочинский район" , в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год
Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 3012452.85 | 0 | 0 | 0 | 3012452.85 | 3012452.85 | 0 | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Семиозёрнинское": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 3012452.85 | 0 | 0 | 0 | 3012452.85 | 3012452.85 | 0 | X | X | X
1 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | X |  | 2 | 2 | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 3012452.85 | 0 | 0 | 0 | 3012452.85 | 3012452.85 | 0 | 3270.85 | 3270.85 | 12.2023
2024 год
Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 7657046.64 | 7657046.64 | 0 | X | X | X
в том числе по сельскому поселению "Семиозёрнинское": |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 7657046.64 | 7657046.64 | 0 | X | X | X
1 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | X |  | 2 | 2 | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 7657046.64 | 7657046.64 | 0 | 8313.84 | 8313.84 | 12.2024

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов в сельском поселении "Семиозёрниское" муниципального районо "Могочинский район"
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023 год
| Муниципальный район "Могочинский район", в том числе: | 2437 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3012452.85 | 3012452.85
1 | сельское поселение "Семиозёрнинское" | 2437 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3012452.85 | 3012452.85
2024 год
| Муниципальный район "Могочинский район", в том числе: | 2437 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7657046.64 | 7657046.64
1 | сельское поселение "Семиозёрнинское" | 2437 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7657046.64 | 7657046.64

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения "Семиозёрнинское" муниципального района "Могочинский район", в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2023 год
Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | 3012452.85 | 2748033.75 | 606321.93 | 1679940.84 | 0 | 461770.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Семиозёрнинское": |  | 3012452.85 | 2748033.75 | 606321.93 | 1679940.84 | 0 | 461770.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1(1,2,4) | 3012452.85 | 2748033.75 | 606321.93 | 1679940.84 | 0 | 461770.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
Итого по муниципальному району "Могочинский район": |  | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827114.19 | 0 | 3565513.35 | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по сельскому поселению "Семиозёрнинское": |  | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827114.19 | 0 | 3565513.35 | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | 7657046.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3827114.19 | 0 | 3565513.35 | 0 | 264419.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения