**Утвержден**

постановлением администрации

Могочинского муниципального округа

№ 598 от 28 ноября 2023 года

Комплексный план

мероприятий по развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных ус­ловий для обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный период (до 2030 года)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализа­ции** | **Ожидаемые результаты** | **Финансовые обеспечение** |
| **2022-2024 годы** | **2025-2027 го­ды** | **2028-2030 годы** |
| 1.**Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ** |
| 1.1 | Совершенствование муниципального нор­мативного правово­го и методического обеспечения в части реализации права, обучающихся с ин­валидностью, с ОВЗ на образования | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район»  | 2022-2030годы | Приведены в соот­ветствие федераль­ным и региональным нормативным актам муниципальные нормативные акты, затрагивающие во­просы реализации права, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | Приведены в соответствие федеральным и региональным нормативным актам муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | Приведены в соответствие федеральным и региональным нормативным актам муниципальные нормативные акты, затрагивающие вопросы реализации права, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на образование | Текущая деятельность МОУО |
| 2.**Внедрение новых организационно-управленческих решений в сфере образования, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 2.1 | Разработка и реали­зация муниципальной модели инклюзив­ной образователь­ной организации | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район»  | 2022-2030годы | 2022 год: Проведен монито­ринг оценки инклю­зивной образова­тельной среды в об­разовательных орга­низациях | 2025 год: Проведен мониторинг оценки инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях | 2026-2030 годы: Разработана модель инклюзивной об­щеобразователь­ной организации на территории Могочинского района | Текущая деятельность МОУО |
| 2.2 | Разработка и реали­зация муниципальных моделей сетевого взаимодействия ор­ганизаций, осуще­ствляющих образо­вательную деятель­ность, при органи­зации образования обучающихся с ин­валидностью, сОВЗ, их комплекс­ного сопровожде­ния | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | Внесение предложе­ний в Министерство образования и науки Забайкальского края по разработке модели сетевого взаимодей­ствия при организа­ции общего образо­вания и психолого­педагогического со­провождения обу­чающихся с инва­лидностью, с ОВЗ, включающая  | Доработана муниципальная модель сетево­го взаимодей­ствия при ор­ганизации об­щего образо­вания и ком­плексного со­провождения обучающихся с инвалидно­стью, с ОВЗ | Внедрена модель сетевого взаимо­действия при ор­ганизации общего образования и комплексного со­провождения обу­чающихся с инва­лидностью, с ОВЗ на территории Могочинского района |  |
| 3.**Создание учебно-методического и дидактического обеспечения образования, обучающихся с инвалидностью, ОВЗ** |
| 3.1 | Апробация и вне­дрение программно­методического обеспечения обра­зования обучаю­щихся с инвалидно­стью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | 2023-2024 год: Ап­робация и внедрение новых примерных адаптированных ра­бочих программ | 2025-2027 год: Обеспечение образовательного процесса обучающихся с инвалидно­стью, с ОВЗ | 2030 год: Обеспечение об­разовательного процесса обу­чающихся с ин­валидностью, с ОВЗ | Текущая деятельность МОУО |
| 3.2 | Участие в апробации базовой модели инклюзивной образовательной организации | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы |  |  |  |  |
| 3.3 | Внедрение в работу учебно- методических мате­риалов по вопросам образования обу­чающихся с инва­лидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | 2023-2024 год: внедрены в работу пе­чатные издания с методическими ре­комендациями по вопросам образова­ния обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2025-2027 год: Внедрение ти­повых методи­ческих реко­мендация Ми­нистерства просвещения РФ по вопро­сам образова­ния обучаю­щихся с инва­лидностью, с ОВЗ | 2028-2030 годы: Обеспечение об­разовательного процесса обу­чающихся с ин­валидностью, с ОВЗ | Текущая дея­тельность МОУО |
| 3.4 | Оснащение учебни­ками и учебными пособиями обу­чающихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 | 2022-2024 год: Мониторинг обеспе­ченности учебника­ми и учебными по­собиями обучаю­щихся с ОВЗ и инва­лидностью по нозо­логиям | 2025-2027 год: Мониторинг обеспеченно­сти учебниками и учебными пособиями обучающихся с ОВЗ и инва­лидностью по нозологиям | 2028-2030 год: Мониторинг обеспеченности учебниками и учебными посо­биями обучаю­щихся с ОВЗ и инвалидностью по нозологиям | Текущая дея­тельность МОУО |
| 4. **Развитие инфраструктуры образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 4.1 | Развитие сети служб ранней кор­рекционной помо­щи | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2024-2030 | 2022-2024 годы: Создание служб ранней коррекционной помощи | 2025-2027 годы: Увеличено количество служб ранней коррекционной помощи, в том числе на сете­вой основе | 2030 годы: Обеспечена дос­тупность ранней коррекционной помощи детям и их семьям | Текущая деятельность МОУО |
| 4.2 | Развитие сети до­школьных образо­вательных органи­заций для образова­ния воспитанников с инвалидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030годы | 2022-2024 годы: Мо­ниторинг потребно­сти в группах ком­пенсирующего типа по нозологиям.  | 2025-2027 го­ды:Создана сеть групп компен­сирующего ти­па в ДОУ по нозологиям | 2028-2030 годы: Создана сеть групп компенси­рующего типа в ДОУ по нозоло­гиям | Текущая дея­тельность МОУО |
| 4.3. | Развитие сети об­щеобразовательных организаций, в ко­торых обучаются обучающиеся с ин­валидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | Функционирует не менее 70% общеоб­разовательных орга­низаций; 1 общеобразовательная ор­ганизация оснащена новым современным оборудованием, в том числе для оказания методической помощи педагогическим работникам инклюзивных обще-образовательных организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителями их родителям | 2025 год: Не менее 90% общеобразова­тельных орга­низаций - обеспечивают организацию образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе инклюзивно; |  |  |
| 4.4 | Развитие сети орга­низаций дополни­тельного образова­ния для образова­ния обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022- 2030годы | Внесены предложе­ния по разработке - подходов к орга­низации и развитию сети организаций дополнительного образования обу­чающихся с инва­лидностью, с ОВЗ; - методических ре­комендаций по орга­низации инклюзив­ного процесса в ор­ганизациях дополни­тельного образова­ния;-конструктора адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. | 2025-2027 го­ды:Разработаны и внедрены ре­гиональные и муниципальные схемы вариа­тивного сетево­го взаимодей­ствия органи­заций дополни­тельного обра­зования обу­чающихся с инвалидно­стью, с ОВЗ Не менее в 90% В организации дополнительного образования реализована возможность получения детьми с инвалидностью, с ОВЗ инклюзивного дополнительного образования | Обеспечено ста­бильное функ­ционирование сети организаций дополнительного образования, в том числе инклю­зивного, для обу­чающихся с ин­валидностью, с ОВЗ | Текущая дея­тельность МОУО, ОО |
| 4.5. | Развитие сети орга­низаций отдыха де­тей и их оздоровле­ния для обучаю­щихся с инвалидно­стью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2024 годы: |  |  | 2027-2030 годы: Внесены предложения по проектированию условий для проведения инклюзивных смен для детей с инвалидностью, ОВЗ в организациях отдыха детей и их оздоровления. | Текущая деятельность МОУО, ОО |
| **5. Развитие системы психолого-педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 5.1 | Развитие системы психолого­педагогического сопровождения об­разования обучаю­щихся с инвалидно­стью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030годы |  | Обеспечено функционирование муниципальной службы психолого¬ педагогического сопровождения образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, в том числе инклюзивно |  | Текущая деятельность МОУО |
| 5.2 | Совершенствование деятельности пси­холого-медико- педагогических ко­миссий | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030годы | функ­ционирование дея­тельности территориальной психоло­го-медико- педагогической ко­миссии Могочинского района  | функционирование деятельности территориальной психолого-медико- педагогической комиссии Могочинского района | функционирование деятельности территориальной психолого-медико- педагогической комиссии Могочинского района | Текущая деятельность МОУО |
| **6.Развитие информационного пространства образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 6.1 | Обеспечение функ­ционирования региональных инфор­мационных ресур­сов, по вопросам образования и вос­питания обучаю­щихся с инвалидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030годы | Обеспечен доступ к информационным ресурсам, посвящен­ным вопросам обра­зования и воспита­ния обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. Обеспечено стабильное функционирование регионального ресурса ГИС Забайкальского края «Образование Забайкальского края» | Обеспечен дос­туп к информа­ционным ре­сурсам, посвя­щенным вопро­сам образова­ния и воспита­ния обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.Обеспечено стабильное функционирование регионального ресурса ГИС Забайкальского края «Образование Забайкальского края» | Обеспечен дос­туп к информа­ционным ресур­сам, посвящен­ным вопросам образования и воспитания обу­чающихся с инвалидностью, с ОВЗ.Обеспечено стабильное функционирование регионального ресурса ГИС Забайкальского края «Образование Забайкальского края» | Текущая дея­тельность МОУО |
| 6.2 | Выявление и тиражирование муниципальных эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | Организация презентационных площадок, сессий по вопросам образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Организация презентационных площадок, сессий по вопросам образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Организация презентационных площадок, сессий по вопросам образования обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ | Текущая дея­тельность МОУО |
| 7. **Повышение качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 7.1 | Обеспечение по­этапного введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2026годы | 2023 год:Обучающиеся с ин­валидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО.Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.2024 год:Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО.Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2025 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО.Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2026 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ11 классов получают образование в соответствии с ФГОС ООО.Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  | Текущая дея­тельность МОУО |
| 7.2 | Обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся с инвалидностью образовательных организаций, осуществляющих обучений по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов профориентационными мероприятиями | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2023-2030 | Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов не менее 50% | Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов не менее 60% | Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 6-11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных организаций), а также детей-инвалидов не менее 50% | Текущая дея­тельность МОУО |
| 7.3. | Обеспечение по­этапного введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2026 годы | 2023 год:Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 8 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).Внесены предложения по проведению оценки качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ.2024 год:Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 9 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН).Внесены предложения по проведению оценки качества образования, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | 2025 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ 10 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 2026 год: Обучающиеся с инвалидностью, с ОВЗ11 классов получают образование в соответствии с ФГОС УО (ИН). Проведена оценка качества образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ |  | Текущая дея­тельность  |
| **8. Мониторинг и контроль исполнения законодательства в сфере образования, обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ** |
| 8.1 | Проведение мони­торингов деятель­ности по вопросам соблюдения прав обучающихся с ин­валидностью, с ОВЗ на получение обще­го и дополнитель­ного образования | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | В соответ­ствии с ежегодным планом проведе­ния плано­вых прове­рок | Аналитические справки, рекоменда­ции по корректиров­ке деятельности. Ис­полнение предписа­ний | Аналитические справки, реко­мендации по корректировке деятельности. Исполнение предписаний | Аналитические справки, реко­мендации по кор­ректировке дея­тельности. Ис­полнение пред­писаний | Текущая дея­тельность МОУО |
| 8.2 | Разработка муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с индивидуальностью, с ОВЗ | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2023 годы | Разработаны муниципальные планы мероприятий (дорожные карты) по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Корректировка муниципальных планов мероприятий (дорожные карты) по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Корректировка муниципальных планов мероприятий (дорожные карты) по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ | Текущая дея­тельность МОУО |
| 8.3 | Анализ исполнения рекомендаций, за­мечаний, предписа­ний, мониторингов | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030 годы | Аналитические ма­териалы по итогам устранения наруше­ний | Аналитические материалы по итогам устра­нения наруше­ний | Аналитические материалы по итогам устране­ния нарушений | Текущая дея­тельность МОУО |
| 8.4 | Мониторинг со­блюдения праваобучающихся с ин­валидностью, с ОВЗ на общее и допол­нительное образо­вания | Управление образования администрации муниципального района «Могочинский район» | 2022-2030годы | Ежегодный аналити­ческий доклад | Ежегодный аналитический доклад | Ежегодный ана­литический док­лад | Текущая дея­тельность, МОУО |
| 8.5 | Подготовка доклада об ис­полнении плана | Управление образования администрации муниципального района«Могочинский район» | 2022-2030годы | Ежегодный доклад в Министерство образования и науки Забайкальского края | Ежегодный доклад в Министерство образования и науки Забайкальского края | Ежегодный доклад в Министерство образования и науки Забайкальского края | Текущая дея­тельность МОУО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_