## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Могочинского муниципального округа № 1081 от 01 июля 2024 года
Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов на территории Могочинского муниципального округа
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Могочинского муниципального округа, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2023 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8274.2 | 6231.2 | 5282.5 | 272 | 9077183.95 | 0 | 0 | 0 | 9077183.95 | 9077183.95 | 0 | X | X | X
1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 1364.9 | 1200.7 | 1198.5 | 53 | 1276402.5 | 0 | 0 | 0 | 1276402.5 | 1276402.5 | 0 | 1063.0486 | 1063.0486 | 12.2023
2 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1967 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3677.3 | 3378.9 | 3299.8 | 150 | 3696189 | 0 | 0 | 0 | 3696189 | 3696189 | 0 | 1093.903 | 1093.903 | 12.2023
3 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 795 | 730.6 | 730.6 | 31 | 3460954.48 | 0 | 0 | 0 | 3460954.48 | 3460954.48 | 0 | 4737.14 | 4737.14 | 12.2023
4 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | X |  | 2 | 2 | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 643637.97 | 0 | 0 | 0 | 643637.97 | 643637.97 | 0 | 698.8469 | 3270.85 | 12.2023
2024 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22520.9 | 18274.9 | 17299.6 | 738 | 44501454.66 | 0 | 0 | 0 | 44501454.66 | 44501454.66 | 0 | X | X | X
1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1350.7 | 1254.2 | 1254.2 | 58 | 3573115.46 | 0 | 0 | 0 | 3573115.46 | 3573115.46 | 0 | 2848.92 | 3247.5805 | 12.2024
2 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | общий счет регионального оператора | 1988 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1692.1 | 1443.9 | 1443.9 | 54 | 5576292.54 | 0 | 0 | 0 | 5576292.54 | 5576292.54 | 0 | 3861.9659 | 3861.9659 | 12.2023
3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1975 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 5 | 3412.8 | 3103.3 | 3103.3 | 132 | 8253691.85 | 0 | 0 | 0 | 8253691.85 | 8253691.85 | 0 | 2659.65 | 2659.65 | 12.2024
4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 499 | 480.1 | 480.1 | 17 | 157131.92 | 0 | 0 | 0 | 157131.92 | 157131.92 | 0 | 327.29 | 327.29 | 12.2024
5 | г. Могоча, ул. Кирова, д. 23 а | общий счет регионального оператора | 1986 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 605.7 | 554.4 | 553.3 | 22 | 2333118.02 | 0 | 0 | 0 | 2333118.02 | 2333118.02 | 0 | 4208.3658 | 8313.84 | 12.2024
6 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1969 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5532.8 | 4215.8 | 4215.8 | 167 | 187853.57 | 0 | 0 | 0 | 187853.57 | 187853.57 | 0 | 44.5594 | 44.5594 | 12.2023
7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | общий счет регионального оператора | 1971 | X | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3393.2 | 3169.4 | 2897 | 124 | 8429494.71 | 0 | 0 | 0 | 8429494.71 | 8429494.71 | 0 | 2659.65 | 2659.65 | 12.2023
8 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | общий счет регионального оператора | 1957 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 3 | 1047.9 | 878.8 | 947.9 | 36 | 3798489.66 | 0 | 0 | 0 | 3798489.66 | 3798489.66 | 0 | 4322.3596 | 4442.49 | 12.2024
9 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | общий счет регионального оператора | 1978 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 784.2 | 720 | 720 | 35 | 766764 | 0 | 0 | 0 | 766764 | 766764 | 0 | 1064.95 | 1064.95 | 12.2023
10 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 36 | общий счет регионального оператора | 1990 | X | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1765.5 | 1534 | 1630.5 | 55 | 1891163.57 | 0 | 0 | 0 | 1891163.57 | 1891163.57 | 0 | 1232.8315 | 1232.8315 | 12.2024
11 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | общий счет регионального оператора | 1990 | X |  | 2 | 2 | 2437 | 921 | 53.6 | 38 | 9534339.36 | 0 | 0 | 0 | 9534339.36 | 9534339.36 | 0 | 10352.16 | 8313.84 | 12.2024
2025 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5985.4 | 5415.5 | 5514.8 | 223 | 18179375.46 | 0 | 0 | 0 | 18179375.46 | 18179375.46 | 0 | X | X | X
1 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 11 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 509.2 | 486.2 | 480.2 | 12 | 2021838.39 | 0 | 0 | 0 | 2021838.39 | 2021838.39 | 0 | 4158.45 | 9884.9034 | 12.2025
2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | общий счет регионального оператора | 1955 | X | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 499 | 480.1 | 480.1 | 17 | 2118844.53 | 0 | 0 | 0 | 2118844.53 | 2118844.53 | 0 | 4413.34 | 4413.34 | 12.2025
3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | общий счет регионального оператора | 1962 | X | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1364.9 | 1200.7 | 1198.5 | 53 | 5893939.85 | 0 | 0 | 0 | 5893939.85 | 5893939.85 | 0 | 4908.7531 | 5170.5538 | 12.2025
4 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 16 | общий счет регионального оператора | 1992 | X | Кирпичные, каменные | 3 | 3 | 1687.9 | 1457 | 1564.5 | 50 | 7291031.98 | 0 | 0 | 0 | 7291031.98 | 7291031.98 | 0 | 5004.14 | 4737.14 | 12.2025
5 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 22 | общий счет регионального оператора | 1966 | Х | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 573.7 | 537.3 | 537.3 | 33 | 353720.71 | 0 | 0 | 0 | 353720.71 | 353720.71 | 0 | 658.33 | 1317.6615 | 12.2025
1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | общий счет регионального оператора | 1961 | X | Кирпичные, каменные | 4 | 2 | 1350.7 | 1254.2 | 1254.2 | 58 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 398.6605 | 3247.5805 | 12.2024

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период 2023-2025 годов на территории Могочинского муниципального округа
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего :
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023 год
1 | Могочинский муниципальный округ | 8274.2 | 272 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9077183.95 | 9077183.95
2024 год
2 | Могочинский муниципальный округ | 22520.9 | 738 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44501454.66 | 44501454.66
2025 год
3 | Могочинский муниципальный округ | 5985.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18179375.46 | 18179375.46

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Могочинского муниципального округа, в отношении которых на период 2023-2025 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ремонт фасада | Ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 71758014.07 | 7758893.5 | 886845.91 | 4259193.04 | 794857.03 | 1223986.7 | 594010.82 | 0 | 0 | 22814429.88 | 187853.57 | 38501538.58 | 500000 | 1995298.54 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 9077183.95 | 533125.2 | 533125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8433545.98 | 0 | 0 | 0 | 110512.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 | 1276402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276402.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | 3696189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 3 | 3460954.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460954.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1(1,2,4) | 643637.97 | 533125.2 | 533125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110512.77 | 0 | 0 | 0 | 0
2024 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 44501454.66 | 4799639.39 | 0 | 2186784.84 | 794857.03 | 1223986.7 | 594010.82 | 0 | 0 | 7478870.92 | 187853.57 | 31307001.92 | 0 | 728088.86 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 (2,3) | 3573115.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335733.03 | 0 | 237382.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 25 | 5576292.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5576292.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 10 | 8253691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8253691.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13(2) | 157131.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157131.92 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Могоча, ул. Кирова, д. 23 а(1,2) | 2333118.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146276.44 | 0 | 186841.58 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 2 | 187853.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187853.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | 8429494.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8429494.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 (1) | 3798489.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651756.73 | 0 | 0 | 0 | 146732.93 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Могоча, ул. ТУСМ-4, д. 2 | 766764 | 766764 | 0 | 506844 | 0 | 259920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Могоча, ул. Украинская, д. 36 | 1891163.57 | 1891163.57 | 0 | 0 | 794857.03 | 502295.72 | 594010.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | 9534339.36 | 2141711.82 | 0 | 1679940.84 | 0 | 461770.98 | 0 | 0 | 0 | 3827114.19 | 0 | 3565513.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 18179375.46 | 2426128.91 | 353720.71 | 2072408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902012.98 | 0 | 7194536.66 | 500000 | 1156696.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 11 (2) | 2021838.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882250.37 | 0 | 139588.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 13 | 2118844.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118844.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 18 (2,4) | 5893939.85 | 2072408.2 | 0 | 2072408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193441.76 | 0 | 628089.89 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Могоча, ул. Дроздова, д. 16 (1) | 7291031.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6902012.98 | 0 | 0 | 0 | 389019 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 22 | 353720.71 | 353720.71 | 353720.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Могоча, ул. Высотная, д. 14 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПРАВОЧНО:
Перечень многоквартирных домов, сменивших способ формирования фонда капитального ремонта, в которых в период 2017-2022 годов выполнены работы по капитальному ремонту, и многоквартирных домов, в которых работы выполнены, но не учтены ранее
Итого по Забайкальскому краю: |  | 25776824.72 | 11656001.95 | 3047466 | 4540398.35 | 2631426.91 | 945985.69 | 490725 | 5 | 3234497.67 | 6643396.1 | 0 | 2512708 | 0 | 50000 | 0 | 54680.34 | 0 | 0
Итого по городскому округу "Город Чита": |  | 25702017.03 | 11581194.26 | 3047466 | 4540398.35 | 2631426.91 | 871178 | 490725 | 5 | 3234497.67 | 6643396.1 | 0 | 2512708 | 0 | 50000 | 0 | 54680.34 | 0 | 0
1 | г. Чита, мкр. Северный, д. 18 | 1680221 | 1680221 | 0 | 1680221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Чита, мкр. Северный, д. 44 | 1737856 | 1227856 | 0 | 674603 | 189385 | 189385 | 174483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Чита, ул. Бабушкина, д. 34 | 2814047.91 | 1858137.91 | 1041336 | 101115 | 339404.91 | 188141 | 188141 | 1 | 151323 | 804587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Чита, ул. Баргузинская, д. 12 | 1821653.35 | 1821653.35 | 0 | 1821653.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54680.34 | 0 | 0
5 | г. Чита, ул. Бутина, д. 107 | 1955491.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1955491.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 38 | 1917494 | 1917494 | 774525 | 0 | 975645 | 167324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Чита, ул. Июньская, д. 12 | 1378999 | 1378999 | 0 | 778761 | 600238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Чита, ул. Кочеткова, д. 2 | 128101 | 128101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Чита, ул. Николая Островского, д. 61 | 7445914 | 2246613 | 1231605 | 814492 | 200516 | 0 | 0 | 1 | 76323 | 4927978 | 0 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Чита, ул. Онискевича, д. 2 | 433376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Чита, ул. Подгорбунского, д. 3(7) | 1774106 | 349774 | 0 | 349774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374332 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Чита, ул. Столярова, д. 72 | 1682083.02 | 652566 | 0 | 0 | 326238 | 326328 | 0 | 1 | 118685.92 | 910831.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Чита, ул. Хабаровская, д. 25 | 932674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Могочинскому муниципальному округу: |  | 74807.69 | 74807.69 | 0 | 0 | 0 | 74807.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Кирова, д. 23 а | 74807.69 | 74807.69 | 0 | 0 | 0 | 74807.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования
(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
".