ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОД МОГОЧА

ДО 2031 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ

КНИГА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Могоча 2024 г.

Оглавление

1.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	3

1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	3

1.2  Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	7

1.2.1  Сроки реализации мероприятий по варианту №1	7

1.2.2. Сроки реализации мероприятий по варианту № 2	13

2. Расчет экономической эффективности сценариев развития систем теплоснабжения.	19

- 1.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

- 1.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Могоча по варианту 1 проводилась путем индексации цен с 2021 г (уровень цен для определения стоимости мероприятий, указанный в предыдущей версии актуализированной схемы теплоснабжения от 2022 г.) по 2024 г (текущий год актуализации схемы теплоснабжения)

Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения г. Могоча по варианту 2 на основании локальных сметных расчетов, составленных в ценах 2024 г.

Сводный перечень мероприятий при реализации первого варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча приведен в таблицах 1.1.1 – 1.1.2.

Таблица 1.1.1 Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии.

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г | 2024 г |  |
| Реконструкция котельной КЕ |  |  |  |
| Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115 |  | 50850 | Приложение 4-2 |
| Установка теплообменников ГВС | 1386,7 | 1864,83 | Приложение 5 |
| Замена сетевых насосов | 7431,8 | 9994,28 | Приложение 5 |
| Замена подпиточных насосов | 577,3 | 776,35 | Приложение 5 |
| Установка насосов контура ГВС | 685,4 | 921,73 | Приложение 5 |
| Установка подпиточных насосов контура ГВС | 1347,8 | 1812,52 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 66219,72 |  |
| Реконструкция котельной БВГ |  |  |  |
| Установка насосов первого контура | 2242,5 | 3015,71 | Приложение 5 |
| Установка теплообменников контура ТУСМ | 1977,3 | 2659,07 | Приложение 5 |
| Установка сетевых насосов контура ТУСМ | 1271,7 | 1710,18 | Приложение 5 |
| Установка теплообменников контура БВГ и №12 | 7036,6 | 9462,82 | Приложение 5 |
| Установка сетевых насосов контура БВГ и №12 | 1782,5 | 2397,11 | Приложение 5 |
| Установка подпиточных насосов контура БВГ и №12 | 310,5 | 417,56 | Приложение 5 |
| Установка теплообменников контура ГВС | 885,7 | 1191,09 | Приложение 5 |
| Установка сетевых насосов контура ГВС | 690 | 927,91 | Приложение 5 |
| Установка подпиточных насосов контура ГВС | 644 | 866,05 | Приложение 5 |
| Проектные работы | 1884,6 | 2534,41 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 25181,92 |  |
| Реконструкция котельной Артеушка |  |  |  |
| Замена существующих котлов на автоматические котлы | 5977,4 | 8038,41 | Приложение 5 |
| Замена сетевых насосов | 657,8 | 884,61 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 8923,02 | Приложение 5 |
| Реконструкция котельной Октябрьская |  |  |  |
| Замена котельного оборудования | 6625,6 | 8910,11 | Приложение 5 |
| Замена сетевых насосов | 685,4 | 921,73 | Приложение 5 |
| проектные работы | 256,2 | 344,54 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 10176,37 |  |
| Реконструкция котельной Аэропорт |  |  |  |
| Замена котельных агрегатов на автоматические котлы | 3374,8 | 4538,43 | Приложение 5 |
| Замена сетевых насосов | 459,54 | 617,99 | Приложение 5 |
|  |  | 5156,42 |  |
| Реконструкция котельной ГОК |  |  |  |
| Замена котельных агрегатов | 9403,7 | 12646,10 | Приложение 5 |
| Замена сетевых насосов | 1023,5 | 1376,40 | Приложение 5 |
| Проектные работы | 731,1 | 983,18 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 15005,68 |  |
| Всего реконструкции источников тепловой энергии |  | 130663,13 |  |

Таблица 1.1.2 Перечень мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г | 2024 г |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной КЕ |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети | 35715,9 | 48030,74 | Приложение 5 |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети в сторону кот. ТЧ | 9765,2 | 13132,24 | Приложение 5 |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети в Школы | 8527,3 | 11467,51 | Приложение 5 |
| Наладка тепловой сети | 8653,8 | 11637,63 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 84268,13 |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной БВГ |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной ТУСМ) | 2347,9 | 3157,46 | Приложение 5 |
| Наладка тепловой сети | 806,6 | 1084,72 | Приложение 5 |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной 12) | 5066,1 | 6812,89 | Приложение 5 |
| Наладка тепловой сети | 2808,4 | 3776,74 | Приложение 5 |
| Строительство участков сети ГВС | 11502,2 | 15468,16 | Приложение 5 |
| Наладка сети ГВС | 1873,5 | 2519,48 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 32819,44 |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Артеушка |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 847,1 | 1139,18 | Приложение 4-2 |
| ИТОГО |  | 1139,18 |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Октябрьская |  |  |  |
| Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной Школы №32) | 8939 | 12021,17 | Приложение 5 |
| Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной ЦРБ) | 4926,6 | 6625,29 | Приложение 5 |
| Наладка тепловой сети | 2012 | 2705,74 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 21352,20 |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Аэропорт |  |  |  |
| Наладка тепловой сети |  | 477,90 | Приложение 4-2 |
| ИТОГО |  | 477,90 |  |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной ГОК |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 2813,6 | 3783,73 | Приложение 5 |
| ИТОГО |  | 3783,73 |  |
| Всего по строительству/реконструкции тепловых сетей |  | 143840,57 |  |

Сводный перечень мероприятий при реализации второго варианта развития систем централизованного теплоснабжения г. Могоча приведен в таблицах 1.1.3 – 1.1.4.

Таблица 1.1.3 Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии.

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Техническое перевооружение котельной КЕ |  |  |
| Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115 | 50850 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной ГОК |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 6853,53 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной ТЧ-6 |  |  |
| Установка частотного привода на сетевой насос | 466,1 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной №12 |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 3600,2 | Приложение 4-2 |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 401,6 | Приложение 4-2 |
| ИТОГО по котельной №12 | 4001,8 |  |
| Модернизация котельной №2 |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 436,5 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной Октябрьская |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 3507,2 | Приложение 4-2 |
| Установка частотного привода на сетевой насос | 266,9 | Приложение 4-2 |
| ИТОГО по котельной Октябрьская | 3774,1 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной Аэропорт |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 277,9 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной Артеушка |  |  |
| Замена котельного оборудования с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 12554,7 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной Рудницкая |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тягодутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1806,7 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной БВГ |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тягодутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1264,5 | Приложение 4-2 |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 1316,9 | Приложение 4-2 |
| ИТОГО по котельной БВГ | 2581,4 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной ТУСМ |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 399,1 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной ВЧД |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1883,6 | Приложение 4-2 |
| Модернизация котельной Школы 32 |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 211,5 | Приложение 4-2 |
| Всего по модернизации источников | 86096,93 |  |

Таблица 1.1.4 Перечень мероприятий по модернизации тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТКЕ |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 2904,32 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТЧ-6 |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 641,8 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной № 12 |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 629,7 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Октябрьская |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 612,7 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Аэропорт |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 477,9 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Артеушка |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 596,01 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Рудницкая |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 710,9 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной БВГ |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 676,2 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТУСМ |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 492,4 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной ВЧД |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 739,9 | Приложение 4-2 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Школы №32 |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 475,7 | Приложение 4-2 |
| Всего по модернизации тепловых сетей | 8957,53 |  |

- 1.2  Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

- 1.2.1  Сроки реализации мероприятий по варианту №1

Срок реализации мероприятий по варианту №1 приведен в таблицах 1.2.1.1 -1.2.1.7

Таблица 1.2.1.1 Котельная КЕ

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115 | 50850 | 2025 | 50850 |  |  |  |  |  |  |
| Установка теплообменников ГВС | 1864,83 | 2026 |  | 1864,83 |  |  |  |  |  |
| Замена сетевых насосов | 9994,28 | 2026 |  | 9994,28 |  |  |  |  |  |
| Замена подпиточных насосов | 776,35 | 2026 |  | 776,35 |  |  |  |  |  |
| Установка насосов контура ГВС | 921,73 | 2026 |  | 921,73 |  |  |  |  |  |
| Установка подпиточных насосов контура ГВС | 1812,52 | 2026 |  | 1812,52 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по реконструкции котельной | 66219,72 |  | 50850,00 | 15369,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция/строительство тепловых сетей котельной КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной №2 и БПК | 48030,74 | 2027 |  |  | 48030,74 |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети в сторону кот. ТЧ | 13132,24 | 2028 |  |  |  | 13132,2 |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (Закрытие котельной ТЧ-6 | 11467,51 | 2028 |  |  |  | 11467,5 |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 11637,63 | 2028 |  |  |  | 11637,63 |  |  |  |
| ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей | 84268,13 |  | 0,00 | 0,00 | 48030,74 | 36237,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по котельной КЕ | 150487,85 |  | 50850,00 | 15369,72 | 48030,74 | 36237,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.1.2 Котельная БВГ

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной БВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка насосов первого контура | 3015,71 | 2028 |  |  |  | 3015,71 |  |  |  |
| Установка теплообменников контура ТУСМ | 2659,07 | 2029 |  |  |  |  | 2659,07 |  |  |
| Установка сетевых насосов контура ТУСМ | 1710,18 | 2029 |  |  |  |  | 1710,18 |  |  |
| Установка теплообменников контура БВГ и №12 | 9462,82 | 2030 |  |  |  |  |  | 9462,82 |  |
| Установка сетевых насосов контура БВГ и №12 | 2397,11 | 2030 |  |  |  |  |  | 2397,11 |  |
| Установка подпиточных насосов контура БВГ и №12 | 417,56 | 2030 |  |  |  |  |  | 417,56 |  |
| Установка теплообменников контура ГВС | 1191,09 | 2030 |  |  |  |  |  | 1191,09 |  |
| Установка сетевых насосов контура ГВС | 927,91 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 927,91 |
| Установка подпиточных насосов контура ГВС | 866,05 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 866,05 |
| Проектные работы | 2534,41 | 2028 |  |  |  | 2534,4 |  |  |  |
| ИТОГО по реконструкции котельной | 25181,92 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550,12 | 4369,26 | 13468,58 | 1793,96 |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной БВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной ТУСМ) | 3157,46 | 2029 |  |  |  |  | 3157,46 |  |  |
| Наладка тепловой сети | 1084,72 | 2029 |  |  |  |  | 1084,72 |  |  |
| Строительство и перекладка участков тепловой сети (закрытие котельной 12) | 6812,89 | 2030 |  |  |  |  |  | 6812,89 |  |
| Наладка тепловой сети | 3776,74 | 2030 |  |  |  |  |  | 3776,74 |  |
| Строительство участков сети ГВС | 15468,16 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 15468,16 |
| Наладка сети ГВС | 2519,48 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 2519,48 |
| ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей | 32819,44 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 32819,44 |
| Всего по котельной БВГ | 65638,88 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8084,53 | 8611,43 | 24058,20 | 52601,05 |

Таблица 1.2.1.3 Котельная Артеушка

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена существующих котлов на автоматические котлы | 8038,41 | 2031,00 |  |  |  |  |  |  | 8038,41 |
| Замена сетевых насосов | 884,61 | 2031,00 |  |  |  |  |  |  | 884,61 |
| ИТОГО по реконструкции котельной | 8923,02 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8923,02 |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 1139,18 | 2031,00 |  |  |  |  |  |  | 1139,18 |
| ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей | 1139,18 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1139,18 |
| Всего по котельной Артеушка | 10062,20 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10062,20 |

Таблица 1.2.1.4 Котельная Октябрьская

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования | 8910,11 | 2025 | 8910,11 |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевых насосов | 921,73 | 2025 | 921,73 |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы | 344,54 | 2025 | 344,54 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по реконструкции котельной | 10176,37 |  | 10176,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной Школы №32) | 12021,17 | 2025 | 12021,17 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство/перекладка тепловых сетей (закрытие котельной ЦРБ) | 6625,29 | 2026 |  | 6625,29 |  |  |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 2705,74 | 2026 |  | 2705,74 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей | 21352,20 |  | 12021,17 | 9331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по котельной Октябрьская | 31528,57 |  | 22197,54 | 9331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.2.1.5 Котельная Аэропорт

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельных агрегатов на автоматические котлы | 4538,43 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 4538,43 |
| Замена сетевых насосов | 617,99 | 2031 |  |  |  |  |  |  | 617,99 |
| ИТОГО по реконструкции котельной | 5156,42 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5156,42 |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 477,90 | 2031,00 |  |  |  |  |  |  | 477,90 |
| ИТОГО по строительству/реконструкции тепловых сетей | 477,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,90 |
| Всего по котельной Октябрьская | 5634,32 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5634,32 |

Таблица 1.2.1.6 Котельная ГОК

| Наименование мероприятия | Стоимость. Тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Реконструкция котельной ГОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельных агрегатов | 12646,10 | 2029,00 |  |  |  |  | 12646,10 |  |  |
| Замена сетевых насосов | 1376,40 | 2029,00 |  |  |  |  | 1376,40 |  |  |
| Проектные работы | 983,18 | 2029,00 |  |  |  |  | 983,18 |  |  |
| ИТОГО | 15005,68 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15005,68 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция/строительство тепловой сети котельной ГОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наладка тепловой сети | 3783,73 | 2030,00 |  |  |  |  |  | 3783,73 |  |
| ИТОГО | 3783,73 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3783,73 | 0,00 |
| Всего по строительству/реконструкции тепловых сетей | 18789,41 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15005,68 | 3783,73 | 0,00 |

Таблица 1.2.1.7 Сводная таблица распределения инвестиций по годам реализации варианта развития №1

| Распределение инвестиций по годам | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капиталовложения по годам инвестиционного периода, тыс. руб. | 73047,54 | 24700,75 | 48030,74 | 44321,92 | 23617,11 | 27841,93 | 68297,56 |
| Капиталовложения нарастающим итого, тыс. руб. | 73047,54 | 97748,29 | 145779,03 | 190100,95 | 213718,06 | 241559,99 | 309857,55 |

- 1.2.2. Сроки реализации мероприятий по варианту № 2

Срок реализации мероприятий по варианту №1 приведен в таблицах 1.2.2.1 -1.2.2.8

Таблица 1.2.2.1 Котельная КЕ

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Техническое перевооружение котельной КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котла КЕВ 15-95 на котел КЕВ 25-14-115 | 50850 | 2025 | 50850 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 2904,32 | 2026 |  | 2904,32 |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной КЕ | 53754,32 |  | 50850 | 2904,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.2 Котельная ГОК

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной ГОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 6853,53 | 2026 |  | 6853,53 |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной ГОК | 6853,53 |  | 0 | 6853,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.3 Котельная ТЧ-6

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной ТЧ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотного привода на сетевой насос | 466,1 | 2027 |  |  | 466,1 |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТЧ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 641,8 | 2027 |  |  | 641,8 |  |  |  |  |
| Всего по котельной ТЧ-6 | 1107,9 |  | 0 | 0 | 1107,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.4. Котельная №12

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 3600,2 | 2027 |  |  | 3600,2 |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 401,6 | 2027 |  |  | 401,6 |  |  |  |  |
| ИТОГО по модернизации котельной №12 | 4001,8 |  | 0 | 0 | 4001,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация тепловых сетей котельной № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 629,7 | 2027 |  |  | 629,7 |  |  |  |  |
| Всего по котельной №12 | 4631,5 |  | 0 | 0 | 4631,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.5 Котельная №2

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 436,5 | 2025 | 436,5 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной №12 | 436,5 |  | 436,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.6 Котельная Октябрьская

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы газоудаления котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 3507,2 | 2027 |  |  | 3507,2 |  |  |  |  |
| Установка частотного привода на сетевой насос | 266,9 | 2027 |  |  | 266,9 |  |  |  |  |
| ИТОГО по котельной Октябрьская | 3774,1 |  | 0 | 0 | 3774,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация тепловых сетей котельной Октябрьская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 612,7 | 2027 |  |  | 612,7 |  |  |  |  |
| Всего по котельной Октябрьская | 4386,8 |  | 0 | 0 | 4386,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.7 Котельная Аэропорт

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной Аэропрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 277,9 | 2027 |  |  | 277,9 |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной Аэропорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 477,9 | 2027 |  |  | 477,9 |  |  |  |  |
| Всего по котельной Аэропорт | 755,8 |  | 0 | 0 | 755,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.8 Котельная Артеушка

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 12554,7 | 2026 |  | 12554,7 |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной Артеушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 596,01 | 2027 |  |  | 596,01 |  |  |  |  |
| Всего по котельной Артеушка | 13150,71 |  | 0 | 12554,7 | 596,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.9 Котельная Рудницкая

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной Рудницкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1806,7 | 2025 | 1806,7 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной Рудницкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 710,9 | 2025 | 710,9 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по котельной Рудницкая | 2517,6 |  | 2517,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.10 Котельная БВГ

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной БВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1264,5 | 2025 | 1264,5 |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 1316,9 | 2027 |  |  | 1316,9 |  |  |  |  |
| ИТОГО по котельной БВГ | 2581,4 |  | 1264,5 | 0 | 1316,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация тепловых сетей котельной БВГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 676,2 | 2027 |  |  | 676,2 |  |  |  |  |
| Всего по котельной БВГ | 3257,6 |  | 1264,5 | 0 | 1993,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.11 Котельная ТУСМ

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной ТУСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 399,1 | 2028 |  |  |  | 399,1 |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной ТУСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 492,4 | 2028 |  |  |  | 492,4 |  |  |  |
| Всего по котельной ТУСМ | 891,5 |  | 0 | 0 | 0 | 891,5 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.12 Котельная ВЧД

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной ВЧД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на тяго-дутьевое оборудование котлов с последующим проведением режимно-наладочных работ на котельном оборудовании | 1883,6 | 2025 | 1883,6 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной ВЧД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 739,9 | 2028 |  |  |  | 739,9 |  |  |  |
| Всего по котельной ВЧД | 2623,5 |  | 1883,6 | 0 | 0 | 739,9 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.13 Котельная Школы№32

| Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб | Год реализации | Стоимость реализации по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Модернизация котельной Школы 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена сетевого насоса на насос меньшим энергопотреблением | 211,5 | 2028 |  |  |  | 211,5 |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей котельной Школы №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулировка тепловой сети | 475,7 | 2028 |  |  |  | 475,7 |  |  |  |
| Всего по котельной Школы №32 | 687,2 |  | 0 | 0 | 0 | 687,2 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2.14 Сводная таблица распределения инвестиций по годам реализации варианта развития №2

| Распределение инвестиций по годам | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капиталовложения по годам инвестиционного периода. руб | 56952,2 | 22312,55 | 13471,11 | 2318,6 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталовложения нарастающим итого, тыс. руб. | 56952,2 | 79264,75 | 92735,86 | 95054,46 | 95054,46 | 95054,46 | 95054,46 |

- 2. Расчет экономической эффективности сценариев развития систем теплоснабжения.

Стоимость реализации мероприятий по первому варианту составляет 309857,5 тыс. руб. Стоимость реализации мероприятий по второму варианту развития составляет 95054,5 тыс. руб.  учитывая величину повышения тарифа для потребителей при реализации вариантов развития систем теплоснабжения г. Могоча предлагается для реализации 2 вариант.