## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Могочинского муниципального округа № 582 от 12 мая 2025 года
Муниципальный краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
в Могочинском муниципальном округе
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории
Могочиснкого муниципального округа
Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества
N п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых исходя из установленного минимального размера взноса | за счет взносов собственников помещений в МКД, уплачиваемых в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса | за счет средств иных источников
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2026 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13348.1 | 12069.3 | 11299.2 | 549 | 60428961.1 | 0 | 0 | 0 | 60428961.1 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9 | Счет Регионального оператора | 1992 | 2018 | Кирпичные | 5 | 4 | 4378.2 | 3819.9 | 3601.6 | 146 | 10180033.5 | 0 | 0 | 0 | 10180033.5 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 12.2026
2 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | Счет Регионального оператора | 1968 | х | Панельные | 5 | 4 | 3338.5 | 3262.9 | 2752.4 | 179 | 18086254.7 | 0 | 0 | 0 | 18086254.7 | 0 | 0 | 5543 | 5543 | 12.2026
3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28А | Счет Регионального оператора | 1960 | х | Кирпичные | 2 | 2 | 652.3 | 628.3 | 587 | 38 | 8005170.3 | 0 | 0 | 0 | 8005170.3 | 0 | 0 | 12741 | 12741 | 12.2026
4 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 3 | Счет Регионального оператора | 1988 | 2018 | Кирпичные | 6 | 4 | 4979.1 | 4358.2 | 4358.2 | 186 | 24157502.6 | 0 | 0 | 0 | 24157502.6 | 0 | 0 | 5543 | 5543 | 12.2026
2027 год | [18 empty] | Х | Х | Х
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5917.9 | 5399.4 | 5358.1 | 260 | 21131942.65 | 0 | 0 | 0 | 21131942.65 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28А | Счет Регионального оператора | 1960 | х | Кирпичные | 2 | 2 | 652.3 | 628.3 | 587 | 38 | 5814916.5 | 0 | 0 | 0 | 5814916.5 | 0 | 0 | 9255 | 9255 | 12.2027
2 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16 | Счет Регионального оператора | 1963 | х | Кирпичные | 5 | 2 | 1560.4 | 1293.2 | 1293.2 | 73 | 7168207.6 | 0 | 0 | 0 | 7168207.6 | 0 | 0 | 5543 | 5543 | 12.2027
3 | г. Могоча, ул. Садовая д. 4 | Счет Регионального оператора | 1964 | х | Кирпичные | 5 | 3 | 2761 | 2550.3 | 2550.3 | 111 | 3909686.55 | 0 | 0 | 0 | 3909686.55 | 0 | 0 | 1533.0301 | 1533.0301 | 12.2027
4 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | Счет Регионального оператора | 1990 | 2024 | Кирпичные | 2 | 2 | 944.2 | 927.6 | 927.6 | 38 | 4239132 | 0 | 0 | 0 | 4239132 | 0 | 0 | 4570 | 4570 | 12.2027
2028 год | [18 empty] | Х | Х | Х
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 29058.5 | 26585.1 | 25082.2 | 1139 | 24933852.2 | 0 | 0 | 0 | 24933852.2 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | Счет Регионального оператора | 1977 | 2020 | Кирпичные | 5 | 4 | 3159.1 | 2780.2 | 2626.4 | 103 | 4262046.6 | 0 | 0 | 0 | 4262046.6 | 0 | 0 | 1533 | 1533 | 12.2028
2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9 | Счет Регионального оператора | 1992 | 2018 | Кирпичные | 5 | 4 | 4378.2 | 3819.9 | 3601.6 | 146 | 1298766 | 0 | 0 | 0 | 1298766 | 0 | 0 | 340 | 340 | 12.2028
3 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | Счет Регионального оператора | 1968 | х | Панельные | 5 | 4 | 3338.5 | 3262.9 | 2752.4 | 179 | 642791.3 | 0 | 0 | 0 | 642791.3 | 0 | 0 | 197 | 197 | 12.2028
4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | Счет Регионального оператора | 1967 | 2020 | Кирпичные | 5 | 4 | 3677.3 | 3377.2 | 3287.4 | 150 | 665308.4 | 0 | 0 | 0 | 665308.4 | 0 | 0 | 197 | 197 | 12.2028
5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | Счет Регионального оператора | 1971 | 2024 | Кирпичные | 5 | 4 | 3341.4 | 3149.2 | 2920.7 | 124 | 620392.4 | 0 | 0 | 0 | 620392.4 | 0 | 0 | 197 | 197 | 12.2028
6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | Счет Регионального оператора | 1968 | 2022 | Кирпичные | 5 | 4 | 3388.9 | 3139.7 | 3109.3 | 141 | 618520.9 | 0 | 0 | 0 | 618520.9 | 0 | 0 | 197 | 197 | 12.2028
7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 8 | Счет Регионального оператора | 1970 | х | Кирпичные | 5 | 4 | 3373.6 | 3066.2 | 2940.9 | 146 | 604041.4 | 0 | 0 | 0 | 604041.4 | 0 | 0 | 197 | 197 | 12.2028
8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9 | Счет Регионального оператора | 1969 | 2020 | Кирпичные | 5 | 4 | 3353.6 | 3109.2 | 2962.9 | 114 | 8286018 | 0 | 0 | 0 | 8286018 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 12.2028
9 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская д. 38 | Счет Регионального оператора | 1981 | 2023 | Кирпичные | 2 | 3 | 1047.9 | 880.6 | 880.6 | 36 | 7935967.2 | 0 | 0 | 0 | 7935967.2 | 0 | 0 | 9012 | 9012 | 12.2028

## Таблица 2
Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального
краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Могочинского муниципального округа
Забайкальского края, на период 2026-2028 годов
N п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по Могочинскому муниципальному округу: | 48324.5 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106494755.95 | 106494755.95
1 | 2026 год | 13348.1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60428961.1 | 60428961.1
2 | 2027 год | 5917.9 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21131942.65 | 21131942.65
3 | 2028 год | 29058.5 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24933852.2 | 24933852.2

## Таблица 3
Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
Могочинского муниципального округа
Забайкальского края, в отношении которых на период 2026-2028 годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |  |  |  | Виды, установленные частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | в том числе: |  |  |  |  | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2026 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | 60428961.1 | 1825211.5 | 0 | 1825211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45314822.9 | 0 | 8881267.5 | 0 | 4407659.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9(2 - С УТЕПЛЕНИЕМ) | 10180033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8881267.5 | 0 | 1298766 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16(1) | 18086254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16976868.7 | 0 | 0 | 0 | 1109386 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28А(1,4) | 8005170.3 | 1825211.5 | 0 | 1825211.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662239.6 | 0 | 0 | 0 | 517719.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Могоча, ул. Клубная, д. 3(1) | 24157502.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22675714.6 | 0 | 0 | 0 | 1481788 | 0 | 0 | 0 | 0
2027 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | 21131942.65 | 3909686.55 | 3909686.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728519.6 | 0 | 5556056.9 | 0 | 698547.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Интернациональная, д. 28А(2 - С УТЕПЛЕНИЕМ (?)) | 5814916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556056.9 | 0 | 258859.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Садовая, д. 16(1) | 7168207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728519.6 | 0 | 0 | 0 | 439688 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. Садовая д. 4 | 3909686.55 | 3909686.55 | 3909686.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ст. Семиозерный, ул. Энергетиков, д. 1 | 4239132 | 4239132 | 0 | 2694678 | 0 | 475858.8 | 1068595.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2028 год
Итого по Могочинскому муниципальному округу |  | 24933852.2 | 7413101 | 4262046.6 | 0 | 0 | 3151054.4 | 0 | 0 | 0 | 7935967.2 | 0 | 7228890 | 0 | 2355894 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 3 | 4262046.6 | 4262046.6 | 4262046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Могоча, ул. Аникинская, д. 9(1 - ПСД на переустройство кровли) | 1298766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298766 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Могоча, ул. Березовая, д. 16 | 642791.3 | 642791.3 | 0 | 0 | 0 | 642791.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 3 | 665308.4 | 665308.4 | 0 | 0 | 0 | 665308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 6 | 620392.4 | 620392.4 | 0 | 0 | 0 | 620392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 7 | 618520.9 | 618520.9 | 0 | 0 | 0 | 618520.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 8 | 604041.4 | 604041.4 | 0 | 0 | 0 | 604041.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 9(2) | 8286018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228890 | 0 | 1057128 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Могоча, ул. Малокрестьянская, д. 38 | 7935967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7935967.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
(1) - разработка проектной документации на ремонт крыши
(2) - разработка проектной документации на ремонт фасада
(3) - разработка проектной документации на ремонт фундамента
(4) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
(5) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
(6) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения
(7) - разработка проектной документации на замену и ремонт лифтового оборудования
(8) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения
(9) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения
(10) - разработка проектной документации на ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
(11) - разработка проектной документации на ремонт подвального помещения