Администрация Могочинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2025  года                                                                              № 1626

г. Могоча

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования  Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, Порядком разработки и корректировки муниципальных программ Могочинского муниципального округа, осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденным постановлением администрации Могочинского муниципального округа от 05.02.2024 № 120, руководствуясь Уставом Могочинского муниципального округа, администрация Могочинского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы образования  Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы».

2.  Настоящее постановление официально обнародовать на специально оборудованном стенде, расположенном  на первом этаже здания по адресу: Забайкальский край, г. Могоча, ул. Комсомольская, д. 13. Дополнительно настоящее постановление официально обнародовать на сайте администрации Могочинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет «https://mogocha.75.ru»

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника Управления образования администрации Могочинского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

И.о.главы Могочинского

муниципального округа                                                         Н.А.Галикаева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Могочинского муниципального округа

от 23 декабря 2025 года № 1626

Муниципальная программа

«Развитие системы образования

Могочинского муниципального округа

на 2026-2030  годы»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа на 2026-2030  годы»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа на 2026- 2030 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования администрации Могочинского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Муниципальные образовательные учреждения Могочинского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Могочинского муниципального округа |
| Цели реализации Программы | - Обеспечение возможности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет получать дошкольное образование. - Обеспечение 100% школьников равным доступом к качественному общему образованию. - Создание условий для успешной социализации и самореализации детей, воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно исторических ценностей на территории Могочинского муниципального округа. - Повышение доступности, качества и социальной эффективности системы образования Могочинского муниципального округа в соответствии с меняющимися запросами населения, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально экономического развития региона. - Реализация цифровой трансформации и внедрение инновационных процессов в сфере муниципального управления, экономической деятельности и социальной сфере образовательных учреждений. - Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100% обучающихся. - Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников всех уровней образования, позволяющей 100% педагогических работников отвечать современным стандартам профессионального мастерства. - Комфортная и безопасная среда для жизни (завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.); - Развитие системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. Методическое обеспечение системы профилактики и предупреждения безнадзорности. |
| Задачи реализации Программы | - Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми. - Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. - Создание условий для развития муниципальной системы воспитания и дополнительного образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития муниципалитета в интересах человека, общества и государства; - Обеспечение высокого качества образования через формирование муниципальной системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования. - Обеспечение условий инновационного развития системы образования Могочинского муниципального округа, создание условий для расширения пространства профессионального развития педагогов. Совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования Могочинского муниципального округа. - Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности; - Развитие педагогического потенциала системы образования Могочинского муниципального округа. - Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях округа. Обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, создание школьных творческих и волонтерских центров, художественных мастерских, материально-техническое оснащение кабинетов для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»; обновление внутришкольного пространства в целях создания комфортных условий для пребывания обучающихся; обновление медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях при наличии такой потребности. - Развитие системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательных учреждениях Могочинского муниципального округа посредством внедрения специализированных программ и методик. |
| Важнейшие целевые индикаторы программы | 1. удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 2. доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), процентов; 3. охват детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности) 4. Показатель Программы «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования»: характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле: С=Чсерт/Чвсего , где: С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования; Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования. Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процентов; 5. удельный вес численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, процентов; |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2026 - 2030 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего - 5 308 417,70 тыс. рублей, в том числе по годам, тыс. рублей; 2026 год- 1 106 355,80 тыс.рублей 2027год- 1 061 497,80 тыс.рублей 2028 год- 1 046 854,70 тыс.рублей 2029 год- 1 046 854,70 тыс.рублей 2030 год- 1 046 854,70 тыс.рублей |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Программы | Реализация комплекса мероприятий Программы позволит к 2030 году достичь следующих результатов: - численность детей в ДОУ, приходящихся на одного педагогического работника, составит 10 чел.; - удельный вес численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими образовательному стандарту дошкольного образования, составит 100%; - доля детей с ОВЗ, находящихся на семейном образовании, в общей численности детей с ОВЗ в Могочинском округе составит не более 2%; -удельный вес численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования в соответствии с основными современными требованиями (с учетом ФГОС) в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях составит 100%; - доля общеобразовательных учреждений Могочинского округа, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и других предметных областей составит 100 %; - численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей составит 100%; - доля обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предмет «Труд (Технология)», «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР), «Физика», «Биология», «Химия» на базе учреждений, имеющих высокооснащенные ученико-места составит 100%, - доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по программам общего образования, составит не менее 60%; - доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, составит не менее 5 %; - количество выпускников общеобразовательных учреждений, ежегодно награждаемых медалью "Гордость Забайкалья", составит не менее 10 чел.; - количество выпускников общеобразовательных учреждений, ежегодно награждаемых премией "Будущее Забайкалья", составит не менее 2 чел.; - обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений из малоимущих семей сбалансированным горячим питанием от общей численности обучающихся общеобразовательных из малоимущих семей составит 100%; - обеспечение обучающихся с ОВЗ двухразовым горячим питанием, составит 100%; - доля образовательных учреждений, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, составит 100%; - доля учреждений общего образования, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем количестве данных муниципальных общеобразовательных учреждений составит не более 2 %; - удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреждений составит 100 %; - доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и не получивших аттестаты, к общему числу выпускников составит 2 %; - среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования по математике, по русскому языку, составит не менее 45 баллов; - среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по математике, по русскому языку, составит не менее 25 баллов - укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составит 95 %; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных учреждениях Могочинского муниципального округа в общей численности учителей общего образования составит 30%; - доля педагогических работников образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории, будет составлять не менее 10% ежегодно; - доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, от общей численности педагогов составит 100 %; - доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, от общей численности педагогических работников составит не менее 75%; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках оказания муниципальных услуг в социальной сфере, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2030 году составит 35%; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 8 лет) составит 85%; - доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7 - 18 лет составит не менее 50% от общего количества детей; - доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях), от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет составит 65%; - доля учащихся, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, составит 90% от общего числа обучающихся образовательных учреждений; - доля учащихся, вовлеченных в юнармейское движение школьников, в общей численности детей в возрасте от 8 до 18 лет составит 50%; «Орлята России» - 100%; - доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды составит 100%; - количество муниципальных конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, составит не менее 13 единиц; - доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей (участие в конкурсных мероприятиях) составит не менее 50 %; - количество детей - победителей всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и турниров, проведенных в рамках указанной программы, достигнет 5 чел; - доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих службу комплексного сопровождения обучающихся и воспитанников, от общего количества муниципальных образовательных учреждений, составит 100 %; - увеличение доли обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику преступности, правонарушений среди несовершеннолетних, вредных зависимостей, формирование навыков здорового образа жизни, от общей численности до 99%; - увеличение доли родителей, которым предоставлены педагогические, диагностические, консультативные услуги в рамках деятельности служб комплексного сопровождения образовательных учреждений до 50 %; - доля школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов составит 50%; - доля высокомотивированных педагогов по отношению к общему количеству педагогов составит 60%; - количество муниципальных конкурсов, мероприятий для педагогических работников, направленных на повышение профессионального уровня составит не менее 13 единиц; - доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составит 100%; - удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, составит 100%; - количество обучающихся в школах на 1 компьютер составит 2,7 чел.; - доля муниципальных образовательных учреждений, использующих в работе автоматизированные информационные системы, к 2030 году составит 100%; - доля муниципальных образовательных учреждений, в которых зафиксированы случаи травматизма, снизится до 0%; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которые требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, составит не более 10%; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений составит 80%; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям противопожарной безопасности в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, к 2030 году составит 100%; - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям антитеррористической безопасности в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений составит 70%; - доля муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих безопасную перевозку обучающихся от общего числа муниципальных образовательных учреждений осуществляющих перевозку обучающихся, составит 100%. |
| Управление и контроль за реализацией Программы | Порядок и организация выполнения Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется Управлением образования администрации Могочинского муниципального округа. Информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы представляется в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным и публикуется на сайте администрации Могочинского муниципального округа во вкладке «Управление образования». |

Оценка текущего состояния сферы реализации

Программы развития системы образования Могочинского муниципального округа

Основой долгосрочной социально-экономической политикой Могочинского муниципального округа на период до 2030 года являются интересы человека, улучшение качества жизни и создание условий для развития личности.

Формирование инновационной экономики Могочинского муниципального округа невозможно без развития системы образования - базиса динамичного экономического роста и социального развития общества.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет составляет 100%. В округе актуальная очередность в детские сады отсутствует. На 1 сентября 2025 года в Могочинском муниципальном округе функционируют 4 дошкольных образовательных организаций с контингентом воспитанников 777 человек, в 8 общеобразовательных учреждениях функционируют дошкольные группы с контингентом воспитанников  187 человек. Всего охват дошкольным воспитанием муниципальными учреждениями 964 человек, В негосударственном секторе дошкольного образования охват - 89 человек.

| Учреждения образования | 2025-2026 учебный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество ОУ | Численность детей |
| Дошкольные учреждения Общеобразовательные учреждения с дошкольными группами Негосударственные: «ОАО РЖД» | 4 8 2 | 777 187 89 |
| Всего |  | 1053 |

В рамках мероприятий по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет за счет субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, регионального и муниципального бюджетов в период с 2019 года создано36 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В результате реализации комплекса мероприятий в период с 2019 по 2024 годы был достигнут полный охват всех возрастных категорий детей дошкольным образовательным процессом.

Начиная с 2023 года подготовлены документы и направлены заявки в Министерство образования Забайкальского края на участие в программе капитального ремонта 2 зданий детских садов.

Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей.

На начало 2025/2026 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучаются 2861 человек, функционирует 11 общеобразовательных учреждений. Во 2-ю смену обучаются  757  человек (около 26,5 % от общего числа обучающихся). Обучение в 3-ю смену в школах Могочинского муниципального округа не ведется.

| Учреждения образования | 2025-2026 учебный год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Количество ОУ | Численность детей |
| Начальные школы | 0 | 0 |
| Основные школы | 2 | 44 |
| Средние школы | 9 | 2781 |
| Филиалы школ | 3 | 36 |
|  |  | 2861 |

Инфраструктура общего образования включает 11 общеобразовательных учреждений  и 3 филиала, 30% из которых составляют  школы, находящиеся в труднодоступной местности, не всегда обладающие необходимым ресурсом для предоставления услуг в соответствии с современными требованиями.

Участие образовательных учреждений Могочинского муниципального округа в мероприятиях государственной программы "Развитие образования", с участием средств федерального, краевого и муниципального  бюджетов образовательные учреждения округа получили возможность на модернизацию школьных систем образования - благоустройство.

В 2019 году во исполнение поручения Правительства РФ по обеспечению зданий общеобразовательных учреждений санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима в 8 общеобразовательных учреждениях были введены в эксплуатацию теплые туалеты.

В рамках государственной программы "Развитие образования" в  2020 году четыре общеобразовательных учреждения округа  участвовали в  мероприятии по благоустройству зданий государственных и муниципальных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации: МОУ СОШ № 27п. Ключевский - капитальный ремонт инженерных сетей; МОУ СОШ № 35 с. Семиозерный – капитальный ремонт здания начальной школы; МОУ СОШ № 92 г. Могоча - капитальный ремонт системы отопления; МОУ ООШ № 30 п. Итака - ремонт и устройство внутренней системы водоотведения,  устройство наружной системы водоотведения, устройство выгреба канализации, устройство системы внутреннего водоснабжения, устройство внутренней и наружной канализации.

Благодаря участию в мероприятиях национального проекта "Образование" система образования Могочинского муниципального округа получила возможность на модернизацию школьных систем образования  - обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, внедрения новых образовательных технологий (созданы Центры "Точка роста", ЦОС).

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем путем проведения строительства, капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных учреждений. С участием средств федерального и краевого бюджетов в 2027 году планируется проведение капитального ремонта  здания МОУ СОШ № 35 с. Семиозерный.

Муниципалитетом продолжается работа по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для занятия физической культурой и спортом. Особое внимание уделяется учреждениям, расположенным в сельской местности и малых городах,  (строительство спортивного зала в МОУ СОШ № 102 п. Амазар, капитальные ремонты спортивных залов в МОУ СОШ № 35 с. Семиозерный, МОУ ООШ № 25 с. Чалдонка, МОУ СОШ № 92 г. Могоча, МОУ ООШ № 94 п. Таптугары, частичные ремонты в МОУ СОШ № 27им. Ф.Т.Цветкова п. Ключевский, МОУ СОШ  № 1 г. Могоча).

Осуществлено обновление ФГОС общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

В системе образования округа отработаны технологические решения, обеспечивающие проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), сбор и хранение информации. Ежегодно процедуру ГИА проходят около 300 выпускников 9-х классов и 100 выпускников 11-х классов.

Все обучающиеся 1 - 4-х классов во всех общеобразовательных учреждениях Могочинского муниципального округа получают бесплатное горячее питание.

В 2025/2026 учебном году в системе общего образования трудится  238 педагогических работников, из которых 191 - учителя. С 2020 года на территории Забайкальского края действует программа "Земский учитель", имеющая целью устранение дефицита педагогических кадров в образовательных учреждениях сельских территорий. В рамках данной инициативы в образовательные организации округа были привлечены два учителя, при этом один преподаватель нашей школы был направлен за пределы Могочинского муниципального округа.

С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

В Могочинском муниципальном округе обучается 130 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации.

В системе образования Могочинского муниципального округа 1 муниципальное  учреждение, которое осуществляет деятельность дополнительного образования – МУДО Центр детского творчества г. Могоча. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами по итогам 2024-2025 учебного года составил 58,73 % .

В образовательных учреждениях округа, начиная с 2020 года, создано 2970 новых мест дополнительного образования детей (198 программ).

В системе образования увеличивается число федеральных и региональных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей детей. Образовательные учреждения округа работают по утвержденному краевому календарю образовательных и воспитательных событий. Общеобразовательные учреждения Могочинского муниципального округа тесно сотрудничает с Центром выявления и поддержки одаренных детей на базе государственного автономного учреждения "Образовательный центр "Эврика". Ежегодно в "Эврике" проходят краевые образовательные смены по направлениям деятельности "Наука", "Искусство", "Спорт" в которых участвуют обучающиеся Могочинского муниципального округа.

В 2025 году в период летних каникул проведена 1 смена во всех общеобразовательных учреждениях  с общим охватом  682 человека.

Ежегодно наблюдается увеличение участников юнармейского движения - с 16 чел. в 2023 году до 498 юнармейцев на 01.09.2025 года.

В округе активно развивается деятельность российского движения детей и молодежи "Движение первых", созданного в 2022 году. Также школьники Могочинского округа участвуют во Всероссийской программе для учащихся начальных классов "Орлята России".

Повышению эффективности воспитательной работы способствует введение в 2022 году в школах Могочинского округа новой должности - Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (МОУ СОШ № 1 г. Могоча, МОУ СОШ № 34 с. Сбега). В 2026 году будут введены должности Советников еще в 4 школах.

Начиная с 2022 года в образовательных учреждениях реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В сфере образования округа продолжается реализация комплекса мероприятий, направленных на системные изменения и обеспечение современного качества образования в соответствии с актуальными и перспективными запросами потребителей образовательных услуг, состоянием и тенденциями социально - экономического развития Могочинского муниципального округа, рынка труда Забайкальского края и требованиями государственной политики в области образования.

В 2023 году в рамках Плана социального развития центров экономического роста с поддержкой из федерального бюджета создан оборудованный «Горный класс»  в МОУ СОШ № 102 п. Амазар.

В 2025 году образовательные учреждения округа одним из пилотных районов вошли в реализацию федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная конкурентная экономика».

Сеть образовательных учреждений Могочинского муниципального округа претерпела изменения в рамках общей тенденции оптимизационных процессов, в том числе связанных:

-  с укрупнением образовательных учреждений, путем присоединения 4 детских садов к общеобразовательным учреждениям округа;

- стандартизацией штатных расписаний (пересмотр существующих и внедрение типовых штатных расписаний, сопоставимых по основным параметрам – расположение, численность и категории обучающихся, реализуемые образовательные программы, численность работников АУП, УВП и прочего персонала);

- реализацией образовательных программ в сетевой форме, обеспечивающей возможность освоения обучающимся образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и/или направленности), с использованием ресурсов нескольких учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при необходимости,  с использованием ресурсов иных организаций, привлекаемых к взаимодействию. Сетевая форма взаимодействия позволяет включить в круг потенциальных партнеров не только образовательные учреждения различного уровня, но также научные, медицинские, физкультурно-спортивные организации, организации социально-культурной сферы и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для реализации образовательного процесса, включая организацию обучения, проведение учебной и производственной практики и реализацию иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.

В связи с географической удаленностью общеобразовательных учреждений Могочинского муниципального округа, при условии обеспечения стабильного интернет-соединения, МОУ СОШ № 102 п. Амазар будет выступать в качестве поставщика образовательных ресурсов для следующих учреждений: МОУ СОШ № 35 с. Семиозерный, МОУ ООШ № 94 п. Таптугары.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" г. Могоча осуществляет деятельность в качестве поставщика образовательных услуг по программам дополнительного образования.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы», как организационная основа государственной политики в сфере образования, представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования и воспитания, системе управления, организационно - правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Ведущей задачей перспективного развития системы образования Могочинского округа является достижение значимых социальных эффектов, функционирование муниципальной системы образования как механизма эффективного развития человеческого потенциала и социально-экономической сферы округа.

Могочинский муниципальный округ обладает рядом существенных конкурентных преимуществ в сфере образования, которые включают:

1. Присутствие на территории округа предприятий реального сектора экономики, которые испытывают потребность в квалифицированных кадрах. Региональная система образования способна удовлетворить эту потребность, а общеобразовательные учреждения округа могут активно участвовать в ранней профессиональной ориентации учащихся.

2. Забайкальский край входит в число десяти регионов Российской Федерации, демонстрирующих высокий уровень развития информационных систем в образовании.

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие  сферы образования округа, являются:

1) дефицит бюджетного финансирования сферы образования, который оказывает прямое влияние на уровень заработной платы педагогических работников, состояние инфраструктуры и материально-техническую обеспеченность образовательных учреждений;

2) большая удаленность населенных пунктов друг от друга, наличие труднодоступных территорий;

3) ограниченная доступность к мобильной сети и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приоритетные направления и конкретные цели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа» определены на основании анализа текущих потребностей образовательного сектора, стратегического планирования и нормативных правовых актов:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года",

- Указом Президента Российской Федерации  от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей",

- посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, от 21 апреля 2021 года, от 21 февраля 2023 года и от 29 февраля 2024 года,

- государственными программами Российской Федерации,

- Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации",

- Указом Президента России от 28 декабря 2024 г. № 1124 "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

-  Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р,

- Концепцией информационной безопасности детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 28 апреля 2023 г. № 1105-р;

- Государственной программой Забайкальского края «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Забайкальского края в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Забайкальского края от 30 декабря 2015 года № 720-р;

- Государственной программой Забайкальского края «Реализация государственной национальной политики в Забайкальском крае», утвержденной распоряжением правительства Забайкальского края от 9 июня 2020 года № 166-р «О внесении изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края»;

- распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста» от 31 декабря 2019 № 3273-р;

- Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» от 1 марта 2019 года № Р-23 (в соответствии с контрольной точкой 3.1.4. плана мероприятий по реализации федерального проекта "Современная школа", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. № 3 (федеральный проект "Современная школа");

- распоряжением Правительства Забайкальского края «Об утверждении Комплекса мер, реализация которых обеспечит положительную динамику охвата несовершеннолетних услугами дополнительного образования, на 2019-2024 годы» от 30 июля 2019 года № 266-р (региональный проект «Успех каждого ребенка»);

- распоряжением Правительства Забайкальского края «Об утверждении Комплекса мер по созданию на территории Забайкальского края условий для развития и самореализации учащихся, а также их профессиональной ориентации в процессе воспитания и обучения на 2019-2024 годы» от 30 июля 2019 года № 265-р (проект «Билет в будущее»);

- Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272,

-  Государственной программой Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края», утвержденной постановлением правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225;

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды в Забайкальском крае» от 29 июля 2019 года № 801 (региональный проект «Цифровая образовательная среда»);

- Приказом Министерства образования и науки Забайкальского края «Об организации работы по созданию оборудованных «Горных классов» в школах края в местах горной добычи в рамках Плана социального развития центров экономического роста» от 12.01.2022 года № 19 (региональный проект «Горные классы»);

К стратегическим приоритетам государственной политики

в сфере образования относятся:

1. в рамках национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности":

а) обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

б) обеспечение возможности для педагогических работников профессионального развития на протяжении всей профессиональной деятельности;

в) организация комплексного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

г) создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды;

д) создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

е) создание условий для эффективной самореализации молодежи, обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации;

2. в рамках национальной цели развития "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи":

а) создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования (включая воспитание культуры питания, поддержание здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению);

б) обеспечение возможности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет получать дошкольное образование;

в) обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях;

3. в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни"

а) формирование и развитие инфраструктуры детства, строительство и проведение капитального ремонта зданий дошкольных и общеобразовательных организаций;

4. в рамках национальной цели развития "Устойчивая и динамичная экономика":

а) обеспечение возможности обучающимся общеобразовательных учреждений получить раннюю профессиональную ориентацию, соответствующую требованиям экономики и запросам рынка труда;

5. в рамках национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы":

а) обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования;

б) обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования.

Приоритеты государственной политики в сфере образования определили цели реализации  муниципальной программы (на основе демографических прогнозов о количестве детей дошкольного, школьного возраста, прогнозов развития экономики округа, рынка труда, производственных технологий):

- обеспечение 100% школьников равным доступом к качественному общему образованию;

- выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100% обучающихся;

- формирование современной системы профессионального развития педагогических работников всех уровней образования, позволяющей 100% педагогических работников отвечать современным стандартам профессионального мастерства.

Стратегическими векторами реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

- создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и подростков на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности;

- содействие повышению социальной активности и включенности молодежи в процессы социально-экономического развития Могочинского муниципального округа, закреплению молодых кадров в образовательных учреждениях округа;

- методическое сопровождение деятельности Центров «Точки  роста» в системе образования посредством поддержки лидеров образования, позиционирования лучших образовательных практик и достижений на муниципальном, региональном, всероссийском, международном уровнях.

- реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

- развитие школьных Центров образования «Точка роста», способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметам  «Математика и Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЗР», «Труд (Технология)»,  а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

- реализация мероприятий   регионального  проекта «Цифровая образовательная среда» по  развитию целевой модели цифровой образовательной  среды в общеобразовательных учреждениях;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу образования;

- развитие в Могочинском муниципальном округе   Целевой модели системы дополнительного образования детей, в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

- совершенствование функционирования муниципального опорного центра дополнительного образования;

- развитие системы персонифицированного учета в системе дополнительного образования и  персонифицированного финансирования системы дополнительного образования;

- предоставление специальных условий для образования обучающихся с ОВЗ, детей с инвалидностью;

- развитие форм дистанционного образования, сетевого взаимодействия, как механизма обеспечения доступности качественного образования;

- 100% участие школьников 14-18 лет в социально-психологическом тестировании на выявление немедицинского использования наркотических средств;

- создание условий для развития на базе школ отделений Юнармии,  «Орлята России», в том числе тематических кабинетов для детских общественных объединений.

- создание благоприятных условий для развития школьных спортивных клубов, школьных театров и школьных музеев. Необходимо обеспечить увеличение степени вовлеченности учащихся в данные направления деятельности, а также их участие в муниципальных и краевых культурных и спортивных мероприятиях.

Ведущей задачей перспективного развития системы образования Могочинского муниципального округа является достижение значимых социальных эффектов, функционирование муниципальной системы образования как механизма эффективного развития человеческого потенциала края и социально - экономической сферы округа.

По результатам анализа актуального состояния и тенденций развития системы образования Могочинского муниципального округа для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления развития:

- реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования во всех учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;

- повышение качества общего образования, включая достижение эффективных результатов, создание современных условий, высококвалифицированное и достаточное кадровое обеспечение, оптимизация организационно - экономических механизмов управления;

- обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

- обеспечение равного доступа обучающихся к качественным образовательным услугам;

- реализация комплексной программы взаимосвязанных изменений в системе педагогического образования;

- повышение мотивации педагогических работников к профессиональному развитию через участие в программах повышения квалификации и аттестационных процедурах;

- обеспечение конкурентоспособных условий оплаты труда, основанных на содержании и требованиях профессионального стандарта педагога.

- развитие Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования образовательными учреждениями общего и дополнительного образования детей;

- развитие служб психолого-педагогического сопровождения обучающихся, направленного на сохранение психического и психологического здоровья детей и молодежи, оказание оперативной помощи в выходе из кризисных состояний.

- улучшение инфраструктуры образовательных учреждений посредством адресного строительства и капитального ремонта;

- реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и подростков, включающих продолжение работы по организации качественного горячего питания школьников;

- совершенствование условий функционирования системы оценки качества общего образования.

Описание целей и задач Программы

Целью Программы является повышение доступности, качества и социальной эффективности системы образования Могочинского муниципального округа.

Для достижения целей подпрограмм «Развитие системы дошкольного образования Могочинского муниципального округа на 2026 – 2030 годы»  и «Развитие общего образования Могочинского муниципального округа  на 2026-2030 годы»  решаются задачи:

- обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка;

- создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и подростков на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности;

- обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими дошкольные и общеобразовательные организации;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу образования;

- улучшение инфраструктуры образовательных организаций посредством адресного строительства и капитального ремонта;

- реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, включающих продолжение работы по организации качественного горячего питания школьников;

- совершенствование условий функционирования системы оценки качества общего образования.

Для достижения целей подпрограмм «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы» и  «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы» решаются следующие задачи:

- создание и функционирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания детей и молодежи в Могочинском округе;

- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей, в том числе обновление инфраструктуры образовательных учреждений.

Для достижения целей подпрограмм «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования на 2026-2030 годы» и  «Развитие инновационных процессов и информатизации системы образования Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы» решаются следующие задачи:

- обеспечение условий инновационного развития системы образования Могочинского муниципального округа;

- создание условий для расширения пространства профессионального развития педагогов;

- совершенствование условий для развития процессов информатизации в муниципальной системе образования.

Для достижения целей подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы образования Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы» решаются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессионального роста педагогических работников, включающей повышение квалификации, профессиональную подготовку педагогов;

- снижение кадрового дефицита учителей, в том числе за счет разработки и внедрения мер стимулирования, мотивации и социальной поддержки педагогических работников.

Для достижения целей подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы» достигается за счет реализации следующих задач:

- завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.;

- создание условий для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений во время учебной и трудовой деятельности.

Для достижения целей подпрограммы «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся образовательных учреждений» направлены задачи:

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Могочинского муниципального округа;

- создание механизмов поддержки компетентного и ответственного родительства - психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям в развитии ребенка;

- профилактика деструктивного поведения детей и подростков;

- методическое обеспечение системы профилактики и предупреждения безнадзорности.

Обозначенные задачи социально-экономического развития Могочинского муниципального округа в сфере образования будут решаться в рамках текущей деятельности ведомства и подведомственных учреждений, реализации в Могочинском муниципальном округе государственных программ Российской Федерации, национальных проектов и программ Забайкальского края.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2026 по 2030 годы в один этап. Последовательность реализации Программы определяется достижением целевых показателей развития системы образования Могочинского муниципального округа в соответствии с выделенным комплексом подпрограмм.

Перечень основных мероприятий Программы

с указанием объемов и источников финансирования

Перечень основных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования приведен в приложении №1 «Основные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы» к Программе (далее - приложение № 1).

Перечень показателей конечных результатов Программы

Перечень показателей конечных результатов Программы и плановые значения по годам реализации Программы приведены в приложении №2 «Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы «Развитие системы образования Могочинского муниципального округа на 2026 - 2030 годы» и плановые значения по годам реализации».

Описание рисков реализации Программы

Риски реализации Программы, в том числе недостижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации представлены в таблице:

| № п/п | Риск | Последствия наступления |  | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Внешние риски |  |  |  |  |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства, реализация на федеральном и региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий Программы | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Мониторинг изменений федерального регионального законодательства, реализуемых на федеральном и региональном уровне мер; оперативная корректировка Программы |
| 1.2 | Уменьшение объемов финансирования Программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий муниципальной программы; невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального/регионального бюджета на реализацию Программы |
| 1.3 | Изменение демографической ситуации в округе | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка Программы |
| 1.4 | Низкая активность, мотивация образовательных учреждений к достижению целевых значений показателей Программы | Невыполнение заявленных показателей реализации Программы |  | Активное взаимодействие с образовательными учреждениями; создание инструментов мотивации |
| 2. Внутренние риски |  |  |  |  |
| 2.1. | Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя |  | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы. Затягивание сроков реализации мероприятий | Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом |
| 2.2. | Низкая мотивация специалистов и (или) ответственного исполнителя к повышению качества деятельности |  | Невыполнение заявленных показателей реализации муниципальной программы; затягивание сроков реализации | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала |

Перечень  подпрограмм

- Подпрограмма «Развитие системы  дошкольного образования Могочинского муниципального округа на 2026 -2030 годы».

- Подпрограмма «Развитие системы общего образования Могочинского муниципального округа  на 2026 -2030 годы».

- Подпрограмма «Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей  Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы».

- Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Могочинского муниципального округа  на 2026-2030 годы».

- Подпрограмма	«Развитие инновационных процессов и информатизации системы образования Могочинского муниципального округа  на 2026-2030 годы».

- Подпрограмма «Развитие и поддержка одаренных и талантливых детей Могочинского муниципального округа  на 2026 -2030 годы»

- Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы».

- Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы».

- Подпрограмма «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся  образовательных учреждений Могочинского муниципального округа на 2026-2030 годы»

Основным механизмом, обеспечивающим реализацию целей государственной политики в сфере образования, является предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации "Развитие образования", "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа", национальных проектов и участие учреждений системы образования Могочинского муниципального округа в мероприятиях государственных, региональных и муниципальных программ.

Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит достижение целей, показателей и результатов на муниципальном уровне, что в совокупности позволит достичь соответствующих запланированных параметров на уровне национальных целей.

__________