УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Могочинского муниципального округа

от 27 марта  2026 года № 357

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

целевых показателей цифровой трансформации в

Могочинском муниципальном округе

на 2026-2027 годы

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение 2025 г. | Фактическое значение | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий уровень качества данных при загрузке сведений в региональную витрину данных* | % | 90 | 80 | 95 | 97 |
| 2 | Доля учетных записей ЕСИА для учащихся от 10 до 17 лет | % | 80 | 24,7 | 80 | 80 |
| 3 | Доля школьников 7 - 11 классов, изучающих информатику на углубленном уровне | % | 30 | 0 | 33 | 35 |
| 4 | Доля школьных учителей информатики, использующих федеральные и/или региональные онлайн-платформы для повышения квалификации и/или организации изучения информатики школьниками | % | 30 | 0 | 30 | 40 |
| 5 | Доля школьников, изучающих ИТ на федеральных и/или региональных онлайн-платформах, от общего количества школьников, изучающих информатику | % | 30 | 3,51 | 30 | 30 |
| 6 | Доля родителей и обучающихся, использующих приложение "Госуслуги. Моя школа" в субъектах Российской Федерации | % | 30 | 4,23 | 40 | 60 |
| 7 | Доля учителей и обучающихся, использующих цифровой образовательный контент | % | 30 | 4,23 | 40 | 60 |

План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Контрольная точка (ежеквартально) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование родителей о преимуществах наличия учётной записи ЕСИА у учащихся 10–17 лет по средствам размещения информации в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учетных записей ЕСИА для учащихся от 10 до 17 лет составила 80 % |
| 2 | Исполнение Регламента (НПА). Заполнение данных в электронном журнале. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля заполнения электронного журнала составит 100 %. |
| 3 | Выбор предметов естественно – научного цикла для сдачи ЕГЭ учащимися с 7 класса | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учащихся, выбравших предметы естественно – научного цикла с 7 класса для сдачи ЕГЭ составила 34 %. |
| 3 | Прохождение учителями информатики курсов повышения квалификации на федеральных и/или региональные онлайн-платформах. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля школьных учителей информатики, использующих федеральные и/или региональные онлайн-платформы для повышения квалификации составила 30% |
| 4. | Участие обучающихся в проектах «Код будущего. Искусственный интеллект», использование федеральных и/или региональных онлайн-платформ школьниками, изучающими ИТ | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля школьников, изучающих ИТ на федеральных и/или региональных онлайн-платформах, от общего количества школьников, изучающих информатику составила 30% |
| 5. | Информирование родителей о возможностях мобильного приложения «Госуслуги. Моя школа» по средствам размещения информации в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля родителей и обучающихся, использующих приложение "Госуслуги. Моя школа" составила 40% |
| 6. | Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации педагогов, использующих цифровой образовательный контент | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учителей использующих цифровой образовательный контент составила 40 % |
| 7. | Проведение семинаров для педагогов по вопросам применения цифрового образовательного контента. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учителей и обучающихся, использующих цифровой образовательный контент составила 40 % |
| 8. | Консультативно-методическое сопровождение педагогических работников, обучающихся, организация наставничества. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учителей и обучающихся, использующих цифровой образовательный контент составила 40 % |
| 9. | Информирование участников образовательных отношений о возможностях использования ЦОК, по средствам размещения информации в социальных сетях, на сайтах образовательных организаций. | Руководители ОО, Управление образования | в течение года | 31.12.2026 | Доля учителей и обучающихся, использующих цифровой образовательный контент составила 40 % |

_________________________________