Приложение  3

- к конкурсной документации

Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения

1.Теплоснабжение Цели Концессионного соглашения:

повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей;

снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки её Потребителям.

2.Задание и основные мероприятия

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции имущества в составе Объектов Соглашения

| № пп | Объект инвестиций | Мероприятие | Год выполнения мероприятия | Стоимость реализации мероприятий по годам тыс.руб. с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
|  |  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект теплоснабжения и тепловые сети:котельная Братск, расположенная по адресу п. Амазар ул. Вокзальная, 16а | Замена сетевого насоса Д200-90, 2022 г.в., на насос с характеристиками аналогичными CNP TD 100-52G с дв. 30 кВт | 2027 |  | 763,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена котла КВр-1,16, 2016 г. в., на автоматический котел КВм-1,5 | 2028 |  | 14586,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | установка циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог) | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка дымососа ДН-8 с ЧРП в замен дымососа ДН10 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена котла КВр-2,0 2018 г.в. на автоматический котел КВм-1,5 | 2029 |  |  | 14586,94 |  |  |  |  |
|  |  | установка циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог) | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка дымососа ДН-8 с ЧРП | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена котла КВр-1,45 2019 г.в. на автоматический котел КВм-1,5 | 2030 |  |  |  | 14586,94 |  |  |  |
|  |  | установка циклона ЦН-11-630*4УП (или аналог) | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка дымососа ДН-8 с ЧРП в замен дымососа ДН10 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция тепловой сети от Вокзальной 16 до ж/д почтовая протяженностью 150 м с заменой существующего трубопровода на трубопровод в ППУ изоляции | 2027 |  | 3713,53 |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект теплоснабжения и тепловые сети:котельная МДОУ, расположенная по адресуп. Амазар, ул Клубная 2б | Замена существующего сетевого насоса на насос CNP TD 80-38G с дв. 15 кВт (или аналог) | 2027 |  | 521,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена котла КВр-1,16 2014 г.в. на автоматический котел КВм-1,0 | 2029 |  |  |  | 11175,75 |  |  |  |
|  |  | установка циклона ЦН-11-630*2УП (или аналог) | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка дымососа ДН-6,3 с ЧРП в замен дымососа ДН10 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена котла КВр-1,16 2014 г.в. на автоматический котел КВм-1,0 | 2030 |  |  |  |  | 11175,75 |  |  |
|  |  | установка циклона ЦН-11-630*2УП (или аналог) | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | установка дымососа ДН-6,3 с ЧРП в замен дымососа ДН10 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции) от ТК-9 до здания клуба Ду 100 мм протяжённостью 49 м. | 2028 |  |  | 952,77 |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция участка тепловой сети (с изменением тепловой изоляции) от ТК-9 до здания больницы Ду 125 мм протяженностью 108 м. | 2028 |  | 2538,37 |  |  |  |  |  |