Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____ года                                                                                               № _____

г. Чита

Об утверждении Плана комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края на период

2021-2026 годы

В целях обеспечения комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края:

1. Утвердить прилагаемый план комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края 
на период 2021-2026 годы (далее – План).

2. Членам региональной рабочей группы по разработке планов комплексного развития муниципальных образований Забайкальского края (далее – рабочая группа) вносить предложения на текущий год и плановый период, по корректировке перечня мероприятий Плана, а также реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов.

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края, участвующим в реализации мероприятий плана:

1) совместно с Министерством финансов Забайкальского края при формировании проекта бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана в приоритетном порядке, при условии своевременного предоставления необходимой документации 
и обосновывающих материалов;

2) обеспечить взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации при разработке актов Правительства Российской Федерации, в том числе об утверждении государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, и внесении в них изменений, по вопросам финансирования мероприятий Плана;

3) предусмотреть при разработке актов Правительства Забайкальского края, в том числе об утверждении государственных программ Забайкальского края, и внесении в них изменений, затрагивающих вопросы реализации мероприятий, финансирование мероприятий Плана в приоритетном порядке.

4) Заинтересованным исполнительным органам государственной власти Забайкальского края, органам местного самоуправления Забайкальского края:

1) обеспечить взаимодействие по вопросам реализации мероприятий Плана;

2) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края отчет о ходе реализации Плана.

5. Департаменту по развитию муниципальных образований Забайкальского края обеспечить контроль за исполнением мероприятий, предусмотренных Планом.

Губернатор Забайкальского края                                                        А.М.Осипов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Забайкальского края

от_____ года № _____

- План комплексного развития муниципального района 
«Могойтуйский район» Забайкальского края

План комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края на период на период 2021-2026 годы разработан исходя из особенностей развития экономики, социальной сферы, структуры природно-ресурсного потенциала района; с учетом мнения и представлений жителей о перспективном будущем района, планов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, интересов системообразующих предприятий, расположенных на территории муниципального района.

Основной целью Плана является достижение кратного повышения уровня жизни населения за счет создания «точек экономического роста», позволяющих использовать уникальные особенности природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала района.

В Плане определены приоритетные направления развития экономики, инфраструктуры, ЖКХ, социальной сферы, взаимосвязь которых обеспечивает комплексное развитие муниципального района.

1. Характеристика уникальности муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края

Уникальность природно-ресурсного потенциала муниципального района «Могойтуйский район» определяется следующим:

Общая площадь муниципального района «Могойтуйский район» составляет 626,946 тыс. га, имеются обширные площади, пригодные для сельского хозяйства: всего земель сельскохозяйственного назначения – 494,126 тыс. га (78,8%).

В 2020 году сельскохозяйственными организациями, КФХ района было посеяно 6455 га посевных площадей, это 1,03 % от общей площади территории района. Обширные площади посевных площадей (пашни) перевелись в залежи, сенокосы, пастбища.

Наличие большого количества плодородных земель, сенокосов 
и пастбищ, сумма положительных температур в вегетационный период растений являются хорошей базой для формирования мощного агропромышленного комплекса.

По состоянию на 1 января 2021 года по Могойтуйскому району поголовье скота 13 сельскохозяйственных предприятий и 55 крестьянско-фермерских хозяйств составляет: КРС: 10959 гол, овец: 48997 голов, лошадей: 4372 голов.

Район располагает огромными запасами разнообразных природных ресурсов. Полезные ископаемые Могойтуйского района представлены месторождениями полиметаллов, сурьмы, глины, известняка. Региональные поисковые и поисково-прогнозные работы по оценке имеющихся запасов полиметаллов и других полезных ископаемых определяют в качестве одного из приоритетных направлений развития экономики района горнодобывающую промышленность.

На территории района находятся следующие месторождения:

- Уронайское месторождение полиметаллов (золото, серебро, медь, вольфрам и т.д.);

- Боржигантайское сурьмяное поле (с. Боржигантай);

- Месторождения глины (Хухошинское, Уронайское);

- Могойтуйское месторождение известняка (с. Цаган-Челутай);

- Нарасунская экологически чистая питьевая вода (с. Цаган-Челутай);

- Усть-Борзинское месторождение известняка (завод по выпуску цемента – с. Кусочи);

- Жипхошинское рудопроявление сурьмы (с. Хара-Шибирь).

Значительный рекреационный потенциал в сочетании с хорошим состоянием окружающей среды и благоприятным климатом (в сравнении 
с другими районами Сибири), хорошо сохранившееся культурное наследие предоставляют возможность для развития на территории Могойтуйского района туристического бизнеса. На территории района возможно развитие таких видов туризма как этнографический, религиозный, а также некоторые разновидности экстремальных видов туризма: скалолазание, спелеотуризм, сплав по рекам, и нового направления - агротуризм.

Основные туристические объекты муниципального района «Могойтуйский район»:

1. Цугольский дацан (тибетское название Даши Чойпэллинг).

Основан в 1801 г. и входит в число наиболее значительных монастырей Забайкалья. Он был не только религиозным центром, 
но и центром общественной и культурной жизни обширного региона, является одной из вершин архитектурного мастерства бурятских зодчих.

Местонахождение и состояние Дацана в наше время являются выгодными для развития туристических маршрутов. Дацан находится 
на стыке двух районов - Могойтуйского и Оловяннинского, также 
в ста километрах от Борзинского и Ононского районов. Цугольский дацан является отправной точкой посещения уникальных природных исторических памятников и культовых мест бурятских родов, населяющих Забайкальский край.

Цугольский дацан вошел в Национальный туристический портал - путеводитель «Russion Travel».

2. Профилакторий «Зымка».

На территории сельского поселения «Ушарбай» Могойтуйского района с 1989 года функционирует лечебно-оздоровительный профилакторий «Зымка», рассчитанный на 130 мест. Ежегодное количество отдыхающих
в профилактории составляет до полутора тысяч человек. Сезон длится с июня по октябрь.

Минеральная вода из источника «Зымка» по своему химическому составу относится к широко известным углекислым водам Забайкалья
 и считается, что она излечивает человека от «77 болезней».

Имущество профилактория находится в муниципальной собственности сельского поселения «Ушарбай» и в настоящее время передано на арендной основе индивидуальному предпринимателю Бальжирову Б.Г. сроком 
на 10 лет.

3. Пещеры Хээтэй.

Это карстовая пещера со сталактитами и сталагмитами. Этот памятник природы находится на территории СП «Кусоча» и представляет интерес для любителей спелеотуризма, а также для всех желающих туристов. Развитие инфраструктуры этого объекта может быть выгодным, поскольку рядом находится железнодорожная станция Ясная, п. Ясногорск и проходит федеральная трасса «Чита – Забайкальск».

Ежегодно пещеру посещают более 400 туристов. Пещеру Хээтэй посещают туристы со всех районов округа, а также с Оловяннинского, Ононского, Борзинского районов, г. Читы.

Уникальные особенности экономического потенциала муниципального района «Могойтуйский район»:

Одним из элементов производственной инфраструктуры, играющим ключевую роль в формировании издержек в экономике и обеспечении социальной стабильности, является транспортный комплекс.

Железнодорожная станция п. Могойтуй находится на южной ветке Забайкальской железной дороги, а также связана дорогой с асфальтированным покрытием с автомобильной дорогой федерального значения «Чита-Забайкальск».

Протяженность автомобильных дорог по территории муниципального района «Могойтуйский район» составляет 625,76 км. в т.ч.:

- автомобильные дороги общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Забайкалье» - 
А-350 «Чита-Забайкальск» 56 км. (8,95 %);

- автомобильные дороги общего пользования регионального значения находящихся в оперативном управлении ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края - 245 км. (39,15 %);

- автомобильные дороги общего пользования муниципального района «Могойтуйский район» - 324,76 км. (51,89%), в т.ч. протяженность улично-дорожной сети поселений - 262,81 км. (41,99 %).

Основу дорожной сети составляет 9 территориальных дорог, одна 
из которых Могойтуй – Сретенск - Олочи, протяженность 566 км (по району 49 км) связывает 7 районов Забайкальского края с выходом на границу 
с Китайской Народной Республикой.

Протяженность участков автомобильных дорог, обсуживающихся филиалом Могойтуйский ДЭУ в настоящее время составляет 324,76 км.

В основном, дороги отвечают нормативным требованиям 
и формируют конкурентное преимущество района.

Перевозка пассажиров осуществляется: междугородними перевозками – 7 автобусов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. Осуществляется деятельность по предоставлению услуг такси - предоставляют 2 организации: «Форсаж», «Лидер».

Со всеми населенными пунктами имеется транспортное сообщение.

На территории района функционируют 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива: СПК «Агасбыт», СМПК «Зугалай», 
СПК им.Кирова. В будущем количество потребительских кооперативов будет увеличиваться. Все потребительские кооперативы динамично развиваются и показывают прирост валовой прибыли в 2020 по отношению к 2019: СПК Агасбыт - 13,8 %, СПС СПК Зугалай – 56,9 %.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10.03.2021 -378 ед. (150 ед. на 10000 чел.).

Имеется положительный опыт в привлечении и освоении средств 
на создание новых и модернизацию существующих инфраструктурных объектов, улучшение жилищных условий граждан, развитие социальной сферы через участие в федеральных и региональных программах.

2. Образ перспективного будущего, бренд муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края

В целях определения наиболее привлекательных для населения перспектив развития, формирования комплексного представления 
о желаемом будущем МР «Могойтуйский район», жителям района, бизнес сообществу,  лидерам общественного мнения, экспертам в разных областях социальной сферы было предложено высказаться относительно уникальности и образа будущего Могойтуйского района, указать, какие направления в развитии экономики района являются наиболее перспективными  с точки зрения имеющегося потенциала, знаний, традиций, особенностей территории и  что нужно сделать в первую очередь 
для достижения желаемого образа будущего.

В данном опросе приняли участие более 400 человек населения муниципального района Могойтуйский район, абсолютное большинство которых проживают в Могойтуйском районе всю жизнь.

Более половины участников обсуждения (67 %) видят образ будущего муниципального района «Могойтуйский район» в качестве агропромышленного центра; 17 % связывают с развитием промышленности, 26 % с развитием туризма.

При этом практически все участники обсуждения называют потенциальной точкой роста агропромышленный комплекс, на том основании, что для развития агробизнеса в районе имеется потенциал, который формируют крупные сельскохозяйственные организации,  крестьянские фермерские хозяйства, предприятия по производству мясной молочных продукции, хлебобулочных изделий, такие как ООО «Агроэликс плюс», ИП КФХ Тумуров Б.Т., ИП КФХ Арднаев Б.Ш., СПК им. Кирова, СПК «Агасбыт», СМПК «Зугалай», ООО «Могойтуйский мясокомбинат» 
и др.

Дополнительным аргументом в пользу формирования на территории муниципального района «Могойтуйский район» агропромышленного комплекса является традиционно высокое качество сельхоз продукции, которая пользуется спросом за пределами района. Известность продукции позволяет формировать бренд муниципального района под общей концепцией: «Экологически чистая продукция сельского хозяйства Могойтуйского района».

Развитие сельского хозяйства будет способствовать развитию агротуризма на территории района, например в сельском поселении «Кусоча» предлагается построить агродеревню на р. Онон, недалеко 
от пещер Хээтэй, в виде базы отдыха, включающую гостиничные домики 
с пунктом питания, а также соответствующую инфраструктуру пляжного комплекса на р.Онон. Есть возможности по организации сплавов по р. Онон, организация рыбной ловли и т.д.

Помимо предприятий агропромышленного комплекса на территории района существует еще одна потенциальная «точка роста» - территория опережающего социально-экономического развития «Промышленный парк «Могойтуй».

На основании постановления Правительства Российской Федерации 
«О создании ТОР «Забайкалье» в перечень земельных участков, на которые распространяется ТОР «Забайкалье» вошла территория промышленного парка «Могойтуй».

Имущественный комплекс, состоящий из имущества Департамента государственного имущества Забайкальского края в виде нежилых зданий 
в составе административного здания, гостиницы и общежитий, котельной, водонапорной башни и прочих инфраструктурных сооружений (площадь нежилых зданий Департамента превышает 7,5 тыс. км.), и имущества 
ООО «Промышленная зона поселка Могойтуй» в виде двух ангаров производственного назначения площадью 927 и 2952 кв.м. В настоящее время данный имущественный комплекс законсервирован.

В рамках подписанного в феврале 2021 года Соглашения между Комитетом по планированию и развитию Забайкальского края 
с потенциальным инвестором-резидентом ТОР «Забайкалье» ООО «Дагаз» планируется реализовать инвестиционный проект по запуску до 2024 года предприятия по оказанию услуг перевозки инертных грузов.

3. Оценка потенциала развития муниципального района

«Могойтуйский район» Забайкальского края

По состоянию на 1 января 2020 года численность постоянного населения муниципального района составила 25388 человек. В муниципальном районе «Могойтуйский район» Забайкальского края наблюдается снижение численности постоянного населения (на 1 января 2019 года - 25689 чел.). Несмотря на естественный прирост населения (в 2019 году – 89 чел.), наблюдается миграционная убыль населения (в 2019 году – -390 человек).

Численность экономически активного населения района в 2020 году составила 11,6 тыс. человек (45,7% от общей численности населения), из них 10,5 тыс. человек, по оценке, были заняты в экономике. Основная часть занятого населения сосредоточена в частном секторе, в крупных и средних предприятиях и организациях. В сфере образования, здравоохранения, 
по виду деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение», сельское хозяйство, оптово-розничная торговля заняты 78,8% населения. Численность граждан незанятых трудовой деятельностью – 723 чел., из них зарегистрированных 
в органах государственной службы занятости в качестве безработных граждан - 645 человек (данные на 30 ноября 2020 года). Уровень безработицы - 5,5 %.

Сельское хозяйство. Основу экономического развития района в сфере сельского хозяйства составляют следующие предприятия: сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа», сельскохозяйственный производственный кооператив - племенной завод «Ушарбай», сельскохозяйственный производственный кооператив 
им. Ленина, СПК им.Кирова, агрокооператив «Сагаан Уула», агроплемкооператив «Боржигантай», агрокооператив «Кусочи», 
ООО «Агроэликс-Плюс», ООО «Гэрэл», ООО «Могойтуйский мясокомбинат», убойный цех СМПК «Зугалай» и др. Данные предприятия планируют увеличение объемов производства шерсти и мяса овец, 
КРС, а также муки и комбикорма. Данные предприятия планируют увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также создание новых производств по производству хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов и т.д.

Кроме того, ООО Агроэликс плюс» - предприятие по производству муки всех сортов – в 2020 году принял участие в программе «Проекты развития регионов» и получил льготный займ в Фонде развития промышленности Забайкальского края в размере 16,0 млн. руб. на запуск производства хлебобулочных изделий. В настоящее время идет реализация проекта, закупка необходимого оборудования.

В настоящее время развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетных направлений. Государство выделяет колоссальные средства на поддержку предпринимателей, готовых работать в и сельском хозяйстве. По результатам конкурсного отбора на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных животноводческих ферм за период с 2012 по 2019 годы признаны победителями конкурсных отборов 22 начинающих фермера и 6 глав семейных ферм, которые на развитие получили 69,2 млн. рублей. В 2020 году среди победителей конкурсного отбора начинающих фермеров 
4 представителя Могойтуйского района с общей суммой полученных грантов – 19,5 млн. рублей.

За 2 года (2019 – 2020 годы) 9 представителей района стали получателями гранта «Агросартап» на общую сумму 26,3 млн. рублей.

Два сельскохозяйственных потребительских кооператива, осуществляющих деятельность на территории Могойтуйского района, стали получателями гранта на развитие материально-технической базы, при чем один из них, дважды. Общая сумма грантовой поддержки кооперативов составила 16,8 млн. рублей.

Согласно данным Забайкалкрайстата, объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Могойтуйского района 
в 2019 году составил 1704,2 млн. рублей (1 место по краю; в расчете на душу населения – 6).

По итогам 2019 года значение показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» по району составила 86,7 % (в 2018 году – 66,7 %).

В дальнейшем необходимо принимать активное участие 
в государственных программах и национальных проектах, в том числе 
в конкурсных отборах проектов на благоустройство сельских территорий 
и по развитию сельских территорий в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий».

ЖКХ, транспорт. По территории района проходят автомобильные дороги федерального и регионального значений. Уровень развития транспортной инфраструктуры регионального и местного уровней 
не соответствуют действующим нормативным требованиям. Муниципального дорожного фонда недостаточно для строительства новых дорог и качественного улучшения существующих. Особое внимание необходимо уделить состоянию искусственных сооружений на объектах транспортной инфраструктуры – мосты, водопропускные трубы, линии уличного освещения и т.д.. При решении в перспективе вопроса по обеспечению транспортной доступности сельских населенных пунктов района за счет качественного строительства автомобильных дорог с современным твердым покрытием, существенно будут уменьшены показатели оттока населения с сельских территорий 
в районные центры и городские агломерации, т.к. при наличии комфортных условий проживания в сельской местности с хорошими условиями транспортной доступности районных центров не будет потребности 
в переезде особенной молодых семей в поисках лучшей доли.

Отдельного подхода к решению проблемы требуют вопросы энергобезопасности населенных пунктов и сельских территорий района. Текущее состояние линий ВЛ-10 кВт, и 0,4 кВт требует комплексного подхода в решении проблемы в части обновления ветхих сетей, 
с последующей передачей и обслуживанием ПАО «Читаэнерго». Самые критичные территории – сельские населенные пункты Ага-Хангил, Цаган-Челутай, Нуринск, Цугол, а также фидеры ВЛ-10 кВт – «Нарин» СП «Ага-Хангил», фидер «Полеводы» СП «Цаган-Челутай», фидер «Цагаан-Нур» 
СП «Кусоча», фидер «Харганаши» СП «Зугалай», фидер «Баян-Булак» СП «Ортуй».

Кроме этого, имеется необходимость комплексного подхода к решению проблемы с безопасностью движения транспортных средств в черте районного центра – пгт. Могойтуй. За последние годы наблюдается постоянное увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в южном направлении (КНР) благодаря высоким финансовым вливаниям управления дороги на развитие железнодорожной инфраструктуры и квалифицированным специалистам 
во всех областях железнодорожного транспорта.

Но при этом, по станции Могойтуй, являющегося районным центром муниципального района «Могойтуйский район» возникает острая проблема по транспортному обслуживанию западной и восточной частей районного центра. Железнодорожная магистраль проходит ровно по середине населенного пункта, в связи с чем, транспортное сообщение обеспечивается через единственный железнодорожный переезд. Автомобильный транспорт на постоянной основе вынужден простаивать на железнодорожном переезде, ожидая передвижения составов в том или иным направлении. Это при том, что на сегодняшний день пропускная возможность железной дороги в южном направлении задействована не в полном объеме по сравнению с проектной мощностью. При вводе на постоянной основе электрофицированного участка железной дороги сообщением «Борзя-Забайкальск» и реализации мероприятий по увеличению грузооборота между Российской Федерацией 
и КНР, согласованных на уровне высшего руководства двух стран считаем, что автомобильный транспорт вынужден будет простаивать часами, 
что негативно скажется на общем состоянии транспортной обеспеченности населенного пункта. Альтернативная объездная дорога проходит 
на расстоянии 5 км от центра поселка через федеральную автомобильную дорогу А-350 «Чита-Забайкальск-госграница КНР», что в свою очередь не обеспечивает доступность части населенного пункта (западной части) 
к объектам социальной инфраструктуры - скорая медицинская помощь, школы и детские сады, отделения федеральных структур расположенных 
на территории пгт. Могойтуй и т.д.. Общее расстояние по объездному пути составляет 8 км в одном направлении.

В связи с этим, назрела необходимость проектирования 
и строительства автомобильного путепровода через железнодорожные пути на ст. Могойтуй перед Правительством Российской Федерации 
и руководством ОАО РЖД согласно утвержденного генерального плана развития районного центра и в целях дальнейшего обеспечения конституционных прав населения Могойтуйского района на благоприятную среду жизнедеятельности и увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры (по ул. Заводская с переходом 
на ул. Железнодорожная). С каждым годом актуальность данного вопроса становится более значимым.

Отмечается высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые сети, внутренние системы отопления объектов бюджетной сферы района) - 60%. На сегодняшний день имеется высокая доля предаварийных инженерных сетей и коммуникаций. В соответствии 
с разработанными комплексными программами развития сетей тепло 
и водоснабжения поселений района требуется замена устаревших котельных на современные эффективные модульные котельные установки 
с проведением капитального ремонта или полной заменой изношенных сетей тепло-, водоснабжения.

Отдельного подхода требуют мероприятия по развитию сетей тепловодоснабжения районного центра – пгт. Могойтуй. Имеются предварительно разработанные схемы сетей тепло, водоснабжения и сетей канализации с учетом необходимости улучшения качества жизни населения 
в современных условиях. Необходима разработка ПСД (рабочей документации) по инженерным сетям пгт. Могойтуй с привлечением краевых, федеральных средств.

Если обеспечение водоснабжения населения районного центра целесообразно решить за счет обеспечения централизованных сетей водоснабжения с учетом большого объема потребления и несоответсвием качества воды на существующих водоисточниках, то на территориях сельских поселений имеется большая потребность в проведении ремонта, капитального ремонта объектов водоснабжения - автономных скважин. Существующее состояние зданий водонапорных скважин не соответствует требованиям эксплуатации – не оборудованы средствами обеспечения на пожарные нужды, здания в виду длительной эксплуатации обветшали и требуют ремонта, не соответствуют также требованиям энергетической эффективности эксплуатации объектов с учетом современных нормативов. В отдельных поселениях отсутствует достаточное количество источников водоснабжения.

В целях развития инфраструктуры района также требуется благоустройство привокзальной площади железнодорожной станции – 
ст. Могойтуй. Кроме этого, особого внимания требуют вопросы благоустройства парков, центральных площадей в сельских населенных пунктах района создание комфортных условий проживания жителей сельской местности за счет использования государственных механизмов стимулирования жилищного строительства на селе, строительство объектов социальной инфраструктуры на селе – сельские культурно-досуговые учреждения, музеи, спортивно-плоскостные объекты и сооружения. Серьезного внимания требуют вопросы проведения капитальных ремонтов существующих объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов с учетов современных требований по энергоэффективности к зданиям 
и сооружениям. Для этого необходимо реализовать мероприятия в рамках действующей программы «Формирование комфортной городской среды». Отметим, что в данной программе участвуют только те населенные пункты, численность населения которых не ниже 1000 человек, что существенно ограничивает возможности полного охвата всех населенных пунктов. Требуется расширение сферы действия данной программы под другими целевыми параметрами и задачами задачами для населенных пунктов численностью менее 1000 чел.

Развитие социальной сферы. Образование. На территории Могойтуйского района в 17 общеобразовательных организациях обучаются 4220 учащихся. В течение последних пяти лет наблюдается рост численности обучающихся с 4013 до 4220 учащихся.

Проживают 2370 детей дошкольного возраста.

В дошкольном образовании проблема 100%-го охвата детей 
от 3 до 7 лет успешно решена.

Одним из основных показателей качества образования остается итоговая аттестация выпускников, 5 выпускников школ района набрали более 90 баллов по русскому языку и обществознанию.

За особые успехи в обучении 14 выпускников школ района награждены золотыми и серебряными медалями.

В 2020 году учащиеся школ Могойтуйского района заняли 11 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Позицию лидера по количеству призеров подтвердила Могойтуйская средняя школа №2 имени Ю.Б.Шагдарова.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 8 школах района, цифровая образовательная среда в 3 школах.

Могойтуйская СОШ №1 имени В.Р.Гласко стала победителем 
и получила грант в размере 6 000 000 рублей в рамках федеральной программы «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Могойтуйский детский сад «Туяа» выиграл грант в размере 
1 000 000 рублей	в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта «Образование».

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» система образования Могойтуйского района входит в число пилотных 
по внедрению новой модели, участвуют 3 учреждения дополнительного образования: Могойтуйский районный Дом детско-юношеского творчества, Могойтуйская районная детско-юношеская спортивная школа, Детская школа искусств, охват составляет 4922 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

В двенадцати муниципальных общеобразовательных учреждениях района проведены ремонтные работы столовых, также в рамках данной программы проведен ремонт отопительной системы Могойтуйской средней школы №1 им. В.Р.Гласко, в рамках реализации мероприятия по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом проведен ремонт спортивного зала Ушарбайской средней школы.

С 1 сентября 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным питанием из средств муниципального бюджета в размере 45 рублей. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 № 2072-р, распоряжения Правительства Забайкальского края от 10 июля 2020 года 
№ 201-р с 01 сентября 2020 года, обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием из средств федерального бюджета в размере 75 рублей на одного обучающегося.

Культура. По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры включает в себя: 14 культурно-досуговых учреждений из них МУК «Межпоселенческий центр досуга» имеет статус юридического лица, Дом культуры СП «Ортуй» в полномочиях администрации сельского поселения, 14 библиотек из них МУК «Межпоселенческая центральная библиотека имени Норпола Очирова» имеет статус юридического лица, 11 музейных комнат в структуре домов культуры, 1 учреждение дополнительного образования МУ ДО «Детская школа искусств им. Народного артиста 
СССР Л.Л. Линховоина». На сегодняшний день в учреждениях культуры работают 119 специалиста, в том числе 8 специалистов управления культуры и спорта администрации МР «Могойтуйский район».

В 2020 году деятельность управления культуры и спорта была направлена на создание благоприятных условий для творческого развития личности, сохранение библиотечных и музейных фондов, улучшению дополнительных образовательных услуг, повышения доступности и качества работ учреждений культуры, улучшение качества  предоставляемых услуг для всех категорий населения, в том числе детей из «группы риска», людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Важным аспектом для развития, улучшения материально-технического обеспечения учреждений культуры является участие в государственных 
и краевых целевых программах.

В 2020 году в Могойтуйском районе в рамках плана социального развития «Центр экономического роста  Забайкальского края» и реализации национальных проектов построены и введены в экспулатацию два Дома культуры в сельских поселениях «Ушарбай» и «Цаган-Челутай», оснащены современной материально-технической базой, проведен капиталньный ремонт ДК СП «Хила», проведен ремонт музея в с.Цаган-Ола и др.

Физическая культура и спорт.На территории Могойтуйского района сеть учреждений физической культуры и  спорта включает в себя: 
1 муниципальное учреждение «Дом спорта «Баяр»; 1 муниципальное учреждение дополнительного образования «Могойтуйская районная детско-юношеская спортивная школа»; 23 школьных спортивных зала; 
14 – плоскостных спортивных сооружений, из них 5 спортивных универсальных плошадок, 9 – хоккейных коробок (под ведомством 
ГП «Могойтуй», МАОУ «Ага-Хангильской СОШ», МАОУ «Цаган-Челутайской СОШ», МОУ «Могойтуйский СОШ№2», МАОУ «Хара-Шибирьской  СОШ», «Хилинской СОШ», СП «Цугол»); 1 стадион 
с трибунами на 1500 мест и более (под ведомством городского поселения «Могойтуйское»).

С каждым годом укрепляется материально-техническая база для подготовки и совершенствования спортивного мастерства и занятий физической культурой.  В 2020 году в рамках реализации плана социального развития Центров экономического роста Забайкальского края, Федеральной программой «Спорт-норма жизни»,  построены универсальные спортивные площадки в сельских  поселениях «Хара-Шибирь» на сумму 
2754684,90 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубля, девяносто копеек), «Кусоча» на сумму 3000000 (три миллиона рублей) ровно, а так же универсальная спортивная площадка по сдаче норм ГТО на центральном стадионе городского поселения «Могойтуйское».

На оснащение инженерно-техническими средствами по требованиям антитеррористической защищенности муниципального учреждения Дом спорта «Баяр» выделены средства на сумму 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

По грантовой деятельности в МУ «Дом спорта «Баяр» реализуется проект «Фолк фестиваль «Один день бурята» на стойбище Бабжи Барас Батора на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Ежегодно на территории Могойтуйского района проводятся соревнования призывной и допризывной молодежи, районные спортивные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу, настольному теннису, стрельбе из лука, вольной борьбе, шахматам, соревнование  школьников «Президентские  состязания» «Президентские спортивные игры», соревнования по национальным видам спорта.

4. Цели и задачи комплексного социально-экономического развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края

Исходя из предпосылок развития Могойтуйского района 
в предыдущие годы, стратегическая цель Комплексного плана социально-экономического развития Могойтуйского района заключается в повышении качества жизни населения путем интенсивного экономического 
и социального развития Могойтуйского района.

Для достижения стратегической цели определены следующие задачи:

- диверсификация экономики Могойтуйского района. Могойтуйский район на сегодняшний день, несмотря на наличие промышленных предприятий, все-таки является сельскохозяйственным районом, поскольку объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, превышает аналогичный показатель промышленного сектора более чем в 6 раз. Но выгодное географическое положение района, 
и наличие действующих промышленных предприятий, обеспечивает возможность дальнейшего развития отраслей промышленности, как уже существующих, так и новых; действующие промышленные предприятия района характеризуются неустойчивым финансовым положением 
и небольшими объемами реализации продукции, поэтому в долгосрочной перспективе стоит задача повышения собственного потенциала 
и конкурентоспособности этих предприятий;

- сохранение и развитие племенных хозяйств. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона и значительный потенциал животноводства в районе обуславливают возможность развития мясного скотоводства, в частности путем улучшения племенной базы; существующие предприятия промышленности и АПК используют свой потенциал не полностью, поэтому еще одним приоритетом является рост производства продукции в отраслях промышленности 
и в агропромышленном секторе, для того, чтобы они могли максимально обеспечивать потребности района, при условии решения выше названных приоритетов;

- поддержка и развитие субъектов среднего и малого предпринимательства. Этот приоритет приобретает все большую актуальность в условиях рыночных отношений, потому что именно субъекты среднего и малого предпринимательства могут создать большинство товаров, работ и услуг, которые помогут сформировать благоприятную среду и повысить качество жизни населения.

Основным приоритетным направлением развития промышленности станет модернизация мельничного комплекса ООО «Агроэликс плюс». Запуск производства хлебобулочных изделий на базе ООО «Агроэликс плюс», запуск производства угольных брикетов на базе МУП «Агауглесбыт».

Необходимо обеспечить определенные ежегодные базовые параметры развития промышленности:

- сохранение высоких темпов роста объемов производства в отраслях промышленности, имеющих высокий потенциал роста (пищевая промышленность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов);

- увеличение средней заработной платы в промышленном секторе темпами не менее 10% в год, обеспечивающими конкурентоспособность района на рынке труда по соответствующим видам экономической деятельности.

В области сельского хозяйства необходимо решить следующие задачи:

- сохранение и повышение уровня плодородия почв, обеспечивающее повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур;

- увеличение площадей пашни, обрабатываемой с применением ресурсо-влагосберегающх технологий;

- применение интенсивных сортов, увеличение объемов использования минеральных удобрений и площади применения интегрированной защиты растений;

- привлечение инвестиционно-инновационного капитала в отрасль;

- увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных 
и птицы и уровня доходности отрасли;

- развитие племенного животноводства на основе повышения генетического потенциала сельскохозяйственных животных и птицы.

- совершенствование кормовой базы;

- формирование эффективной системы ветеринарно-зоотехнического обслуживания.

Наличие значительный рекреационный потенциал, хорошо сохранившееся культурное наследие предоставляют возможность 
для развития на территории района  разнообразных видов туризма. Задачи 
в области развития туризма являются:

- развитие туристической инфраструктуры на территории у пещеры Хээтэй;

- развитие туристической инфраструктуры профилактория «Зымка»;

- развитие гостинично-туристического комплекса при Цугольском дацане;

- продолжать участие в различных выставках и конференциях;

- продолжать работу по проведению региональных, межрегиональных и международных встреч, выставок и конференций, ориентированных 
на бизнес-сообщество, на базе промышленного парка, поскольку в условиях эффективной работы промышленного парка бизнес-туризм может стать одним из основных видов туристической деятельности.

Основными приоритетными направлениями развития и проектами станут:

- строительство и ввод в эксплуатацию агротуристической базы 
на р. Онон близ пещер Хээтэй в с. Кусоча Могойтуйского района;

- расширение деятельности по предоставлению санаторно-курортного обслуживания на профилактории «Зымка» (круглогодичное обслуживание).

Основными задачами демографической политики являются:

- снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни;

- повышение уровня рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей;

- совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения  потребностей экономики;

- привлечение и закрепление в районе квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

Решение данных задач позволит добиться улучшения демографической ситуации в районе, стабилизировать численность населения, а также повысить продолжительность его жизни.

Формирование системы здравоохранения, обеспечивающей доступность медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг:

- усиление профилактической направленности здравоохранения, ориентация на сохранение здоровья человека и ответственности населения 
за свое здоровье;

- повышение эффективности работы учреждений здравоохранения;

- проведение диспансеризации  работающих граждан и 14-летних подростков, направленной на раннее выявление заболеваний;

- обучения населения здоровому образу жизни с помощью реализации муниципальных программ, рассчитанных на различные возрастные 
и социальные группы населения, формирования ответственности у граждан за свое здоровье и здоровье окружающих;

- сохранение и улучшение здоровья детей, беременных, родильниц 
и рожениц, улучшение репродуктивного здоровья женщин:

- дальнейшее развитие кабинета  планирования семьи, школы материнства на базе женской консультации, разработка и внедрение программ по сохранению репродуктивного здоровья подростков во взаимодействии 
с педагогами, представителями православной церкви и общественными организациями;

- обеспечение жителей Могойтуйского района качественной 
и доступной лекарственной помощью в учреждениях здравоохранения 
и аптечных организациях.

Цели и задачи в области развития образования в среднесрочной перспективе:

- переход на новые образовательные стандарты, внедрение образовательных программ, ориентированных на индивидуализацию, практические навыки и фундаментальные умения;

- обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного развития.

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; модели формирования культуры здорового образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся;системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; системы мониторинга здоровья обучающихся; образовательной и физической среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

В области среднесрочных задач молодежной политики:

- создание условий для развития добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

- распространение эффективных моделей и форм участия молодежи 
в управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей 
в деятельность органов самоуправления;

- укрепление материально-технической базы учреждений по работе 
с молодежью, расширение их сети, модернизация системы повышения квалификации специалистов по работе с молодежью;

- формирование системы продвижения и поддержки инициативной 
и талантливой молодежи;

- поддержка и формирование стремления молодежи к здоровому 
и трезвому образу жизни.

Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи Могойтуйского района, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите:

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и Вооруженным Силам Российской Федерации;

- формирование у молодежи готовности к службе в вооруженных силах РФ, выполнению долга по защите интересов России.

Целью развития физической культуры и спорта  в среднесрочной перспективе является создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающей весь спектр потребностей спортсменов и интересов населения Могойтуйского района, формирование системы внешней и внутренней мотивации ведения здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности  спортсменов Могойтуйского района.

Достижение основной цели предполагает решение следующих задач:

- эффективное использование имеющейся материально-технической базы физической культуры и спорта, разработка и внедрение новейших технологий в процессе физического воспитания и образования, а также развитие массового спорта среди подрастающего поколения;

- расширение кадрового потенциала – преподавателей, тренеров, специалистов физической культуры и спорта, работающих 
в образовательных учреждениях;

- формирование внутренних установок для ведения здорового образа жизни за счет осуществления комплексной работы по информационной, просветительской пропаганде через печатные средства массовой информации, Интернет, образовательные учреждения всех уровней;

- создание условий и разработка стимулов для значительного увеличения числа лиц, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом;

- внедрение типовых проектов объектов спорта на пришкольной территории и типовых проектов универсальных спортивных 
и пециализированных плоскостных сооружений в сельских поселениях;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта
и совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Целью развития сферы культуры муниципального района «Могойтуйский район» является превращение отрасли в источник всестороннего развития и формирования конкурентоспособного человека, утверждение имиджа района как значимого культурно-исторического региона Забайкальского края.

Достижение целей предполагает осуществление следующих основных задач.

а) создание единого культурного пространства Могойтуйского района и обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры посредством:

- поддержки культурных проектов развития района, местных культурных инициатив, формирования новых культурных традиций в селах района;

- развития традиционных и новых культурных направлений (декоративно-прикладное искусство, дизайн, мода, видео- и мультимедиа);

- перевода в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;

- сохранение и популяризация культурного наследия народов, проживающих на территории района, поддержки межкультурного 
и межконфессионального взаимодействия;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (капитальный ремонт, техническое переоснащение, комплектование современным компьютерным оборудованием).

б) создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры за счет:

- поддержки всех видов культуры – от элитарной до массовой, создания новых  творческих коллективов;

- поддержки применения в деятельности учреждений культуры информационно-коммуникационных технологий, их оснащения современным оборудованием, обеспечивающим равный доступ жителей района к культурным ценностям  информации;

- содействия развитию культурно-познавательного туризма, обеспечения комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия.

в) поддержка новых форм культурного просвещения и поддержка молодых дарований за счет:

- создания условий для стимулирования населения Могойтуйского района к творческой самореализации путем развития самодеятельных
 и профессиональных творческих коллективов, любительских объединений по интересам;

- выявления одаренных детей и молодежи, обеспечения условий 
для их образования и творческого развития;

- поддержки культурных проектов в детской и молодежной среде, роста охвата детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности;

- увеличения эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, читателей библиотек.

г) развитие инфраструктуры рынка труда и стимулирование сокращения нелегальной занятости и скрытой безработицы предполагает:

- повышение качества рабочих мест, легализацию занятости и доходов населения, снижение неполной занятости, усиление мер контроля и надзора за нарушением трудового законодательства;

- расширение спектра и повышение качества предоставления услуг 
в области содействия занятости населения на основе взаимодействия 
с центром занятости населения и других структур содействия занятости;

- использование новых информационных технологий и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения 
и трудовых отношений.

д) приоритетные направления развития рынка труда:

- повышение эффективности использования трудовых ресурсов 
на территории района;

- повышение конкурентоспособности работников на рынке труда 
за счет развития системы профессионального обучения, подготовки 
и переподготовки персонала организаций района и безработных граждан;

- развитие системы профессиональной ориентации населения, 
в том числе повышение  мотивации  учащихся  общеобразовательных школ 
к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда;

- социальная интеграция и адаптация отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов, молодежи;

- использование современных информационных технологий 
и обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения, в том числе по информированию населения о возможностях трудоустройства;

- повышение минимального размера заработной платы на основе социального партнерства;

- улучшение условий труда, снижение смертности и травматизма населения в трудоспособном возрасте от предотвратимых причин, обусловленных производственными факторами.

Таким образом, в результате достижения поставленной цели 
и выполнения вышеперечисленных задач  на территории  муниципального района «Могойтуйский район» к 2026 году должен быть создан агропромышленный центр, с объемом собственного производства не менее 1,5 млрд. рублей, обеспечивающим прирост собственных доходов бюджета не менее 20,0 млн. руб/в год.

Развитие экономики муниципального района «Могойтуйский район» позволит дополнительно создать не менее 300 рабочих мест.

Создание условий для развития экономики в области инфраструктуры и социальной сферы позволит привлечь более 100 млн. руб. инвестиционных средств, увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства до 400 ед., увеличить число занятых на предприятиях МСП на 30 %.

Создание дополнительных рабочих мест и решение первоочередных задач в социальной сфере обусловит повышение уровня и качества жизни, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня безработицы 
до 1,3%, уровень миграционного оттока населения составит 10% к уровню 2020г.

- Таким образом, в результате достижения поставленной цели 
и выполнения вышеперечисленных задач  на территории муниципального района «Могойтуйский район» к 2026 году должен быть создан агропромышленный центр, с объемом собственного производства не менее 1,5 млрд. рублей, обеспечивающим прирост собственных доходов бюджета не менее  20,0 млн. руб/в год.

- Развитие экономики муниципального района «Могойтуйский район» позволит дополнительно создать не менее 300 рабочих мест.

- Создание условий для развития экономики в области инфраструктуры и социальной сферы позволит привлечь более 100 млн. руб. инвестиционных средств, увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства до 270 по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличить число занятых на предприятиях МСП на 30 %.

- Создание дополнительных рабочих мест и решение первоочередных задач в социальной сфере обусловит повышение уровня и качества жизни, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня безработицы 
до 1,3%, уровень миграционного оттока населения составит 10% к уровню 2020 г.

Индикаторы результативности реализации плана комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края

| № | Индикаторы оценки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результативность функционирования экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост количества субъектов МСП, ед. в год. |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1.2. | Объем отгруженной продукции промышленного производства, тыс. руб. |  |  |  |  | 5183,38 |  |  | 5442,55 |  |  |  |  | 5714,68 |  |  |  |  |  | 6000,41 |  |  |  | 6571,88 |  | 6600,47 |  |
| 1.3. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения, руб. |  |  |  |  | 67898 |  |  | 68576 |  |  |  |  | 69262 |  |  |  |  |  | 69955 |  |  |  | 70654 |  | 71360 |  |
| 2. | Использование земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, % | 33,6 |  |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  | 35,4 |  |  | 36,6 |  |  |  |  |  |  | 37,9 |  | 39,6 |  |
| 2.2. | Ввод в оборот залежи, га | 110 |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 219 |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  | 307 |  | 328 |  |
| 3. | Финансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на душу населения, руб | 10412,18 |  |  |  |  |  |  | 11249,32 |  |  |  |  | 12238,13 |  |  | 13149,87 |  |  |  |  |  |  | 14041,44 |  | 14993,44 |  |
| 3.2. | Отсутствие просроченных обязательств по первоочередным расходам (по оплате труда с начислениями на оплату труда, оплате коммунальных услуг и приобретению котельно-печного топлива) | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.3. | Отсутствие принятых сверлимитных обязательств | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень зарегистрированной безработицы,% |  | 2,9 |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,3 |  |
| 4.2. | Количество созданных рабочих мест, ед. |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |
| 5. | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Количество учеников на одного учителя, чел. |  |  |  | 10,1 |  |  |  | 10,05 |  |  | 9,91 |  |  |  |  |  | 9,85 |  |  |  |  | 9,8 |  |  | 9,73 |  |
| 5.1.2. | Вовлеченность детей в дополнительное образование, % |  |  |  | 54 |  |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |
| 5.1.3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, % |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 5.2. | Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте на 1000 чел. населения |  |  |  | 10,2 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 9,8 |  | 9,7 |  |
| 5.2.2. | Численность врачей на 1000, чел. |  |  |  | 33 |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  | 38 |  |
| 5.2.3. | Численность среднего медицинского персонала на 1000, чел. |  |  |  | 82 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 86 |  | 87 |  |
| 5.3. | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |  |  | 45,7 |  |  |  | 45,9 |  |  |  |  | 46,1 |  |  |  |  |  | 46,3 |  |  |  | 46,5 |  |  | 46,7 |  |
| 5.3.2. | Уровень обеспеченности спортивными объектами исходя из единовременной пропускной способности, % |  |  | 46,7 |  |  |  | 47,5 |  |  |  |  | 48,3 |  |  |  |  |  | 49,9 |  |  |  | 50,4 |  |  | 51 |  |
| 5.4. | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Рост числа посещение культурно-массовых мероприятий, раз |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  | 104 |  |  |  | 104 |  | 104 |  |
| 6. | Демография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сальдо миграционного прироста, на 1000 чел. |  |  | -11,9 |  |  |  |  |  | -9,5 |  |  |  |  | -6,9 |  |  |  |  |  | -3,3 |  |  |  | 0,5 | 1,2 |  |
| 6.2. | Естественный прирост (убыль) населения |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,1 |  | 3,2 |
| 7. | Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля населения, проживающая в ветхом и аварийном жилье в общей численности населения,% |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  | 1,19 | 1 |  |
| 7.2. | Доля населения, не имеющаяся регулярного транспортного сообщения с районным центром в общей численности населения,% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7.3. | Доля населения (домохозяйств), не имеющая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 7.4. | Доля населения, не имеющая мобильной связи,% |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,2 | 0 |  |
| 7.5. | Доля сетей теплоснабжения с износом менее 60% в общем объеме сетей теплоснабжения,% |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 15 | 10 |  |
| 7.6. | Доля сетей водоснабжения с износом менее 60% в общем объеме сетей водоснабжения,% |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 | 25 |  |
| 7.7. | Доля источников теплоснабжения с износом менее 60% в общем объеме источников теплоснабжения,% |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 83 |  |  | 86 | 90 |  |
| 7.8. | Доля источников водоснабжения с износом менее 60% в общем объеме источников водоснабжения,% |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 45 | 50 |  |
| 7.9. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения,% |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 65 | 70 |  |
| 7.10. | Доля объектов переданных по концессионным соглашениям в общем объеме объектов инженерной инфраструктуры,% |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |

5. Мероприятия комплексного развития муниципального района «Могойтуйский район»

5.1. Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Имущество, земля |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение комплексных кадастровых работ | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.1.1 | Проведения работ по подготовке проектов межевания территорий, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 1.2. | Организация и проведение работ по инвентаризации земель в границах муниципального района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.2.1. | Организация вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.2.2. | Проведение переучета земельного фонда | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.2.3. | Выявление незаконно занятых земельных участков | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.2.4. | Проведение претензионной работы | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.3. | Организация и проведение работ по инвентаризации муниципального имущества | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.3.1. | Инвентаризация жилищного фонда с целью повышения эффективности использования муниципального жилищного фонда | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.3.2. | Организация и проведение работ по инвентаризации недвижимого имущества на территории муниципальных образований | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.3.3. | Организация и проведение работ по инвентаризации движимого муниципального имущества | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.4. | Реализация Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 1.5. | Определение земельных участков для жилищного строительства | Администрация городского поселения «Могойтуй» | 2021-2026 |
| 1.5.1. | Определение стоимости обеспечения земельных участков (п.1) инженерной инфраструктурой | Администрация городского поселения «Могойтуй» | 2021-2026 |
| 1.5.2. | Подготовка и согласование заявки на обеспечение земельных участков инфраструктурой для строительства жилых домов с полным уровнем благоустройства | Администрация городского поселения «Могойтуй» | 2021-2026 |
| 1.5.3. | Проведение конкурсных процедур на передачу земельных участков под строительство жилых домов | Администрация городского поселения «Могойтуй» | 2021-2026 |
| 1.6. | Предоставление земельных участков бесплатно в собственность льготным категориям граждан в соответствии с Законом Забайкальского края от 01 апреля 2009 года №152-ЗЗК " О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края" | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» Администрация городского поселения «Могойтуй» | 2021-2026 |
| 2. Проектирование, благоустройство |  |  |  |
| 2.1. | Формирование плана работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов на очередной год | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | ежегодно |
| 2.2. | Модернизация материально-технической базы и оснащение образовательных, культурных и спортивных организаций | Министерство культуры Забайкальского края, Министерство спорта Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.3. | Подготовка и согласование документации на проведение ремонтных работ учреждений культуры (приложение пп. 1.1.-1.4.) | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.4. | Подготовка и согласование документации на проектирование и строительство учреждений культуры (приложение пп. 2.1.-2.3) | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.5. | Подготовка и согласование документации на проведение ремонтных работ спортивных учреждений и объектов (приложение пп. 3.1.-3.2.) | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.6. | Подготовка и согласование документации на проектирование и строительство спортивных объектов (приложение пп. 4.1.-4.12.) | Министерство физической культуры и спорта, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.7. | Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование и строительство объектов образования (приложение пп. 5.1.-5.2.) | Министерство культуры Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.8. | Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов образования (приложение пп.6.1.-6.8.) | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.9. | Капитальный ремонт, модернизация материально - технической базы, оснащение образовательных организаций, приведение зданий к нормативным требованиям | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.10. | Подготовка проектно-сметной документации и строительство объектов дорожного хозяйства (приложение пп. 7.1.) | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |
| 2.11. | Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов дорожного хозяйства (приложение пп.8.1.-8.6.) | Администрация МР «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.12. | Подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах здравоохранения (приложение пп.9.1.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2022-2026 |
| 2.13. | Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов (приложение пп.10.1.- 10.2.) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2022-2026 |
| 2.14. | Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения (приложение пп. 11.1.-11.6.) | Министерство ЖКХ, энергетики и цифровизации и связи Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.15. | Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование и строительство объектов теплоснабжения (приложение пп.12.1-12.5.) | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.16. | Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов теплоснабжения (приложение пп. 13.1.) | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.17. | Подготовка и согласование заявочной документации на благоустройство населенных пунктов (приложение пп.14.1.-14.7.) | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.18. | Организация обеспечения мобильной связью населенных пунктов (приложение пп.15.1-15.2.) | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.19. | Ремонт гидротехнических сооружений | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 2.20. | Разработка деклараций по безопасности гидротехнических сооружений | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 3. Экономика, инвестиции |  |  |  |
| 3.1. | Размещение на официальном сайте информации об инвестиционном потенциале района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с корпорацией развития Забайкальского края | 2021 |
| 3.2 | Актуализация информации об инвестиционном потенциале на официальном сайте муниципального района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | Ежегодно, в первом квартале каждого планового года |
| 3.3. | Организация, проведение и участие в инвестиционных сессиях | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края, ЦПП | 2021-2026 |
| 3.4. | Назначение куратора по работе с инвесторами и взаимодействию с корпорацией развития Забайкальского края | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | 2021 |
| 3.5. | Проведение Совета предпринимателей по актуальной повестке для бизнеса, определения перспективных направлений развития экономики муниципального района, реализации инвестиционных проектов, требующих государственной поддержки. | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Советом предпринимателей, с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае | Ежегодно |
| 3.6. | Организация системного взаимодействия с Центром поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по вопросам организации и поддержки малого и среднего бизнеса | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с ЦПП | 2021-2026 |
| 3.6.1. | Организация, апробирование специализированных образовательных программ дополнительного образования в сфере предпринимательства, агробизнеса, туризма | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с ЦПП | 2021-2026 |
| 3.6.2 | Организация участия начинающих предпринимателей, обучающихся основного и среднего образования в работе образовательных бизнес-интерактивов | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с ЦПП | 2021-2026 |
| 3.7. | Организация разъяснительно-информационной работы с гражданами с целью вовлечения в систему сельскохозяйственной потребительской кооперации, создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 3.8. | Мониторинг создания рабочих мест в организациях, индивидуальных предпринимателей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 3.9. | Подготовка инвестиционного предложения и поиск инвесторов для организации производства (промышленного, сельскохозяйственного и т.п.) на территории промышленного парка поселка «Могойтуй» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 3.10. | Подготовка инвестиционного предложения и поиск инвесторов для организации добычи полезных ископаемых на месторождениях Могойтуйского района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 3.11. | Подготовка инвестиционных предложений и поиск инвестора для освоения территории опережающего развития «Забайкалье» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 3.12. | Планирование и реализация мероприятий направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса Могойтуйского района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Корпорацией развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 4. Туризм |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и реализация муниципальной программы развития туризма | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 4.2. | Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального района «Могойтуйского района» материалов о туристическом потенциале территории | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Министерством экономического развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 4.3. | Формирование шорт-листов (списков кандидатов) на участие в бизнес-акселераторах в сфере развития туризма, производства сувенирной продукции, создания арт-мастерских, экспорта продукции и услуг. | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 4.4. | Подготовка и согласование заявочной документации на строительство зимних корпусов и объектов инфраструктуры профилактория «Зымка» СП «Ушарбай» | Министерство планирования Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного комплекса и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2023-2026 |
| 4.5. | Подготовка и согласование заявочной документации на обустройство объектов спорта и туризма для массового вовлечения граждан занятиями зимних видов спорта на территории лечебно-оздоровительного профилактория «Зымка» СП «Ушарбай». | Министерство планирования, Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2023-2026 |
| 4.6. | Создание/развитие туристической инфраструктуры: точек общественного питания, коллективных средств размещения на туристических маршрутах, оборудование туристических мест санитарными зонами, информационными табличками и навигацией | Министерство экономического развития Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 5. Экология |  |  |  |
| 5.1. | Уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду и (в том числе) животный мир | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края | 2021-2026 |
| 5.2. | Экологическое просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края | 2021-2026 |
| 5.3. | Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды, | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» совместно с Министерством природных ресурсов Забайкальского края | 2021-2026 |
| 5.4. | Подготовка и согласование заявочной документации на ремонт и строительство дамб | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 5.5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации городского и сельских поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 6. Собственные доходы |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение претензионной работы по взысканию налоговой задолженности перед бюджетом муниципального района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 6.2. | Организация и проведение работ по повышению доходов муниципальных унитарных предприятий, подведомственных учреждений | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 6.3. | Выявление организаций в отраслях торговли, общественного питания и услуг, оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов, пассажирских перевозок, сельского хозяйства, лесного хозяйства и других отраслях, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, МРОТ | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 6.4. | Проведение работы по выявлению и постановке на налоговый учет хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без государственной регистрации. | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 6.5. | Приведение в соответствие учреждений социальной сферы требованиям пожарной, антитеррористической, экологической безопасности и требованиям санитарно-гигиенических норм | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации городского и сельских поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7. Муниципальное управление |  |  |  |
| 7.1. | Организация совещаний, семинаров, круглых столов с кредитными учреждениями по вопросам кредитования, использования инструментов ГЧП/лизинга для модернизации или создания объектов, инфраструктуры. | Читинское отделение ПАО Сбербанк, ДРМО, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.2. | Организация взаимодействия с кредитными учреждениями в сфере повышения финансовой грамотности населения всех возрастов во вопросам кибербезопасности, мошенничества | Читинское отделение ПАО Сбербанк, ДРМО, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.3. | Формирование программы кадрового обеспечения администрации муниципального района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.4. | Передача на аутсорсинг непрофильных услуг, осуществляемых учреждениями бюджетной сферы (питание в школах, охрана учреждений) | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 7.5. | Централизация функций бухгалтерского учета и муниципальных закупок с укрупнением обслуживаемых учреждений | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |
| 7.6 | Участие в реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, национальных программ (проектов), государственных программ Забайкальского края | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации городского и сельских поселений | 2021-2026 |
| 7.7 | Актуализация документов стратегического планирования муниципального района «Могойтуйский район» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.8. | Реализация муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства муниципального района «Могойтуйский район» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство экономического развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 7.9. | Реализация муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Могойтуйский район» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.10. | Планирование и реализация мероприятий направленных на обеспечение соответствия учреждений культуры, образования и спорта муниципального района «Могойтуйский район» санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным, антитеррористическим и экологическим требованиям законодательства | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.11. | Обеспечение первоочередных мер пожарной безопасности в границах муниципальных образований | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации городского и сельских поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.12. | Создание муниципальной пожарной охраны | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации городского и сельских поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.13. | Модернизация материально-технической базы и оснащение образовательных, культурных и физкультурно-спортивных организаций | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство спорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.14. | Муниципальная программа «Развитие местной общественной организации инвалидов муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2019-2021 гг.» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» совместно с Министерством экономического развития Забайкальского края | 2021-2026 |
| 7.15 | Муниципальная программа «Развитие земельных отношений муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы. | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 7.16 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2019-2021 годы» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2021-2026 |
| 8. Конкурсы, гранты |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение участия личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсных отборах на предоставление грантов на создание и (или) развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (конкурсы на предоставления гранта на развитие семейной фермы, «Агростартап») | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |
| 8.2. | Подготовка материалов и участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство ЖХК, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | 2021-2026 |
| 8.3. | Подготовка материалов и участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение пп. 16.1.-16.32.) | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |
| 8.4. | Подготовка материалов и участие в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022 |
| 8.5 | Подготовка материалов и участие в государственной программе «Формирование комфортной городской среды» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство ЖХК, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | 2022-2025 |
| 9. Формирование и продвижение бренда муниципального района «Могойтуйский район» |  |  |  |
| 9.1. | Формирование рабочей группы для разработки бренда и брендинговому позиционированию муниципального района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 |
| 9.2. | Организация и проведение общественного обсуждения по вопросам выявления имиджевых характеристик территории и определению предметов брендирования | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», совместно с ТОСами | 2021 |
| 9.3. | Организация конкурсов по разработке брендов (брендинговому позиционированию территории) | Рабочая группа Администрации муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 |
| 9.4. | Подготовка и проведение презентации бренда района в министерстве экономического развития Забайкальского края | Рабочая группа Администрации муниципального района«Могойтуйский район», совместно с ЦПП и министерством экономического развития Забайкальского края | 2021 |
| 9.5. | Разработка НПА, регулирующих разработку бренда, организацию конкурсов на лучший проект бренда района | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 |
| 9.6. | Представление продукции местного производства на выставках, ярмарках, конкурсах краевого, национального, международного уровнях под брендом территории | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Совет предпринимателей администрации муниципального района | 2021-2026 |
| 9.7.. | Организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов, мастер-классов и т.п. мероприятий, направленных на поддержку и сохранение уникальных особенностей территории, формирующих имидж и бренд территории | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 |

5.2. Экономическое развитие

| № п/п | Инициатор проекта | Наименование, Цель проекта | Срок реализации | Потребность в финансировании |  | Эффективность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, млн., руб. | Источники | Экономическая | Социальная | Бюджетная |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Агауглесбыт», ИП Бадараев Ж.Б. | Производство угольных брикетов для удовлетворения нужд населения и организаций для отопления жилых и нежилых зданий | 2022-2023 | 6,25 | Фонд поддержки промышленности, собственные средства | дополнительная выручка - 2,0 млн. руб. в год | Трудоустройство 4 человек | Увеличение поступления налогов |
| 2. | ООО «Агроэликс плюс» | Открытие пекарни и розничной точки продаж хлебобулочных изделий на базе действующего предприятия по производству муки ООО «Агроэликс плюс» | 2021 | 18,5 | Фонд поддержки промышленности, собственные средства | дополнительная выручка - 9,0 млн. руб. в год | трудоустройство до 30 человек | Увеличение поступления налогов |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского хозяйства Арднаев Билигто Широпцынгеевич | Развитие цеха мясных полуфабрикатов | 2022-2023 | 5 | Фонд поддержки промышленности, собственные средства | дополнительная выручка - 3,0 млн. руб. в год | Трудоустройство 5 человек | Увеличение поступления налогов |
| 4. | Индивидуальный предприниматель Доржиева Мыдык Анандаевна | Завершение строительства туристического комплекса «Приют кочевника», приобретение туристического оборудования | 2022-2023 | 5,20 | Грант 3,0 млн.рублей в рамках НП «Туризм и индустрия гостеприимства» 2,20 млн.рублей собственные средства | выручка - 4,0 млн. руб. в год | Трудоустройство 3 человек | Увеличение поступления налогов |
| Итого |  |  |  | 34,95 |  |  | 42 |  |

5.3. Развитие инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Потребность в Финансировании, млн. руб. |  |  |  |  | Целевые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Средства Федерального бюджета млн, руб | Средства консолидированного бюджета |  | Внебюджетные источники, млн., руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, млн, руб | Местный бюджет, млн., руб |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Развитие транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги подъезд к п.ст.Бурятская |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 2021 | 2,337 | - | 2,337 |  | - | Улучшение качества дорожной сети | Субсидия из ДФ ЗК |
| 2. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Дорожная с. Цаган-Челутай |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 2021 | 8,184 | 5,000 | 0,050 | 3,134 | - | Улучшение качества дорожной сети | План ЦЭР |
| 3. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Ленина, с. Зугалай (1 очередь) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2021 | 9,056 | 6,823 | 0,069 | 2,164 | - | Улучшение качества дорожной сети | План ЦЭР |
| 4. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Чимитдоржина, пп/ст.Ага |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2021 | 6,908 | 5,000 | 0,050 | 1,858 | - | Улучшение качества дорожной сети | План ЦЭР |
| 5. | Ремонт улично-дорожной сети ул. Ленина, с. Зугалай (2 очередь) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2021-2022 | 9,382 | - | 9,231 | 0,15 | - | Улучшение качества дорожной сети |  |
| 6. | - Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2024 | 37,0 | 35,0 | 1,0 | 1,0 | - | Улучшение качества дорожной сети |  |
| 8. | - Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2022 | 0,522 |  | 0,522 |  |  |  |  |
| 9. | - Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2023 | 0,543 |  | 0,543 |  |  |  |  |
| 10. | - Осуществление государственного полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2024 | 0,565 |  | 0,565 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 74,497 | 51,823 | 14,368 | 8,306 |  |  |  |
| Развитие сферы ЖКХ, благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство общественной территории Парк «Молодежный» |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрация ГП «Могойтуй», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2021 | 11,424 | 8,439 | 0,172 | 2,813 | - | Улучшение благоустройства населенного пункта | НП «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 2. | Благоустройство улицы Зугалайская с Центральной площади до поселковой Бани |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрация ГП «Могойтуй», Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского | 2022 | 5,376 | 5,268 | 0,107 |  | - | Улучшение благоустройства населенного пункта |  |
| 3. | Обустройство перголы с качелями в парке «Молодежный» п. Могойтуй |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,5 |  | 0,5 |  |  | Установка перголы | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 4. | Приобретение 29 детских игровых площадок |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 2,871 |  | 2,871 |  |  | Поставка детских игровых площадок | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 5. | Уличное освещение в п.Могойтуй |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 1,19 |  | 1,19 |  |  |  | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 6. | Приведение в нормативное состояние свалочных мест и уборка несанкционированных свалок |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 4,920 |  | 4,920 |  |  | Уменьшение количества несанкционированных свалок | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 7. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022 | 5,695 |  | 5,695 |  |  | Увеличение площади ввода жилья |  |
| 8. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2023 | 5,562 |  | 5,562 |  |  | Увеличение площади ввода жилья |  |
| 9. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2024 | 5,562 |  | 5,562 |  |  | Увеличение вводимого жилья |  |
| Итого |  |  |  |  | 43,1 | 13,707 | 26,579 | 2,813 |  |  |  |

5.4. Развитие социальной сферы

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Потребность в финансировании |  |  |  |  |  | Целевые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего, млн, руб. | Средства Федерального бюджета, млн., руб |  | Средства консолидированного бюджета |  | Внебюджетные источники, млн., руб |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, млн., руб | Местный бюджет, млн., руб |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы дома культуры СП Хила |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство культуры Забайкальского края | 2021 | 0,46 | 0,43 |  | 0,027 | 0,004 | - | Улучшение материально-технической базы (одежда сцены) | Программа "Развитие культуры в Забайкальском крае" |
| 2. | Поддержка отрасли культуры |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство культуры Забайкальского края | 2021 | 0,21 | 0,21 |  | - | - | - | Поддержка отрасли культуры | Программа "Развитие культуры в Забайкальском крае"(лучшее учреждение культуры ДК СП Хара-Шибирь, лучший работник культуры ДК СП Хара-Шибирь и библиотека СП Нуринск) |
| 3. | Укрепление единства российской нации и этнокультурному развитию народов |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство культуры Забайкальского края | 2021 | 0,3 |  |  | 0,21 | 0,09 | - | На реализацию мероприятий по укреплению единства нации | Укрепление единства российской нации и этнокультурному развитию народов в Забайкальском крае |
| 4. | Приобретение оборудования хореографического зала МБУ ДО «Дом детско-юношеского творчества» |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,216 |  |  | 0,216 |  |  | Поставка оборудования | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 5. | Приобретение музыкального оборудования для Детской школы искусств п.Могойтуй |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,595 |  |  | 0,595 |  |  | Поставка оборудования | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 6. | Приобретение бурятских народных инструментов для оркестра фольклорного ансамбля "Замбала" (МБУ ДО «Дом детско-юношеского творчества" п. Могойтуй |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,35 |  |  | 0,35 |  |  | Поставка инструментов | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 7. | Приобретение цифрового микшерного пульта-процесса Детская школа искусств им.Народного артиста СССР Л.Л.Линховоина |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,064 |  |  | 0,064 |  |  | Поставка цифрового микшера | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 8. | Комплектование книжных фондов МУК «Межпоселенческая центральная библиотека им.Н.Очирова |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,595 |  |  | 0,595 |  |  | Увеличение книжного фонда | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 9. | Приобретение летней сборной разборной сцены-эстрады |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 3,474 |  |  | 3,474 |  |  | Поставка сцены-эстрады | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| Итого |  |  |  |  |  | 6,264 | 0,64 |  | 5,531 | 0,094 |  |  |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство Универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием с. Нуринск |  |  | Министерство физической культуры и спорта Заб.края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 2,478 | 2,453 | 0,025 |  |  |  | Улучшение здоровья граждан | За счет реализации Плана социального развития центров экономического роста |
| 2. | Приобретение снаряжений для секции по туризму (МБУ ДО «Могойтуйский районный Дом детско-юношеского творчества») |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,094 |  | 0,094 |  |  |  | Поставка снаряжения | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 3. | Спортивный инвентарь для десткой спортивной школы (МБУ ДО "Могойтуйская районная детско-юношеская школа") |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,475 |  | 0,475 |  |  |  | Поставка спортивного инвентаря | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря МУ «Дом спорта «Баяр» |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,217 |  | 0,217 |  |  |  | Поставка спортивного инвентаря | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 5. | Приобретение 15 детских спортивных площадок |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  | Поставка дестких спортивных площадок | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 6. | Хоккейная экипировка для развития детского хоккея |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 0,696 |  | 0,696 |  |  |  | Поставка экипировки в МСОШ №1 и МСОШ №3 | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| Итого |  |  |  |  |  | 5,76 | 2,453 | 3,307 |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение санитарного транспорта |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021-2023 | 28,00 | 27,10 | 0,9 |  |  |  | Смертность населения, количество случаев на 1000 населения к 2025 г. – 8,5 | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| 2. | Строительство врачебной амбулатории ст.Ага (село Хила) |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2025 | 30,00 | 29,04 | 0,96 |  |  |  | Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 году 50 % | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| 3. | Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Ортуй |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2023 | 11,88 | 11,49 | 0,39 |  |  |  | Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 году 50 % | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| 4. | Комплексный капитальный ремонт поликлиники п. Могойтуй |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 10,22 | 9,89 | 0,33 |  |  |  | Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 году 50 % | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| 5. | Приобретение медицинского оборудования |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021,2024 | 39,0 | 37,75 | 1,25 |  |  |  | Смертность населения, количество случаев на 1000 населения к 2025 г. – 8,5 | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| 6. | Приобретение служебного жилья для медицинских работников |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 4,0 | 3,94 | 0,06 |  |  |  | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения к 2025 г. – 18 | План социального развития центров экономического роста |
| 7. | Приобретение модульной коснтрукции фельдшерсо-акушерского пункта с. Цугол Могойтуйского района |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 10,6 | 10,49 | 0,11 |  |  |  | Смертность населения, количество случаев на 1000 населения к 2025 г. – 8,5 | План социального развития центров экономического роста |
| 8. | Комплексный капремонт участковой больницы в с. Хара-Шибирь |  |  | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2021 | 2, 548 | - | 2,548 |  |  |  | Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения – к 2025 году 50 % | Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Забайкальского края» |
| Итого |  |  |  |  |  | 137,24 | 133,13 | 4,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом Догойская СОШ |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 3,416 | 2,179 | 0,043 |  | 1,259 |  | Увеличение числа детей, вовлеченных в дополнительное образование. | План социального развития центров экономического роста, НП «Образование» |
| 2. | Ремонт здания МАОУ «Цаган-Ольская средняя общеобразовательная школа» |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 16,855 | - | 16,855 |  | - |  | Повышении качества образования населения | Дотация из бюджета Забайкальского края (Постановление правительства Забайкальского края от 08.07.2021 №238) |
| 3. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2023 | 90,465 | 90,465 | - |  | - |  | Создание условий для саморазвития и самореализации учащихся, и их успешной социализации в обществе |  |
| 4. | Обеспечение выплат районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы Крайнего Севера, где установлены районные коэффициенты к ежемесячному денежному вознаграждению, за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2023 | 12,046 | - | 12,046 |  | - |  | Создание условий для саморазвития и самореализации учащихся, и их успешной социализации в обществе |  |
| 5. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2023 | 76,464 | 76,464 |  |  |  |  | создание условий, способствующих укреплению здоровья, увеличение охвата учащихся горячим питанием. |  |
| 6. | «Реализация Закона Забайкальского края «Об отдельных вопросах в сфере образования» в части увеличения педагогическим работникам тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций) |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2023 | 9,773 |  | 9,773 |  |  |  | обеспечение современного качества и эффективности дополнительного образования детей |  |
| 7. | «Создание условий по организаций бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2026 | 25,898 | 25,898 |  |  |  |  | создание условий, способствующих укреплению здоровья, увеличение охвата учащихся горячим питанием |  |
| 8. | «Создание центров цифрового образования детей». Реализация мероприятия в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» - МОУ «Могойтуйская СОШ №2 имени Ю.Б. Шагдарова» |  |  | Министерство образования и науки Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2025 | 29,195 | 18,645 | 10,550 |  |  |  | совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов |  |
| 9. | Приобретение свето-звукового оборудования для 40 образовательных учреждений Могойтуйского района |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021 | 3,43 |  | 3,43 |  |  |  | Поставка оборудования | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 10. | Приобретение скамеек и урн для образовательных организаций Могойтуйского района |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» |  | 1,540 |  | 1,540 |  |  |  | Поставка скамеек и урн в образовательные организации | дотации по проекту «3000 добрых дел» |
| 11 | Создание условий по организации бесплатного горячего питания (пищеблоки) |  |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022 | 4,622 |  | 4,622 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 273,704 | 213,651 | 58,85 |  | 1,259 |  |  |  |
| Первоочередные обязательства в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Выполнение первоочередных расходов (на оплату труда с начислениями, коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива) |  | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрации поселений муниципального района «Могойтуский район» | 2021, 11,5 месяцев |  |  |  |  | 11,5 месяцев |  | Отсутствие задолженности | Местный бюджет |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Комплексное развитие сельских поселений

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Потребность в финансировании |  |  |  | Внебюджетные источники, млн.руб. | Целевые показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, млн. руб. | Средства Федерального бюджета, млн.руб. | Средства консолидированного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, млн.руб. | Местный бюджет, млн.руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Благоустройство «Сквер «Зеленый свет» в с. «Догой» | Администрация СП «Догой», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 2021 | 2,394 | 1,64 | 0,034 | 0,15 | 0,570 | Повышении качества жизни населения | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», современный облик сельских территорий |
| 2. | Благоустройство сквера «Трудовые династии» в СП «Хара-Шибирь» | Администрация СП «Хара-Шибирь», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края | 2022 | 2,1 | 1,4 | 0,029 | 0,4 | 0,2 | Повышении качества жизни населения | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |
| 3. | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельских территориях | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2021 | 0,972 |  | 0,613 | 0,067 | 0,292 | Улучшение жилищных условий граждан | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» |
| 4. | Капитальный ремонт Центрального стадиона по адресу: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Зугалайская, д. 15Г | Администрация ГП «Могойтуй», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2022 | 56,416 | 54,710 | 1,092 | 0,564 | 0,05 | Повышении качества жизни населения | Комплексное развитие поселка городского типа Могойтуй в составе сельской агломерации «Могойтуйская» |
| 5. | Капитальный ремонт МАОУ МСОШ № 2 им. Ю.Б. Шагдарова по адресу: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, пер. Черемушки, д.1 | Администрация ГП «Могойтуй», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2022 | 17,579 | 17,206 | 0,172 | 0,176 | 0,025 | Повышении качества жизни населения | Комплексное развитие поселка городского типа Могойтуй в составе сельской агломерации «Могойтуйская» |
| 6. | Капитальный ремонт МАОУ МСОШ № 1 им. В.Р. Гласко по адресу: 687420, Забайкальский край, Могойтуйский район, пгт. Могойтуй, ул. Ленина, д. 2 | Администрация ГП «Могойтуй», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2022 | 15,783 | 15,429 | 0,171 | 0,158 | 0,025 | Повышении качества жизни населения | Комплексное развитие поселка городского типа Могойтуй в составе сельской агломерации «Могойтуйская» |
| 7. | Обустройство скотомогильника в с.Ушарбай | Администрация муниципального района «Могойтуйский район, администрация СП «Ушарбай», государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 2022 | 0,477 |  | 0,477 |  |  | Улучшение экологической обстановки | Решение Центральнного районного суда от 19.12.2017 № 2а-5922/2017 |
| 8. | Обустройство скотомогильника в с.Хара-Шибирь | Администрация муниципального района «Могойтуйский район, администрация СП «Хара-Шибирь», государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 2023 | 0,496 |  | 0,496 |  |  | Улучшение экологической обстановки | Решение Центральнного районного суда от 19.12.2017 № 2а-5922/2017 |
| 9. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения «Догой» | Администрация СП «Догой», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2023 | 0,898 | 0,616 | 0,013 | 0,169 | 0,1 | Цель: экологическая безопасность, в том числе защита здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО; Результат: обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, здоровый образ жизни. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 10. | Обустройство уличного освещения сельского поселения «Ушарбай» | Администрация СП «Ушарбай», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2023 | 1,1 | 0,755 | 0,015 | 0,1 | 0,23 | Цель: приведение в нормативное состояние уличное освещение, повышение уровня качества жизни населения; Результат:комфортные и безопасные условия проживания жителей села, формирование эстетического облика территории, качественное наружное освещение. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 11. | Благоустройство общественной территории Памятника «Столетие поселка» 1 этап | Администрация ГП «Могойтуй», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2023 | 6,5 | 1,96 | 0,04 | 4,164 | 0,336 | Цель: увековечение подвигов героев, павших на фронтах и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Результат: развитие у детей, подростков и молодежи интереса к героическим страницам истории Отечества, повышение гордости за свою страну. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 12. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Догой | Администрация СП «Догой», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2023 | 2,0 | 1,372 | 0,028 | 0,35 | 0,25 | Цель: создание благоприятных условий для формирования активной жизненной позиции детей, подростков, а также взрослых посредством занятий физической культурой и спортом; Результат: благоприятные условия для развития детей, привлечение их к активному отдыху. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 13. | Ограждение памятника "Воину освободителю" в с.Догой | Администрация СП «Догой», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2024 | 0,5 | 0,343 | 0,07 | 0,1 | 0,5 | Цель: сохранение исторической святыни и поклонения перед светлой памятью воинов земляков для подрастающего поклонения; Результат: воспитание чувства уважения к историческому прошлому, воспитание чувства уважения и любви к своим корням, людям старшего поколения, к малой Родине. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 14. | Благоустройство общественной территории Памятника "Столетие поселка" 2 этап | Администрация ГП «Могойтуй», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2024 | 6,639 | 1,96 | 0,04 | 4,498 | 0,141 | Цель: патриотическое воспитание молодёжи ,увековечивание памяти войнов, участвующих в вооруженных конфликтах; Результат: преображение внешнего вида села. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 15. | Уличное освещение сельского поселения «Догой» | Администрация СП «Догой», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2024 | 0,216 | 0,148 | 0,003 | 0,043 | 0,022 | Цель: улучшение условий и комфортности проживания граждан; Результат: повышение качества жизни населения. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 16. | Сквер с.Ушарбай, ул Дугарова,29 | Администрация СП «Ушарбай», Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район | 2024 | 2,885 | 1,697 | 0,035 | 0,173 | 0,98 | Цель: создание благоприятных условий для формирования здорового образа жизни; Результат: организация места для активного отдыха жителей села. | Государственная программа Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмма «Благоустройство сельских территорий», при условии прохождения конкурсного отбора |
| 17. | Строительство приюта для животных без владельцев | Администрация муниципального района «Могойтуйский район, государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 2024 | 3,609 |  | 3,609 |  |  | Потсройка приюта, уменьшение кольичества безнадзорных животных | Количество животных планируемое к отлову и содержанию(ежегодно) 156 |
| 18. | Обустройство скотомогильника в с.Боржигантай | Администрация муниципального района «Могойтуйский район, администрация СП «боржигантай», государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 2024 | 0,515 |  | 0,515 |  |  | Улучшение экологической обстановки | Решение Центральнного районного суда от 19.12.2017 № 2а-5922/2017 |
| 19. | Обустройство скотомогильника в с.Усть-Нарин | Администрация муниципального района «Могойтуйский район, администрация СП «Усть-Нарин», государственная ветеринарная служба Забайкальского края | 2025 | 0,536 |  | 0,536 |  |  | Улучшение экологической обстановки | Решение Центральнного районного суда от 19.12.2017 № 2а-5922/2017 |
| Итого |  |  |  | 121,615 | 99,236 | 7,988 | 11,112 | 3,721 |  |  |

7. Межмуниципальное сотрудничество

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  | Муниципальные образования - партнёры | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, млн.руб. | Средства Федерального бюджета, млн.руб. | Средства Консолидированного бюджета |  | Внебюджетные источники, млн.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет, млн.руб. | Местный бюджет, млн.руб. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание и организация деятельности точек роста «Гураненок» | Министерство культуры Забайкальского края ГАУК «Госудаственный музыкальный театр национальный культур «Гураненок» | 2021-2025 | - | - | - |  | - | Муниципальные районы | Объемы финансирования не определены |
| 2. | Участие МР «Могойтуйский район» в краевых социально значимых мероприятиях | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2021-2025 | - | - | - |  | - | Муниципальные районы | Объемы финансирования не определены |
| 3. | Участие муниципального района «Могойтуйский район» в международном бурятском фестивале «Алтаргана» | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022 | - | - | - |  | - | Муниципальные районы | Объемы финансирования не определены |
| 4. | Участие муниципального района «Могойтуйский район» в культурно-спортивном празднике «Зунай наадан» | Муниципальный район «Могойтуйский район» | 2022,2024 | - | - | - |  | - | Муниципальный район «Агинский район», муниципальный район» Дульдургинский район», городской округ «Поселок Агинское» | Объемы финансирования не определены |
| Итого |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - |

___________

Приложение

распоряжения Губернатора Забайкальского края

от ____ № _____

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовка и согласование документации на проведение ремонтных работ учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт Дома культуры в с. «Цаган-Ола» (Поручение Губернатора Забайкальского края) | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт Дома культуры с. «Догой» |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт Дома культуры с. «Нуринск» |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт Дома культуры с. «Кусоча» |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и согласование документации на проектирование и строительство учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство культурно-досугового центра в с.Боржигантай | Министерство культуры Забайкальского края, администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 2.2. | Строительство культурно-досугового центра в с.Усть-Нарин |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проектирование и строительство объекта «Детская школа искусств в пгт. «Могойтуй» |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ спортивных учреждений и объектов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт Дома спорта в с.Зугалай | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт Центрального стадиона в пгт.Могойтуй | Министерство Физической культуры и спорта Забайкальского .края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование документации на проектирование и строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Боржигантай Могойтуйского района | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 4.2. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Зугалай Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Ортуй Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Усть-Нарин Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Строительство универсальной спортивной площадки ка в с.Ушарбай Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Цаган-Ола Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство универсальной спортивной площадки в СП «Хила» Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Строительство универсальной спортивной площадки в с.Цугол Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Строительство универсальной спортивной площадки в ГП «Могойтуй» Могойтуйского района |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Проектирование типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении | Министерство физической культуры и спорта, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 4.11. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в СП «Хила» - типовой проект | Министерство физической культуры и спорта, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 4.12. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Цаган-Челутай - типовой проект | Министерство физической культуры и спорта, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование и строительство объектов образования |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проектирование и строительство объекта «Пристройка с актовым залом к МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 3» | Министерство образования и науки Забайкальского края Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 5.2. | Проектирование и строительство объекта «Школа-Сад на 150 мест в с. «Цугол» | Министерство образования и науки Забайкальского края Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт структурного подразделения МБУ ДО «Могойтуйский районный Дом детско-юношеского творчества» ДОЛ «Наран» | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 6.2. | Капитальный ремонт здания МАОУ «Ушарбайская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Капитальный ремонт здания МОУ «Хилинская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Капитальный ремонт здания МАОУ «Хара-Шибирьская СОШ» |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Капитальный ремонт здания МАОУ «Могойтуйская СОШ №1» |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Капитальный ремонт здания МАОУ «Могойтуйская СОШ №2» |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Замена оконных и дверных блоков в общеобразовательных школах |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Ремонт МАДОУ «Цаган-Ольский детский сад «Улаалзай»» (Поручение Губернатора Забайкальского края) |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Капитальный ремонт, модернизация материально - технической базы, оснащение образовательных организаций, приведение зданий к нормативным требованиям | Министерство образования и науки Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка проектно-сметной документации и строительство объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка проектно-сметной документации автомобильного путепровода для обеспечения проезда через железнодорожные пути на км 0+800 автомобильной дороги местного значения – ул. Заводская-ул. Железнодорожная (п. «Могойтуй») | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрация городского поселения «Могойтуй», | 2023-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ремонт дороги и моста по ул. Дорожная в с. Цаган-Челутай | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 8.2. | Ремонт моста по ул. Бабушкина пгт. Могойтуй | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», администрация ГП «Могойтуй», | 2022 |  |  |  |
| 8.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения сообщением «Цаган-Ола-Улан-Сарта» (км 0+000 – км 7+000) с мостовым сооружением | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022 |  |  |  |
| 8.4. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования Подъезд к с.Нуринск Могойтуйского района» | ГКУ «Служба единого заказчика», Администрация МР «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 8.5. | Ремонт автомобильной дороги местного значения сообщением «Ушарбай-Зымка», восстановление водопропускного сооружения на 9 км | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 8.6. | Ремонт автодороги и моста подъезд к с.Ага-Хангил | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ на объектах здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Комплексный капитальный ремонт ФАП с.Нуринск | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2022-2026 |  |  |  |
| - Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Объект 1. ФАП в с. «Бильчиртуй» | Администрация муниципального района «Могойтуйский район», Министерство здравоохранения Забайкальского края | 2022-2026 |  |  |  |
| 10.2. | Объект 2. ФАП в с. «Ара-Булаг» |  |  |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Проектирование «Централизованных сетей водоснабжения и канализации районного центра пгт. «Могойтуй» | Министерство ЖКХ, энергетики и цифровизации и связи Забайкальского края Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 11.2. | Строительство «Централизованных сетей водоснабжения и канализации районного центра пгт. «Могойтуй» |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 11.3. | Обустройство летней водопроводной сети сельских поселений муниципального района «Могойтуйский район» |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 11.4. | Подготовка и согласование заявочной документации на ПСД бурения и строительства сетей водоснабжения по ул. Ломоносова, вблизи детского сада «Туяа» (1-1,5 Га) (в рамках реализации жилищных программ – «Обеспечение жильем детей-сирот», «Молодые семьи». Целевое направление - Геомониторинг, изыскания) |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 11.5. | Бурение скважин и строительство водонапорных башен в поселениях муниципального района «Могойтуйский район» |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 11.6. | Ремонт скважин в сельских поселениях муниципального района «Могойтуйский район» (Ага-Хангил, Догой, Ушарбай, Зугалай, Хара-Шибирь, Усть-Нарин, Боржигантай, Нуринск, Кусоча, Цаган-Челутай, Хила) |  | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проектирование и строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Строительство теплотрассы МОУ ДО «Детская школа искусств» им. Л.Л.Линховоина», (планируемое строительство по ул. Первомайская) | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 12.2. | Строительство модульной котельной 2,4 МВт для МАОУ «Боржигантайская средняя общеобразовательная школа» |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 12.3. | Строительство теплотрассы «Котельная СОШ – котельная «Центральная» в с. Хара-Шибирь |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 12.4. | Строительство модульной котельной 2,4 МВт комплекса «СОШ/Детский сад» в с. Усть-Нарин |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 12.5. | Строительство модульной котельной 1,7 МВт МДОУ «Ага-Хангильский детский сад «Солнышко» с теплотрассой |  | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на проведение ремонтных работ объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  | 2022-2026 |
| 13.1. | Реконструкция котельной МОУ «Хара-Шибирская средняя общеобразовательная школа» | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка и согласование заявочной документации на благоустройство населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Благоустройство центральной части в с. Ага-Хангил | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.2. | Благоустройство общественной площади в п./ст. Ага |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.3. | Благоустройство центральной части и стелы в с. Зугалай |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.4. | Благоустройство сквера «Арбат» в пгт.Могойтуй |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.5. | Благоустройство парка по улице Гагарина в пгт.Могойтуй |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.6. | Благоустройство центрального паркв в с. Хара-Шибирь |  | 2022-2026 |  |  |  |
| 14.7. | Благоустройство парка им. Героя советского союза Базара-Ринчино в с.Цаган-Ола |  | 2022-2026 |  |  |  |
| - Организация обеспечения мобильной связью населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Обеспечение мобильной связью с.Курильжа Могойтуйского района | Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 15.2. | Обеспечение мобильной связью населённого пункта «Разъезд Перевал» Могойтуйского района |  | 2022-2026 |  |  |  |
| - Подготовка материалов и участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Боржигантай | Администрация СП «Боржигантай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.2. | Организации пешеходной коммуникации, ремонта пешеходной тротуарной дорожки по улице Зугалайская, пгт. Могойтуй Примечание: ремонт дороги в 2020 году на сумму 8 397,6 тыс.рублей был произведен на участке в 800 м., протяженность улицы в более 3 км. | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.3. | Благоустройства площади перед администрацией СП «Хара-Шибирь» | Администрация СП «Хара-Шибирь», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.4. | Создания комфортной зоны территории, прилегающей к музею в с. Ага-Хангил | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.5. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного образовательного учреждения «Боржигантайская средняя общеобразовательная школа» | Администрация СП «Боржигантай», Администрация муниципального района « Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.6. | Капитальный ремонт Дома спорта (спортивный зал средней общеобразовательной школы) в с.Кусоча | Администрация СП «Кусоча», Администрация муниципального района «Могойтуйский район», | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.7. | Капитальный ремонт здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кусочинская средняя общеобразовательная школа» | Администрация СП «Кусоча»,Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.8. | Капитальный ремонт Центрального районного стадиона по ул.Зугалайская, пгт. Могойтуй | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.9. | Капитальный ремонт МАОУ МСОШ №2 им.Ю.Б.Шагдарова | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.10. | Капитальный ремонт МАОУ МСОШ №1 им. В.Р.Гласко | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.11. | Капитальный ремонт здания Дома культуры сельского поселения «Ага-Хангил» - филиала муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий центр досуга» муниципального района «Могойтуйский район» (с. Ага-Хангил, ул. Ленина, б/н) | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.12. | Капитальный ремонт в здания муниципального автономного образовательного учреждения «Ага-Хангильская средняя общеобразовательная школа имени Б. Барадина» | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.13. | Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Ага-Хангильский детский сад «Солнышко» | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.14. | Капитального ремонта Музея имени Л.Л. Линховоина в с.Ага-Хангил | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.15. | Обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения «Догой» | Администрация СП «Догой», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.16. | Устройство уличного освещения сельского поселения «Ушарбай» | Администрация СП «Ушарбай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.17. | Благоустройство территории аллеи Базара Ринчино в с. Цаган-Ола, ул. Ленина б/н | Администрация СП «Цаган-Ола», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.18. | Благоустройство общественной территории поселковой бани и Памятника «Столетие поселка» 1 этап | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.19. | Благоустройство общественной территории поселковой бани и Памятника «Столетие поселка» 2 этап | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.20. | Благоустройство общественной территории поселковой бани и Памятника «Столетие поселка» 3 этап | Администрация ГП «Могойтуй», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.21. | Замена ограждения мемориала участникам Великой отечественной войны в с.Боржигантай | Администрация СП «Боржигантай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.22. | Организация водоснабжения населения сельского поселения «Цаган-Челутай» | Администрация СП «Цаган-Челутай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.23. | Благоустройство территории музея в с.Ага-Хангил | Администрация СП «Ага-Хангил», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.24. | Обустройство уличного освещения сельского поселения «Ортуй» | Администрация СП "Ортуй", Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.25. | Ремонт летнего стадиона сельского поселения «Хила» | Администрация СП "Хила", Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.26. | Установка ограждения парка им. Цыбикова по улице Ленина, в с. Зугалай | Администрация СП "Зугалай", Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.27. | Строительство площади в сельском поселении «Хара-Шибирь» по улице Советская | Администрация СП «Хара-Шибирь», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.28. | Обустройства контейнерных площадок в сельском поселении «Боржигантай» | Администрация СП «Боржигантай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.29. | Благоустройство сквера в с.Ушарбай, ул. Дугарова,29 | Администрация СП «Ушарбай», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.30. | Реконструкция водозаборной скважины №4 в с. Цаган-Ола, ул. Советская, 2 | Администрация СП «Цаган-Ола», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.31. | Установка уличного освещения сельского поселения «Догой» | Администрация СП «Догой», Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |
| 16.32. | Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельских территориях | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | 2022-2026 |  |  |  |

____________________________________________