Приложение

Информация по реализации муниципальных программ

на территории МР «Могойтуйский район» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Дата и номер утверждения (Постанов-ление админист-рации МР «Могойтуй-ский район») | Финансирование программы, тыс.рублей | Мероприятия программы | Отчет о реализации муниципальной программы | Заключение |
| по плану | фактически | Всего | в том числе |
| требуютфи-нансирова-ния | не требуютфинансиро-вания |
| 1 | «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы» | № 574 от 16.12.2020 г. | 3615,00 | 35,7 | 11 | 11 | - | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы». Плановый объем финансирования в 2021 году, указанный в муниципальной программе: из средств бюджета муниципального района «Могойтуйский район» составляет 3615 тыс.рублей. Фактические расходы на реализацию программы в 2021 году осуществлено на проведение конкурса стендов по «Безопасности дорожного движения» - 23540,00 тыс. руб.;конкурс «строевой подготовки» - 12200,00 тыс. руб. Запланированные в программе мероприятия реализованы не в полном объеме из за ограниченности средств в бюджете муниципального района «Могойтуйский район».  | Муниципальная программа эффективна |
| 2 | Профилактика правонарушений в муниципальном районе "Могойтуйский район" | № 587 от 21.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 41 | 33 | 9 | Информация по исполнению муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Могойтуйского района» на 2021-2023 год за 2021 год:В 2021 году достигнута положительная динамика результатов работы, стабильная криминогенная обстановка на территории муниципального района «Могойтуйский район». Общий массив зарегистрированных преступлений на территории района сократился с 337 до 336 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее -АППГ), зафиксировано снижение преступности на 0,3 %. В отчетном периоде зафиксировано значительное снижение числа зарегистрированных преступлений данной категории на 14,5 % с 83 до 71 или на 12 преступных деяний. Анализ показал, что фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось с 17 до 14, изнасилований с 7 до 1 преступления, разбойных нападений не зарегистрировано. Снизилось число самого распространенного вида преступных деяний - краж чужого имущества и общее число совершенных хищений составило 87, что на 9,3 % меньше чем в (АППГ - 96). Зарегистрировано 7 фактов краж скота, против 19фактов в 2020 году, по кражам скота составил 12,5 % против 26,1 % в 2020 году. В истекшем периоде по линии незаконного оборота наркотиков возбуждено 25 уголовных дела (АППГ - 23). Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях зане законный оборот наркотиков (АППГ - 150), в том числе по ст. 6.8 КоАП РФ - 1, по ст. 6.9 КоАП РФ - 18. К административной ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ привлечено 17 лиц (АППГ - 11) уклоняющихся от исполнения обязанностей, возложенных судом по прохождения лечения и реабилитации от наркомании. Проведенный анализ по итогам года показывает снижение подростковой преступности с 15 до 7 преступлений, снижение преступлений произошло на 53,3 %. Преступлений, совершенных в смешанной группе - 3 (АППГ - 4), совершенных в группе из несовершеннолетних - 1 (АППГ - 1), совершенных в состояние алкогольного опьянения - 3 (АППГ - 4), ранее судимыми - 1 (АППГ - 1), совершенных неработающими, не учащимися - 1 (АППГ - 4), в общественных местах - 1 (АППГ - 2). В отчетном периоде за различные правонарушения к ответственности привлечены 3340 граждан, что на 1,5 % меньше чем за неуплату штрафа на7,5% с 4 до 1 протоколов, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на 6,8 % с 73 до 68, за проживание гражданина без паспорта и регистрации на 7,8 % с 64 до 59. На территории района зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происУшествий, что на 2,7 % меньше чем в 2020году (АППГ - 37). Финансирование в 2021 году муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Могойтуйского район» составило 25,0 тыс.рублей или 100 %.  | Муниципальная программа эффективна |
| 3 | Поддержка и развитие малого предпринимательства | № 531 от 13.11.2019 | 60,0 | 49,8 | 10 | 2 | 8 | Управление экономического развития, прогнозирования и имущества администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы. Фактические расходы в рамках реализации мероприятий команда предпринимателей Могойтуйского района принимала участие в окружной спартакиаде предпринимателей – 49800,00 тыс. руб. Целевой индикатор количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году составил 416 единиц по сравнению с 2020 годом увеличение на 41 единиц. Целевой показатель достигнут.  | Муниципальная программа эффективна |
| 4 | Развитие территориального  | № 519 от 13.11.2019 | 300,0 | 260,0 | 9 | 1 | 8 | В 2021 году продолжалась реализация муниципальной | Муниципальная программа эффективна |
|  | общественного самоуправления на территории муниципального района "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы». В рамках реализации мероприятий по итогам работы ТОСов в 2021 году, лучшими ТОСами в районе признаны:1.1. за занятое 1 место - территориальное общественное самоуправление «Молодежное» сельского поселения «Боржигантай» в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, председатель Бочаров Владимир Николаевич;1.2. за занятое 2 место - территориальное общественное самоуправление «Илалта» сельского поселения «Ага-Хангил» в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей, председатель Балданова Цырегма Мункуевна;1.3. за занятое 2 место - территориальное общественное самоуправление «Туяа» сельского поселения «Ага-Хангил» в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей, председатель Нимаева Жаргалма Балдоржиевна;1.4. поощрительным призом в размере в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей наградить территориальные общественные самоуправления:- «Бурятская» ст. Бурятская сельского поселения «Ушарбай», предсдатель Демкова Надежда Филлипповна;- «Улзы» села Уронай сельского поселения «Догой», председатель Торгубаев Алексей Викторович;- «Дружба» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Балданова Баярма Балдоржиевна;- «Толон» сельского поселения «Ушарбай» председатель Намдакова Туяна Будадариевна;- «Северный» сельского поселения «Цаган-Ола», председатель Дондокова Светлана Дмитриевна;- «Колос» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Цыренова Цыбигмит Дашинимаевна;- «Северный» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Цырендоржиева Долгор Болотовна;- «Центральный» городского поселения «Могойтуй», председатель Бадмацыренова Баирма Балдановна;- «Баруун-хотон» сельского поселения «Цаган-Ола», председатель Багдаева Цыбегмит Гармаевна;- «Булакта» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Дондоков Доржи;1.5. поощрительным призом в размере 8000 (восемь тысяч) рублей наградить территориальное общественное самоуправление:- «Мунхэзула» сельского поселения «Кусоча», председатель Лодонов Эрдэни Бадмаевич.Администрацией МР «Могойтуйский район» объявлен фотоконкурс «Цветы в объективе» среди территориальных общественных организаций (ТОСов) муниципального района «Могойтуйский район». Фотоконкурс проводится с 01 сентября по 09 сентября 2021 года в 2 номинациях:«Полевые цветы» и «Цветы из моего сада».Итоги конкурса. Почетной грамотой и денежными призами в номинации «Полевые цветы» следующие территориальные общественные самоуправления:- За занятое 1 место ТОС «Центральный» городского поселения «Могойтуй»;- За занятое 2 место ТОС «Молодежный» сельского поселения «Боржигантай»;- за занятое 2 место ТОС «Онон» сельского поселения «Кусоча»;- за занятое 3 место ТОС «Толон»; сельского поселения «Ушарбай»;- за занятое 3 место ТОС «Южный» сельского поселения «Хара-Шибирь»;- за занятое 3 место ТОС «Дружба» сельского поселения «Ага-Хангил»;- поощрительными призами;- ТОС «Центральный» сельского поселения «Цаган-Ола»;- ТОС «Южный» сельского поселения «Боржигантай»;- ТОС «Бурятская» ст. Бурятская сельского поселения «Ушарбай».Награждены Почетной граомотой и денежными призами в номинации «Цветы из моего сада» следующие территориальные общественные самоуправления:- за занятое 1 место ТОС «Баруунхотоон» сельского поселения «Цаган-Ола»;- за занятое 2 место ТОС «Радуга» сельского поселения «Кусоча». Всего по муниципальной программе израсходовано 260 000,00 рублей. |  |
| 5 | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы» | № 630 от 25.12.2020 г. | 50,0 | 50,0 | 2 | 2 | - | Отдел по делам ГО и ЧС в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы». Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году в рамках реализации мероприятий израсходовано на изготовление и распространение аншлагов с изображением пожарного инвентаря в районах наиболее подверженных к пожарам 5,00 тыс.руб.;Оснащение 2 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю 45,00 тыс.руб. Целевые показатели (индикаторы) 2021 года выполнены. | Муниципальная программа эффективна |
| 6 | Организация отдыха, оздоровление и временной трудовой занятости детей и подростков в МР "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы» | № 520 от 13.11.2019 г. | 1200,0 | 1200,0 | 22 | 6 | 16 | Управление образования и молодежной политики в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровление и временной трудовой занятости детей и подростков в МР "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы». В 2021 году на территории Могойтуйского района организована работа 17 лагерей дневного пребывания, 5 профильных лагерей при 3 школах п. Могойтуй, Ага-Хангильской и Хара-Шибирской средних школах, детского оздоровительного лагеря «Наран» и летнего оздоровительного лагеря «Аршаан». Продолжительность работы всех лагерей составляла 21 день. Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 2021 года составило 10 млн.295 тыс.520 рублей, из них за счет краевого бюджета – 9 млн.095 тыс.520 рублей, из муниципального бюджета 1 млн.200 тыс. рублей.В лагерях дневного пребывания с 01 по 21 июня 2021 года отдохнули 999 детей, при финансовом обеспечении из муниципального бюджета на сумму 1 млн.рублей. Из краевого бюджета финансирование составило 2 млн.127 тыс.720 руб. Норматив на организацию ЛДП – 149 рублей в сутки, стоимость путевки -3129 рублей.В 2021 году по линии Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края на детские санаторно-курортные лагеря круглогодичного действия выделено 142 путевки на сумму 2340160 рублей, в том числе в летний оздоровительный лагерь «Аршаан» - 140 путевок на сумму 2439040 рублей, в реабилитационные центры 148 путевок на сумму 2439040 рублей (ГАУСО РЦ «Шиванда» - 32 путевки, ГАУСО РЦ «Спасатель» - 23 путевки, КЦСОН «Орловский» - 87 путевок).Особое внимание уделяется отдыху и занятости подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Подразделений по делам несовершеннолетних отдела полиции. Всего на учете состоят 10 подростков. Занятость в период летней оздоровительной кампании составило 100 %: трудоустроены через Центр занятости – 9 подростков, в лагере «Наран» отдохнули 2 детей, в лагерях дневного пребывания отдохнули 2 детей, 1 подросток сдавал ОГЭ, помогал на стоянке родителям.Кроме того, дети отдыхали в пределах и за пределами края. 30 учащихся Могойтуйской средней школы № 1 отдохнули в профильном лагере Малой железной дороги, где прошли профессиональные пробы по инженерно-техническому направлению.Во всероссийских центрах «Океан», «Артек» в 2021 году отдохнули 12 учащихся, спортсменов, юнармейцев, победители конкурсов, краевых олимпиад и научно-практических конференций.В целях максимального охвата детей летней занятостью были организованы малозатратные формы отдыха: развлекательные и оздоровительные площадки при Домах культуры района для 3264 детей.Отдыхом и оздоровлением всего охвачено 583 детей: ЛДП – 348, Аршаан-93, санаторно-курортное оздоровление – 142 ребенка.В 2021 году всеми формами отдыха были охвачены 3511 детей (из них 1856 детей охвачены организованными формами отдыха, что составляет 51 %), что составляет 96 % от общей численности учащихся общеобразовательных школ без учета выпускников и неохваченных детей-инвалидов. Все целевые показатели (индикаторы) 2021 года выполнены. | Муниципальная программа эффективна |
| 7 | Поддержка и развитие агропромышленного комплекса МР "Могойтуйский район" на 2021-2025 годы | № 628от 25.12.2020 г. | 163924 | 10,0 | 8 | 8 | - | Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса МР "Могойтуйский район" на 2021-2025 годы. В рамках муниципальной программы провели День работника сельского хозяйства. Средства потрачены на приобретение ценных подарков, оформление зала. Запланированные в программе мероприятия реализованы были не в полном объеме из за ограниченности средств бюджета муниципального района «Могойтуйский район».  | Муниципальная программа эффективна |
| 8 | Развитие молодежной политики в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2019-2021 годы» | № 646 от 15.11.2018 | 100,0 | 36,3 | 18 | 17 | 1 | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2019-2021 годы». На территории Могойтуйского района по данным статистики зарегистрировано 7512 молодых людей от 14 до 35 лет, что составляет 29,5 % от общего числа населения Могойтуйского района. основной целью реализации данного направления является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества. В целях формирования гражданского и патриотического воспитания молодежи в отчетный период проведены акции, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча памяти у окна», «Субботник Победы», «Диктант Победы» и многие другие. Всего приняли участие более 4 тыс. человек. Активное участие принимают молодежь, студенты в торжественном праздновании 76 - годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В целях приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни ежегодно проводятся спортивные мероприятия по сдаче нормативов ГТО (2019 год - 135 человек, 2020 год - 146 человек, 2021 год - 159 человек). Традиционными стали спортивные мероприятия по футболу, волейболу, первенство по лыжным гонкам «Лыжня года», спартакиада работающей молодежи, молодежный спортивный онлайн-челлендж Треним Дома. Специалисты по делам молодежи целенаправленно проводят мероприятия по противодействию злоупотреблению различных психоактивных веществ, употреблению табака, алкоголя, наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Совместно с ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ» проводятся акции: социально-профилактическая акция «5 слагаемых здоровья», акция в рамках Всемирного дня без табака, круглый стол-онлайн для молодежи «Стоп/ВИЧ/СПИД», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. В Могойтуйском районе активно развивается волонтерское движение. На территории района функционируют 19 волонтерских отрядов, в которых работают более 600 волонтеров. При участии добровольцев проводятся акции по благоустройству территории района «Чистые берега», «Чистый поселок», «Чистое село», «Зеленая весна». С 2020 года целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, помощи гражданам старше 65 лет, маломобильным гражданам, гражданам, находящимся на самоизоляции, был создан волонтерский штаб. В рамках Всероссийской акции «Мы - вместе!» Общероссийского народного фронта волонтерский штаб оказал помощь в доставке продуктов, медикаментов, в помощи простых бытовых вопросов более 1000 гражданам Могойтуйского района, также волонтерским штабом и волонтерами-медиками оказана помощь Могойтуйской центральной районной больнице. Проведено более 30 акций таких как: пошив и раздача более 7000 масок, помщь в сборе материальных средств для нужд Могойтуйской ЦРБ собрано 1353549 рублей и многие др.Благодаря социальной акции «Тележка Добра» по обеспечению нуждающихся на самоизоляции продуктами питания в период коронавируса, более 100 семей, находящихся в социально-опасном положении, многодетных семей, получили помощь в виде продуктовых наборов. В период распространения новой коронавирусной инфекции на помощь врачам Могойтуйской центральной районной больницы привлечены 15 волонтеров-медиков. По итогам работы в первую волну коронавируса волонтер из Цаган-Челутая Василий Цыбенов получил амятную медаль и грамоту от Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организации Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В целях поддержки молодежных инициатив, активного расширения возможностей, для эффективной самореализации молодежи и повышения уровня ее социально-экономического, общественно-политического и творческого потенциала функционирует Молодежный Совет при Главе муниципального района «Могойтуйский район» в состав которого входит молодежный актив района. В работе Совета большое внимание уделяется проектной деятельности. В 2021 году актив молодежи Могойтуйского района приняли участие в федеральном проекте «Пространство развития», Российского союза молодежи, целью которого является вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. Победителями регионального чемпионата «World skills» стали студенты Могойтуйского аграрно-промышленного техникума Алексей Морозов по компетенции сельскохозяйственных машин и Грязнова Светлана по компетенции ветеринарии и получили право принять участие на Всероссийском этапе Чемпионата в г. Ростов - на Дону и в Великом Новгороде. В рамках празднования 76 - годовщины Победы в Великой Отечественной войне студенты 2 курса Могойтуйской аграрно-промышленного техникума Зиновьева Мария и Жапова Надежда приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша Росссия» в г. Москва. Специалисты по делам молодежи муниципального района «Могойтуйский район» принимают участие в окружных, краевых, совещаниях и семинарах, проходят курсы повышения квалификации организуемых отделом социального развития администрации Агинского Бурятского округа, Института развития образования Забайкальского края. Основные задачи при реализации молодежной политики - повышение социальной активности молодежи, брендирование положительного образа добровольчества и волонтерства, увеличения молодых людей, участвующих в мероприятиях на развитие творческого и интеллектуального потенциала до 25 % от общего числа молодежи.  | Муниципальная программа эффективна |
| 9 | Поддержка ветеранского движения в муниципальном районе "Могойтуйский район" | № 518 от 13.11.2019 | 360,0 | 360,0 | 1 | 1 | 0 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение более широких возможностей по участию граждан пожилого возраста, ветеранов в социальной, культурной и общественной жизни района. | Муниципальная программа эффективна |
| 10 | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы в муниципальном районе «Могойтуйскй район» в 2020-2022 годах» | № 532 от 13.11.2019 | 50,0 | 50,0 | 2 | 2 | - | Управление экономического развития, прогнозирования и имущества администрации муниципального района «Могойтуйскй район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы в муниципальном районе «Могойтуйский район» в 2020-2022 годах.» В рамках реализации муниципальной программы за 2021 год направлены на общественные работы 10 безработных граждан, израсходовано 19,8 тыс.рублей из средств местного бюджета. Направлено на временные работы 11 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы. Из них 8 человек относятся к категории «Инвалид», 3 человека - к категории «Многодетные родители. Израсходовано 302 тыс.рублей из средств местного бюджета. Всего в 2021 году по программе софинансирования затраты на заработную плату составили 50,0 тыс.руб. | Муниципальная программа эффективна |
| 11 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Моготуйский район» на 2020-2023 годы» | № 541 от 18.11.2019 | 8600,0 | 937,1 | 11 | 11 | - | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2023 годы. Финансовых средств на реализацию муниципальной программы на 2021 год из средств бюджета муниципального района «Могойтуйский район» запланировано 937,1 тыс.руб. Фактически в 2021 году финансовые средства направлены на реализацию мероприятий: 1) Установка ПАК «Водораздатчик» в с. Ушарбай, ул. Дугарова, 16 (доплата по договору № 30 от 18.12.2020 г., акт № 10 от07.12.2021 г. ) - 17889,30;2) Оплата выполненных работ «Ремонт котельной «Центральная» с. Цаган-Ола» (договор № Ф.2019.414553 от 07.08.2020г., акт КС-2 № 2 от 10.09.2020 г., справки КС-3 № 2 от 10.09.2021 г.) - 550078,00;3) Оплата выполненных работ «Ремонт котельной «Центральная» с. Ага-Хангил» (договору № б/н от 21.05.2021, КС-3 № 1 от 18.08.2021 г., КС-2 № 1 от 18.08.2021г.) -280319,55;4) Оплата выполненных работ, товаров и услуг в учреждениях образования пгт. Могойтуй (замена труб и ремонт внутренних систем отопления и т.д.) - 88864,30.Целевые индикаторы, определенные для контроля программных мероприятий, характеризующие прямой эффект от реализации программы на 2021-2022 годы достигнуты. | Муниципальная программа эффективна |
| 12 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2018-2024 годы» | № 456от 16.10.2017 | 3191,41 | 287,9 | 8 | 7 | 1 | Установка тепловых счетчиков:1. МДОУ «Туяа» - 13888,69 тыс.руб.2. МДОУ «Тополек» -150000,00 тыс.руб.3. МСШ № 2 - 57295,0 тыс. руб.4. МСШ № 2 - 6000,0 тыс.руб. 5. МСШ № 2 - 6540 тыс. руб.6. МДОУ «Туяа» - 9200,0 тыс. руб.Установка теплового счетчика - 45000,0 тыс. руб.  | Муниципальная программа эффективна |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы» | № 530от 13.11.2019 | 1000,0 | 703,3 | 40 | 40 |  | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Рзвитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы». Ожидаемые результаты реализации программы: поэтапный рост массовости, занимающихся физической культурой и спортом; улучшение материально-технической базы; совершенствование форм управления физической культурой и спортом; внедрение новых форм организации занятий физической культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни в средствах массовой информации. В 2021 году управлением культуры и спорта администрации муниципального района «Могойтуйский район» проведено более 38 спортивных мероприятий. По муниципальной программе в 2021 году была запланирована сумма 100000,00 рублей. Из них профинансировано 703317,54 рублей. | Муниципальная программа эффективна |
| 14 | «Развитие местной общественной организации инвалидов муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2019-2021 годы» |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий, соревнований, региональных, районных соревнованиях, направленных на возможности участия граждан с ОВЗ в культурной, социальной, спортивной и общественной жизни района. Спартакиада инвалидов Могойтуйского района профинансировано 5000 руб. Участие в краевом интегрированном турнире по спортивной игре «Бочче» 5000 руб. Проведение мониторинга социально-экономического положения инвалидов 4900 руб. Проведение новогоднего утренника для детей-инвалидов Могойтуйского района 85000 руб. | Муниципальная программа эффективна |
| 15 | «Развитие земельных отношений в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы | № 584от 21.12.2020 | 50,0 | 57,0 | 1 | 1 | - | На проведение земельных кадастровых работ по проведению межевания земельных участков и земель населенных пунктов. | Муниципальная программа эффективна |
| 16 | «Укрепление единства и этнокультурное развитие жителей муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2022» | № 540 от 18.11.2019 | 70,0 | 9,9 | 9 | 7 | 2 | 1. Народное гуляние на реке Онон "Крещенская вода и полезна, и чиста!";2. Встреча диаспор народов муниципального района "Могойтуйский район" в Сагаалган "Сагаалганайсай";3. Проведение выставки-презентации "Бурят-монгольский алфавит руками детей";4. Изготовление мастером-ювелиром Жаргалом Цыденжаповым бурятское национальное женское украшение к Международному бурятскому фестивалю "Алтаргана -2020" в Забайкальском крае.5. Участие детского армянского фольклорного коллектива в открытом краевом конкурсе-фестивале национального детско-юношеского творчества "Танцуй, играй и пой!";6. Проведение Узбекского народного праздника "Навруз";7. Проведение Татарского народного праздника "Сабантуй";8. Тувинский национальный праздник "Наадам";8.Месячник бурятского языка, посвященный 100 – летию бурятского драматурга   Д. Батожабая " Тахуунай" в рамках фестиваля бурятского языка в Агинском Бурятском округе. «Уг гарбалаа дамжуулая!» в рамках месячника бурятского языка;9. Фестиваль национальных культур "В семье единой";**10.** Армянский народный праздник "Золотая осень". | Муниципальная программа эффективна |
| 17 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2025 годы» (благоустройство территорий и строительство жилья) | № 586от 17.12.2019 | 5143,3 | 160,0 | 8 | 8 | - | Благоустройство сельских территорий построен «Сквер Зеленый свет» с. Догой - 92949,82 тыс.руб.Мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности построен 1 жилой дом 56 кв.м. - 67083,38 тыс.руб. | Муниципальная программа эффективна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_