Приложение

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

на территории МР «Могойтуйский район» в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы | Дата и номер утверждения (Постанов-ление админист-рации МР «Могойтуй-ский район») | Финансирование программы, тыс.рублей | Мероприятия программы | Отчет о реализации муниципальной программы | Заключение |
| по плану | фактически | Всего | в том числе |
| требуютфи-нансирова-ния | не требуютфинансиро-вания |
| 1 | «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы» | № 574 от 16.12.2020 г. | 50,0 | 50,0 | 18 | 18 | - | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Безопасность дорожного движения в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы». Плановый объем финансирования в 2022 году 50,0 тыс.рублей, указанный в муниципальной программе из средств местного бюджета. Фактические расходы на реализацию программы в 2022 году осуществлено на проведение районного конкурса «Безопасное колесо - 2022» на сумму 16000,00 руб., участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо - 2022» на сумму 34000,00 руб. Всего на финансовые средства муниципальной программы направлено и освоено 50000,00 руб. Выполнено 2 мероприятия. | Муниципальная программа эффективна |
| 2 | Профилактика правонарушений в муниципальном районе "Могойтуйский район" | № 587 от 21.12.2020 | 25,0 | 25,0 | 41 | 33 | 8 |   |  |
| 3 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы» | № 531 от 13.11.2019 | 60,0 | 49,8 | 10 | 2 | 8 | Управление экономического развития, прогнозирования и имущества администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы. Фактические расходы в рамках реализации мероприятий проведено спартакиада посвященная ко Дню российского предпринимательства – на сумму 50000,00 руб. Целевой индикатор количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году составил 438 единиц по сравнению с 2021 годом увеличение на 22 единиц. Целевой показатель достигнут.  | Муниципальная программа эффективна |
| 4 | Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального района "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы» | № 519 от 13.11.2019 | 300,0 | 250,0 | 9 | 1 | 8 | В целях поддержки, активного развития ТОС (территориального общественного самоуправления) на территории МР «Могойтуйский район» постановлением администрации МР «Могойтуйский район» от 13.11.2019 № 519 утверждена муниципальная программа «Развитие ТОСов на территории МР «Могойтуйский район» 2020-2022 гг.». На сегодняшний день на территории Могойтуйского района образованы 54 органов ТОС в 15 муниципальных образованиях. Всего выделяется по программе 1250 тыс.рублей, ежегодно 250 тыс.рублей. На основании этого постановления принято постановление администрации МР «Могойтуйский район» от 21.10.2020 № 109 «Об утверждении Положения о проведении ежегодного районного конкурса «Лучшее ТОС Могойтуйского района» и утвержден состав комиссии по проведению и подведению итогов районного конкурса. В постановлении обозначены: порядок участия в конкурсе, порядок проведения конкурса, критерии оценки. За 1 место - 50000,00 руб., 2 место - 30000,00 руб., 3 место - 20000,00 руб., 8 поощрительных призов по 10000,00 руб. Подведение итогов работы ТОСов в районе проводятся в конце ноября каждого года. Всеми ТОСами выбраны в основном хозяйственная деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории (благоустройство территорий, озеленение территорий, строительство детских площадок, мест массового отдыха, вывоз мусора, проведение на территории различных праздников, мероприятий, организация на территории различных клубов по интересам, профилактика преступности и т.д.). Также имеют право вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащему обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления. Ежегодно конкурсной комиссией администрации муниципального района «Могойтуйский район» проводится итоги работы ТОСов. Подведены итоги районного конкурса «Лучшее ТОС МР «Могойтуйского район» за 2022 год и поощрены следующие ТОСы: 1.1. за занятое 1 место - территориальное общественное самоуправление «Бурятская» ст. Бурятская сельского поселения «Ушарбай», в размере 50000,00рублей, председатель Демкова Надежда Филипповна; 1.2. за занятое 2 место - территориальное общественное самоуправление «Улзы» села Уронай сельского поселения «Догой» в размере 30000,00 рублей, председатель Торгубаев Алексей Викторович;1.3. за занятое 2 место - территориальное общественное самоуправление «Толон» сельского поселения «Цаган-Челутай», в размере 30000,00 рублей, председатель Раднаева Саран Валерьевна;1.3. за занятое 3 место - территориальное общественное самоуправление «Дружба» сельского поселения «Ага-Хангил», в размере 20000,00 рублей, председатель Балданова Баярма Балдоржиевна; 1.4. поощрительным призом в размере 10000 рублей наградить территориальное общественные самоуправления:- «Юго-Восточный» сельского поселения «Цаган-Ола», председатель Ломбоева Баирма Бадмадоржиевна;- «Илалта» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Балданова Цырегма Мункуевна;- «Толон» сельского поселения «Ушарбай», председатель Намдакова Туяна Будадариевна;- «Северный микрарайон» сельского поселения «Цаган-Ола», председатель Дондокова Светлана Дмитриевна;- «Колос» сельского поселения « «Ага-Хангил», председатель Цыренова Цыбегмит Дашинимаевна;- «Северный» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Цырендоржиева Долгор Болотовна;- «Баруун хотон» сельского поселения «Цаган-Ола», председатель Багдаева Цыбегмит Гармаевна;- «Южный» сельского поселения «Хара-Шибирь», председатель Черных Соелма Бабуевна;- «Центральный» сельского поселения «Хара-Шибирь», председатель Ленховоева Сындыма Будаевна;- «Булагта» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель Дондоков Доржи;-«Туяа» сельского поселения «Ага-Хангил», председатель ДашидондоковаТатьяна Дашидондоковна; - «Сотружество» сельского поселения «Усть-Нарин», председатель Затулева Надежда Бальжинимаевна. Всего по муниципальной программе израсходовано 250 000,00 рублей. | Муниципальная программа эффективна |
|  |
| 5 | Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы» | № 630 от 25.12.2020 г. | 90,5 | 90,5 | 5 | 5 | - | Отдел по делам ГО и ЧС в 2021 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального района «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы». Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 году в рамках реализации мероприятий израсходовано на оснащение 2 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю на сумму 40,5 тыс.руб. На оказание материальной помощи поисково-спасательному отряду ГУ МЧС России по Забайкальскому краю на сумму 90,5 тыс.руб. Основные мероприятия программы в 2022 году выполнены. | Муниципальная программа эффективна |
| 6 | Организация отдыха, оздоровление и временной трудовой занятости детей и подростков в МР "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы» | № 520 от 13.11.2019 г. | 1200,0 | 1200,0 | 19 | 5 | 14 | Управление образования и молодежной политики в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровление и временной трудовой занятости детей и подростков в МР "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы». В период летней оздоровительной кампании 2022 года в лагерях дневного пребывания с 01 по 21 июля 2022 года охвачены 987 детей (ЛДП - 877 детей, профильные лагеря - 110 детей)при финансовом обеспечении из муниципального бюджета в сумму 1 млн.рублей. Из краевого бюджета финансирование составило 2 млн. 408 тыс. 516 руб. Стоимость путевки - 3528 рублей. Всего трудоустроено 151 школьник, заключено 12 договоров. В том числе трудоустроено 5 несовершеннолетних граждан, состоящие на учете в КДН. (Ушарбайская СОШ - 1 чел., Могойтуйская СОШ № 1 - 1 чел., Цаган-Ольская СОШ - 1 чел., Кусочинская СОШ - 2 чел.). | Муниципальная программа эффективна |
| 7 | Поддержка и развитие агропромышленного комплекса МР "Могойтуйский район" на 2021-2025 годы | № 628от 25.12.2020 г. | 78398 | 266,1 | 25 | 24 | 1 | Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса МР "Могойтуйский район" на 2021-2025 годы. В рамках реализации программы проведено мероприятие улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в сельском поселении «Ушарбай» Бальжинимаева Дарима Бальжинимаевна. | Муниципальная программа эффективна |
| 8 | Развитие молодежной политики в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2022-2024 годы» | № 461 от 15.11.2021 | 50,0 | 18,5 | 17 | 15 | 2 | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2022 году продолжало реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2022-2024 годы». В рамках реализации данной программы проведены мероприятия согласно плану: акция «Георгиевская ленточка», участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, месячник правовых знаний, месячник бурятского языка, развитие волонтерства. В течение отчетного года активную работу проводили волонтерские отряды в социальном направлении, в части оказания помощи семьям участвующих в СВО. | Муниципальная программа эффективна |
| 9 | Поддержка ветеранского движения в муниципальном районе "Могойтуйский район" на 2020-2022 годы | № 518 от 13.11.2019 | 270,0 | 270,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Неотложные меры борьбы с туберкулезом в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2022-2026 годы | № 487 от 25.11.2021 | 30,0 | 30,0 | 3 | 3 | - | Обеспечение инфицированных и контактных детей и подростков витаминными препаратами и гепатопротекторами на период проведения химиопрофилактической терапии и ДДУ и СОШ поселка. основные мероприятия за 2022 год выполнены. | Муниципальная программа эффективна |
| 11 | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы в муниципальном районе «Могойтуйскй район» в 2020-2022 годах» | № 532 от 13.11.2019 | 70,0 | 50,0 | 1 | 1 | - | Управление экономического развития, прогнозирования и имущества администрации муниципального района «Могойтуйскй район» в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы в муниципальном районе «Могойтуйский район» в 2020-2022 годах.» В рамках реализации муниципальной программы за 2022 год трудоустроено на общественные работы - 13 человек. Финансирование - 27,3 тыс.рублей. Трудоустроено на временные работы безработные граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей работы - 9 человек. Финансирование - 22,7 тыс.руб. Итого по программе трудоустроено 22 человека, финансирование - 50,0 тыс.рублей. Средняя заработная плата на одного работника - 2272 руб. 72 коп. | Муниципальная программа эффективна |
| 12 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2023 годы» | № 541 от 18.11.2019 | 8600,0 | 1371,4 | 11 | 4 | 7 | На финансовые средства из бюджета муниципального района «Могойтуйский район» в соответствии с муниципальной программой выполнены следующие мероприятия: 1. «Ремонт системы отопления здания МБУ ДО «Могойтуйский районный Дом детско-юношеского творчества» на сумму 274695,00 руб.; 2. «Обустройство системы водоснабжения и канализации здания МАДОУ «»Зугалайский детский сад «Буратино» на сумму 428831,00 руб.».;3. «Приобретение глубинного насоса на водозаборную скважину МАОУ «Ага-Хангильская СОШ им.Базара Барадина» на сумму 60800,00 руб.»;4. «Ремонт системы водоснабжения и канализации здания МДОУ «Ага-Хангильский детский сад «Солнышко» на сумму 60000,00 руб.;5. «Ремонт внутренней системы отопления здания администрации СП «Нуринск» на сумму 88480,00 руб.;6. «Ремонт павильона водозаборной скважины с. Усть-Нарин» на сумму 70000,00 руб.;7. «Приобретение глубинного насоса на водозаборную скважину МАОУ «Нуринская СОШ» на сумму 38680,00 руб.;8. «Приобретение силового кабеля марки КГ-ХЛ 3\*50+1\*16 380 В»ТУ для дизельного электрогенератора муниципального района «Могойтуйский район» на сумму 39600,00 руб.;9. Сумма софинансирования из бюджета муниципального района «Могойтуйский район» в размере 166558,79 руб. субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящийся в муниципальной собственности, на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» в соответствии с Дополнительным соглашением от 24 мая 2022 г. № 2 к Соглашению от 11 февраля 2022 года № 11-2022/15 о предоставлении в 2022 году;10. «Приобретение 2-х гидроаккмуляторов на котельную «Центральная» с. Цаган-Ола» в сумме 103000,00 руб.11. Ремонт внутренней системы отопления здания МДОУ «Могойтуйский детский сад «Тополек» на сумму 21641,00 руб.;12. Ремонт внутренней системы отопления здания МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Дюймовочка» на сумму 19209,00 руб.;Всего по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2023 годы» выполнены 12мероприятий на сумму 1371494,79 руб. | Муниципальная программа эффективна |
| 13 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2018-2024 годы» | № 456от 16.10.2017 | 3107,4 | 287,9 | 8 | 7 | 1 | В течение 2022 года производились следующие работы по демонтажу, проверке и демонтажу ранее установленного оборудования, монтажу приобретенного оборудования, а также ремонтные работы оборудования узлов учета тепловой энергии зданий бюджетных учреждений муниципального района «Могойтуйский район»:1. «Приобретение и установка оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) здания МАДОУ «Ушарбайский детский сад «Ургы» на сумму 100300,00 руб.;Всего по УУТЭ здания МАДОУ «Ушарбайский детский сад «Ургы» выполнено работ на сумму 100300,00 руб.2. «Приобретение и установка оборудования УУТЭ здания МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» на сумму 90475,00 руб.;Всего по УУТЭ здания МАДОУ «Хилинский детский сад «Малышок» выполнено работ на сумму 90475,00 руб.3. МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок»:3.1. Демонтаж, проверка, монтаж оборудования УУТЭ здания МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок » на сумму 13370,44 руб.Всего по УУТЭ здания МАДОУ «Могойтуйский детский сад «Теремок» выполнено работ на сумму 13370,44 руб.Всего на финансовые средства муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Могойтуйского района на 2017-2024 годы» выполнено 3 мероприятия на сумму 204145,44 руб. | Муниципальная программа эффективна |
| 14 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2020-2022 годы» | № 530от 13.11.2019 | 1000,0 | 703,3 | 40 | 40 | - |  |  |
| 15 | «Развитие местной общественной организации инвалидов муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальской региональной организации» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  | Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Развитие местной общественной организации инвалидов муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальской региональной организации» общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2022-2024 годы. В 2022 году проведены следующие мероприятия:1. Состоялся районный турнир по спортивной игре «Бочча» среди лиц с ограниченной возможностью здоровья. Общекомандное первое место заняли команда «Цаган-Челутай», второе место «Могойтуй-1» и третье место «Любительский» - на сумму 13500,0 рублей;2. Участие сборной команды в турнире бочче г. Чита – на сумму 4322,0 рублей;3. Материальная помощь сообществу инвалидов в связи с празднованием Дня пожилых людей – на сумму 6000,0 рублей;4. Муниципальный этап спартакиады среди инвалидов Могойтуйского района приняли участие 50 человек – на сумму 19,0 тыс.рублей;5. Участие в окружном мероприятии инвалидов Могойтуйского района – на сумму 2400,0 рублей;6. Вечер отдыха «Вместе мы можем больше», посвященный Международному Дню инвалидов в рамках вечера состоялась выставка изделий мастеров инвалидов, представивших различные виды декоративно-прикладного искусства. Организаторы мероприятия создали теплую уютную атмосферу, с помощью ярких художественных номеров, оживленных игр и познавательных викторин подарили участникам вечера немало положительных эмоций. Кроме этого и сами участники подарили свои песни, стихотворения, сценки – на сумму 5000,0 рублей;7. 24 декабря 2022 г. прошло представление «Дед Мороз и три богатыря» по мотивам русских народных сказок. Во второй части программы традиционный утренник у новогодней елки в дискозале. Дети делились своими стихами и песнями для Деда Мороза, поучаствовали в массовых играх. | Муниципальная программа эффективна. |
| 16 | «Развитие земельных отношений в муниципальном районе «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы | № 584от 21.12.2020 | 50,0 | 13,3 | 1 | 1 |  |  Управление экономического развития, прогнозирования и имущества администрации муниципального района «Могойтуйский район» в 2022 году продолжало реализовывать муниципальную программу «Развитие земельных отношений в муниципальном районе «Могойтуйский район» на2021-2023 годы». Объемы и источники финансирования программы в 2022 году - 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Ожидаемыми результатами программы являются: 1. Эффективное использование земельных ресурсов района;2. Постановка на кадастровый учет земельных участков из земель населенных пунктов на территории Могойтуйского района. В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Национальная система пространственных данных» государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2148, государственной программы Забайкальского края «Управление государственной собственностью Забайкальского края», утвержденной постановлением Забайкальского края от 30 июня 2014 года « 372 и муниципальной программы «Развитие земельных отношений в муниципальном районе» «Могойтуйский район» на 2021-2023 годы» был заключен Муниципальный контракт на проведение комплексных кадастровых работ № 1 от 22 марта 2022 года на сумму 1500000 рублей. Из которых 1352824,15 рублей средства федерального бюджета, 133796,27 рублей средства краевого бюджета и 13379,58 рублей средства местного бюджета. В результате проведенных комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 80:02:010146, на кадастровый учет поставлено 502 земельных участка. Основные целевые индикативные показатели 2022 годы выполнены Всего по муниципальной программе израсходовано 13379,58 рублей. |  .Муниципальная программа эффективна |
| 17 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Могойтуйский район» на 2020-2025 годы» (благоустройство территорий и строительство жилья) | № 586от 17.12.2019 | 1982,6 | 725,9 | 9 | 9 |  | Благоустройство сельских территорий построен сквер «Трудовые династии» в сельском поселении «Хара-Шибирь». | Муниципальная программа эффективна |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_