|  |
| --- |
| Приложение № 1  к решению Совета  муниципального района  «Могойтуйский район»  от 25 марта 2025года № 51-181 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Закон Забайкальского края от 28 декабря 2024 года №2468-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края, в Могойтуйский муниципальный округ Забайкальского края»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Вид документа** | **Срок выполнения** | **Ответственный** | |
| 1 | Разработка и принятие решения Совета муниципального района «Могойтуйский район» «О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края  от 28 декабря 2024 года №2468-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Могойтуйский район» Забайкальского края, в Могойтуйский муниципальный округ Забайкальского края» | Решение Совета | до 01 апреля  2025 года | Глава муниципального района «Могойтуйский район»  Председатель Совета муниципального района «Могойтуйский район» | |
| 2 | Введение временной схемы управления Могойтуйским муниципальным округом | Решение Совета | до 01 апреля 2025 года | Администрация муниципального района «Могойтуйский район» | |
| 3 | Назначение публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Могойтуйского муниципального округа | Постановление | июнь 2025 года,  не позднее 30 дней до дня публичных слушаний | Администрация муниципального района | |
| 4 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту Устава Могойтуйского муниципального округа | Постановление | июль 2025 года, не ранее 30 дней со дня назначения публичных слушаний | Глава муниципального района | |
| 5 | Выборы депутатов Совета Могойтуйского муниципального округа | Постановление ТИК | Единый день голосования –  14 сентября 2025 года | ТИК  Совет МО | |
| 6. | Проведение первого организационного заседания Совета Могойтуйского муниципального округа | Решения Совета МО об избрании председателя, об утверждении  Устав муниципального округа,  Положения о конкурсе главы муниципального округа\*  Организационные основы Совета (регламент, комитеты и т.п) | В течение 30 дней со дня подведения итогов выборов | Глава муниципального района  Совет муниципального округа | |
| 7. | Направление Устава Могойтуйского муниципального округа на регистрацию в Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю | Сопроводительное письмо | в течении 10 дней со дня принятия | Совет муниципального округа | |
| 8 | Назначение конкурса главы муниципального округа | Решение Совета МО | октябрь 2025 года | Совет муниципального округа | |
| 9 | Конкурсные процедуры и конкурс главы муниципального округа | Итоговый протокол, Решение Совета МО | октябрь, ноябрь, декабрь 2025 года | Конкурсная комиссия | |
| 10. | Избрание главы муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | декабрь 2025 года | Совет муниципального округа | |
| 11. | Внесение на рассмотрение и утверждение структуры администрации Могойтуйского муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | декабрь 2025 года | Глава муниципального округа  Совет муниципального  округа | |
| 12 | Принятие решения о переименовании администрации муниципального района «Могойтуйский район» и реорганизации администраций поселений муниципального района «Могойтуйский район» | Решение Совета МО | до 31 декабря 2025 года | Совет МО,  Администрация  муниципального  района | |
| 13. | Переоформление трудовых отношений |  | 3,4 квартал 2025 года | Администрация муниципального округа |
| 14. | Завершение реорганизационных процедур в налоговом органе |  | До 31 декабря 2025 года | Администрация муниципального округа |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**