## Лист1
МР "Нерчинский район"
| Наименование мероприятия | Местоположение объекта | Вид объекта* (см пояснение в конце таблицы) | Дата начала реализации проекта | Дата окончания реализации проекта | Ответственный ГРБС/ соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | Опросные листы, количество | Сумма | Заказчик | Подрядчик/контактная информация | Договоры, планы-графики | Объем выполненных работ по мероприятию | Наличие аванса, % | Расчет, руб.
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Установка детской площадки -2 шт. | СП "Зюльзинское" с. Зюльзя, Сквер ул.Молодежная; с. Зюльзикан ул.Советская (территория школы); | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-12 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 595000 | Администрация поселения "Зюльзинское" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/49 от 12.08.2021 года | предоплата направлена 30.08.2021 | 30% | 178500
2 | Установка детской площадки - 2шт. | СП "Пешковское" с. Пешково ул.Центральная,37, с. Савватеево ул.Новая,4 (территория МДОУ) | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 20 | 595000 | Админисрация сельского поселения "Пешковское" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/36 от 06.08.2021 года | предоплата направлена 19.08.2021 | 30% | 178500
3 | Установка спортивной площадки воркаут | ГП "Приисковское" п.г.т. Приисковый, с. Калинино, с. Шивки | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 16 | 595000 | Админисрация городского поселения "Приисковый" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/38 от 06.08.2021 года | предоплата направлена 24.08.2021 | 30% | 178500
4 | Установка детской площадки | СП "Андронниковское" с. Андронниково ул.Луговая | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 4 | 200000 | Администрация поселения "Андронниковское" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 02/2021 оттт 09.08.2021 года | предоплата направлена 25.08.2021 | 30% | 60000
5 | Установка детской площадки | СП "Олеканское" с. Олекан ул.Молодежная,13 | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 200000 | Администрация поселения "Олеканское" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/39 от 06.08.2021 года | предоплата направлена 24.08.2021 | 30% | 60000
6 | Установка детской площадки | СП "Верхнеумыкэйское" с. Верхние Умыкэй | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-10 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 200000 | Администрация поселения "Верхнеумыкэйское" | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/46 от 10.08.2021 года | предоплата направлена 25.08.2021 | 30% | 60000
7 | Установка спортивной площадки воркаут | СП "Знаменское" с. Знаменка, ул.Школьная,4 с. Кангил ул.Центральная ,20 , с.Березово Центральная,9 с.Беломестново ул.Центральная,10 | Детские и спортивные плошадки | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 38 | 595000 | Администрация поселения "Знаменское" | "Эльдорадо" магазин Спортмастер г.Чита ул Бабушкина 33 | Договор № 4 от 01.08.2021 года | предоплата направлена 19.08.2021 | 30% | 178499.7
8 | Освещение улиц | СП "Нижнеключевское" с.Нижние Ключи: ул.Центральная,72 ул.Центральная,28 ул.Центральная,23 ул.Центральная,19а ул.Молодежная д 9 кв 1 ул.Советская 3-2 ул.Советская,2а ул.Советская,1-1 ул.Молодежная-1-1 | Освещение улиц | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 13 | 300000 | Администрация сельского поселения "Нижнеключевское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор № 6 от 05.08.2021 года | доставлены опоры 25.08.2021 | нет | 0
9 | Освещение улиц | ГП "Приисковское" пгт. Приисковый, ул. Вокзальная | Освещение улиц | 2021-08-02 | 2021-09-10 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 290000 | Администрация городского поселения "Приисковское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор № 4 от 02.08.2021 года | доставлены опоры 24.08.2021 | нет | 0
10 | Освещение улиц | СП "Бишигинское" с. Бишигино, ул. Набережная,40 | Освещение улиц | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 6 | 299820 | Администрация сельского поселения "Бишигинское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор № 3 от 02.08.2021 года | доставлены опоры 23.08.2021 | нет | 0
11 | Освещение улиц | СП "Верхнеключевское" с. Верхние Ключи, ул Центральная, ул. Верхняя | Освещение улиц | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 9 | 400000 | Администрация сельского поселения "Верхнеключеское" | ИП "Морозов Анатолий Александрович" г.Нерчинск ул.Красноармейская 11 | Договор № 1 от 13.08.2021 года | доставлены опоры 24.08.2021 | 30% | 90000
12 | Освещение улиц | СП "Зареченское" с. Заречное: ул.Набережная,5 ул.Набережная, 26 | Освещение улиц | 2021-08-01 | 2021-09-10 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 297000 | Администрация сельского поселения "Зареченское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор № 4 от 01.08.2021 года | 01.09.2021 установлены опоры | нет | 0
13 | Освещение улиц | СП "Знаменское" с. Знаменка: ул.Школьная,3,5,11, с.Беломестново: ул.Центральная, с.Кангил: ул. Центральная ул.Школьная с.Березово: ул.Центральная, ул.Казанушка | Освещение улиц | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 52 | 299820 | Администрация сельского поселения "Знаменское" | ООО "Монерон" г. Чита, ул. Журавлева 20, офис 509 тел. 83022319400 | Договор № 2021/08-2 от 04.08.2021 года | предоплата 20.08.2021 | 30% | 89946
14 | Освещение улиц | СП "Зюльзинское" с. Зюльзя, ул. Молодежная | Освещение улиц | 2021-08-06 | 2021-09-01 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 299820 | Администрация сельского поселения "Зюльзинское | ООО "Монерон" г. Чита, ул. Журавлева 20, офис 509 тел. 83022319400 | Договор № 1 от 06.08.2021 года | направлена предоплата 19.08.2021 | 30% | 89946
15 | Освещение улиц | СП "Илимское" с. Илим: ул.Центральная, 37, ул. Советская,26 | Освещение улиц | 2021-08-09 | 2021-08-30 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 11 | 297000 | Администрация сельского поселения "Илимское | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор № 2 от 09.08.2021 года | 31.08.2021 установлены опоры по ул. Центральная, 37 | нет | 0
16 | Освещение улиц | СП "Кумакинское" с. Левые Кумаки, ул. Набережная,21, ул. Нагорная 1, ул. Центральная 1,. с. Правые Кумаки ул. Центральная 37, Администрация Сп, 42 Школа, | Освещение улиц | 2021-08-09 | 2021-09-01 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 299820 | Администрация сельского поселения "Кумакинское | ООО "Монерон" г. Чита, ул. Журавлева 20, офис 509 тел. 83022319400 | Договор № 2021/о8-11 от 09.08.2021 года | направлена предоплата 26.08.2021 | 30% | 89946
17 | Освещение улиц | СП "Олеканское" с. Олекан, ул. Советская | Освещение улиц | 2021-08-09 | 2021-09-10 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 297000 | Администрация сельского поселения "Олеканское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор от 09.08.2021 года | доставлены опоры 24.08.2021 | нет | 0
18 | Освещение улиц | СП "Олинское" с. Олинск, ул. Рабочая | Освещение улиц | 2021-08-01 | 2021-09-10 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 297000 | Администрация сельского поселения "Олинское" | ООО "Гефест" Мамедова Назакят Имрановна г. Шилка, ул. Русская 19 тел. 89144891992 | Договор от 01.08.2021 года | 01.09.2021 установлены опоры по ул. Рабочая | нет | 0
19 | Освещение улиц | СП "Пешковское" с. Савватеево, ул. Центральная, 32 с. Пешково, ул. Центральная, 6 кв 1 | Освещение улиц | 2021-08-04 | 2021-09-05 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 290000 | Администрация сельского поселения "Пешковское"" | ООО "Гефест" г. Шилка, ул. Русская 19, контактное лицо Мамедова Назакят Имрановна 8-914-804-70-04 | Договор № 1 от 04 августа 2021 года | 03.09.2021 установили опоры для освещения по ул. Центральная, д.32 | нет | 0
20 | Приобретение музыкального и светового оборудования | ГП "Приисковское" с. Калинино, ул. Калинина | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 500000 | Администрация городского поселения "Приисковское" | ИП Вершинина Марина Валерьевна г.Чита, ул. Анохина, дом 21, кв. 40 | Договор № 48 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, подписана товарна накладная | нет | 500000
21 | Приобретение музыкального и светового оборудования | СП" Верхнеключевское" с. Верхние Ключи, с. Алеур | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 19 | 550000 | Администрация сельского поселения "Верхнеключеское" | ИП Вершинина Марина Валерьевна г.Чита, ул. Анохина, дом 21, кв. 40 | Договор № 51 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 550000
22 | Приобретение мультимедиа, проектора, экрана | СП "Знаменское" с. Кангил, Библиотека | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 8 | 149550 | МБУК НМЦ Районная библиотека | ООО "Вангола" г.Нерчинск, ул. Советская, 32 | Договор № П-11 от 05.08.2021г. | 100% оплата, подписана товарная накладная | нет | 149550
23 | Приобретение мультимедиапроектора с экраном | СП "Знаменское" с. Кангил, Дом культуры | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 9 | 56000 | Администрация сельского поселения "Знаменкское" | ИП Вершинина Марина Валерьевна г. Чита, ул. Анохина дом 21 кв. 40 | Договор № 46 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 56000
24 | Приобретение оборудования для ДК | СП "Олинсоке" с. Крупянка Дом культуры | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 7 | 110350 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Вершинина Марина Валерьевна г. Чита, ул. Анохина дом 21 кв. 40 | Договор № 41 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 110350
25 | Приобретение оборудования для библиотеки | СП "Олинское" с. Олинск Библиотека | Оборудование для учреждений | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 394650 | МБУК НМЦ Районная библиотека | ООО «Вангола» г. Нерчинск, ул. Советская 32 Библиотечная мебель МДК г. Чита | Договор № П-12 от 05.08.2021г., - 90000,00, Договор № 1290 от 11.08.2021г. - 304650,00 | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 181395
26 | Приобретение мультимедийного оборудование | СП "Олеканское" с.Олекан ул.Молодёжная д.13а Дом культуры | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 250000 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Вершинина Марина Валерьевна г. Чита, ул. Анохина дом 21 кв. 40 | Договор № 47 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 250000
27 | Приобретение музыкального и светового оборудования | СП "Бишигинское" с. Бишигино Дом культуры | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 18 | 400000 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Вершинина Марина Валерьевна г. Чита, ул. Анохина дом 21 кв. 40 | Договор № 49 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 400000
28 | Приобретение оборудования | СП "Зюльзинское" с. Зюльзя Дом культуры | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 12 | 200000 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Вершинина Марина Валерьевна г. Чита, ул. Анохина дом 21 кв. 40 | Договор № 42 от 09 августа 2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 200000
29 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Верхнеумыкэйское» 0,6 км южнее с. Верхний Умыкэй | Субботники | 2021-08-02 | 2021-08-31 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 50000 | Администрация поселения "Верхнеумыкэйское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор №от 04 августа 2021 года | 100% Акт выполненных работ от 10.08.2021 | нет | 50000
30 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Илимское» 0,5 км севернее с. Илим | Субботники | 2021-08-04 | 2021-08-31 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 7 | 100000 | Администрация сельского поселения "Илимское | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор №от 04 августа 2021 года | 100% Акт выполненных работ от 06.08.2021 | нет | 100000
31 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Олинское»0,6 км северо-западнее с. Олинск | Субботники | 2021-08-16 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 9 | 200000 | Администрация сельского поселения "Олинское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор № 1 от 16.08.2021 года | работы запланированы на 06.09.2021 | нет | 0
32 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Олеканское»0,5 км севернее с. Олекан | Субботники | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 550000 | Администрация сельского поселения "Олеканское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор от 06.08.2021 года | работы запланированы на 06.09.2021 | нет | 0
33 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Кумакинское»0,5 км западнее с. Правые Кумаки | Субботники | 2021-08-12 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 550000 | Администрация сельского поселения "Кумакинское | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор от 12.08.2021 года | 100 % Акт выполненных работ от 03.09.2021 | нет | заявка направлена в Минфин
34 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Нижнеключевское» 1 км севернее с. Нижние Ключи с. Нижние Ключи ул. Школьная дом 2 | Субботники | 2021-08-02 | 2021-08-31 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 9 | 100000 | Администрация сельского поселения "Нижнеключевское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор № 5 от 02.08.2021 года | 100% оплата, Подписана товарная накладная | нет | 100000
35 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Верхнеключевское»1 км севернее с. Верхние Ключи | Субботники | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 4 | 100000 | Администрация сельского поселения "Верхнеключеское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор от 12.08.2021 года | 100% Акт выполненных работ | нет | Заявка направлена в Минфин
36 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Зюльзинское»0,5 км южнее с. Зюльзя | Субботники | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 200000 | Администрация сельского поселения "Зюльзинское | ИП "Глава крестьянского фермерского хозяйства Мальцев Андрей Евгеньевич" | Договор № 1 от 02.08.2021 года | 100% Акт выполненных работ | нет | Заявка направлена в Минфин
37 | Проведение субботников (вывоз уборка, буртование свалок) | Сельское поселение «Зареченское» 0,5 км восточнее пст Нагорный | Субботники | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 13 | 150000 | Администрация сельского поселения "Зареченское" | МУП "Угольный" КФХ Мальцев А.Е г. Нерчинск, Аэропорт тел. 89144987459 | Договор № 5 от 04.08.2021 года | 100% акт выполненных работ | нет | Заявка направлена в Минфин
38 | Детской площаки для обустройства сквера | СП "Илимское" с. Илим ул.Центральная | Иное | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 9 | 200000 | Администрация сельского поселения "Илимское | ООО "Вереск" пгт. Дарасун, ул. Мостовая д 42 тел. 89144348134 | Договор № 08/45 от 06.08.2021 года | направлена предоплата | 30% | 60000
39 | Замена окон НОШ | СП "Верхнеумыкэйское", с. Верхний Умыкэй, ул. Центральная, д. 13 | Иное | 2021-08-13 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 99690 | Администрация поселения "Верхнеумыкэйское" | ИП Новиков М.А., г.Нерчинск, ул.Октябрьская 84 Д | Договор № б/н от 13.08.2021 года | направлена предоплата 26.08.2021 г. | 30% | 29907
40 | Замена окон | СП "Верхнеумыкэйское" с. Верхний Умыкэй, Дом культуры | Иное | 2021-08-12 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 293614.41 | Администрация поселения "Верхнеумыкэйское" | ИП Новиков М.А., г. Нерчинск, ул.Октябрьская д.99, кв.2 | Договор №20 от 12.08.2021г. - 206169,59; Договор №21 от 12.08.2021г.- 88830,41 | Предоплата 30% направлена 26.08.21г. - 61850,87 | 30% | 61436
41 | Приобретение и установка котла, линолиума | Городского поселения "Приисковское" МБДОУ с. Калинино | Иное | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 454022 | Администрация городского поселения "Приисковское" | ИП Бакшеев Александр Валентинович, г.Чита,8(3022)31-50-13, ИП Морозов Анатолий Александрович, г.Нерчинск, ул.Красноармейская 11 В, ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевая, д.14 | Договор поставки № 22-04/08/21 от 04.08.2021 года, Договор купли-продажи №1 от 13.08.2021 года, Договор № б/н от 13.08.2021 года |  | 30% | 77845
42 | Приобретение и установка пластиковых окон | Сельское поселение "Илимское" МБДОУ с. Илим | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 11 | 400000 | Администрация сельского поселения "Илимское | ИП "Аффанасьева Елена Ивановна" г. Нерчинск, ул. Погодаева, дом 101, кв 2 | Договор от 04.08.2021 года | 100% Акт выполненных работ от26.08.2021 г. | 30% | 120000
43 | Ремонт крыши | Городское поселение "Приисковское"СДК Калинино | Иное | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 245000 | Администрация городского поселения "Приисковское" | ИП " Николаева Татьяна Викторовна" г. Нерчинск, ул. Ключева д 24 | Договор № 3 от 05.08.2021 года | 100% акт выполненных работ | нет | 163120
44 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Бишигино | СП "Бишигинское" с. Бишигино, ул. Школьная, 16 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Бишигино | ООО "Биомед",пгтДарасун, ул.Калинина, 3 | Договор на поставку товара № 46 от 04.08.2021 | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
45 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Правые Кумаки | СП "Кумакинское" с. Правые Кумаки, улица Центральная 39 | Иное | 2021-08-13 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Правые Кумаки | ООО "Проекционные технологии", г.Чита, ул.Чкалова д.33, оф.58 т | Договор на поставку товара №221 от13.08.2021 | направлена предоплата 24.08.2021 | 30% | 12300
46 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Савватеево | СП "Пешковское" с. Савватеево, ул. ул. Новая, 4 | Иное | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Савватеево | ИП Петрова Анастасия Владимировна, г.Чита, ул.Набережная д 54 кв.31 | Договор поставки № 1266 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
47 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Калинино | СП "Приисковское" с. Калинино, улица Сергина, 6 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Калинино | ИП Петрова Анастасия Владимировна, г.Чита, ул.Набережная д 54 кв.31 | Договор № 1263 от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
48 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Знаменка | СП "Знаменское" с. Знаменка, ул.Школьная, 11 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Знаменка | ООО "Биомед",пгтДарасун, ул.Калинина, 3 | Договор на поставку товра № 52 от 04.08.2021 | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
49 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Олинск | СП "Олинское" с. Олинск, ул. Погодаева, 10 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Олинск | ООО "Биомед",пгтДарасун, ул.Калинина, 3 | Договор на поставку товара № 32 от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
50 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Нижние Ключи | СП "Нижниключевское" с. Нижние Ключи, ул. Центральная 47 | Иное | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 41000 | МБДОУ детский сад с.Нижние Ключи | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/61 от 06.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 12300
51 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 8 г. Нерчинск | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Рабочая 37 | Иное | 2021-08-04 | 2021-08-27 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад 8 г.Нерчинска | ФКУ ИК-1УФСИН России по Забайкальскому краю, г.Нерчинск, ул.Шилкинская , 2 | Договор на изготовление изделий № 1 от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 24600
52 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 7 г. Нерчинск | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Декабристов 5 помещение 9 | Иное | 2021-08-12 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 82000 | МБДОУ детский сад № 7 г.Нерчинска | ФКУ ИК-1УФСИН России по Забайкальскому краю, г.Нерчинск, ул.Шилкинская , 2 | Договор на изготовление изделий № 1 от 12.08.2021 года | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
53 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 6 г. Нерчинск | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. 294 полка Минометного полка, 2 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-30 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад № 6 г.Нерчинска | ООО "Оникс" г. Чита, ул. Гагарина, д.14, кв 46. 89144355446 | Договор от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 24600
54 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 5 г. Нерчинск | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. ул. Дорожная, 10 | Иное | 2021-08-03 | 2021-09-10 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад № 5 г.Нерчинска | ООО "Оникс" г. Чита, ул. Гагарина, д.14, кв 46. 89144355446, ИП Леонова Надежда Владимировна, г.Чита ул.Тимирязева, 25 | Договор поставки от 04.08.2021 года, Договор № 92/021 от 04.08.2021 года | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
55 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 4 г. Нерчинск | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Орджоникидзе, 61 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 13 | 82000 | МБДОУ детский сад № 4 г.Нерчинска | ООО "Оникс" г. Чита, ул. Гагарина, д.14, кв 46. 89144355446, ИП Леонова Надежда Владимировна, г.Чита, ул.Тимирязева, 25, тел.89244721000 | Договор от 04.08.2021 года , Договор поставки № 84/2021 от 04.08.2021 | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 24600
56 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с Пешково | СП "Пешковское" с. Пешково, улица Центральная, 37 | Иное | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 12 | 82000 | МБДОУ детский сад с.Пешково | ИП Петрова Анастасия Владимировна, г.Чита, ул.Набережная д 54 кв.31 | Договор поставик № 1277 от 11.08.2021 года | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
57 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ п.с.т Заречный | СП "Зареченское" п. Заречный, улица Набережная, 32 | Иное | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад п.с.т.Заречный | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/64 от 11.08.2021 года | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
58 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ п.с.т Нагорный | СП "Зареченское" п.с.т Нагорный, ул. Октябрьская, 1 | Иное | 2021-08-12 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад п.с.т.Нагорный | ИП Комягин Алексей Анатольевич, г.Екатеринбург,ул.Лучистая д.4 кв.13 | Договор поставик № 164725 от 12.08.2021 года | Полная оплата 27.08.2021 г. | нет | 82000
59 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Илим | СП "Илимское", с. Илим, ул. Советская, 24 | Иное | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 7 | 82000 | МБДОУ детский сад с.Илим | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/62 от 09.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 24600
60 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Олекан | СП "Олеканское", с. Олекан, улица Молодёжная, 12 А | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад с.Олекан | ООО "Биомед",пгтДарасун, ул.Калинина, 3 | Договор на поставку товара № 53 от 04.08.2021 | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
61 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Верхние Ключи | СП "Верхнеключевское" с. Верхние Ключи, ул. Нагорная, 17 | Иное | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 82000 | МБДОУ детский сад с.Верхние Ключи | ИП Петрова Анастасия Владимировна, г.Чита, ул.Набережная д 54 кв.31 | Договор поставки 1265 от 09.08.2021 года | предоплата направлена 23.08.2021 | 30% | 24600
62 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ ЦРР № 16 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Красноармейская 89 А | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-10 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 205000 | МБДОУ ЦРР № 16 г.Нерчинска | ООО "Элком" г. Ижевск, ул. Кирзаводская д.12 тел. +7 (3022)50-13-16 | Договор № 1503107 от 04.08.2021 года | направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 61500
63 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул.Советская, 71А | Иное | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 42500 | МБДОУ ЦРР № 12 г.Нерчинска | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договорпоставки 19/58 от 06.08.2021 | направлена предоплата 30.08.2021 г. | 30% | 12750
64 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ ЦРР № 12 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул.Советская, 71А | Иное | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 162500 | МБДОУ ЦРР № 12 г.Нерчинска | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/59 от 06.08.2021 года | направлена предоплата 24.08.2021 г. | 30% | 48750
65 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ № 10 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское"г. Нерчинск, ул. Первомайская, 86 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 205000 | МБДОУ № 10 г.Нерчинска | ИП Леонова Надежда Владимировна, г.Чита, ул.Тимирязева, 25, тел.89244721000 | Договор № 79/021 от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 24.08.2021 г. | 30% | 61500
66 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ с. Зюльзя | СП "Зюльзинское" с. Зюльзя, улПогодаева, 12 | Иное | 2021-08-13 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 127000 | МБДОУ детский сад с.Зюльзя | ИП Карманова Светлана Анатольевна, с.Смоленка мкрПМК, д.2 кв.2 | Договор № 3104/2021 от 13.08.2021 года | нНаправлена предоплата 26.08.2021 | 30% | 38100
67 | Приобретение игровых зоны для дошкольного учреждения для МБДОУ п.г.т Приисковый | ГП "Приисковый" п. Приисковый, пер. Путейский, 6 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 169000 | МБДОУ детский сад п.г.тПриисковый | ООО "Биомед",пгтДарасун, ул.Калинина, 3 | Договор на поставку товара № 61 от 04.08.2021 года | Направлена предоплата 23.08.2021 г. | 30% | 50700
68 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ № 1 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул.Тетерина-Петрова, дом 3 | Оборудование для учреждений | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 15 | 150000 | МБОУ СОШ № 1 г.Нерчинска | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/63 от 11.08.2021 года | Направлена предоплата 19.08.2021 г. | 30% | 45000
69 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ № 2 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Пушкинская, 26 | Оборудование для учреждений | 2021-08-03 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ ООШ № 2 г.Нерчинска | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки № Х030821-1С-2 от 03.08.2021 | направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
70 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ № 9 г. Нерчинска | ГП "Нерчинское" г. Нерчинск, ул. Достовалова, 11 | Оборудование для учреждений | 2021-08-11 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 12 | 150000 | МБОУ СОШ № 9 г.Нерчинска | ООО "ДНС Ритейл",г.Чита мкр.Царский, д 4 | Договор купли-продажи Е54-001062 от 11.08.2021 года | 100% подписана товарная накладная 26.08.2021 г. | нет | 150000
71 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ п.с.т Заречный | СП "Зареченское" п. Заречный, ул. Набережная, 6 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ СОШ п.с.т.Заречный | ООО "ДНС Ритейл",г.Чита мкр.Царский, д 4 | Договор купли-продажи ES4-000956 от 09.08.2021 года | 100% Подписана счет - фактура от 09.08.2021 г. | нет | 150000
72 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ п.с.т Нагорный | СП "Зареченское" п.с.т. Нагорный, пер. Школьный, 1 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 150000 | МБОУ СОШ п.с.т.Нагорный | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/50 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
73 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Правые Кумаки | СП "Кумакинское" с. Правые Кумаки, улица Центральная, 42 | Оборудование для учреждений | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ ООШ с.Правыее Кумаки | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | договор поставки 19/55 от 06.08.2021 | Направлена предоплата 24.08.2021 г. | 30% | 45000
74 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Левые Кумаки | СП "Кумакинское" с. Левые Кумаки, ул. Набережная, 19 | Оборудование для учреждений | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ НОШ с.Левые Кумаки | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставик 19/65 от 11.08.2021 года | Направлена предоплата 21.08.2021 г. | 30% | 45000
75 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Верхний Умыкэй | СП "Верхнеумыкэйское" с. Верхний Умыкэй, ул. Центральная, д. 13 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ НОШ с.Верхний Умыкэй | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки № 19/46 от 05.08.2021 | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
76 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Березово | СП "Знаменское" с. Березово, ул. Центральная, 9 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ НОШ с.Березово | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки № 19/56 от 05.08.2021 | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
77 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Кангил | СП "Знаменское" с.Кангил, ул. Школьная, 2 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ НОШ с.Кангил | Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор 19/50 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
78 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Знаменка | СП "Знаменское" с. Знаменка, ул. Набережная, 10 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ "СОКШ с.Знаменка" | Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор 19/42 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
79 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Илим | СП "Илимское" с. Илим, ул. Центральная, 37 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ СОШ с.Илим | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/52 от 05.08.2021 | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
80 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Олекан | СП "Олеканское" село Олекан, улица Школьная 1"А" | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 150000 | МБОУ СОШ с.Олекан | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19-54 от 05.08.2021 | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
81 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Олинск | СП "Олинское" с. Олинск, ул. Рабочая 5 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 150000 | МБОУ СОШ с.Олинск | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/45 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
82 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Зюльзя | СП "Зюльзинское" с. Зюльзя, ул. Погодаева, 6 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 9 | 150000 | МБОУ СОш с.Зюльзя | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/43 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
83 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Зюльзикан | СП "Зюльзинское" с. Зюльзикан, ул ул. Советская, 25 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ ООШ с.Зюльзикан | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор 19/44 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
84 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Нижние Ключи | СП "Нижниключевское" с. Нижние Ключи, ул. Школьная, 1 | Оборудование для учреждений | 2021-08-11 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 149217 | МБОУ СОШ с.Нижние Ключи | ООО "МЕГА ТЕХНИКА", г.Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, д.19 каб.3 | договор розничной купли -продажи № 1 от 11.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 44765.1
85 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Верхние Ключи | СП "Верхнеключевское" с. Верхние Ключи, ул. Школьная, 10. | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 12 | 150000 | МБОУ НОШ с.Верхние Ключи | Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор 19/48 от 05.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
86 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ п.г.т Приисковый | СП "Приисковское" пгт. Приисковый, ул. Школьная, 7 | Оборудование для учреждений | 2021-08-05 | 2021-08-25 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 3 | 150000 | МБОУ СОШ п.г.т.Приисковый | ООО "МЕГА ТЕХНИКА", г.Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, д.19 каб.3 | Договор поставки б/н от 05.08.2021 года | Полная оплата 26.08.2021 г. | нет | 150000
87 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Калинино | СП "Приисковское" с. Калинино, ул. Калинина, дом 13 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ ООШ с.Калинино | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки 19/57 от 09.08.2021 | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
88 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Бишигино | СП "Бишигинское" с. Бишигино, ул. Школьная, 16 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ СОШ с.Бишигино | ИП Хорошев Илья Александрович г. Екатеринбург | Договор поставки №Ч100821-1Т от 09.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
89 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Савватеево | СП "Пешковское" с. Савватеево, ул. Центральная, д. 32 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 9 | 150000 | МБОУ ООШ с.Савватеево | ИП Черников Дмитрий Игоревич, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна,16, оф.211,214, тел 8 (343) 300-93-04 | Договор поставки № Ч110821-1Т от 09.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
90 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Волочаевка | СП "Андронниковское" с. Волочаевка, ул. Школьная, 3 | Оборудование для учреждений | 2021-08-04 | 2021-09-17 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 150000 | МБОУ ООШ с.Волочаевка | ИП Черников Дмитрий Игоревич, г.Екатеринбург, ул.Коминтерна,16, оф.211,214, тел 8 (343) 300-93-04 | Договор поставки № Ч110821-2Т от 09.08.2021 года | Направлена предоплата 20.08.2021 г. | 30% | 45000
91 | Приобретение мультимедийное и компьютерное оборудование для МБОУ СОШ с. Пешково | СП "Пешковское" с. Пешково, ул. Центральная, д. 31 | Оборудование для учреждений | 2011-08-06 | 2021-09-01 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 12 | 150000 | МБОУ СОШ с.Пешково | ООО "ДНС Ритейл", г.Чита, мкр.Царский д.4 | Договор Купли-продажи Е54-001054 от 06.08.2021 года | Полная оплата 23.08.2021 г. | нет | 150000
92 | Приобретение концертной одежды и обуви | Городское поселение "Нерчинское" г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 379000 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Вопилов А.А., 142432, Московская область, Ногинский район, г. Черниголовка, ул. Солнечная, д.4, кв.92, ИП Багаев А.А, 610046, г.Киров, ул. Захватаева, д 23, офис 10; ИП Просянкина С.Н., 142302, МО, г.Чехов-2, ул. Лесная д.10 кв. 37 | Договор № 60-112021 от 11.08.2021, Договор № 163 от 04.08.2021 года, Договор № 287 от 17.08.2021 года | Дог.№60-112021-100% оплата, подписана тов.накладная; Дог.№163 - предоплата 30% 112727,10; Дог.№287 предоплата 30% 30156,00 | 30% | 222503.1
93 | Приобретение одежды и обуви для народного мужского хора "Нерчане" | Городское поселение "Нерчинское" г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | Оборудование для учреждений | 2021-08-12 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 10 | 595000 | г. Нерчинск МБУК МРКДЦ , ул. Достовалова, 3 | ИП Ягибеков Муслим Акимович г. Москва, 1-й Волоколамский проезд д.10, стр. 1, ИП Красноярова О.С., Забайкальский край, г. Чита, мкр. Царский, д.1, кв.39, ИП Бутина Е.Г.,673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Шилова, д.16, ИП Ласкина Т.С, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Профсоюзная, д.78, кв 141 | Договор от 19.08.2021 года., Договор № 297 от 19.08.2021 года Договор от 12.08.2021, Договор № 48 от 16.08.2021 года, Договор № 298 от 19.08.2021г. | Договор от 12.08.2021г - 30% аванса, договор | 30% 30% 30% | 304310.1 | 112727,1 30156 18680
94 | Приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств | Городское поселение "Нерчинское" г. Нерчинск, МУДОДШИ ,ул. Ярославского, 12 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 9 | 595000 | МУДОДШИ г.Нерчинск | ООО "МУЗАККОРД ПРО" г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, корпус 2, эт. 4, пом. 401 | Договор на поставку товара №МП0001497 от 09.08.2021 года | По договору внесена предоплата в размере 30% 24.08.21г. - 178500 | 30% | 178500
95 | Приобретение оборудования для ДШИ | Городское поселение "Нерчинское" г. Нерчинск, МУДОДШИ ,ул. Ярославского, 12 | Оборудование для учреждений | 2021-08-09 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 5 | 200000 | МУДОДШИ г.Нерчинск | ООО "Техноторг" г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 100, корп. 2, эт/офис 4/419а | Договор поставки № ТЕХ000899 от 09 августа 2021 года | По договору внесена предоплата в размере 30% 24.08.21г.-60000 | 30% | 60000
96 | Приобретение "Полосы препятствий" | Городское поселение "Нерчинское" г. Нерчинск, МБУ ДО ЦДТ, Первомайская ул., 82 | Оборудование для учреждений | 2021-08-06 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 200000 | МБУ ДО ЦДТ г. Нерчинск | ФКУ ИК-1 УФСИН России по Забайкальскому краю , г.Нерчинск, ул.Шилкинская,2 тел.8(20242) 41741 | Договор на изготовление изделий № 93 от 06.08.2021 года | Направлена предоплта 01.09.2021 г. | 30%% | 60000
97 | Приобретение спортивного инвентаря | Администрация МР "Нерчинский район", г. Нерчинск, ул. Шилова 3 | Оборудование для учреждений | 2021-08-02 | 2021-09-15 | Администрация Губернатора Забайкальского края/ Соглашение № 81 от 04.08.2021 года | 11 | 1000000 | Администрация муниципального района "Нерчинский район" | ООО "Орсо" г. Обь, ул. Авиационная 12 помещение 4 | Договор от 13.08.2021 года, Договор от 17..08.2021 года | проведена предоплата 20.08.2021, 24.08.2021 | 30% 30% | 300000 | 150000 150000
98 | Приобретение и замена ленолиума МБДОУ № 10 г.Нерчинск | ГП "Нерчинское"г. Нерчинск, ул. Первомайская, 86 | Иное | 2021-07-30 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 200000 | МБДОУ №10 г. Нерчинска | ИП Юлчиев Нудербек Мухаматжанович, г.Нерчинск, ул.Красноармейская, 104 | Договор № 5 от 30.07.2021 года | проведена оплата 30.08.2021 | нет | 200000
99 | Текущий ремонт крыши МБДОУ № 7 г. Нерчинская | ГП "Нерчинское" г.Нерчинск, ул.Декабристов,5 пом.9 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 11 | 90000 | МБДОУ №7 г. Нерчинска | ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевя, 24 | Договор № б\н от 04.08.2021 года | проведена предоплата 27.08.2021 г. | 30% | 27000
100 | Текущий ремонт крыши МБДОУ с.Заречное | СП "Зареченское", Забайкальский край, п.с.т.Заречный, ул.Набережная,32 | Иное | 2021-07-28 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 90000 | МБДОУ п.с.т. Заречный | ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевя, 24 | Договор № б\н от 28.07.2021 года | 100% оплата подписана товарная накладная | нет | 90000
101 | Текущий ремонт крыши ООШ с.Правые Кумаки | СП "Кумакинское", Забайкальский край, с.Правые Кумаки, ул.Центральная,42 | Иное | 2021-08-13 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 3 | 90000 | МБОУ ООШ с. Правые Кумаки | ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевя, 24 | Договор от 13.08.2021 года | Проведена предоплата 03.09.2021 г. | 30% | 27000
102 | Текущий ремонт крыши МБДОУ с.Првые Кумаки | СП "Кумакинское", Забайкальский край, с.Правые Кумаки, ул.Центральная,39 | Иное | 2021-08-04 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 90000 | МДОУ с. Правые Кумаки | ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевя, 24 | Договор № б/н от 04.08.2021 года | Проведена предоплата 31.08.2021 г. | 30% | 27000
103 | Текущий ремонт крыши СОШ с.Пешково | СП "Пешковскоу", Забайкальский край, с.Пешково, ул. | Иное | 2021-08-13 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 7 | 400000 | МБОУ СОШ с. Пешково | ИП Тортоев Максим Иванович, г.Нерчинск, ул.Ключевая, д.14 | Договор подряда № 1 от 13.08.2021 года | Ведутся работы по подписанию КС 2, КС 3. | нет | 0
104 | Текущий ремонт крыши МБДОУ п.г.т.Приисковый | СП "Приисковское", Забайкальский край, п.г.тПриисковый, пер.Путейский д.6 | Иное | 2021-08-16 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 7 | 90000 | МБДОУ п.г.т. Приисковый | ИП Николаева Татьяна Викторовна, г.Нерчинск, ул.Ключевя, 24 | Договор № б/н от 16.08.2021 года | переведена предоплата 27.08.2021 г. | 30% | 27000
105 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков ( парты, стулья, зонирование, брендирование) |  | Иное |  |  | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | 10 | 84865 | СОШ с. Олинск |  |  | предоплата | 30% | заявка направлена в МИНфин
106 | Приобретение баннеров на выборы 2021 год |  | Иное | 2021-08-18 | 2021-09-15 | Министерство финансов Забайкальского края / Соглашение № 7/17 от 30.07.2021 года | - | 45360 | Администрация МР "Нерчинский раон" | ИП "Филатова Ольга Петровна" г. Чита, 6мкр., д 21 кв.12 | Договор от 18.08.2021 года | 100% товарная какладная от 19.08.2021 № 2957 | нет | 45360
| ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЙ | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ИТОГО ЛИСТОВ, шт | ИТОГО СУММА, руб | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ЗАПОЛНЕНО | ИТОГО СУММА, руб
| 106 | 104 | 106 | 105 | 105 | 106 | 1124 | 22798598.41 | 106 | 105 | 105 | 105 | 106 | 8169279
*Строго в соответсвии со следующими видами:
1. Детские и спортивные плошадки
2. Уличное освещение
3. Оборудование для учреждений
4. Субботники
5. Иное