Отчет о реализации  2 этапа Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Нерчинский район» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Нерчинский район» от 21 декабря 2018 года  № 122 (в редакции от  27 ноября 2020 года № 267)

Главная стратегическая цель развития муниципального района «Нерчинский район» - обеспечить достаточно высокое и устойчиво повышающееся качество жизни для нынешних и будущих поколений граждан.

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального района

«Нерчинский район»

| Показатели |  | 2016 |  | 2023 план по стратегии 2этап |  | 2023 факт |  | % факт к плану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения муниципального района конец года), тыс.человек |  | 27,33 |  | 27,0 |  | 26,6 |  | 98,5 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. |  | -164 |  | -100 |  | -188 |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечить повышение доступности и качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. % |  | 41,27 |  | 100 |  | 48,2 |  | 48,2 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % |  | 80,46 |  | 100 |  | 62 |  | 62 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % |  | 81,0 |  | 81 |  | 82 |  | 101,2 |
| Задача 1.2.Содействовать в повышении доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя обеспеченность койко-местами в больничных учреждениях на 10000 населения, ед. |  | 40,4 |  | 40,4 |  | 38,2 |  | 94,5 |
| Коэффициент естественного прироста населения (на 10000 населения) |  | 3,1 |  | 2,9 |  | 0 |  | 0 |
| Задача 1.3. Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число спортсооружений, всего, ед. | 63 |  | 70 |  | 36 |  | 51,4 |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 15,7 |  | 55 |  | 44,5 |  | 80,9 |  |
| Число общедоступных (публичных) библиотек, ед. | 24 |  | 25 |  | 24 |  | 96 |  |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек, экз. | 181737 |  | 196780 |  | 140981 |  | 71,6 |  |
| Число учреждений культурно-досугового типа, ед. | 24 |  | 25 |  | 24 |  | 96 |  |
| Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, мест | 4044 |  | 4744 |  | 2577 |  | 54,3 |  |
| Число участников, задействованных в мероприятиях, направленных на развитие и реализацию потенциала молодежи в интересах общества, чел. | 91958 |  | 93993 |  | 71000 |  | 75,5 |  |
| Задача 1.4. Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем вводимого жилья за счет всех источников финансирования, кв. м. |  | 3,0 |  | 4 |  | 0,09 |  | 2,3 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв. метров |  | 16,4 |  | 16,9 |  | 17,69 |  | 104,7 |
| Задача 1.5. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и сохранение благоприятной экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения |  | 2560 |  | 1850 |  | 1385 |  | 74,9 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн |  | 1,52 |  | 1,4 |  | 1,59 |  | 113,6 |
| Объем сброса загрязненных сточных вод за год, тыс. куб.м. |  | 140 |  | 120 |  | 140 |  | 116,7 |
| Задача 1.6. Содействовать в реализации мероприятий по активной политике занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая без учета субъектов малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек), тыс. чел. |  | 5,0 |  | 4,9 |  | 5,2 |  | 106,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % |  | 2,1 |  | 1,6 |  | 1 |  | 62,5 |
| Количество созданных рабочих мест, шт. |  | 23 |  | 230 |  | 48 |  | 20,9 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей |  | 23,3 |  | 42,0 |  | 53,4 |  | 127,1 |
| Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей |  | 10124,6 |  | 18300,0 |  | 49179,4 |  | 268,7 |
| Задача 1.7. Обеспечить создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории района, % |  | 0 |  | 87 |  | 0 |  | 0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 0 |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |
| Цель 2. Развитие экономического потенциала территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. |  | 739,6 |  | 937,2 |  | 2089,8 |  | 223 |
| Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. |  | 383,1 |  | 1500 |  | 1454,3 |  | 96,9 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. |  | 43071,6 |  | 82399 |  | 44899,5 |  | 54,5 |
| Задача 2.1.Содействовать развитию транспортной инфраструктуры, связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |  | 15 |  | 5 |  | 39 |  |  |
| Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением на территории муниципального района, % |  | 3,9 |  | 1,6 |  | 27,8 |  |  |
| Доля покрытия сотовой связью, % |  | 51,4 |  | 85,7 |  | 93 |  | 108,5 |
| Доля обеспеченности доступа к сети «Интернет», % |  | 68,5 |  | 94,6 |  | 93 |  | 98,3 |
| Доля покрытия цифровыми эфирными телесетями, % |  | 20 |  | 86 |  | 100 |  | 116,3 |
| Задача 2.2. Обеспечить благоприятную среду для развития многоотраслевого предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. |  | 501 |  | 510 |  | 327 |  | 64,1 |
| Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых муниципального образования, % |  | 18,2 |  | 18,5 |  | 18,2 |  | 98,4 |
| Задача 2.3. Активизировать развитие сельского хозяйства, в том числе за счет поддержки личных подсобных хозяйств населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб. |  | 978,9 |  | 1421,3 |  | 1356,0 |  | 95,4 |
| Производство продукции в личных подсобных хозяйствах, млн. руб. |  | 795,6 |  | 1151,3 |  | 986,0 |  | 85,6 |
| Задача 2.4. Развитие событийного туризма и комплекса туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение инвестиций в сферу туризма в целях совершенствования туристской инфраструктуры, млн. руб. |  | 59,0 |  | 100,0 |  | 0 |  | - |
| Количество разработанных и внедренных маршрутов, ед. |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |
| Количество туристов, чел. |  | 13562 |  | 30000 |  | 20094 |  | 67 |
| Цель 3. Эффективная работа органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечить повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, % |  | 56 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |
| Задача 3.2. Повысить эффективность финансово-бюджетной, налоговой и экономической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального района, % |  | 15,9 |  | 20 | 18,6 |  |  | 93 |
| Процент исполнения плана поступлений доходов от использования и продажи муниципального имущества, % |  | 92,3 |  | 102 | 91,7 |  |  | 89,9 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района, % |  | 27,4 |  | 32 | 26 |  |  | 81,3 |
| Задача 3.3. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных |  | 26,6 |  | 45 |  | 30 |  | 60 |
| Степень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных потребителей муниципальных услуг |  | 56 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |

Выполнение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Нерчинский район» на период до 2030 года, утвержденного постановлением Главы муниципального района «Нерчинский район» № 1 от 26 апреля 2021 года 2 этап.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | из них в 2022 году, тыс.руб. | Наименование показателя, единица измерения | 2022 факт | 2023 факт | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение доступности и качества дошкольного образования муниципального района «Нерчинский район» (пристройка к МБДОУ № 10 г. Нерчинска на 36 мест) | 2019-2020 | 38 202,0 | 7701,25 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. % | 49,1 | 48,2 | Управление образования, отдел архитектуры и градостроительства |
| 2 | Строительство нового здания детского сада на 120 мест | 2025 | 120000,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство школы в г. Нерчинск | 2025-2026 | 1223045,0 | 0 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 71,2 | 62 | Управление образования, отдел архитектуры и градостроительства |
| 4 | Строительство нового здания на 180 мест МБОУ СОШ с. Зюльзя | 2030 | 144000,0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Строительство нового здания школа-сад с. Нижние Ключи на 70 мест. | 2030 | 70000,0 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Введение ставок педагогов дополнительного образования в школах, имеющих лицензию по дополнительному образованию | 2019-2030 | 416,0 | 43,492 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы % | 78,9 | 78,9 | Управление образования |
| 7 | Капитальный ремонт в учреждениях дошкольного образования (пгт. Приисковый, с. Калинино, с. Бишигино, с. Верхние Ключи, пст. Заречный, пст. Нагорный, с. Знаменка, с. Зюльзя, с. Илим, с. Правые Кумаки, с. Нижние Ключи, с. Олекан, с. Пешково, с. Савватеево, МБДОУ № 10, № 12 г. Нерчинск) | 2019-2030 | 102294,9 | 0 | Износ материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | - | 20981,4 | Управление образования |
| 8 | Капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях (№9, №2, №1 г. Нерчинск, с. Калинино, с. Волочаевка, с. Бищигино, с. Верхние Ключи, с. Верхний Умыкэй, пст. Заречный, с. Знаменка, с. Кангил, с. Березово, с. Зюльзя, с. Зюльзикан, с. Илим, с. Правые Кумаки, с. Нижние Ключи, с. Олекан, с. Савватеево, с. Пешково) | 2019-2030 | 413566,2 | МБОУ СОШ №9 г.Нерчинска 59782,234 МБОУ НОШ с.Березово 3592,6 руб Капит. Ремонт спортзала МБОУ НОШ с.Березово 1944,3 | Износ материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 1 | 0 | Управление образования |
| 9 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Илим» | 2019 | 2142,9 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Основная общеобразовательная школа с.Савватеево» | 2019 | 2142,9 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Нагорный» | 2020 | 4775,6 | 4775,6 |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Общая общеобразовательная школа с. Калинино» | 2021 | 2040,15 | Перенос на 2022 год |  |  |  |  |
| 13 | Профессиональная переподготовка педагогических кадров, Обучение студентов по КЦП с выплатой стипендии 5000 рублей в месяц (9 месяцев) | 2019 - 2030 | 10000,0 | 0 | Наличие дефицита педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях (% потребности) | - | 0 | Управление образования |
| 14 | Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (МБОУ НОШ с. Кангил, МБОУ ООШ с. Савватеево, МБОУ ООШ с. Зюльзикан, МБОУ ООШ с. Правые Кумаки, МБОУ СОШ с. Илим, МБОУ СОШ с. Олекан, МБОУ СОКШ с. Знаменка, МБОУ НОШ с. Верхние Ключи, МБОУ НОШ с. Березово,с.Левые Кумаки) | 2020 | 34825,0 | 34825,0 |  | - | - |  |
| 15 | Капитальный ремонт здания учреждений дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ, ДШИ) | 2026-2030 годы | 55041,0 | 0 | Износ материально-технической базы учреждений дополнительного образования, % от общего числа учреждений | 50 | 0 | Управление образования |
| 16 | Строительство нового загородного оздоровительного лагеря | 2028 | 50000,0 | 0 | Степень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных потребителей муниципальных услуг | - | - | Управление образования |
| 17 | Реализация проекта «МОСТ» | 2019-2022 | 850,0 | 0 | Доля образовательных организаций, включившихся в проект, реализуя программу «Школьное телевидение», % | - | - | Управление образования |
| 18 | Строительство модульных ФАПов в селах района | 2019-2030 | 75000,0 | 9000,0 | Количество введенных в эксплуатацию модульных ФАПов, ед. | - | - | Отдел архитектуры и градостроительства, комитет экономики и имущественных отношений |
| 19 | Капитальное строительство ФАПов | 2019-2022 | 24000,0 | 12000,0 | Количество введенных в эксплуатацию ФАПов, ед | - | - |  |
| 20 | Капитальный ремонт здания Нерчинской ЦРБ | 2021 |  |  |  | - | - |  |
| 21 | Оснащение ФАП | 2020 | 2850,0 | 2850,0 |  | - | - |  |
| 22 | Приобретение медицинского оборудования для ГУЗ «Нерчинская ЦРБ» | 2021 | 30395,5 |  | Количество единиц приобретенного оборудования | - | - |  |
| 23 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2021 | 6574,0 |  | Количество единиц приобретенной техники | - | 1 |  |
| 24 | Приобретение служебного жилья для медицинских работников | 2019-2021 | 13496,45 | 3193,36 | Количество приобретенного жилья , ед. | - | - |  |
| 25 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (села Олекан, Илим, Правые Кумаки, Нижние Ключи) | 2019 -2030 | 49400 тыс. руб., в том числе 20200 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 19700 тыс. руб.- краевой бюджет, 9500 тыс. руб. – местный бюджет |  | Число спортсооружений, всего, ед. | 35 | 36 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту, комитет сельского хозяйства и продовольствия |
|  |  |  |  | 3000,0 | Введено спортивных площадок (ед.) | 0 | 3 |  |
| 26 | Приобретение и установка уличных тренажерных комплексов в с. Зюльзя, Знаменка | 2019 | 6071,5 |  | Количество установленных уличных тренажеров, ед. | 0 | 0 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 27 | Установка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (13 детских площадок, 2 хоккейных коробки, воркаут с тренажерами, 3 воркаута) | 2019 |  |  | Количество установленного оборудования, ед. | 0 | 4 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 28 | Строительство площадки для принятия нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в г. Нерчинск | 2020 | 3395,3 | 3395,3 | Ввод в эксплуатацию площадки, ед. | - | - | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 29 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона в г. Нерчинск | 2020-2021 | 2000,0 | 0,0 | Наличие проектно-сметной документации | - | - | Администрация городского поселения «Нерчинское» |
| 30 | Реконструкция стадиона в г. Нерчинск | 2022-2024 | 100000,0 |  |  | - | - | Администрация городского поселения «Нерчинское» |
| 31 | Проведение спортивных массовых мероприятий | По отдельному плану | 2750,0 (бюджет района) |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 55 | 44,5 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 32 | Ремонтные работы зданий библиотек в сельских и городских поселениях (МБУК НМЦ РБ, пгт. Приисковый, с. Кангил, с. Илим, с. Нижние Ключи, с. Олекан) | 2020-2030 | Участие в федеральной программе «Развитие культуры России» с долей софинансирования краевого и местного бюджетов | 0 | Число общедоступных (публичных) библиотек, ед. | 24 | 24 | Отдел культуры и туризма |
| 33 | Подключение к инф-тел сети "Интернет" и развитие библиотечного дела | 2023-2030 | 105,9 | 105,9 | Число библиотек, подключенных к сети «Интернет», ед. | 12 | - |  |
| 34 | Участие в конкурсном отборе на выделение субсидий для реализации мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 2019-2030 | 345,3 | 345,3 |  | 152777 | 140981 |  |
| 35 | Строительство СДК в селах Калинино, Шивки, Алеур, Кангил, Зюльзя | 2026-2030 | 0 |  | Число мест в учреждениях культурно-досугового типа, мест | 2577 | 2577 | Отдел культуры и туризма |
| 36 | Строительство культурно-досугового центра в г. Нерчинск | 2022 | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт Дома культуры в пгт. Приисковый | 2019 | 2548,8 | 256103,0 (2019г) |  |  |  |  |
| 38 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Знаменка | 2020 | 6402,0 | 5820,0 (2020г.) |  |  |  |  |
| 39 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Савватеево | 2019-2022 | 3777,0 | 3777,4(2019г) 10457,34 (2022г) |  |  |  |  |
| 40 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Олинск | 2020 | 5883,2 | 5883,2 |  |  |  |  |
| 41 | Приобретение и установка модульного Дома культуры на 100 мест в с. Нижние Ключи | 2022-2025 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 42 | Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Зюльзикан | 2022 | 7 890,0 | 7890,0 |  |  |  |  |
| 43 | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры ( с. Андронниково, с. Бишигино, с. Пешково, с. Алеур, с. Верхний Умыкэй, с. Верхние Ключи , пст. Заречный, пст. Нагорный, с. Зюльзикан, с. Правые Кумаки, с. Левые Кумаки, с. Олекан, с. Крупянка) | 2019-2030 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 44 | Обеспечение развития и укрепления МТБ муниц. домов культуры МУДОДШИ (участие в федеральной программе «Культура России») | 2019-2024 | 4 071,9 | 4 071,9 | Число учреждений культурно-досугового типа, принявших участие в федеральной программе, ед. | 1 | - | Отдел культуры и туризма |
| 45 | Открытие филиала ДШИ в пст. Нагорный, пст. Заречный | 2030 | 0 | 0 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел.в год | 163 | - | Отдел культуры и туризма |
| 46 | Межрайонный фестиваль Ретро-песни. | Ежегодно | 2300,0 собственные доходы | 5000,0 | Число жителей муниципального района, участвующего в культурно–досуговых мероприятиях проводимых муниципальными учреждениями культуры, чел. | 105023 (количество посещений) | 105926 (количество посещений) | Отдел культуры и туризма |
| 47 | Фестиваль городской среды прошлого «В саду Даурского Версаля» | Ежегодно | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 48 | Межрайонный фестиваль ветеранских коллективов | Раз в 5 лет | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 49 | Участие в краевых, региональных, международных конкурсах, смотрах, фестивалях | По отдельному плану | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 50 | Учреждение главой муниципального района «Нерчинский район» грантов молодым специалистам в области образования | 2019-2030 | 165,0 (бюджет района) | 40,23 | Число человек, получивших грант. | 7 | 5 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 51 | Поощрение выпускников, окончивших образовательные учреждения муниципального района «Нерчинский район» с золотыми и серебряными медалями | 2019-2030 | 619,0 (бюджет района) | 48,0 | Число человек, получивших поощрение. | 8 | 1 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 52 | Рождественская Елка главы муниципального района «Нерчинский район» для отличников и хорошистов образовательных учреждений района. | 2019-2030 | 688,5 (бюджет района) | 70,0 | Число человек, получивших новогодние подарки. | 100 | 100 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 53 | Проведение военно-патриотического мероприятия районного смотра-конкурса песни и строя. | 2019-2030 | 120,0 (бюджет района) | 36,0 | Число команд участвующих в конкурсе. | 10 | 10 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 54 | Содействие в строительстве и вводе жилья в эксплуатацию в городских и сельских поселениях района | 2019-2030 | 1272000,0 |  | Объем вводимого жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. (ежегодно) | 2,355 | 2,392 | Отдел архитектуры и градостроительства |
|  |  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя муниципального образования, кв. метров | 17,55 | 17,69 |  |
| 55 | Участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение коммунальной техникой поселений Нерчинского района на 2019-2021 годы». | 2020 -2023 | 2050,0 | 12125,7 | Приобретение специализированной автомобильной техники- автоцистерн 11 ед. | 0 | 0 | Отдел информационных технологий администрации муниципального района , главы администраций городских и сельских поселений |
| 56 | Проведение мониторинга недр на объекты водоснабжения. | 2019 -2030 | 325,0 (бюджет района, бюджет городских и сельских поселений |  | Подтверждение запасов питьевой воды, количество обследований для вновь возводимых объектов | 0 | 0 | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района, главы администраций городских и сельских поселений |
| 57 | Восстановление существующих артезианских скважин, объектов водоснабжения на территории района (28 объектов) | 2025-2027 | 19600,0. | 951,9 | Ремонт объектов водоснабжения, всего - 28 | 0 | 0 | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района, главы администраций городских и сельских поселений. |
| 58 | Проведение капитального строительства объектов водоснабжения (артезианских скважин) на территории района (12 объектов) | 2023-2025 | 36000,0 |  | Проведение капитального строительства объектов водоснабжения, | 0 | 0 | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района, главы городских и сельских поселений. |
| 59 | Разработка ПСД на строительство нового центрального водовода (протяженность центрального водовода - 11 км) | 2022-2023 | 5000,0 |  | Наличие проектно-сметной документации | 0 | 0 | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района |
| 60 | Разработка ПСД на реконструкцию водозабора и ВНС «Зыряниха» в г. Нерчинск | 2020 | 6000,0 |  | Наличие проектно-сметной документации | - | - | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района |
| 61 | Оформление документации на объекты водоснабжения | 2019 -2030 | 720,0 бюджет поселений |  | Получение санитарно-эпидемиологических заключений -36 | 0 | 0 | Главы администраций городских и сельских поселений |
|  |  | 2019 -2020 | 1400,0 Бюджет поселений |  | Оформление документации земельно-имущественных отношений (кадастровый учет, санитарная защитная зона) -36 | 30,0 | 8,5 | Главы администраций городских и сельских поселений |
| 62 | Контроль качества питьевой воды | 2019 -2030 | 1600,0 Бюджет поселений |  | Обеспечение выполнений мероприятий программы производственного санитарного контроля -36 | 1 | 2 | Главы администраций городских и сельских поселений |
| 63 | Реализация мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка, профилактику экстремизма и терроризма на территории города | 2019-2030 |  |  | Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения | 1512 | 1385 |  |
| 64 | Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок | 2019-2030 | Средства предприятий |  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн | 1,61 | 1,59 | Главный специалист по охране окружающей среды |
| 65 | Строительство центральной котельной | 2023-2025 | 1500000,0 | 0,0 |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, администрация городского поселения «Нерчинское» |
| 66 | Строительство очистных сооружений в г. Нерчинск мощностью 150 тыс. м.куб./год | 2022-2025 | 800000,0 | 0,0 | Объем сброса загрязненных сточных вод за год, тыс. куб.м. | 136,5 | 140 | Отдел архитектуры и градостроительства, администрация городского поселения «Нерчинское» |
| 67 | Заключение концессионных соглашений в отношении источников теплоснабжения в селах: Знаменка, Олекан, Олинск, Савватеево (котельная № 1,№2), Пешково, пгт. Приисковый | 2021-2030 |  |  |  | - | - | Отдел информационных технологий администрации Нерчинского района |
| 68 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений в пгт.Приисковый | 2026-2030 |  |  | Наличие разработанной ПСД | - | - |  |
| 69 | Разработка ПСД на строительство новых квартальных сетей водоотведения (протяженность квартальных канализационных сетей - 3,5 км) | 2023 |  |  | Наличие разработанной ПСД | - | - |  |
| 70 | Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты пгт Приисковый | 2021-2023 | 113145,42 |  |  | - | 157500,0 |  |
| 71 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | 2019-2024 |  | 66590,1 | Благоустроенные территории, ед. | 1 | 1 |  |
| 72 | Популяризация современных рабочих специальностей | 2019-2030 |  |  | Численность занятых в экономике (среднегодовая без учета субъектов малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников которых не превышает 15 человек), тыс. чел. | 5,4 | 5,2 |  |
| 73 | Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) |  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы, % | 2,4 | 1 |  |
| 74 | Оборудование социально значимых объектов социальной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности муниципального «района Нерчинский район», с целью обеспечения доступности для инвалидов, в том числе: -Учреждений образования; - Учреждений культуры; - Учреждений администрации. | 2020-2030 | 600,0 (бюджет района)+ софинансирование из краевого бюджета | 0 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории района, % | 0 | 0 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбаръерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
|  |  |  |  |  | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, % | 0 | 0 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 75 | Закупка специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов | 2025г. 2030г. | 150,0 (бюджет района)+ софинансирование из краевого бюджета | 0 | Количество специализированного автотранспорта | - | - | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 76 | Оборудование остановок общественного транспорта с целью обеспечения доступности инвалида | 2021г. 2025г. 2030г. | 225,0 (бюджет района)+ софинансирование из краевого бюджета | 0 | Количество оборудованных остановок общественного транспорта | - | - | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 77 | Приобретение оборудования, позволяющего инвалидам и другим маломобильным группам населения осуществлять беспрепятственный доступ к социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре (пандусы, подъемники для инвалидов, звуковые маяки и информаторы, тактильная плитка, системы субтитрирования и т.д.) | 2020- 2030 | 150,0 (бюджет района)+ софинансирование из краевого бюджета | 0 | Количество приобретенного оборудования | 0 | 0 | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 78 | Строительство подъездов от села Знаменка к селу Беломестново | 2021 | 151796,46 в т.ч. 151492,87 краевой бюджет, 303,59 – бюджет района |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 39,1 | 39 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 79 | Реконструкция ул.Погодаева и ул.Ярославского в Нерчинске | 2019-2022 | 81200,0 в т.ч. 73 800 краевой бюджет, 7400 бюджет района |  |  |  |  |  |
| 80 | Реконструкция подъезд к Правым Кумакам и Верхний Умыкэй | 2025 | 50000,0 в т.ч. 45000 краевой бюджет, 5000 бюджет района |  |  |  |  |  |
| 81 | Реконструкция подъезда от автомобильной дороги Чита – Хабаровск к с. Зюльзикан | 2024 | 119 000,0 в т.ч. 116 977,0 краевой бюджет, 2 023,0 бюджет района |  |  |  |  |  |
| 82 | Реконструкция автомобильной дороги от села Калинино до села Шивки | 2026 | 35 000,0 в т.ч. 34 405,0 краевой бюджет, 595,0 бюджет района |  |  |  |  |  |
| 83 | Ремонт участков автомобильных дорог в г. Нерчинск | 2019-2030 | 85 000,0 в т.ч. 83 555,0 краевой бюджет, 1 445,0 бюджет района | 4876,9 |  |  |  |  |
| 84 | Проведение конкурсных процедур на транспортные пассажирские перевозки | 2019-2030 | - |  | Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением на территории муниципального района, % | 31,0 | 27,8 | Отдел по информационным технологиям |
| 85 | Утверждение новых маршрутов в пригородном сообщении | 2019-2030 | - |  |  |  |  |  |
| 86 | Обновление автобусного парка | 2019-2030 | 7500,0 | 1734,45 |  |  |  |  |
| 87 | Оказание содействия организациям связи в осуществлении деятельности, связанной с размещением сооружений связи и средств связи на объектах капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, в вопросах выделения земельных участков на территории района под размещение сооружений связи и средств связи Подключение всех социально значимых объектов района к современным видам связи | 2019-2030 | - |  | Доля покрытия сотовой связью, % | 99 | 93 |  |
|  |  |  |  |  | Доля обеспеченности доступа к сети «Интернет» , % | 99 | 93 |  |
|  |  |  |  |  | Доля покрытия цифровыми эфирными телесетями, % | 100 | 100 |  |
| 88 | Информационно-методическое обеспечение органов местного самоуправления городских и сельских поселений района, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 2019 -2030 | - |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших организационную, информационно-консультационную поддержку (единиц) | 113 | 135 | Комитет экономики и имущественных отношений |
| 89 | Оказание консультационной и организационной поддержки при проведении различных конкурсов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе Министерством экономического развития Забайкальского края | 2019 -2030 | - |  |  | - | - | Комитет экономики и имущественных отношений |
| 90 | Содействие в организации работы Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Нерчинском районе | 2019 -2030 | - |  |  | - | 1 | Комитет экономики и имущественных отношений |
| 91 | Подведение итогов деятельности и материальное стимулирование субъектов малого предпринимательства, в том числе относящихся к агропромышленному комплексу | 2019 -2030 | 1 6500,0 Бюджет района |  |  | - | - | Комитет экономики и имущественных отношений |
| 92 | Содействие в частичном возмещении субъектам малого и среднего предпринимательства затрат для реализации проектов в приоритетных направлениях | 2019-2030 | 10 000,0 Бюджет района |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счёт средств бюджета от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства (единиц) | - | - | Комитет экономики и имущественных отношений |
| 93 | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории района | 2019-2030 | - |  | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | 105,5 | 1454,3 | Структурные подразделения администрации |
| 94 | Заключение и реализация соглашений о взаимодействии с хозяйствующими субъектами района в целях реализации инвестиционных проектов | 2019-2030 | - |  |  |  |  |  |
| 95 | Разработка (актуализация) инвестиционного паспорта муниципального района и размещение его на официальном сайте муниципального района «Нерчинского района в сети «Интернет» | 2019-2030 | - |  |  |  |  |  |
| 96 | Участие в реализации мероприятий Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и потребительского рынка на 2014 – 2020 годы» | 2019 -2030 | 600000 тыс. руб., в том числе 240000 тыс. руб. – федеральный бюджет, 360000 тыс. руб. – краевой бюджет | 80000 | Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб. | 1283,0 | 1356,0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
|  |  |  |  |  | Производство продукции в личных подсобных хозяйствах, млн. руб. | 960,0 | 986,0 |  |
| 97 | Комплексное развитие сельского поселения «Олинское» | 2020 | 49437,1 | 49437,1 | Реализация мероприятий проекта, % | - | - | Комитет сельского хозяйства и продовольствия, администрация сельского поселения |
| 98 | Комплексное развитие сельского поселения «Зареченское» | 2024 | 157898,95 |  | Реализация мероприятий проекта, % | - | - | Комитет сельского хозяйства и продовольствия, администрация сельского поселения |
| 99 | Комплексное развитие сельского поселения «Знаменское» | 2023 | 136400 |  |  |  |  |  |
| 100 | Комплексное развитие сельского поселения «Нижнеключевское» | 2025 | 156500 |  |  |  |  |  |
| 101 | Создание мест отдыха населения на территории сельского поселения «Зюльзинское» в с. Зюльзя в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» | 2020 | 2408,5 | 2408,5 | Реализация мероприятий проекта, % | - | - |  |
| 102 | Создание мест отдыха населения на территории сельского поселения «Нижнеключевское» в с. Н-Ключи «Аллея памяти» в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» | 2021 | 2181,0 | 2181,0 |  |  |  |  |
| 103 | Создание мест отдыха населения на территории сельского поселения «Олинское» в с. Олинск «Нам героев наших позабыть нельзя» в рамках государственной программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» | 2021 | 2237,1 | 2237,1 |  |  |  |  |
| 104 | Приобретение сельскохозяйственной техники | 2019 -2030 | 350000 тыс. руб., в том числе 70000 тыс. руб. – федеральный бюджет, 105000 тыс. руб. – краевой бюджет, 175000 тыс. руб. – собственные средства | 19300 | Доля сельскохозяйственной техники сроком эксплуатации до 10 лет (%) | 27 | 28 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 105 | Строительство зернохранилища | 2019 -2030 | 25000 тыс. руб. собственные средства |  | Объём хранилища (тн.) | 1850 | 2200 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 106 | Строительство и реконструкция зерноочистительных машин (ЗАВ) | 2019 -2030 | 10000 тыс. руб., в том числе 2000 тыс. руб. – краевой бюджет, 8000 тыс. руб. – собственные средства | 1500 | Наличие зерноочистительных машин | 0 | 1 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 107 | Строительство технологической линии по переработке зерна (мука, комбикорм) | 2019 -2030 | 15000 тыс. руб. – собственные средства |  | Объём производства муки, комбикорма, тонн в год | - | - | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 108 | Строительство овощехранилища | 2019 -2030 | 10000 тыс. руб. – собственные средства |  | Объём хранения картофеля, овощей, (тонн) | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 109 | Реконструкция оросительной системы в ООО «Олекан» | 2019 -2030 | 63000 тыс. руб., из них 25000 тыс. руб. – федеральный бюджет, 38000 тыс. руб. – собственные средства |  | Производство картофеля и овощей на орошаемом участке, тн | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 110 | Строительство и реконструкция молочно товарных ферм | 2019 -2030 | 80000 тыс. руб. – собственные средства |  | Количество скотомест гол/ год | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 111 | Строительство откормочной площадки | 2019 -2030 | 30000 тыс. руб. – собственные средства |  | Количество скотомест гол/ год | - | 400,0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 112 | Строительство убойной площадки | 2019 -2030 | 18000 тыс. руб., из них 7000 тыс. руб. – федеральный бюджет, 11000 тыс. руб. – собственные средства |  | Убойные площадки | - | - | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 113 | Строительство кошар для овец | 2019 -2030 | 9000 тыс. руб. – собственные средства |  | Количество вновь построенных кошар | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 114 | Строительство фермерского рынка | 2019 -2030 | 40000 тыс. руб.- собственные средства |  |  | - | - | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 115 | Приобретение семян высшей репродукции | 2019 -2030 | 17280 тыс. руб., из них 5184 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 12096 тыс. руб. – собственные средства | 1450 | Доля посева элитными семенами к общей площади посева (%) | 12 | 12 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 116 | Приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений | 2019 -2030 | 117000 тыс. руб., в том числе 20000 тыс. руб.- средства федерального бюджета, 97000 тыс. руб. – собственные средства | 1160 | Внесение минеральных удобрений в действующем веществе на 1 га посевной площади, кг/га в год | 4,5 | 5,0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 117 | Приобретение племенных животных | 2019 -2030 | 22500 тыс. руб., в том числе 4500 тыс. руб. краевой бюджет, 18000 тыс. руб. – собственные средства | 180,0 | Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных (%) | 3 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
|  |  |  |  |  | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (%) | 0 | 13 |  |
| 118 | Мероприятия по воспроизводству стада (искусственное осеменение сельскохозяйственных животных) | 2019 -2030 | 24500 тыс. руб., - средства краевого бюджета |  | Охват искусственного осеменения к общему стаду маточного поголовья (%) | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 119 | Организация заготовительных пунктов сельскохозяйственной продукции | 2019 -2030 | 5000 тыс. руб. – собственные средства |  | Количество заготовительных пунктов | 7 | 8 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 120 | Контрактно – целевое обучение специалистов сельскохозяйственного направления | 2019 -2030 | 11000 тыс. руб. – собственные средства |  | Количество обучающихся студентов | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия |
| 121 | Грантовая поддержка | 2019 -2030 | 31830 тыс. руб., в том числе 13600тыс. руб. – средства федерального бюджета, 12100 тыс. руб.- средства краевого бюджета, 6130 тыс. руб. – средства местного бюджета, 1400 тыс. руб. – внебюджетные средства | 30000,0 | Получено грантов (ед) | 0 | 0 | Комитет сельского хозяйства и продовольствия, главы сельских поселений. |
| 122 | Создание новых объектов туристического показа и отдыха | 2019-2030 | 0 | 0 | Привлечение инвестиций в сферу туризма в целях совершенствования туристской инфраструктуры, млн. руб. | - | - |  |
| 123 | Организация детских историко-познавательных экскурсий в Нерчинском краеведческом музее | ежегодно | 450 | 754 | Количество разработанных и внедренных маршрутов, ед. | 1 | - | Отдел культуры и туризма |
| 124 | Организация однодневных информационных туров в г. Нерчинск для иностранных туроператоров | ежегодно | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 125 | Включение событийных мероприятий, проводимых на территории Нерчинского района, в «Календарь туристских событий Забайкальского края» | ежегодно | 2020-2030 |  | Количество включенных мероприятий, ед. | 3 | 6 фестиваль «Национальная мозайка», проведение Дня города | Отдел культуры и туризма |
| 126 | Включение объектов туристического показа Нерчинского района в макеты полиграфической продукции, производимой для распространения на межмуниципальных, межрегиональных и международных мероприятиях | ежегодно | 0 | 0 | Количество туристов, чел. | 19653 | 20094 | Отдел культуры и туризма |
| 127 | Размещение информации о туристическом потенциале Нерчинского района в сети «Интернет», в том числе в разделе «Забайкальский край» национального туристического портала «RussiaTravel» | ежегодно | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 128 | Разработка инвестиционного проекта туристско-рекреационного кластера г. Нерчинска с целью включения в федеральную целевую программу, предусматривающую реализацию мероприятий по созданию туристских кластеров в Российской Федерации, начиная с 2019 года | 2021 | 0 | 0 | Включение проекта в федеральную целевую программу | - | - | Отдел культуры и туризма |
| 129 | Реализация проекта «Школьный туризм» | 2019-2030 | 2500,0 | 22,5 | Доля детей, вовлеченных в различные формы туристической деятельности, % | 0 | 5 | Управление образования, отдел культуры и туризма |
| 130 | Информирование граждан о возможностях и преимуществах получения муниципальных услуг в электронной форме | 2019-2025 | 10,0 |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, % | 100 | 100 | Отдел по информационным технологиям |
| 131 | Активизировать работу «Центра обслуживания» по регистрации в ЕСИА в администрации МР «Нерчинский район» через информирование граждан | 2019-2030 | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 132 | Осуществление прогнозирования налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, уточнение прогноза, обеспечение поступлений в бюджет муниципального района | 2019-2030 | - |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района, % | 27,5 | 26 | Комитет по финансам |
| 133 | Проведение расчета налогового потенциала консолидированного бюджета муниципального района по видам налогов и в разрезе муниципальных образований | 2019-2030 | - |  |  |  |  | Комитет по финансам |
| 134 | Установление главным администраторам доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района | 2019-2030 | - |  |  |  |  | Комитет по финансам |
| 135 | Проведение ежемесячного мониторинга задолженности перед бюджетом района и бюджетами муниципальных образований по уплате налогов и иных обязательных платежей, принятие мер воздействия на должников совместно с главными администраторами (администраторами) доходов | 2019-2030 | - |  |  |  |  | Комитет по финансам |
| 136 | Выполнение утвержденных плановых назначений неналоговых доходов в бюджет района от распоряжения и управления имущественными объектами и земельными участками, находящимися в собственности муниципального района «Нерчинский район» | 2019 -2030 | - |  | Процент исполнения плановых назначений % | 91,3 | 88,3 | комитет экономики и имущественных отношений |
| 137 | Комплекс мероприятий, направленных на реализацию имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального района «Нерчинский район» | 2019 -2030 | - | - | Доходы в бюджет района от продажи муниципального имущества, тыс.руб. | 819,6 | 4740,7 | комитет экономики и имущественных отношений |
| 138 | контроль за использованием имущественных объектов муниципального района «Нерчинский район» | 2019 -2030 | - |  |  |  |  | комитет экономики и имущественных отношений |
| 139 | Оптимизация состава и структуры имущественного комплекса | 2019 -2030 | - |  |  |  |  | комитет экономики и имущественных отношений |
| 140 | вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Нерчинский район», земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2019 -2030 | - |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального района, % | 18,04 | 18,6 | комитет экономики и имущественных отношений |
| 141 | контроль за соблюдением землепользователями разрешенного использования земельных участков, условий договоров аренды | 2019 -2030 | - |  |  |  |  | комитет экономики и имущественных отношений |
| 142 | реализация принципа единства судьбы земельного участка и находящегося на нем объекта недвижимости |  | - |  |  |  |  | комитет экономики и имущественных отношений |
| 143 | Создание условий для освещения деятельности органов местного самоуправления района в СМИ и повышения эффективности муниципального управления | 2019-2030 | - |  | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных 0 | 27 | 30 | Управляющий Делами |
| 144 | Предоставление консультационной, координационной поддержки и методической помощи СО НКО, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО. | 2019-2030 | 0 | 0 |  |  |  | Отдел по социальной, молодёжной политике и спорту |
| 145 | Размещение информации о возможностях и преимуществах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде на информационных стендах в администрации и подведомственных предприятиях и учреждениях, а также в общественных местах | 2019-2030 | - |  | Степень удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг, % от числа опрошенных потребителей муниципальных услуг | 100 | 100 | Отдел по информационным технологиям |
| 146 | Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте тематического подраздела по вопросам предоставлении муниципальных услуг | 2019-2030 |  |  |  |  |  |  |