ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нерчинск

« ___ » ____  2025 года                                                 № ___

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма

в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Нерчинский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» от 31.12.2015 года № 127 (в редакции от 25 марта 2019 года №25) администрация муниципального района «Нерчинский район» постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года.

2. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года (прилагаются).

3. Настоящее постановление опубликовать   на официальном сайте муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://пра-nerchinsk.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опубликования  на официальном сайте муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://пра-nerchinsk.ru).

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Нерчинский район»                                                            С.А. Комогорцев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального района

«Нерчинский район»

от «___» ____ 2025 г. № ____

Изменения, внесенные в муниципальную программу

«Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года.

1.В паспорте муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы» общий объем финансирования мероприятий изложить в новой редакции:

| Объём средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» на финансирование муниципальной программы | Объём финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» составит 315 573,6 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 32 395,7 тыс. рублей; в 2022 году – 48 287,3 тыс. рублей; в 2023 году – 57 298,3 тыс. рублей; в 2024 году – 108 905.4 тыс. рублей; в 2025 году – 68 686,9 тыс. рублей. А также за счет дополнительных источников финансирования: федеральный бюджет, краевой и внебюджетные источники. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета муниципального района «Нерчинский район» «О бюджете муниципального района «Нерчинский район» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |
| --- | --- |

2. В паспорте 2.программы  подпрограммы «Развитие культуры в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2025 годы» объем средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» изложить в новой редакции:

| Объем средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» | Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» составит 22 836,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; в 2022 году – 1 343,0 тыс. рублей; в 2023 году – 6 660,5 тыс. рублей; в 2024 году – 13848,9 тыс. рублей; в 2025 году – 734,4 тыс. рублей. |
| --- | --- |

3.В паспорте 3.программы подпрограммы  «Развитие туризма на территории муниципального района

«Нерчинский район» на 2021-2025гг.»

В паспорте программы «Развитие туризма на территории муниципального района «Нерчинский район» на 2021-2025гг.» объем средств бюджета

муниципального района «Нерчинский район» изложить в новой редакции:

| Объем средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» | Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» составит 885,0 тыс. рублей, в том числе: 2021 г.- 180,0 тыс. рублей 2022 г.- 205,0 тыс. рублей 2023 г.- 150,0 тыс. рублей 2024 г.- 150,0 тыс. рублей 2025 г.- 200,0 тыс. рублей |
| --- | --- |

4. Раздел 3.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,

объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» изложить в новой редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» составит 885,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 г.- 180,0 тыс. рублей

2022 г.- 205,0 тыс. рублей

2023 г.- 150,0 тыс. рублей

2024 г.- 150,0 тыс. рублей

2025 г.- 200,0 тыс. рублей

5.В паспорте 4.программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального района

«Нерчинский район» на 2021-2025 гг.»:

В паспорте программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального района

«Нерчинский район» на 2021-2025 гг.»,  объемы и источники финансирования программы изложить  новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | 2021-2025 гг. Бюджет муниципального района «Нерчинский район»: 2021г - 31 965,7 тыс. рублей 2022г – 46 719,3 тыс. рублей 2023г - 50 487,8 тыс. рублей 2024г. – 94 906,5 тыс. рублей 2025г. – 67 752,5 тыс. рублей ВСЕГО: 291 831,8 тыс. рублей |
| --- | --- |

6. Раздел 4. 6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы, общий объем финансирования для реализации программы на 2021-2025 гг. за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» изложить в новой редакции:

2021г -  32 395,7 тыс. рублей

2022г – 48 287,3 тыс. рублей;

2023г -  57 298,3тыс. рублей

2024г.  – 108 905.4  тыс. рублей

2025г.  – 68 686,9 тыс. рублей

ВСЕГО: 315 573,6  тыс. рублей

Целевые индикаторы программы

7. Раздел 4.7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, целевые индикаторы программы изложить в  новой редакции:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед измерения | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Бесперебойное функционирование учреждений образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Удельный вес объектов учреждений культуры прошедших ремонт (на 2020 год отремонтировано 30% из 80%) | % | 40% | 30 | 48% | 50% | 55% | 60% | 70% | 65% | 80% |  |  |  |
| 3 | Рост количества культурно-досуговых мероприятий | % | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  |  |  |

8. Приложение 1,2,3,4 изложить в новой редакции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2025 годы»

Перечень основных мероприятий программы

«Развитие туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2025 годы»

| Мероприятия, направленные на решение задач | Источники финансирования | финансирование в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях муниципального района «Нерчинский район» | Бюджет МР «Нерчинский район» | 50,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 150,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 70,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 170,0 | 0 | 200,0 |  |
| Открытие и содействие деятельности «Туристско-информационного центра» | Бюджет МР «Нерчинский район» | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 300,0 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные ср. | 1000,0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |  | 3000,0 | 0 | 1500,0 |  |
| Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма | Бюджет МР «Нерчинский район» | 80,0 | 180,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 50,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 180,0 |  |
| Всего: | Бюджет МР «Нерчинский район» | 180,0 | 180,0 | 205,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 650,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 1120,0 | 0 | 1700,0 | 0 | 0 | 0 | 3320,0 | 0 | 1880,0 |  |

|  | Всего по плану | Всего по факту |
| --- | --- | --- |
| 2021 год | 1300,0 | 180,0 |
| 2022 год | 1905,0 | 150,0 |
| 2023 год | 150,0 | 150,0 |
| 2024 год | 3520,0 | 150,0 |
| 2025 год | 2530,0 |  |
| Итого | 13 350,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

|  | муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | «Развитие культуры и туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2025 годы» |

Реализация целевых показателей (индикаторы) программы

«Развитие туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2025 годы»

| Целевые показатели (индикаторы) | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Количество туристских маршрутов, ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |  |
| Численность граждан, посетивших туристические объекты, человек; | 11500 | 18470 | 12500 | 19653 | 13500 | 200094 | 14500 | 21007 | 15500 |  |
| Количество организованных и проведенных экскурсий, единиц; | 450 | 754 | 480 | 914 | 510 | 880 | 540 | 720 | 570 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края на 2021-2025 гг.» №; Название учреждения; финансирование (в тыс. руб). 2021; 2022; 2023; 2024; 2025. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; план; факт. 1; МБУК Нерчинский межпоселенческий районный культурно-досуговый центр; 26797,1; 29594,7; 21971,6; 25635,9; 20499,8; 303330,5; 30143,0; 55693,6; 31348,8. 2; МБУК Нерчинская межпоселенческая районная библиотека; 19536,8; 19975,1; 19262,7; 18150,7; 21516,7; 33187,3; 22412,4; 32731,9; 23494,2. 3; МУДО Детская школа искусств имени Н.И. Верхотурова г. Нерчинска; 12110,2; 12586,2; 12594,2; 16534,7; 13097; 15424,3; 13621,5; 18988,5; 14166,1. Итого:; 58 444,1; 62156,0; 53 828,5; 60 321,3; 55113,5; 78942,1; 66 176,9; 107414,0; 69 009,1..

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма

в муниципальном районе

«Нерчинский район»

на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021 - 2025 годы»

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Источники финансирова ния | Общая стоимость проекта (в тыс. рублей) | В том числе по годам (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | Мероприятия по развитию модельных библиотек, комплектование, подписка периодики. Оплата программы ИРБИС (Создание сводного электронного каталога) Создание компьютерной сети общедоступных библиотек Создание сводного электронного каталога Нерчинского район | 2021-2025 | МБУК НМЦ Районная библиотека | Бюджет МР «Нерчинский район» | 2766,4 | 34,0 | 106,7 | 389,3 | 612,4 | 1600,0 24,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1074,0 | 170,0 | 187,8 | 605,6 | 110,6 |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 52,7 | 10,9 | 18,6 | 12,3 | 10,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 381,2 | 77,2 | 0 | 0 | 4,0 | 300 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 54,2 | 0 | 32,2 | 0 | 0 | 22,00 |  |
| 2 | Открытие филиала Детской школы искусств (далее МУДОДШИ) в п. Заречный, с.Нагорный | 2021-2025 | МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Улучшение материально-технической базы МУДОДШИ (приобретение инструментов, мебели) | 2021-2025 | МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 190,7 | 0 | 40,7 | 0 | 0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 212,5 | 0 | 21,6 | 75,0 | 35,9 | 80,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 54,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4031,9 | 0 | 4031,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Организация, проведение районных, краевых, межрегиональных, международных конкурсов, фестивалей. Участие учреждений культуры и дополнительного образования в мероприятиях данного типа | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ, МБУК НМЦ Районная библиотека, МУДОДШИ, отдел культуры администрации муниципального района «Нерчинский район» | Бюджет МР «Нерчинский район» | 1032,6 | 91,0 | 0 | 401,6 | 190,0 | 350,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 70,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 237,2 | 10,0 | 12,7 | 68,0 | 97,5 | 49,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет краевой | 300,5 | 0 | 0 | 249,5 | 51,0 | 0 |  |
| 5 | Праздничные мероприятия к 80-летию Победы в ВОв | 2021-2025 | МБУК НМЦ Районная библиотека, МБУК НМРКДЦ, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 6 | Создание рекламных роликов, видеофильма об исторических местах г. Нерчинска и Нерчинского района | 2021-2025 | МБУК НМЦ рб, Отдел культуры | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Обеспечение доступности объектов сферы культуры для инвалидов и маломобильных групп населения, инвалидов по зрению (приобретение лестничного подъёмника, изготовление пандусов в филиалах с/п), обеспечение Интернет-ресурсов для слабовидящих | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ, НМЦ рб, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Издание буклетов по истории города, календарей с видами г. Нерчинска (приобретение копировально-множительной техники) | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ, НМЦ рб, отдел культуры | Бюджет МР «Нерчинский район» | 625,0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |  |
| 9 | Обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений сферы культуры муниципального района «Нерчинский район» | 2021-2025 | Филиалы МБУК НМРКДЦ в сельских поселениях | Бюджет МР «Нерчинский район» | 126,1 | 42,8 | 0 | 10,3 | 17,0 | 56,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1912,2 | 0 | 0 | 912,2 | 1000,0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 110,6 | 0 | 0 | 90,2 | 20,4 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 912,4 | 8,9 | 18,5 | 600,0 | 145,0 | 140,0 |  |
| 10 | Приобретение автотранспорта для учреждения культуры | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Повышение квалификации кадров, участие в семинарах, творческих лабораториях, конференциях служащих отдела культуры администрации района и работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Нерчинский район» | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ, НМЦ Районная библиотека, МУДОДШИ, Отдел культуры | Бюджет МР «Нерчинский район» | 176,0 | 39,7 | 0 | 0 | 86,3 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 101,1 | 0 | 101,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 239,9 | 0 | 48,5 | 11,5 | 49,9 | 130,0 |  |
| 12 | Установка охранно-пожарной сигнализации в образовательных учреждениях сферы культуры | 2021-2025 | МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства Нерчинского района | 2021-2025 | Учреждения культуры МР «Нерчинский район», некоммерческие организации муниципального района «Нерчинский район» | Бюджет МР «Нерчинский район» | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
| 14 | Праздничные мероприятия, посвященные дню города, 333-летию присвоению статуса города Нерчинску | 2022 | МБУК НМРКДЦ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет г/п «Нерчинское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры муниципального района «Нерчинский район», модернизация детской школы искусств (капитальный ремонт), модельная библиотека | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 2646,5 | 0 | 2110,8 | 0 | 431,3 | 104,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 32018,0 | 0 | 15879,3 | 8527,8 | 7610,9 | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 4876,3 | 0 | 1570,5 | 0 | 3305,8 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 288,8 | 93,8 | 50,0 | 0 | 70,0 | 75,0 |  |
| 16 | Приобретение рециркуляторов, дезинфицирующих салфеток, дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников, дозирующих устройств и оборудования для обработки рук этими антисептиками; СИЗ органов дыхания, термометры. | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 300,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | 2021-2025 | Отдел культуры | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 100,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Волонтерская деятельность | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 100,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Целевое обучение | 2021-2025 | МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы, МУДОДШИ | Бюджет МР «Нерчинский район» | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Проведение праздничных и юбилейных мероприятий (в том числе: концерты) | 2022-2025 | МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы, МУДОДШИ, отдел культуры | Бюджет МР «Нерчинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | Бюджет МР «Нерчинский район | 9196,8 | 332,5 | 2291,7 | 801,2 | 1337,0 | 4 434,4 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 39336,1 | 320,0 | 20099,0 | 10045,4 | 8721,5 | 150,0 |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | 5440,1 | 60,9 | 1589,1 | 352,0 | 3388,1 | 50,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет ГП «Нерчинское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Собственные средства учреждений культуры | 1032,6 | 103,8 | 165,0 | 154,5 | 253,3 | 356,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1518,7 | 86,1 | 139,6 | 600 | 149,0 | 544,0 |  |
|  |  |  |  | Итого по бюджетам | 56524,3 | 903,3 | 24284,4 | 11953,1 | 13848,9 | 5534,4 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 56524,3 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________________