[image: image1.png]



Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          « ___ » ____  2026 года                                                              № ___

г. Нерчинск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма  в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Нерчинский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» от 31.12.2015 года № 127 (в редакции от 25 марта 2019 года №25) администрация Нерчинского муниципального округа постановляет:

Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2026 годы».
Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года (прилагаются).

Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Нерчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://npa-nerchinsk.ru/).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы Нерчинского 

муниципального округа                                             Б.Н. Протасов
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  администрации

Нерчинского муниципального округа
от «____» ______ 2026 г. № 

Изменения, внесенные в муниципальную программу 

«Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года.

 В наименовании, постановлении администрации муниципального района «Нерчинский район» № 70 от 24 ноября 2020 года и далее по тексту слова «муниципальный район «Нерчинский район» читать как «Нерчинский муниципальный округ Забайкальского края».
2. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе «Нерчинский район» на  2021-2026 годы»  общий объем финансирования изложить в следующей редакции:

	Объём средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» на финансирование муниципальной программы 


	Объём финансирования муниципальной  Программы за счет средств бюджета муниципального района  «Нерчинский район» составит   385 913,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году –  32 395,7 тыс. рублей;

в 2022 году –  48 287,3 тыс. рублей;

в 2023 году –  57 298,3 тыс. рублей;

в 2024 году –  108 905.4 тыс. рублей;
в 2025 году –  69 943,5  тыс. рублей;
в 2026 году - 69083,2 тыс. рублей

А также за счет дополнительных источников финансирования: федеральный бюджет, краевой и внебюджетные источники. 

      Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета муниципального района  «Нерчинский район» «О бюджете муниципального района «Нерчинский район» на очередной финансовый год и плановый период». Параметры финансового обеспечения  реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.


 3. В паспорте 2  подпрограммы «Развитие культуры  в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021-2026 годы» объем средств бюджета   муниципального района «Нерчинский район» изложить в следующей редакции: 
	Объем средств бюджета 

муниципального

района «Нерчинский район»
	Объём бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» составит 24017,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году –  250,0  тыс. рублей;

в 2022 году –  1 343,0 тыс. рублей;

в 2023 году –  6 660,5 тыс. рублей;

в 2024 году –  13848,9 тыс. рублей;

в 2025 году –  734,4 тыс. рублей. ;

в 2026 году -   1180,7 тыс.рублей.


В паспорте подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального района «Нерчинский район» на 2021-2026 гг.»  объем средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» изложить в следующей редакции:
	Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	2021-2026 гг. 

Бюджет муниципального района «Нерчинский район»:   

2021г -  31 965,7 тыс. рублей 

2022г – 46 719,3 тыс. рублей

2023г -  50 487,8   тыс. рублей

2024г.  – 94 906,5 тыс. рублей

2025г.  – 69 009, 1 тыс. рублей

2026г. -  67752,5 тыс. рублей

ВСЕГО: 360 840,9 тыс. рублей



Раздел 4.6. Бюджетное обеспечение муниципальной программы, общий объем финансирования для реализации подпрограммы на 2021-2026 гг. за счет средств бюджета муниципального района «Нерчинский район» изложить в новой редакции: 
 2021 год –  32 395,7 тыс. рублей;

2022 год –  48 287,3 тыс. рублей;

2023 год –  57 298,3 тыс. рублей;

 2024 год –  108 905.4 тыс. рублей;
 2025 год –  69 943,5  тыс. рублей;
 2026 год - 69083,2 тыс. Рублей

ВСЕГО: 385 913,4 тыс. рублей
Раздел 4.7. Ожидаемые результаты муниципальной программы, целевые индикаторы программы изложить в новой редакции: 

«Целевые индикаторы программы
	№

п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Целевое значение индикатора по годам реализации программы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	     2025
	2026

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Бесперебойное функционирование учреждений образования 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Удельный вес 

объектов учреждений культуры прошедших ремонт (на 2020 год отремонтировано 30% из 80%)
	%
	40
	30
	48
	50
	55
	60
	70
	70
	80
	70
	80
	

	3
	Рост количества культурно-досуговых мероприятий
	%
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	6
	5
	6
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложения  2, 3, 4 изложить в новой  редакции:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

	
	 муниципальной программы 

	
	«Развитие культуры и туризма в МР

 «Нерчинский район»

 на 2021-2026 годы»


Реализация целевых показателей (индикаторы) программы 

	                                           «Развитие туризма в МР «Нерчинский район» на 2021-2026 годы»


	Целевые показатели (индикаторы)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план 
	факт 
	план 
	факт 
	план 
	факт 
	план 
	факт 
	план 
	факт 
	план
	факт

	Количество туристских маршрутов, ед.
	1
	1
	2
	2
	3
	0
	4
	0
	6
	0
	6 
	

	Численность граждан, посетивших туристические объекты, человек;
	11500
	18470
	12500
	19653
	13500
	20094
	14500
	21007
	15500
	22016
	16500
	

	Количество организованных и проведенных экскурсий, единиц;
	450
	754
	480
	914
	510
	880
	540
	720
	570
	790
	600
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

	 муниципальной программы 

	«Развитие культуры и туризма в МР

 «Нерчинский район»

 на 2021-2026 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
программы «Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края на 2021-2026 гг.»

	№
	Наименование учреждения
	финансирование (в тыс. руб.)

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	МБУК «Центральный дом культуры Нерчинского МО»
	26797,1
	29594,7


	21971,6
	25635,9
	20499,8
	303330,5
	30143,0
	55693,6
	31348,8
	55818,7
	31341,7
	

	2
	МБУК  «Централизованная библиотечная система Нерчинского МО»
	19536,8
	19975,1
	19262,7
	18150,7
	21516,7
	33187,3
	22412,4
	32731,9
	23494,2
	38676,3
	22963,8
	

	3
	МУДО Детская школа искусств имени Н.И. Верхотурова г. Нерчинска 
	12110,2
	12586,2
	12594,2
	16534,7
	13097
	15424,3
	13621,5
	18988,5
	14166,1
	22281,8
	13447,0
	

	
	Итого: 
	58 444,1
	62156,0
	53 828,5
	60 321,3
	55113,5
	78942,1
	66 176,9
	107414,0
	69009,1
	116776,8
	67752,5
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма 

в муниципальном районе

 «Нерчинский район» 

на 2021 - 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в муниципальном районе «Нерчинский район» на 2021 - 2026 годы»

	№
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнители
	Источники

финансирова

ния
	Общая стоимость проекта

(в тыс.

рублей)
	В том числе по годам (в тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1


	Мероприятия по развитию модельных библиотек, комплектование, подписка периодики. Оплата программы ИРБИС (Создание сводного электронного каталога)

Создание компьютерной сети общедоступных библиотек 

Создание сводного электронного каталога Нерчинского район
	2021-2026
	МБУК НМЦ Районная библиотека
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	1296,2
	34,0

0
	106,7
	389,3
	612,4
	53,8
	100,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	1276,4
	170,0
	187,8
	605,6
	110,6
	101,2
	101,2

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	52,7
	10,9
	18,6
	12,3
	10,9
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	381,2
	77,2
	0
	0
	 4,0
	300
	

	
	
	
	
	Собственные средства
	84,2
	0
	32,2
	0
	0
	22,00
	30,0

	2


	Открытие филиала Детской  школы искусств (далее МУДОДШИ) в п. Заречный, с.Нагорный
	2021-2026
	МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Улучшение материально-технической базы МУДОДШИ (приобретение инструментов, мебели)
	2021-2026
	МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	190,7
	0


	40,7
	0
	0
	150,0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства


	292,5
	0
	21,6
	75,0
	35,9
	80,0
	80,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники


	54,0
	0
	0
	0
	0
	54,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	4031,9
	0
	4031,9
	0
	0
	0
	

	4
	Организация, проведение районных, краевых, межрегиональных, международных конкурсов,  фестивалей, мероприятий.                                       Участие учреждений культуры и дополнительного образования  в мероприятиях данного типа
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ,

МБУК  НМЦ Районная библиотека, МУДОДШИ, отдел культуры администрации муниципального района «Нерчинский район»
	Бюджет МР «Нерчинский район»


	1433,3


	91,0
	0
	401,6
	190,0
	350,0
	400,7

	
	
	
	
	Внебюджетные источники


	70,0
	0
	20,0
	0
	0
	50,0
	

	
	
	
	
	Собственные средства


	267,2
	10,0
	12,7
	68,0
	97,5
	49,0
	30,0

	
	
	
	
	Бюджет краевой
	300,5
	0
	0
	249,5
	51,0
	0
	

	5
	Праздничные мероприятия к 80-летию Победы в ВОв
	2021-2026


	МБУК НМЦ Районная библиотека, МБУК НМРКДЦ, МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район»


	78,4
	0
	0
	0
	0
	78,4
	0

	6
	Создание рекламных роликов,  видеофильма об  исторических местах г. Нерчинска и  Нерчинского района


	2021-2026
	МБУК НМЦ рб, 

Отдел культуры 
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Обеспечение доступности объектов сферы культуры для инвалидов и маломобильных групп населения, инвалидов по зрению (приобретение лестничного подъёмника, изготовление пандусов  в филиалах с/п), обеспечение Интернет-ресурсов для слабовидящих
	2021-2026


	МБУК НМРКДЦ,  НМЦ рб, МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район»


	0


	0


	0


	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	федеральный бюджет


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства 


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8


	Издание буклетов по истории города, календарей с видами г. Нерчинска (приобретение копировально-множительной техники)
	2021-2026


	МБУК НМРКДЦ, НМЦ рб, отдел культуры 
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	25,0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Обеспечение, развитие и укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений сферы культуры муниципального района «Нерчинский район»
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ, филиалы в сельских поселениях
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	89,7
	42,8
	0
	10,3
	17,0
	19,6
	50,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет 
	3048,1
	0
	0
	912,2
	1000,0
	1135,9
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	110,6
	0
	0
	90,2
	20,4
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	912,4
	8,9
	18,5
	600,0
	145,0
	140,0
	

	10
	Приобретение автотранспорта для учреждения культуры
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Повышение квалификации кадров, участие в семинарах, творческих лабораториях, конференциях служащих отдела культуры администрации района и работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры МР «Нерчинский район»
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ, НМЦ Районная библиотека, МУДОДШИ, Отдел

культуры
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	206,0
	39,7
	0
	0
	86,3
	50,0
	30,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	101,1
	0
	101,1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства
	289,9
	0
	48,5
	11,5
	49,9
	130,0
	50,0

	12
	Установка охранно-пожарной сигнализации в образовательных учреждениях сферы культуры
	2021-2026
	МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства Нерчинского района
	2021-2026
	Учреждения  культуры МР «Нерчинский район», некоммерческие организации муниципального района «Нерчинский район»
	Бюджет МР «Нерчинский район»


	132,3
	0
	0
	0
	0
	32,3
	0

	14
	Праздничные мероприятия, посвященные дню города, 333-летию присвоению статуса города Нерчинску
	2022
	МБУК НМРКДЦ
	Бюджет МР «Нерчинский район»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Бюджет г/п «Нерчинское»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры муниципального района «Нерчинский район», модернизация детской школы искусств (капитальный ремонт), модельная библиотека  
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы,

МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	3146,5
	0
	2110,8
	0
	431,3
	 104,4
	500,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	32018,0
	0
	15879,3
	8527,8
	7610,9
	0
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	4876,3
	0
	1570,5
	0
	3305,8
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства 
	368,8
	93,8
	50,0
	0
	70,0
	75,0
	80,0

	16
	Приобретение рециркуляторов, дезинфицирующих салфеток, дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников, дозирующих устройств и оборудования для обработки рук этими антисептиками; СИЗ органов дыхания, термометры.  
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы,

МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Увековечение памяти погибших при защите Отечества 


	2021-2026
	Отдел культуры 


	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	100,0
	100,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Волонтерская деятельность
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы,

МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	50,0
	50,0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	19
	Целевое обучение 
	2021-2026
	МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы,

МУДОДШИ
	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	33,5
	0
	33,5
	0
	0
	0
	0

	20
	Проведение праздничных и юбилейных мероприятий (в том числе: концерты) 
	2022-2026
	МБУК НМРКДЦ и филиалы, НМЦ Районная библиотека и филиалы,

МУДОДШИ, отдел культуры
	Бюджет МР «Нерчинский район» 


	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	100,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	
	Собственные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	ИТОГО:


	Бюджет МР «Нерчинский район
	6781,6
	332,5
	2291,7
	801,2
	1337,0
	838,5
	1180,7

	
	Федеральный бюджет 
	40524,2
	320,0
	20099,0
	10045,4
	8721,5
	1237,1
	101,2

	
	Краевой бюджет
	5390,1
	60,9
	1589,1
	352,0
	3388,1
	0
	

	
	Бюджет ГП «Нерчинское»
	0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0

	
	Собственные средства учреждений культуры
	1302,6
	103,8
	165,0
	154,5
	253.3
	356,0
	270,0

	
	Внебюджетные источники
	1378,7
	86,1
	139,6
	600,0
	149,0
	404,0
	

	
	Итого по бюджетам
	55377,2
	903,3
	24284,4
	11953,1
	13848,9
	2835,6
	1551,9

	                                                                 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  55377,2 тыс. рублей



_________________________________________________
