**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае**

**за 2021 год**

**муниципальный район «Нерчинско-Заводский район»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о ходе реализации мероприятия** **за 2021 год** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края** |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**
 |
| 1.9.1 | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения  | 2019-2021 годы | Передача объектов жилищно-коммунального хозяйства в концессию или долгосрочную аренду осложняется незавершенной работой по регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**
 |
| 1.10.1 | Стимулирование новыхпредпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021 годы | На территории муниципального района «Нерчинско-Заводский район» деятельность по обращению с ТКО осуществляет региональная компания ООО «Олерон+» с привлечением организаций на субподряд.В 2021 году была проведена процедура конкурсного отбора на право заключения договора аренды земельного участка для размещения ТКО, по результатам которого между администрацией МР «Нерчинско-Заводский район» и ИП Хорошиловым Александром Евгеньевичем был заключен договор, сроком на 10 лет.Также на всей территории района установлено 39 контейнерных площадок для населения. | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию),Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды**
 |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021 годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составила 100 %. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах**
 |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021 годы | На территории муниципального района «Нерчинско-Заводский район» газораспределительной организацией по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения выступает ОАО «Читаоблгаз». В течении 2021 года на территории района было реализовано 1236 баллонов газа. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок**
 |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021 годы | Изменения не вносились. | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспортаЗабайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ**
 |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021 годы | Разработан план по выявлению ранее учтенных объектов недвижимости, проводится совместная работа с главами сельских поселений.За 2021 год выявлено 20 ранее учтенных объектов недвижимости.  | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию),Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |
| * 1. **Рынок товарной аквакультуры**
 |
| 1.26.1 | Создание условий для развития альтернативных способов торговли рыбной продукцией и доведения ее до потребителя путем развития ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли | 2019-2021 годы | В 2021 году на территории главной площади района было проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок, на которых было реализовано более 30 видов продукции, в том числе рыбной.  | Министерство природных ресурсов Забайкальского края,Министерство сельского хозяйства Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов**
 |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции не проводился. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| 1.28.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | Земельные участки без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов не предосатвлялись. | Министерство экономического развития Забайкальского края,Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Сфера наружной рекламы**
 |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2019-2021 годы | Государственные и муниципальные предприятия, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы – отсутствуют. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае** |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)**
 |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2019-2021 годы | Соглашения о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края – не заключались. | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров**
 |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Создан Совет по предпринимательству при руководителе администрации муниципального района «Нерчинско-Заводский район» (далее – Совет) для обеспечения обратной связи с субъектами предпринимательской деятельности. | Министерство экономического развития Забайкальского края,исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере**
 |
| 2.7.1 | Проведение проверок по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021годы | Проверки по использованию государственного и муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы – не проводились | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Забайкальского края и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»**
 |
| 2.14.1 | Опубликование и актуализация на официальном сайте Забайкальского края и муниципальных образований Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Информация об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц размещена на официальном сайте по ссылке: <https://nerzavod.75.ru/deyatel-nost/komitet-ekonomiki-i-upravleniya-imuschestvom/informaciya-ob-ob-ektah-nahodyaschihsya-v-municipal-noy-sobstvennosti-mr-nerchinsko-zavodskiy-rayon> | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края,органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации**
 |
| 2.22.2 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2020-2021годы | Обучающие мероприятия с участием представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю – не проводились. | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края(по согласованию)  |