**Администрация Нерчинско –Заводского муниципального округа**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«19» января 2023 года № 14-р

*село Нерчинский Завод*

**Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе, ключевых показателей развития конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе и плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе»**

Во исполнение пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 года № 2424-р, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года № Пр-817ГС от 15 мая 2018 года и стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р:

1.Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе и ключевые показатели развития конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе в 2022-2025 годах (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе в 2022-2025 годах (далее – дорожная карта) (приложение № 2).

3. Структурным подразделениям администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа обеспечить реализацию мероприятий дорожной карты и достижение ключевых показателей развития конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе.

4. Отделу экономики и управлением имущества администрации Нерчинско-Заводском муниципальном округе:

1) осуществлять контроль реализации мероприятий дорожной карты и достижения соответствующих показателей;

2) включать оценку результатов реализации мероприятий дорожной карты в ежегодный доклад о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Нерчинско-Заводского муниципального округа;

3) размещать информацию о реализации мероприятий дорожной карты и документы, принимаемые во исполнение дорожной карты на официальном сайте администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела экономики и управлением имущества администрации Нерчинско-Заводском муниципальном округе Е.А. Петрову

Глава Нерчинско-Заводского

муниципального округа

Забайкальского края Л.В. Михалёв

Приложение № 1

к распоряжению администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_

**Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе и ключевые показатели развития конкуренции в муниципальном районе 2022-2025 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товарного рынка | Наименование ключевого показателя | На  31.12.2022 | На  31.12.2023 | На  31.12.2024 | На  31.12.2025 | Ответственный исполнитель |
| 1 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Объем твердых коммунальных отходов, транспортируемых организациями частной формы собственности и не аффилированными с региональным оператором по обращению с ТКО | 90 | 90 | 100 | 100 | Ведущий специалист эколог  администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| 2 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии, %) | 65 | 70 | 70 | 80 | Отдел ЖКХ |
| 3 | Рынок поставки сжиженного газа в баллонах | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| 4 | Рынок кадастровых и землеустроительных работ | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения кадастровых и землеустроительных работ, % |  |  |  |  | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| 5 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, % | 80 | 85 | 90 | 90 | Отдел ЖКХ |
| 6 | Рынок нефтепродуктов | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| 7 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, % |  |  |  |  | Отдел ЖКХ |
| 8 | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, % | 88 | 88 | 90 | 90 | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа. |

Приложение № 2

к распоряжению администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по содействию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе 2022-2025 годах**

**1.Общее описание плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе 2022-2025 годах**

1. Поддержка конкуренции гарантируется Конституцией Российской Федерации, является одной из основ конституционного строя Российской Федерации, а также постоянным приоритетом государственной политики.

Развитие конкуренции в экономике является многоаспектной задачей, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений- от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

2.Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации поручено активизировать работу по развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, органам местного самоуправления – в муниципальных образованиях.

3. Предметом плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе в 2022-2025 годах (далее – дорожная карта) являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции.

4. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Нерчинско-Заводского муниципального округа направлены на достижение ключевых показателей развития конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе (далее- ключевые показатели).

5. Наряду с мероприятиями, направленными на достижение ключевых показателей, в дорожной карте предусматриваются системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе, сформированные в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р.

6. Реализация мероприятий дорожной карты не потребует дополнительного финансового обеспечения и осуществляется в пределах установленной штатной численности.

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Существующая проблема и исходная фактическая информация** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | | **3** | | | | | | **4** | **5** | **6** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Нерчинско-Заводского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | На территории Нерчинско-Заводского муниципального округа путем конкурсных процедур определён региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО ООО «Олерон Плюс». В районе специализированных организаций по сбору и вывозу ТКО нет. Согласно территориальной схеме утверждены места временного накопления ТКО. | | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов | | | | | | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня объема твердых коммунальных отходов (ТКО), транспортируемых организациями частной формы собственности и не аффилированных с региональным оператором по обращению с ТКО | Ведущий специалист эколог  администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| **1.2 Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Необходимо создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства путем передачи в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, обеспечение развития сферы жилищно-коммунального хозяйства.  На территории муниципальных образований Забайкальского края наблюдается высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. В связи с этим Министерством территориального развития Забайкальского края проводится работа с муниципальными образованиями по предоставлению графиков передачи объектов коммунальной инфраструктуры в концессию. По состоянию на 01 января 2017 года на территории Забайкальского края действовало 40 концессионных соглашений, в соответствии с которыми передано 1080 объектов (или 19,2 %) из 5635 объектов. | | Привлечение частных операторов для оказания услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объектов по утилизации твердых бытовых отходов на праве заключения долгосрочной аренды и концессионного соглашения (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 года № 1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство») | | | | | | 2022-2025 годы | Увеличение количества негосударственных предприятий и доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | Отдел ЖКХ | |
| **1.3 Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | В настоящее время на территории округа действует 1 уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения – ООО «Сфера» | | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | | | | | | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| **1.4 Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | На территории Забайкальского края находятся объекты недвижимого имущества, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН | | | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | | | | | 2022-2025 годы | Увеличение количества ежегодно выявляемых незарегистрированных объектов недвижимости | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| **1.5 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составила 100,0 % | | | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | 2022-2025 годы | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | Отдел ЖКХ | |
| **1.6 Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Несмотря на то, что доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов составляет 100,0 %, необходимо увеличение количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов. | | | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции  Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | | | | | 2022-2025 годы | Увеличение количества хозяйствующих субъектов на рынке нефтепродуктов | Комитет экономики и управления имуществом администрации  Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| **1.7 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | На 01.01.2024 года, в Нерчинско-Заводском муниципальном округе проводится работа по открытию маршрутов местного значения.. | | | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров будет способствовать развитию рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | 2022-2025 годы | | | | Удовлетворение в полном объеме потребностей населения в пассажирских перевозках; развитие сектора регулярных перевозок | Отдел ЖКХ | |
| **1.8 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Количество организаций занимающихся лесозаготовительной деятельностью 10. 9 из них являются негосударственными. Доля организаций, занимающихся лесозаготовительной деятельностью частной формы собственности составляет 88 %. Из них 62,5 % занимаются изготовлением пиломатериалов. | | | Оказание содействия в получении государственной поддержки предприятий лесоперерабатывающей промышленности в Фонде развития промышленности | | 2022-2025 годы | | | | Сохранение достигнутого уровня присутствия частных организаций на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, модернизация производственных мощностей предприятий | | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| **Раздел 2. Системные мероприятия по развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Недостаточная информированность о деятельности органов государственной власти и ОМСУ и недостаточная вовлеченность представителей бизнеса в реализуемые государством мероприятия | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям, в состав которых входит не менее 50% представителей субъектов предпринимательства | | | | | 2022-2025 годы | | Обеспечение обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства. Выработка решений и рекомендаций по приведению правовых актов в соответствие с нормами законодательства о защите конкуренции. | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| 2.1.2 | | Несоответствие муниципальных нормативных правовых актов федеральному и региональному законодательству | Участие в межведомственных рабочих группах для проведения ревизии нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления | | | | | 2022-2025 годы | | Приведение в полное соответствие муниципальных нормативных правовых актов федеральному и региональному законодательству | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | По состоянию на 1 января 2023 года в муниципальной собственности муниципального района состоит 2075объектов, из них: **257** объектов недвижимого имущества (нежилые здания и помещения муниципальных учреждений, находящихся на праве оперативного управления), **1818** объекта движимого имущества из них транспортные средства- 85, оргтехника -697, прочие 1036.  В реестре муниципальной собственности (казна) Нерчинско-Заводского муниципального округа состоит **30** объектов движимого и недвижимого имущества | Составление плана-графика проведения полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за предприятиями и учреждениями. | | | | 31 декабря 2023 года | | | Сформирован перечень имущества, находящегося в собственности Нерчинско-Заводского муниципального округа, не используемого для реализации полномочий органов местного самоуправления | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| 2.2.2 | | Неэффективность использования муниципального имущества | Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального района, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | | | 31 декабря 2025 года | | | Обеспечена приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием. Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование. | | | | 31 декабря 2024 года | | | Сформирован перечень муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация. | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | |
| 2.3 **Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Недостаточный уровень оказания информационно-консультационных услуг | | | Проведение выездных совещаний, круглых столов, семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2022-2025 годы | | | Повышение уровня консультационных услуг | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа | |

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе, утверждённому распоряжением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

**Целевые показатели к системным мероприятиям («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **На 01.01.2022** | **На 01.01.2023** | **На 01.01.2024** | **На 01.01.2025** | **Исполнитель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.1. | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации, посвященных итогам заседания рабочих групп по направлениям | ед. | 2 | 5 | 6 | 8 | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско- Заводского муниципального округа |
| 1.2. | Количество муниципальных нормативных правовых актов приведенных в соответствие федеральному и региональному законодательству. | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет экономики и управления имуществом администрации Нерчинско- Заводского муниципального округа |
| **2.Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | | | | |
| 2.1 | Количество объектов приватизированного имущества, находящегося в собственности муниципального района, не используемого для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Нерчинско- Заводского муниципального округа |
| 2.2 | Количество проведенных публичных торгов по реализации перепрофилированного муниципального имущества. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Нерчинско- Заводского муниципального округа |
| 3. **Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | | | |
| 3.1 | Количество проведенных образовательных мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | Администрация Нерчинско- Заводского муниципального округа |
| **4 .Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации** | | | | | | | |
| 4.1 | Количество проведенных обучающих семинаров для повышения юридической грамотности сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | Администрация Нерчинско- Заводского муниципального округа |

Приложение № 2

к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Нерчинско-Заводском муниципальном округе, утверждённому распоряжением администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

**Мероприятия, предусмотренные иными утвержденными в установленном порядке на уровне Нерчинско- Заводского муниципального округа стратегическими и программными документами, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Реквизиты стратегического документа (программного), которым предусмотрено мероприятие** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Нерчинско-Заводского муниципального округа** | | |
| 1 | Основное мероприятие «Выполнение комплексного благоустройства территорий сельских поселений Нерчинско-Заводского муниципального округа с целью создания наилучших социально-бытовых проживания населения и формирования благоприятного социального климата. | Решение совета сельского поселения «Нерчинско-Заводское» № 40 от 08.11.2017 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Нерчинско-Заводское»;  Решение совета сельского поселения «Олочинское» № 50 от 02.08.2013 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Олочинское»;  Решение совета сельского поселения «Явленское» № 9 от 10.12.2017 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Явленское»;  Решение совета сельского поселения «Михайловское» № 94 от 32.04.2018 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Михайловское»;  Решение совета сельского поселения «Ивановское» № 71 от 20.03.2018 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Ивановское»;  Решение совета сельского поселения «Горно-Зерентуйское» № 63 от 28.06.2013 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Горно-Зерентуйское»;  Решение совета сельского поселения «Больше-Зерентуйское» № 39 от 18.04.2012 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Больше-Зерентуйское»;  Решение совета сельского поселения «Аргунское» № 51 от 25.06.2013 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Нерчинско-Заводское»;  Решение совета сельского поселения «Горбуновское» № 50 от 23.07.2021 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Горбуновское»;  Решение совета сельского поселения «Широковское» № 55 от 22.07.2021 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Широковское»;  Решение совета сельского поселения «Чашино-Ильдиканское» № 18 от 30.11.2021 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Широковское»;  Решение совета сельского поселения «Георгиевское» № 145 от 13.07.2017 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Георгиевское»;  Решение совета сельского поселения «Булдуруйское» № 30 от 28.07.2021 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Булдуруйское»;  Решение совета сельского поселения «Уров-Ключевское» № 54 от 19.07.2021 г. « Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения «Уров-Ключевское»; |