Приложение №1

к Постановлению Главы Нерчинско-Заводского муниципального округа

от 2023 года №

**Муниципальная долгосрочная целевая программа**

**«Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципальном округе на 2023-2025 годы»**

**Раздел 1**

**Паспорт муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | Целевая программа «Охрана окружающей среды в Нерчинско-Заводском муниципального округа на 2023-2025 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон от 01.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| Координатор программы | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| Основные разработчики программы | Ведущий специалист - эколог администрации Нерчинско-Заводского муниципального округа |
| Цели программы | * сохранение благоприятной окружающей среды; * обеспечение экологической безопасности населения; * создание условий для сохранения водных объектов; * обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения. |
| Основные исполнители программы | Исполнители, выбираемые на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. |
| Основные задачи программы | Улучшение состояния водных объектов и подземных вод; Формирование системы организации сбора и вывоза отходов;  Повышение уровня экологического образования и просвещения населения;  Проведение производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения. |
| Сроки реализации программы  Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации: | 2023-2025 годы  Всего:1718574 рублей, в том числе:  2023-572858 рублей;  2024-572858 рублей;  2025-572858 рублей. |
| Перечень подразделов программы | Охрана и восстановление водных объектов  Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения  Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами  Экологическое образование и просвещения |
| Ожидаемые конечные результаты программы: | Ожидаемые конечные результаты Проекта программы: 1.Сокращение кол-ва несанкционированных свалок на территории администрации к 2025году до 0.  2.Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  3.Совершенствование методов экологического просвещения формирования экологической культуры:  - увеличение количества экологических мероприятий на плановый период до 18;  - увеличение количества участников экологических мероприятий до100 человек;  - создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды.  Представленный Проект программы предусматривает объем финансирования за счет средств поступающих в бюджет округа - «плата за негативное воздействия на окружающую среду» |

**Раздел 2**

**Пояснительная записка**

Экологическая обстановка в Нерчинско-Заводском муниципальном округе оценивается как нестабильная с тенденцией к улучшению, но несмотря на некоторые позитивные результаты в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий. Предлагаемая «Целевая программа охраны окружающей среды в Нерчинско-Заводском округе на 2023-2025 годы» (далее по тексту - Программа) разработана с целью реализации основных принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами.

Цель Программы:

- сохранение благоприятной окружающей среды;

-обеспечение экологической безопасности населения;

-создание условий для сохранения водных объектов;

-обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

Задачи Программы:

-Улучшение состояния водных объектов и подземных вод Формирование системы организации сбора и вывоза отходов.

- Повышение уровня экологического образования и просвещения населения.

-Проведение производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения.

Реализация данной программы направлена на обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду, экологическую безопасность, достоверную информацию о ее состоянии; сохранение природы и окружающей среды. Для достижения ожидаемых целевых индикаторов, необходимо продолжить работу в данном направлении в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2023-2025 г.г»

Финансирование Программы осуществляется за счет средств поступающих в бюджет муниципального округа плата за негативное воздействие на окружающую среду .

Средства планируется направить на мероприятия :

- Охрана и восстановление водных объектов;

- Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами;

- Экологическое образование и просвещения.

**Раздел 3**

**Принципы формирования программы:**

Настоящая Программа является основным базовым документом для разработки основных природоохранных мероприятий на территории Нерчинско-Заводского округа и в целом в области природопользования и охраны окружающей среды на период 2023-2025 годов.

Программа сформирована из основных мероприятий проходящих на территории района, и непосредственно связанных с окружающей средой.

Программа основана на принципе единого управления и координации деятельности всех сельских поселений округа , участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Мероприятия Программы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей на территории округа.

Мероприятия Программы сгруппированы по 4 подразделам, сформированным по основным традиционным проблемам, существующим в области окружающей среды:

-Охрана и восстановление водных объектов

-Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

-Очистка территорий, формирование системы обращения с отходами.

-Экологическое образование и информирование.

Каждый раздел содержит пояснительную записку с указанием основных проблем в соответствующей области, достигнутых результатов, перспективных задач и целевых показателей. Кроме того, представлены конкретные мероприятия, которые должны быть выполнены для достижения поставленных целей.

**Раздел 4**

**Финансово-экономическая составляющая программы:**

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств поступающих от платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа. Ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объема их финансирования с учетом поступлений природоохранных платежей в бюджет МО Нерчинско-Заводский муниципальный округ согласно приложению №2. Планируемый объем финансирования:

Средства поступающие в бюджет округа плата за негативное воздействие на окружающую среду:

2023 г.- 572858 руб.,

2024 г. –572858 руб.,

2025 г. – 572858 руб.

Всего за 2023-2025 гг. – 1718574 руб.

**Раздел 5**

**Управление программой:**

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятия.

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по правовому, организационному. Финансовому и информационному обеспечению.

**Раздел 6**

**Перечень подразделов программы:**

**1.Охрана и восстановление водных объектов**

Расчистка береговых рек от мусора, санитарная рубка растительности вдоль берегов, очистка родников, благоустройство рек позволяет улучшить санитарное состояние охраны реки. Итого по разделу :549000 рублей , в том числе по годам :2023г-183000 рублей;

2024г-183000 рублей;

2025г- 183000 рублей.

**2. Очистка территории поселения, формирование системы обращения с отходами**

На территории района находятся 22 санкционированные свалки ТБО вывоз на свалку, осуществляет каждое сельское поселение округа.

Сельским поселением приняты правила организации сбора и вывоза ТБО на свалку, те отходы , которые не забирает компания ООО «Олерон+»

Данные мероприятия позволяет сформировать систему организации сбора и вывоза отходов на территории округа, что будет способствовать улучшению санитарного состояния населенных пунктов и уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Итого по разделу:30000 рублей , в том числе по годам: 2023г-10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников , мешки для складирования мусора);

2024 г-10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников , мешки для складирования мусора);

2025г- 10000 рублей (включая затраты на найм работников, найм техники, расходы на ГСМ, приобретение СИЗ для работников , мешки для складирования мусора).

**3. Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения**

Соблюдение санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории округа. Обустройство скважин , и приведение прилегающих территорий в состояние, которое бы соответствовало санитарным правилам и нормам. Лабораторное исследование воды нецентрализованного водоснабжения на территории каждого сельского поселения. Заключение договоров с аккредитующей лабораторией. Доставка воды на исследование.

Итого по разделу: 911574 рублей, в том числе по годам: 2023г.-303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

2024г-303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

2025 г-303858 рублей (включение транспортные расходы на ГСМ, Заключение договоров с аккредитующей организацией на лабораторные исследования воды, в соответствии с производственным контролем;

**4.Экологическое образование и просвещение**

Актуальность комплексных проблем экологии, объективная потребность их разрешения ставит новые задачи экологического воспитания и образования детей на современном этапе взаимодействия общества и природы нельзя ограничиваться только развитием чувства любви к природе у каждого человека. Главным является воспитание ответственности за состояние природной среды.

Непрерывность, преемственность экологического воспитания и образования детей в детском саду, школе необходимо для формирования целостного восприятия среды, бережного отношения к природе.

Направление работы по экологии это работа эколого-краеведческого клуба « Муравейка» направленное на проведение различных экологических мероприятий в центральной районной библиотеке, является огромным вкладом в экологическое образование и воспитание детей младшего школьного возраста.

Проводится работа в школах по экологическому воспитанию и экологическому образованию среди подрастающего поколения, видео уроки.

Выполнение мероприятий программы позволит укрепить формирование экологической культуры детей, молодежи и взрослого населения. На территории каждого сельского поселения весной проводятся субботники и «Акции сделаем мир чище». На территории каждого сельского поселения осуществляет вывоз мусора ООО «Олерон+» по графику. Приобретение баннеров «О бережном отношении к природе», «Об административной ответственности за выброс мусора в не предназначенных для этого местах» в соответствии со ст.30 «Об административных правонарушениях» Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания среди населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста.

Итого по разделу: 150000 рублей, в том числе по годам :2023г-50000 рублей (включая расходы на изготовление баннеров);

2024г- -50000 рублей (включая расходы на изготовление баннеров);

2025г--50000 рублей (включая расходы на изготовление баннеров);

Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания среди населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста Итого: 30000 рублей, в том числе по годам :2023г-10000 рублей;

2024 г-10000 рублей;

2025г-10000 рублей.

**Раздел 7**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Исполнители | | | | | Сроки реализации (годы) | Источники финансирования | | | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | |
| **1.Охрана и восстановление водных объектов** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 7.1. | Расчистка берегов рек, уборка территорий вокруг рек.. Расчистка водоохранных зон. Во всех сельских поселениях округа. | | | Сельские поселения Нерчинско-Заводского муниципального округа. | | | | | 2023-2025 | Бюджет МО | | | 549000 | 183000 | | | 183000 | | 183000 | |
| **Итого по разделу:** | | | |  | | | | |  |  | | | **549000** |  | | |  | |  | |
| **2.Формирование системы обращения с отходами** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 7.2 | Благоустройство территорий сельских поселений | | | Сельские поселения Нерчинско-Заводского муниципального округа | | | | | 2023-2025 | Бюджет  МО | | | 30000 | 10000 | | | 10000 | | 10000 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | | | **30000** |  | | |  | |  | |
| **3. Охрана и восстановление объектов нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | | | Производственный контроль источников нецентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений в соответствии с СанПин. | | Сельские поселения Нерчинско-Заводского муниципального округа. | | 2023-  2025 | | | | Бюджет МО | **911574** | | 303858 | | 303858 | | | 303858 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | |  | **911574** | |  | |  | | |  | |
| **Экологическое образование и просвещение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | | | Приобретение баннеров для формирования культуры среди населения и подрастающего поколения к окружающей среде. | | Сельские поселения Нерчинско-Заводского муниципального округа | | 2023-  2025 | | | | Бюджет МО | **150000** | | 50000 | | 50000 | | | 50000 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | | **150000** | |  | |  | | |  | |
| 7.5 | | Приобретение наглядных материалов для экологического воспитания населения, а также для детей дошкольного и школьного возраста | | | Сельские поселения Нерчинско-Заводского муниципального округа | | 2023-  2025 | | | | Бюджет МО | **30000** | | 10000 | | 10000 | | | 10000 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | |  | **30000** | |  | |  | | |  | |
| 7.6 | | Реализация вариативных дополнительных образовательных программ по экологии природопользованию | | | Центральная районная библиотека | | в течение учебного года 2023-2025 | | | | Бюджет МО | **6000** | | 2000 | | 2000 | | | 2000 | |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | | **6000** | |  | |  | | |  | |
| **Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7 | Работа научных обществ учащихся  Экологические кружки | | | МОУ СОШ и ООШ муниципального округа | | 2023-2025 | | | | Бюджет МО | | **30000** | | | 10000 | | | 10000 | | 10000 10000 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | | **30000** | | |  | | |  | |  |
| **Формирование экологической культуры населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:  -публикация статей содержания в периодической печати;  -освещение всех природоохранных мероприятий в газете округа «Советское Приаргунье»  Участие в природоохранной деятельности:  -участие в посадке зелёных насаждений (саженцев, цветов) в сельских поселениях | | | Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа  Администрация Нерчинско-Заводского муниципального округа , специалисты сельских администрации ,Лесхоз | | | | 2023-2025  2023-2025 | | Без затрат бюджета  Без затрат бюджета | | **0**  **0** | | | 0  0 | | | 0  0 | | 0  0 |
| 7.9 | Привитие экологической культуры будущему поколению  Организация экологических экспедиций.  Проведение экологических мероприятий (посадка саженцев, конкурсы рисунков и т.д)  Организация и проведение экологических акций | | | МОУ СОШ и ООШ муниципального округа  МОУ СОШ и ООШ муниципального округа | | | | 2023-2025  2023-2025 | | Бюджет МО  Бюджет МО | | **6000**  **6000** | | | 2000  2000 | | | 2000  2000 | | 2000  2000 |
| **Итого по разделу:** | | | | | | | | | | | | **12000** | | |  | | |  | |  |
| Итого по программе: | | | |  | | | |  | |  | | **1718574** | | |  | | |  | | **50** |

**Раздел 8**

**Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Важнейшими целевыми индикаторами программы : рекультивация территорий , загрязненных отходами ,-5 га;

Количество ликвидированных несанкционированных свалок приравненных к -0;

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду Благодатского хвостохранилища-1 ед.

**Раздел 9**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Мероприятия муниципальной программы направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, что в конечном итоге приведет к сохранению здоровья населения Нерчинско-Заводского муниципального округа. Перечень мероприятий муниципальной программы содержится в приложении № 2 к муниципальной программе. Реализация муниципальной программы позволит: 1) увеличить численность учащихся, привлеченных для участия в экологических мероприятиях; 2) оценить качество питьевой воды на основании проведенного производственного контроля источников нецентрализованного водоснабжения . 3) увеличить количество акций по озеленению территории округа; 4) увеличить количество зеленых насаждений на территории муниципального округа. Мероприятия Программы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей на территории округа.