**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«НЕРЧИНСКО-ЗАВОДСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 26 января 2021 года №36

 с.Нерчинский Завод

**Об утверждении Программы «Развитие системы дополнительного образования детей на 2021-2024 годы»**

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», целевой модели Персонифицированного финансирования, руководствуясь Уставом муниципального района «Нерчинско-Заводский район», **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемую программу «Развитие системыдополнительного образования детей на 2021-2024 годы»

 2. Контроль за исполнением программы возложить на Заместителя Главы по социальным вопросам – Фартусова А.В.

 3. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального района «Нерчинско – Заводский район» в сети Интернет.

Глава муниципального района

«Нерчинско-Заводский район» Е. А. Первухин

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы

муниципального района

«Нерчинско-Заводский район»

от 26.01.2021г №\_36\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа «Развитие системы дополнительного образования детей на 2021-2024 годы»**

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы  | Программа ««Развитие системы дополнительного образования детей на 2021-2024 годы» (далее Программа).  |
| Ответственный исполнитель Программы  | Муниципальная организация дополнительного образования «Дом детского творчества» |
| Соисполнители Программы | Муниципальные образовательные учреждения муниципального района «Нерчинско-Заводский район».  |
| Цель Программы  | Создание условий для развития муниципальной системы дополнительного образования.  |
| Задачи программы | 1.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата несовершеннолетних, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, занимающихся по программам дополнительного образования; 2.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях) муниципального, регионального, федерального уровней; 3.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества образовательных организаций, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования.4. Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.5. Повышение качества и доступности дополнительного образования детей: -Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления; -Обеспечение современного уровня надёжности и технологичности процедур оценки качества образовательных результатов; - Создание системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях, обучающихся; создание системы мониторинговых исследований качества образования; -Развитие механизмов вовлечения родителей в образование, содействие развитию общественного участия в управлении образованием, форм государственно-общественного управления;-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию за счёт средств бюджетов бюджетной системы, лёгкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. |
| Этапы и сроки и реализации Программы | Программа реализуется в течение 2021 – 2024 годов в один этап.  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объём финансирования мероприятия программы из средств бюджета муниципального района «Нерчинско-Заводский район» составит ублей. 2021 год в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». Объём финансирования по годам: 1. год – 2335400,00 рублей;

2022год – 3084480,00 рублей; 2023год – 3084480,00 рублей; 2024год – 3084480,00 рублей;  |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации Программы | Реализация комплекса мероприятий Программы позволит к 2024 году достичь следующих результатов: −охват детей в возрасте 5-17 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 8 лет) составит 80%; −доля обучающихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях), от общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет составит 50%; −доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение школьников», в общей численности детей в возрасте от 8 до 17 лет составит 80%; -охват детей в возрасте от 5 до 17 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования администрация муниципального района «Нерчинско-Заводский район» руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном районе «Нерчинско- Заводский район». |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

В районе функционирует 1 муниципальное учреждение дополнительного образования детей. На базе учреждения дополнительного образования занимается 368 детей, что составляет % от общего числа детей и подростков от 6 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Программы дополнительного образования реализуются на базе 8 общеобразовательных учреждений. В 2020 году количество детей, охваченных системой дополнительного образования, составило 368 человек (0,2 % от детей в возрасте от 5 до 17 лет). Особенностью существующей системы ДОД является её межведомственный характер. Учреждения дополнительного образования в муниципальном районе «Нерчинско-Заводский район» реализуется в образовательной организации дополнительного образования, общеобразовательных школах

 Основными проблемами, на решение которых будут направлены мероприятия Программы, являются:

-несовершенство инфраструктуры, технологий, ресурсного обеспечения практики воспитания, дополнительного образования детей,

-наличие неэффективных управленческих и организационно-экономических механизмов в муниципальной системе дополнительного образования детей;

-несовершенство механизмов вовлечения учащихся в активную социальную практику,

-отсутствие необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся;

-устаревшая материально-техническая база организации дополнительного образования детей.

**2. Перечень приоритетов в сфере реализации Программы**

Приоритеты в сфере дополнительного образования определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.

Перспективное развитие сферы дополнительного образования муниципального района «Нерчинско-Заводский район», ориентированное на доступность качественных образовательных услуг, определяет следующие приоритеты:

- сохранение и развитие существующих моделей дополнительного образования детей и повышение его эффективности за счет консолидации усилий всех субъектов дополнительного образования детей в процессе сетевого взаимодействия на внутриведомственном и межведомственном уровнях;

-увеличение доли образовательных учреждений, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования;

 -совершенствование системы раннего выявления, сопровождения и поддержки высокомотивированных детей, детей и детских команд, проявляющих выдающиеся способности в профильных направлениях дополнительного образования;

-обеспечение равного доступа обучающихся к качественным образовательным услугам, предоставляемым образовательными учреждениями района, с учетом современных подходов к технологиям и содержанию дополнительного образования.

**3. Описание цели и задач Программы**

Цель Программы: создание условий для развития муниципальной системы дополнительного образования.

Задачи Программы:

1.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение охвата несовершеннолетних, занимающихся по программам дополнительного образования;

2.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях);

3.Обеспечение комплекса мер, направленных на увеличение количества образовательных учреждений, внедряющих новые содержание и технологии дополнительного образования.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется с 2021 по 2024 годы в один этап.

**5. Перечень основных мероприятий Программы, информация об объемах и источниках финансирования**

Перечень основных мероприятий Программы, информация об объемах и источниках финансирования приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие системы дополнительного образования муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на 2021 - 2024 годы».

**6. Перечень показателей конечных результатов Программы**

Перечень показателей конечных результатов Программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие системы дополнительного образования муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на 2021 - 2024 годы».

**7. Описание рисков реализации Программы и способов их минимизации**

Риски реализации Программы, в том числе не достижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации представлены в таблице.

 Риски реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Риск  | Последствия наступления  | Способы минимизации  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1.  | Внешние риски  |  |
| 1.1.  | Изменения федерального и (или) регионального законодательства, реализация на федеральном и (или) региональном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий Подпрограммы  | Невыполнение заявленных показателей реализации Подпрограммы  | Мониторинг изменений федерального и (или) регионального законодательства, реализуемых на федеральном и (или) региональном уровне мер; оперативная корректировка Подпрограммы  |
| 1.2.  | Уменьшение объемов финансирования Подпрограммы  | Недостаточность средств для реализации мероприятий Подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации Подпрограммы  | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств на реализацию Подпрограммы  |
| 1.3.  | Изменение демографической ситуации в крае  | Невыполнение заявленных показателей реализации Подпрограммы  | Мониторинг демографической ситуации, своевременная корректировка Подпрограммы  |
| 1.4.  | Низкая активность, мотивация образовательных учреждений к достижению целевых значений показателей Подпрограммы  | Невыполнение заявленных показателей реализации Подпрограммы  | Активное взаимодействие с образовательными учреждениями; создание инструментов мотивации  |
| 2.  | Внутренние риски  |  |
| 2.1.  | Недостаточная  | Невыполнение  | Своевременное  |
|  | подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя  | заявленных показателей реализации Подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий  | направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом  |
| 2.2.  | Низкая мотивация специалистов и (или) ответственного исполнителя к повышению качества деятельности  | Невыполнение заявленных показателей реализации Подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий  | Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие системы дополнительного образования муниципального района "Нерчинско-Заводский район"

на 2021-2024 годы»,

утвержденной постановлением администрации муниципального района

 «Нерчинско-Заводский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №1111

**Основные мероприятия и объемы финансирования муниципальной программы**

 **«Развитие системы дополнительного образования муниципального района "Нерчинско-Заводский район" на 2021 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование  | Ед.изм.  | **Всего по программе**  |
|
| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| **1** | **Развитие системы дополнительного образования муниципального района "Нерчинско-Заводский район" на 2021 - 2025 годы», всего:**  | **3084480,00руб.**  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:**  |  |  |  |  |  |
|  | **федеральный бюджет:**  |  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  | **0,0**  |
|  | **краевой бюджет:**  |  |  |  |  |  |
|  | **бюджет района:**  | **3084480,00руб**  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники**  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие системы дополнительного образования муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на 2021-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района

 «Нерчинско-Заводский район»

« » 2021 г. №\_\_\_\_

**Перечень показателей конечных результатов и плановые значения по годам реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы дополнительного образования муниципального района «Нерчинско-Заводский район» на 2021 – 2024**

**годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование показателей  | Ед. изм.  | 2021 г. (факт)  | 2022 г. (оценка)  | 2023 г.  | 2024 г.  | 2022 г.  | 2023 г.  | 2024 г.  |
| 1.1  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет  | %  | 44,8  | 55  | 65,5  | 70,0  | 75,0  | 75,5  | 80,0  |
| 1.2 | Доля учащихся, вовлеченных в «Российское движение школьников», в общей численности детей в возрасте от 8 до 17 лет  | %  | 40,0  | 50,0  | 52,0  | 55,5  | 65  | 70  | 80  |
| 1.3  | Доля учащихся, принявших участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях), от общей численности детей в возрасте 5 - 17 лет  | %  | 25,0  | 25,5  | 35  | 40  | 45  | 50  | 50  |
| 1.4  | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды  | %  | 30  | 30  | 33  | 33  | 33  | 50  | 50  |