**ОЛОВЯННИНСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**08 октября 2022 г № 110**

**п. Оловянная**

# **О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета городского поселения «Оловяннинское» пятого созыва 4 декабря 2022г.**

В соответствие с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края № 163/977-3 от 10 июня 2022г. «О типовом Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органов местного самоуправления в Забайкальском крае в единый день голосования 11 сентября 2022г», Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия

**п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов совета городского поселения «Оловяннинское» пятого созыва 4 декабря 2022г, прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Оловяннинской районной территориальной избирательной комиссии – Сушкову О.К.

4. Направить настоящее постановление в участковые избирательные комиссии городского поселения «Оловяннинское».

Председатель Л.В.Коновалова

Секретарь О.К.Сушкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Оловяннинской районной территориальной избирательной комиссии  от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов Совета городского поселения «Оловяннинское» пятого созыва**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата принятия решения о назначении выборов** | | | | | | **8октября 2022 года** |
| **Дата официального опубликования решения о назначении выборов** | | | | | | **10октября 2022 года** |
| **День голосования** | | | | | | **4декабря 2022 года** |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения в соответствии с законодательством (СРОКИ СОКРАЩЕНЫ НА ОДНУ ТРЕТЬ)** | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 10 ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россисйкой Федерации»; ч.8 ст.13 «О муницпальных выборах вЗабайкальскому крае») | Не ранее 90 не позднее 80 дней до дня голосования (не ранее 60 не позднее 55 дней до дня голосования | Не ранее 4 не позднее 10 октября | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов (ч. 7. ст. 13 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (**не позднее чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов**) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (не позднее чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов) | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 3. | Публикация в муниципальных периодических изданиях (обнародование иным путем) календарного плана мероприятий по организации и проведению выборов | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | В день принятия решения о назначении выборов, либо на следующий день | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 2. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | |
| 4. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, для составления списков избирателей  (ч. 2. ст. 19 Закона) | Сразу после назначения выборов | Сразу после назначения выборов | | Глава местной администрации, командир воинской части, руководитель организации в которой избиратели временно пребывают | | |
| 5. | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией | Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий | Сразу после назначения выборов или после образования этих комиссий | | Глава местной администрации, командир воинской части, руководитель организации в которой избиратели временно пребывают | | |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1. ст. 19 и с учетом ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (**не позднее чем за 7 дней до дня голосования**) | Не позднее 26ноября 2022 года | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (ч. 6 ст. 19 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (**не позднее чем за 7 дней до дня голосования**) | Не позднее 26 ноября 2022 года | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 8. | Составление списка избирателей по избирательному участку образованному в местах временного пребывания избирателей  (ч. 3. ст.19 Закона) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (**не позднее чем за 2 дня до дня голосования**) | Не позднее 1 декабря 2022 года | | Участковая избирательная комиссия | | |
| 9. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения  (ч. 1. ст. 21 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (**не позднее чем за 7 дней до дня голосования**) | Не позднее 26ноября 2022 года | | Участковая избирательная комиссия | | |
| 10. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (ч. 1. ст. 21 Закона) | Не ранее чем за 10 дней (**не ранее чем за 7 дней**) | Не ранее 26 ноября 2022 года | | Участковая избирательная комиссия | | |
| 11. | Уточнение списков избирателей (ч. 1. ст. 21 Закона) | За 10 дней до дня голосования (до окончания времени голосования) (**за 7 дней до дня голосования до окончания времени голосования**) | С 26 ноября 2022 года до 20-00 4 декабря 2022 года | | Участковая избирательная комиссия | | |
| 12. | Направление в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | После составления списка избирателей еженедельно в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, а за 10 дней (**7 дней**) до дня голосования и в день голосования включительно - ежедневно в ИКМО или участковые избирательные комиссии | После составления списка избирателей до 26 ноября 2022 года еженедельно в ИКМО, а с 26 ноября и 4 декабря 2022 года включительно - ежедневно в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов или участковые избирательные комиссии | | Глава местной администрации; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители военных образовательных учреждений профессионального образования с очной формой обучения; руководители образовательных учреждений, суды; территориальные избирательные комиссии | | |
| 13. | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей по месту временного пребывания (ч. 7. ст. 20 Закона) | Не позднее чем за 3 дня(**2 дня**) до дня голосования | Не позднее 1 декабря 2022 года | | Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части | | |
| 14. | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации (ч.5. ст. 20 Закона) | Не позднее чем в день голосования | Не позднее 4 декабря 2022 года | | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | | |
| 15. | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства и фактически проживающих в новостройках  (ч. 8. ст. 20 Закона) | Не позднее чем за 3 дня(**2 дня**) до дня голосования | Не позднее 1 декабря 2022 года | | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства и фактически проживающие в новостройках | | |
| 16. | Представления в УИК заявлений граждан о включении в список избирателей, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания  (ч. 6. ст. 20 Закона) | Не позднее чем за 3 дня(**2 дня**) до дня голосования | Не позднее 1 декабря 2022 года | | Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания | | |
| 17. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей (ч. 9. ст. 19 Закона) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 3 декабря 2022 года | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии | | |
| 18. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 8. ст. 19 Закона) | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2022 года | | Председатель участковой избирательной | | |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| 21. | Составление и публикация списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, а также иных структурных подразделений политических партий,и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в муниципальных выборах, в том числе выдвигать кандидатов по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение его в сети Интернет, а также направление в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, указанного списка.  (ч. 2. ст. 39 Закона) | Не позднее чем через 3 дня(**2 дня**) со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 12 октября 2022 года | | Управление Министерства юстиции РФ по Забайкальскому краю | | |
| 22. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов  (ч. 1. ст. 42 Закона) | До 18-00 часов за 45 дней (**30 дней**) до дня голосования | До 18-00 часов 3 ноября 2022 года | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | | |
| 23. | Представление кандидатом, избирательным объединением документов для регистрации  (ч. 1. ст.48 Закона) | Не позднее 18-00 часов по местному времени за 45 дней (**30 дней**) до дня голосования | Не позднее 18-00 часов по местному времени 3 ноября 2022 года | | Кандидаты, либо иные лица в случаях, когда кандидат болен, является инвалидом, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирательное объединение | | |
| 24. | Решение о регистрации либо об отказе в регистрации  (ч. 1. ст. 50 Закона) | В течение десяти дней (**семи дней**) со дня приема необходимых документов | В течение семи днейсо дня приема необходимых документов | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 25. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирателеной комиссии, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов, о заверении списка кандидатов, с копией заверенного списка, либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 26. | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета  (ч.1. ст. 71 Закона) | В течение трех дней **(двух дней**) со дня представления документов для уведомления о выдвижении кандидата | В течение двух днейсо дня представления документов для уведомления о выдвижении кандидата | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 27. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов  (ч. 1. ст.46 Закона) | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов | | Кандидаты, иные лица, с которыми кандидат может заключить договор о сборе подписей избирателей | | |
| 28. | Предоставление информации о результатах проверки сведений, представленных кандидатами для регистрации  (ч. 2. ст. 49 Закона) | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;  С ч. 8, 83 ст. 42 Закона - в течение 20 дней | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч. 5, ст. 42 Закона - в течение 10 дней;  С ч. 8, 83 ст. 42 Закона - в течение 20 дней | | УФМС по Забайкальскому краю, УФНС, УМВД по Забайкальскому краю, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, отделения Сберегательных банков, иных банков, Управление ГИБДД УМВД России по Забайкальскомукраю, Пенсионный фонд РФ по Забайкальскому краю, Управление Росреестра по Забайкальскому краю, Инспекция Гостехнадзора по Забайкальскому краю | | |
| 29. | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола проверки подписных листов с подписями, собранными в поддержку кандидата, списка кандидатов  (ч. 14. ст. 49 Закона) | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Не позднее чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 30. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ЗЗК "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" к оформлению документов  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за три дня **(два дня**) до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за два днядо заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 31. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации  (ч. 2. ст. 48 Закона) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | | Кандидаты, избирательное объединение | | |
| 32. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов копии решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, об исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации)  (ч. 4. ст. 50 Закона) | В течение одних суток с момента принятия данного решения | В течение одних суток с момента принятия данного решения | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 33. | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, включенных в список кандидатов  (ч. 15. ст. 50 Закона) | В течение 48 **(32)**часов после регистрации | В течение 32-хчасов после регистрации | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 34. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, кандидатах, выдвинутых избирательным объединением в составе списка кандидатов  (ч. 16. ст. 50 Закона) | Не позднее чем за 15 дней (**10 дней**) до дня голосования | Не позднее 23 ноября 2022 года | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | | |
| 35. | Представление заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации  (ч. 2. ст. 52 Закона) | Не позднее чем через пять дней (**четыре дня**) со дня регистрации соответствующего кандидата | Не позднее чем через четыре дня со дня регистрации соответствующего кандидата | | Зарегистрированные кандидаты | | |
| 36. | Назначение доверенных лиц  кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов | | |
| 37. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения  (ч. 2. ст. 53 Закона) | В течение трех дней (**двух дней**) со дня поступления письменного заявления кандидата, и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | В течение двух днейсо дня поступления письменного заявления кандидата, и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 38. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов отказаться от дальнейшего участия в выборах в составе данного списка кандидатов  (ч. 1 ст. 55 Закона) | Не позднее чем за 15 дней (**10 дней**) до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 23 ноября 2022 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 декабря 2022 года | | Зарегистрированный кандидат | | |
| 39. | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2. ст. 55 Закона) | Не позднее чем за 5 дней (**4 дня**) до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 1 дней до дня голосования | Не позднее 29 ноября 2022, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 2 декабря 2022 года | | Зарегистрированный кандидат | | |
| 40. | Уведомление кандидата в отношении, которого принято решение об аннулировании регистрации и выдача ему копии указанного решения | Незамедлительно, после принятия решения | Незамедлительно, после принятия решения | | Избирательная комиссия, принявшая решение об аннулировании регистрации кандидата | | |
| 41. | Регистрация уполномоченного представителя кандидатапо финансовым вопросам | В трехдневный (**двухдневный**) срок со дня поступления документов | В двухдневный срок со дня поступления документов | | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | |
| 43. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (ч. 3. ст. 58 Закона) | В течение 5 дней (**4 дней**) до дня голосования и в день голосования | С 29 ноября по 4 декабря 2022 года |  | | | |
| 44. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)  (п. 7 ст. 46 67-ФЗ) | В день голосования до окончания голосования (до 20 часов по местному времени) | 4 декабря 2022 года до окончания голосования (до 20 часов по местному времени) |  | | | |
| 46. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь  (п. 7 ст. 47 67-ФЗ) | Сразу после получения перечня с Управления Роскомнадзора по Забайкальскому краю | Сразу после получения перечня с Управления Роскомнадзора по Забайкальскому краю | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 47. | Агитационный период  (ч. 1. ст. 61 Закона) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до дня, предшествующего дню голосования | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2022 года | Кандидаты, избирательное объединение | | | |
| 61. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер  (ч. 2. ст. 65 Закона) | В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Забайкальского края или органы местного самоуправления | | | |
| 62. | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  (ч. 5. ст. 65 Закона) | В течение трех дней (**двух дней**) со дня подачи заявки | В течение двух дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | | | |
| 63. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединениюоб условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям  (ч. 4. ст. 65 Закона) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | | | |
| 64. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения их доверенных лиц с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения иным способом  (п. 4.1. ч. 4. ст. 65 Закона) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 65. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 2. ст. 66 Закона) | Не позднее чем через 30 дней (**20 дней**) со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 30 октября 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных агитационных материалов | | | |
| 66. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в ИКМО  (ч. 4 ст. 66 Закона) | До начала распространения соответствующих материалов | До начала распространения соответствующих материалов | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение | | | |
| 67. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  (ч. 7. ст. 66 Закона) | Не позднее чем за 30 дней (**20 дней**) до дня голосования | Не позднее 13 ноября 2022 года | Органы местного самоуправления по предложениям избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов | | | |
| 69. | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов | В день предшествующий дню голосованияи в день голосования | 3 декабря и 4 декабря 2022 года |  | | | |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 70. | Поступление в распоряжение ИКМО средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 2. ст. 67 Закона) | Не позднее чем в 10-дневный (**7-дневный)**срок со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 17 октября 2022 года | Администрация сельского поселения | | | |
| 71. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между нижестоящими избирательными комиссиями | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | После поступления денежных средств и утверждения сметы расходов | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 72. | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: в избирателеную комиссию, организующую подготовку и проведение муниципальных выборов(ч. 4. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 10 дней (**7 дней**) со дня голосования | Не позднее 11 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 72.1. | в представительные органы муниципальных образований  (ч. 6. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 73. | Возврат в доход местного бюджета неизрасходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов  (ч. 7. ст. 68 Закона) | Не позднее чем через 30 дней **(20 дней)**после представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Не позднее чем через 20 днейпосле представления в представительные органы муниципальных образований отчетов о расходовании указанных средств | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 74. | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании  (п. 1 ст. 69 Закона) | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты | | | |
| 75. | Представление данных о реквизитах своего специального избирательного счета в избирательную комиссию муниципального образования | В трехдневный **(двухдневный)**срок со дня открытия специального избирательного счета | В двухдневныйсрок со дня открытия специального избирательного счета | Кандидаты, избирательное объединение | | | |
| 76. | Представление первого финансового отчета  (ч. 1. п. 1. ст. 73 Закона) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты, избирательное объединение | | | |
| 77. | Представление итогового финансового отчета  (ч. 1. п. 2. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через 30 дней **(20 дней)**после официального опубликования результатов выборов | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательное объединение | | | |
| 78. | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательного объединения в средства массовой информации для опубликования  (ч. 3. ст. 73 Закона) | Не позднее чем через пять дней **(четыре дня)**со дня получения отчетов | Не позднее чем через четыре дня со дня получения отчетов | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 79. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования, сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательного объединения и о расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней **(7 дней)**до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Не реже одного раза в неделю, а за 7 дней до дня голосования, не реже одного раза 3 операционных дня | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации | | | |
| 80. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 4 декабря 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 81. | Направление сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательного объединения в ИКЗК для размещения на сайте | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до В день голосования , а после дня голосования - не позднее 10 дней**(7 дней)** | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до В день голосования , а после дня голосования - не позднее 7 дней | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 82. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения и расходование этих средств  (ч.8 ст. 72 Закона) | В трехдневный **(двухдневный)**срок, а за пять **(четыре)**и менее дней до дня голосования - немедленно | В двухдневный срок, а за четыре и менее дней до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению ИКМО, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения | | | |
| 83. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения.  Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления  (ч. 5. ст. 73 Закона) | В пятидневный**(четырехдневный)** срок со дня поступления представления избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Вчетырехдневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | | | |
| 84. | Сообщение информации соответствующим кандидатам либо их уполномоченным представителям по финансовым вопросам, избирательному объединению о перечислении в избирательные фонды добровольных пожертвований с нарушением требований ч.1 и 2статьи 72 ЗЗК "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" | Незамедлительно | Незамедлительно | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия, кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата | | | |
| 85. | Возврат пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять пожертвования, пожертвований, внесенных с нарушением частей 1, 2 статьи 72 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае"  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее чем через 10 дней **(7 дней)**со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение | | | |
| 86. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями в доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 72 Закона) | Не позднее 10 дней**(7 дней)** со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Не позднее 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение | | | |
| 87. | Закрытие специального избирательного счета  (ч. 8. ст. 71 Закона) | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | До дня представления итогового финансового отчета кандидата | Зарегистрированный кандидат, либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, избирательное объединение | | | |
| 88. | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательного объединенияв доход местного бюджета  (ч. 4. ст. 71 Закона) | По истечении 60 дней **(40 дней)**со дня голосования | С 13 января 2023 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии | | | |
| 89. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в избирательные фонды кандидатов, избирательного объединения  (ч. 4. ст. 71 Закона) | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Со дня официального опубликования результатов выборов до представления итоговых финансовых отчетов | Зарегистрированные кандидаты либо уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, избирательное объединение | | | |
| 90. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов, в ее распоряжение  (ч. 2 ст. 74 Закона) | Не позднее чем через 1 месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов на срок не менее двух месяцев | Не позднее 10 ноября 2022 года на срок не менее двух месяцев | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в ч. 2 ст. 74 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" | | | |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | |
| 91. | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее чем за 20 дней (**14 дней**) до дня голосования | Не позднее 19 ноября 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 92. | Утверждение количества, формы и текста избирательных бюллетеней  (ч. 2. ст. 76 Закона) | Не позднее чем за 20 дней (**14 дней**) до дня голосования | Не позднее 19 ноября 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 93. | Изготовление избирательных бюллетеней: для обеспечения досрочного голосования в труднодоступной или отдаленной местности | Не позднее чем за 20 дней (**14 дней**) до дня голосования | Не позднее 19 ноября 2022 года | Полиграфическая организация по решению Оловяннинской районной территориальной избирательной комиссии | | | |
| 93.1. | для обеспечения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии | Не позднее чем за 20 дней (**14 дней**) до дня голосования | Не позднее 19 ноября 2022 года | Полиграфическая организация по решению Оловяннинской районной территориальной избирательной комиссии | | | |
| 93.2. | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее чем за 20 дней (**14 дней**) до дня голосования | Не позднее 19 ноября 2022 года | Полиграфическая организация по решению Оловяннинской районной территориальной избирательной комиссии | | | |
| 94. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, разместившей заказ на их изготовление, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)  (ч. 12. ст. 76 Закона) | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Не позднее, чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 95. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за один день до досрочного голосования (если предусмотрено) | Не позднее чем за один день до досрочного голосования (если предусмотрено) | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 96. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  (ч.2 ст. 77 Закона) |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии | | | |
| 97. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | За 10 дней (**за 7 дней**) - до дня,предшествующего дню голосования | С 26 ноября по 3 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 98. | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным в ч. 4 ст. 37 Закона пустых ящиков для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии | | | |
| 99. | Проведение голосования | В день голосования с 8 до 20 часов по местному времени | 4 декабря 2022 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 100. | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней (**7 дней**) до дня голосования, но не позднее 14 часов по местному времени в день голосования | С27 ноября 2022 года, но не позднее 14 часов по местному времени в день голосования | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | | | |
| 101. | Размещение на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), а также публикация в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | Не позднее чем за 10 дней (**7 дней**) до начала досрочного голосования | Не позднее чем за 7 дней до начала досрочного голосования | Избирательные комиссии муниципального образования | | | |
| 102. | Утверждение графика дежурства при досрочном голосовании | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования | Избирательные комиссии муниципального образования, участковые избирательные комиссии | | | |
| 103. | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение муниципальных выборов | За 10 - 4 дней до дня голосования (**за 7 – 3 дней до дня голосования**) | С 26 ноября по 30 ноября 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 104. | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня(**2 дня**) до дня голосования | Не ранее 1 декабря не позднее 3 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 105. | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 106. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | | | |
| 107. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 4. ст. 37 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | | | |
| 108. | Размещение данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС "Выборы" | По мере введения данных в ГАС "Выборы" | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 109. | Ввод в ГАС "Выборы" и передача в вышестоящие комиссии сведений о количестве избирателей проголосовавших досрочно | В 16 часов в день предшествующий дню голосования | В 16 часов 3 декабря 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 110. | Передача в вышестоящую комиссию сведений о количестве избирателей проголосовавших досрочно | В 16 часов в день предшествующий дню голосования | В 16 часов 3 декабря 2022 года | Участковые избирательные комиссии | | | |
| 111. | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному (многомандатному) избирательном округу  (ч. 1. ст.82 Закона) | Не позднее чем через 3 дней (**2 дней**) после дня голосования | Не позднее 7 декабря 2022 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 112. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 3 февраля 2023 года | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 113. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | В течение одних суток после определения результатов выборов | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 114. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, подтверждающего своевременную подачу указанного заявления | В пятидневный **(четырехдневный)**срок со дня получения извещения об избрании | В четырехднев-ный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированные  кандидаты, избранные депутатами | | | |
| 115. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления письменного заявления в соответствующую избирательную комиссию | В пятидневный **(четырехдневный)** срок со дня получения извещения об избрании | В четырехднев-ный срок со дня получения извещения об избрании | Избранный депутат | | | |
| 116. | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч.1. ст. 86 Закона Забайкальского края "О муниципальных выборах в Забайкальском крае" | Оловяннинская районная территориальная избирательная комиссия | | | |
| 117. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Забайкальского края | Избирательные комиссии | | | |
| 118. | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии | | | |