**Результаты контрольного мероприятия «Проверки законности, эффективности и целесообразности использования бюджетных средств, выделенных Администрации городского поселения «Ясногорское» на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Оловяннинский район» за 2021 год».**

В рамках реализации муниципальной программы муниципального района «Оловяннинский район» «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Оловяннинский район» на территории городского поселения «Ясногорское» в 2021 году выполнены работы по обустройству спортивной площадки открытого типа с объемом бюджетного финансирования из бюджетов всех уровней – 1 708,5 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения:

- законодательства о контрактной системе закупок на общую сумму 1 049,3 тыс. рублей (2 случая при формировании начальной (максимальной) цены контракта);

- бюджетного законодательства на общую сумму 1 188,6 тыс. рублей (2 случая при использовании бюджетных средств, выразившиеся в подтверждении несуществующих денежных обязательств и неэффективности использованных целевых средств).

На момент проведения контрольного мероприятия визуальным осмотром объекта контроля установлены значительные дефекты:

уложенного резинового рулонного покрытия, указывающие на несоблюдение технологии при его монтаже (отслоение от основания, выкрашивание, образование зазоров между полотнами, вздутие);

смонтированного металлического ограждения, вызванные, как ненадлежащим устройством его креплений, так и результатом вандализма неустановленными лицами (металлические панели отсоединены от креплений, которые в отдельных случаях опасно выпирают вовнутрь площадки).

По результатам визуального осмотра сделан вывод о том, что обустроенная площадка на текущий момент не подлежит эксплуатации и является травмоопасным объектом, перечисленные выше дефекты требуют немедленного устранения. Соответственно, при использовании бюджетных средств на обустройство спортивной площадки не был, достигнут наилучший результат, и тем самым не соблюден принцип эффективности, определенный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

Проверкой установлено, что проводимая Администрацией городского поселения «Ясногорское» досудебная претензионная работа с подрядчиком по устранению дефектов в отношении резинового покрытия и металлического ограждения спортивной площадки в рамках гарантийных обязательств не дала положительных результатов и требует дальнейшей судебной претензионной работы.

Меры реагирования Контрольно-счетной палаты:

- направлен отчет о результатах контрольного мероприятия в Совет муниципального района «Оловяннинский район», Главе муниципального района «Оловяннинский район», в Совет городского поселения «Ясногорское» для сведения;

- направены материалы по результатам контрольного мероприятия в Прокуратуру Оловяннинского района;

- направлено в адрес Администрации городского поселения «Ясногорское» представление об устранении выявленных нарушений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_