**Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась в соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» № 509 от 30.12.2015г. (далее – Порядок)

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена на основе отчетов исполнителей программ по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП), измеряющих достижение цели, решение задач муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования (ПФ) мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программ в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ.

1. **«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

 **«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

1.1Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП) за  | 0,2<0.7 | низкая результативность программы |
| 2 | Оценка полноты финан-сирования мероприятий (ПФ) за 2021 год | 0.2<0,5 | существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень   эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более глубокого анализа причин отклонений  от плана. Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает  приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.   |

1.2.Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, воспитания детей и молодежи в муниципальном районе «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| **1** | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.3<=0,7 | Средняя результативность программы (перевыполнение плана) |
| **2** | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,1<0.5 | Существенное недофинансирование программы |
| **3** | Общая оценка эффективности программы за 2021 г. | 1балл | Низкая эффективность программы. Необходим пересмотр муници-пальной программы в части коррек-тировки значений показателей (индикаторов), увеличения финансирования на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации системы управления мп |

1.3.Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержке детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.3<0.7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0.3<0,5 | существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень   эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает  приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.   |

1.4. Подпрограмма «Развитие комплексной безопасности образовательных учреждений в муниципальном районе «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,25<0.7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,25<0.5 | Существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более  глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает   приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.  |

1.5.Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории муниципального района Оловяннинский район Забайкальского края.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП) за 2021 год | 3,5>1,3 | высокая результативность программы (существенное перевыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ) за 2021 год | 0.25<0.5 | существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 0 баллов | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено. |

1.6. Подпрограмма «Развитие системы, отдыха и занятости детей в каникулярное время в муниципальном районе «Оловяннинский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,2<0.7 | низкая результативность программы |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,2<0.5 | существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более  глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает   приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.  |

1.7.Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,2<0,7 | низкая результативность программы |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0.1<0.5 | Существенное недофинансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает   приоритетам   социально- экономического    развития, то целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.  |

**2.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Оловяннинского района».**

2.1 Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,5<=0,7 | высокая результативность программы (существенное перевыполнение плана)\* |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,98 <= ПФ <= 1,02 | полное финансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом бюджета муниципального района «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.5<0.7 | Низкая результативность программы |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,98 <= ПФ <= 1,02 | неполное финансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балл | Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |

**3. Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 1,8>1,3 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование по программе в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено. |

**4. Программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Оловяннинский район»»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 1,5>1,3 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование по программе в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено. |

**5.Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района «Оловяннинский район» на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,33<=0.7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование по программе в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла. Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |

**6. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Оловяннинский район»»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 1,05 <= 1<= 1,3 | средняя результативность программы (недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование по программе в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 3 балла. Средний уровень эффективности. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующиепериоды или на другие Программы |

**7. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» (2020-2024 г.г.)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,5<0.7 |  Низкая результативность программы |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0% | В 2021 году финансирование по программе не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено. |

**8.Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории муниципального района «Оловяннинский район» (2020-2024г.г.)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.5<0,7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование программы в 2021году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено |

**9. Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Оловяннинском районе на 2020-2024г.г.»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.5<=0.7<=0.98 | Средняя результативность программы  |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование программы в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено |

**10. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район» на период 2017-2024 годы»:**

10.1. Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района «Оловяннинский район» на период 2017-2021 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,5<=0,7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование программы в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла. Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |

10.2 Подпрограмма «Повышение эффективности использования земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального района «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0.7<=0.7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,5<1<1 | неполное финансирование программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 4 балла. Приемлемый уровень эффективности Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы |

10.3. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Оловяннинский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,01<0.7 | низкая результативность программы(существенное недовыполнение плана) |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 1,02>=1.02>=1.5 | увеличенное финансирование\* программы |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла | Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |

10.4.Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности муниципального района «Оловяннинский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 1,05<=1<=1,3 | высокая результативность программы (существенное перевыполнение плана)\* |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0 | Финансирование программы в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 3 балла. Средний уровень эффективности. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующиепериоды или на другие Программы |

**11. Программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Значение**  | **Вывод об эффективности программы** |
| 1 | Оценка достижения плановых значений индикаторов (ДИП)  | 0,4<=0,7 | высокая результативность программы (существенное перевыполнение плана)\* |
| 2 | Оценка полноты финансирования мероприятий (ПФ)  | 0,2<=0,5 | Финансирование программы в 2021 году не проводилось |
| 3 | Общая оценка эффективности программы за 2021 год | 2 балла    Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется  проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает    приоритетам   социально-  экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы. |

По результатам проведенной оценки эффективности за 2021 год имеют уровень эффективности:

 **4 балла** приемлемый уровень:

1. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район» на период 2017-2024 годы», подпрограмма «Повышение эффективности использования земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального района «Оловяннинский район».

**3 балла-** Средняя эффективность:

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Оловяннинский район»»;
2. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район» на период 2017-2024 годы», подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности муниципального района «Оловяннинский район»».

 **2 балла** ниже среднего:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»», подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район», подпрограмма «Развитие системы, отдыха и занятости детей в каникулярное время в муниципальном районе «Оловяннинский район», подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»; подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», подпрограмма «Развитие комплексной безопасности образовательных учреждений в муниципальном районе «Оловяннинский район»»;

2. Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России»;

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Оловяннинского района»»;

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район»;

5. Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района «Оловяннинский район»»;

6. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район»», подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района «Оловяннинский район»»; подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Оловяннинский район»

 **1 балл** низкая эффективность:

1. Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»», подпрограмма «Развитие дополнительного образования, воспитания детей и молодежи в муниципальном районе «Оловяннинский район».

За 2021 год по 4 муниципальным программам и 1 подпрограмме невозможно было рассчитать общую оценку эффективности, в связи с отсутствием финансирования:

* Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Оловяннинский район»»;
* Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» (2020-2024 г.г.)»;
* Муниципальная программа «Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории муниципального района «Оловяннинский район» (2020-2024г.г.)»;
* Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Оловяннинском районе на 2020-2024г.г.»
* Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»», подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории муниципального района «Оловяннинский район».

**Предложения об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ.**

1. Пересмотреть перечень целевых показателей муниципальных программ, основных мероприятий и их значений с целью дополнения показателями, более точно отражающими взаимосвязь с конечным результатом реализации программы.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ в течении года проводить мониторинг запланированных мероприятий и своевременно вносить корректировку в перечень программных мероприятий.

3. Увеличить объем финансовых средств, направленных на финансирование муниципальных программ, либо исключать мероприятия необеспеченные финансированием.

Начальник отдела экономического

планирования и прогнозирования,

контроля за муниципальными

закупками и труда Н.С. Мовсисян

Исполнитель ведущий

специалист отдела экономики И.А. Кириченко

Приложение

**Расчет показателей для оценки эффективности показателей программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы ( подпрограммы) | Расчет оценки результативности программы | Расчет оценки полноты финансирования программы (тыс.руб.) |
| Наименование показателя | План  | факт | План | Факт |
| 1. **«Развитие системы образования в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2017-2024 годы»:**
 |
| 1 | **1.1«Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»** | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет % | 100% | 100% | 167774,3 | 167656,8 |
| 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет% | 85% | 65% |
| 3 | Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста% | 71% | 58% |
| 4 | Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в ДОУ (отношение численности детей посещающих детские сады, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет)% | 40% | 18,6% |
| 5 | Доступность дошкольного образования в общеобразовательных школах образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)% | 100% | 100% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 341,6/396/5= 0,2** **Оценка результативности : 0,2<0.7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 167656,8/167774,3/5=0,2****Оценка полноты финансирования** **0,2<0,5** | 245 | 190,2 | 167774,3 | 167656,8 |
| 2 балла. Уровень   эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает  приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.   |
| 1 | **1.2.«Развитие дополни-тельного образования, воспитания детей и молодежи в муниципальном районе «Оловяннинский район»** | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | 85% | 65% | 11677,6 | 11572,3 |
| 2 | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий (конкурсов)  | 110 | 148 |
| 3 | Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную и муниципальную поддержку (премии) | 15 | 15 |
| 4 | Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи |  35 | 38 |
| 5 | Число детей и молодежи, принявших участие врайонных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности | 2150 | 2150 |
| 6 | Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях | 20 |  20 |
| 7 | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей | 100% | 50% |
| 8 | Доля детей посещающих спортивно-туристское и краеведческое направления, от общего числа детей дополнительного образования  | 30% | 28% |
| 9 | Количество публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи | Ед. 20 | Ед. 20 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **% 143/215/3=0,2****Чел 2333/2295/4=0,3****Ед 58/55/2=0,5****Оценка результативности : 0,2+0,3+0,5/3=0,3** 0,3< 0,7**Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий:** **11572,3/11677,6/9=0,1****Оценка полноты финансирования** **0,1<0,5** | %215Чел 2295Ед 55 | % 143Чел 2333Ед 58 | 11677,3 | 11572,3 |
| 1 балл        Низкая эффективность. Необходим  пересмотр муниципальной программы в части корректировкизначений показателей (индикаторов),  увеличения  финансирования на следующий период, пересмотра перечня мероприятий и оптимизации  системы управления муниципальной программой.                  |
| 1 | 1.3.«Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержке детей находящихся в труд-ной жизнен-ной ситуации | Количество приемных родителей, получивших вознаграждение за воспитание приемного ребенка в семье. | 71 | 58 | 23420,1 | 23202,8 |
| 2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и лиц из их числа, обеспеченных жилым помещением. | 15 | 0 |
| 3 | Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период | 15 | 27 |
| **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 85/101/3=0,3<0,7** **Оценка результативности : 0,3<0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 23202,8/23420,1/3=0,3****Оценка полноты финансирования** **0,5<=0.3<=0.98** | **101** | **85** | 23420,1 | 23202,8 |
| **2 балла.**  **Уровень   эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима  корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает  приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.** |
| 1 | 1.4.«Развитие комплексной безопасности образовательных учреждений в муниципальном районе «Оловяннинский район» | Доля средних, основных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, выполнивших основные антитеррористические мероприятия (ограждение территорий, установка КЭВ) | 100% | 100% | 195,5 | 195,5 |
| 2 | Доля учреждений, приведенных в соответствие с требованиями государственного пожарного надзора, и выполнивших огнезащитную обработку сгораемых конструкций  | 100% | 100% |
| 3 | Ремонт и обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией людей | 100% | 100% |
| 4 | Обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией людей | 100% | 100% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 400/400/4=0,25** **Оценка результативности : 0,25<=0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 9904,3/9904,3/4=0,25****Оценка полноты финансирования** **0,25<=0,5** | 400 | 400 | 195,5 | 195,5 |
| 2 балла. Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более  глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра  показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает   приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.  |
| 1 | 1.5.«Профилактика правонару-шений, противо-действие незаконному потреблению наркотических средств, психот-ропных веществ и их незаконному обороту на территории мр | Охват детей принимающих участие в профилактических мероприятиях  | 90% | 90% | 0 | 0 |
| 2 | Увеличение площади ликвидации мест произрастания дикорастущей конопли | 50Га | 16,2 Га |
| 3 | Охват населения спортив-ными мероприятиями | 50% | 50% |
| 4 | Снижение количества совершаемых преступлений связанных с наркоманией | Ед. 0 | Ед. 2 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **% 140/140/2=0,5****Га 50/16,2/1=3****Оценка результативности : 0,5+3=3,5****3,5>1,3** | % 140Га 50Ед. 0 | % 140Га 16,2Ед. 2 | 0 | 0 |
| **Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено** |
|  | 1.6.«Развитие системы отдыха и занятости детей в каникулярное время в муниципальном районе «Оловяннинский район» | Доля детей и молодежи от 6,5 до 18 лет, охва-ченных организован-ными формами отдыха и оздоровления в детских оздоровительных учреждениях от общего количества детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 дет, проживающих в муниципальном районе «Оловяннинский район» | 40% | 18,6% | 5984,1 | 5949,3 |
| 2 | Доля детей от 6,5 до 18 лет, находящихся в труд-ной жизненной ситуа-ции, охваченных органи-зованными формами отдыха и оздоровления в детских оздоровитель-ных учреждениях от общей численности де-тей, охваченных всеми формами организован-ного летнего отдыха, оздоровления и занятости | 65% | 75,4% |
| 3 | Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных органи-зованными формами отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребы-вания от общей числен-ности детей, охваченных всеми формами органи-зованного летнего отды-ха, оздоровления и занятости | 70% | 80% |
| 4 | Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных органи-зованными формами отдыха и оздоровления детских оздоровитель-ных лагерях от общей численности детей, охва-ченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости | 20% | 18,6% |
| 5 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летнего вре-менного трудоустройства от общего количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальном районе «Оловяннинский район | 8% | 3,2% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **Оценка результативности : 195,8/203/5=0,2****0,2<0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий:****5949,3 /5984,1/5=0,2****Оценка полноты финансирования** **0,2<=0,5** | 203 | 195,8 | 5984,1 | 5949,3 |
| 2 балла.  Уровень эффективности ниже среднего. Требуется   проведение более  глубокого анализа  причин отклонений от плана.   Необходима         корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает   приоритетам   социально- экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы.              |
| 1 | 1.7.«Развитие общего образования в муниципальном районе «Оловяннинский район» | Удельный вес лиц, сдав-ших единый государст-венный экзамен, в числе выпускников муници-пальных ОУ, участвовав-ших в едином государст-венном экзамене | 100% | 97,5% | 474733,2 | 470456,5 |
| 2 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя | 15 | 6 |
| 3 | Доля общеобразова-тельных учреждений, соответствующим совре-менным требованиям обучения, в общем коли-честве муниципальных общеобразовательных учреждений | 75% | 100% |
| 4 | Численность обучаю-щихся на один персо-нальный компьютер | 7 | 4 |
| 5 | Удельный вес числен-ности обучающихся организаций общего образования старшей ступени, охваченных мероприятиями профес-сиональной ориентации, в их общей численности | 80% | 95% |
| 6 | Удельный вес числен-ности обучающихся организаций общего образования, обучаю-щихся по новым феде-ральным государствен-ным стандартам | 100% | 100% |
| 7 | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалифика-ции, в общем количестве педагогических работ-ников общеобразова-тельных учреждений | 95% | 86% |
| 8 | Удовлетворенность населения качеством общего образования (от числа опрошенных)  | 87% | 88,2% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **% 566,7/537/6=0,2****Ед. 10/22/2=0,2****Оценка результативности : 0,2+0,2/2=0,2****0,2<0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий:****470456,5/474733,2/8=0,1****Оценка полноты финансирования 0,1 <=0,5** | %537Ед. 22 | %566,7Ед.10 | 474733,2 | 470456,5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 балла    Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется  проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает    приоритетам   социально-  экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы. |
| 2.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Оловяннинский район» |
| 1 | 2,1«Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района» | Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета%  | 99,1% | 97,5% | 48126,6 | 48126,6 |
| 2 | Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | 2,1% | 1,7% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 99,2/101,2/2=0,5** **Оценка результативности : 0,5<0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 48126,6/48126,6/2=0,5****Оценка полноты финансирования 0,2 <= 0,5 <= 0,98** | 101,2 | 99,2 | 48126,6 | 48126,6 |
| 2 балла Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| **2.2. Управление муниципальным долгом бюджета муниципального района «Оловяннинский район»** |  | 4 | 4 | 9,10 |
| 1 | Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета муниципального района |  4% | 4% | 8,10 | 8,10 |
| 2 | Доля расходов бюджета МР на обслуживание муниципального долга мун. района в общем объеме расходов бюджета МР, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций% | 1% | 1,44% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 5,44/5/2=0,5** **Оценка результативности : 0,5<0.7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 8,10/8,10/2=0,5****Оценка полноты финансирования 0,5 <= 0,5 <= 0,98** | 5% | 5,44% | 8,10 | 8,10 |
| 2 балла Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально- экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы. |
| **1** | **Развитие культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2020-2024 гг** | Численность участников клубных формирований в культурно-досуговых мероприятий | 1076 | 1076 | **58408,2** | **58408,2** |
| **2** | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Забайкальского края | 9302 | 9302 |
| **3** | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  | 30% | 34% |
|  | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей и молодежи 7-16 лет | 288 | 288 |
| **4** |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **Ед.9302/9302/1=1****% 30/30/3=0,3****Чел. 1364+1364/2=0,5****Оценка результативности: 1,05 <= 1,08 <= 1,3****Оценка полноты финансирования: 58408,2/58408,2/4=0,25**0,25 < 0,5 | Ед. 9302Чел. 1364% 30 | Ед. 9302Чел. 1364% 30 | **58408,2** | **58408,2** |
| 2 балла. Уровень эффективности ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования и даны прогнозы значений показателей (индикаторов). Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения  финансирования и корректировки показателей (индикаторов).       |
| **1** | Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном районе «Оловяннинский район» | Численность занимаюхся физической культурой и спортом в секциях и группах по видам спорта, группах ОФП | 3710 | 3710 | 0 | 0 |
| **2** |
| **3** | Увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений и площадок для занятий спортом | 0 | 2 |
| **4** | Увеличение фактического числа спортивно-массовых мероприятий и количества физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | 91 | 92 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **3710/3710/1=1****94/91/2=0,5****Оценка результативности: 1,5<1,3****Оценка полноты финансирования 0** | Чел.3710 Ед. 91 | Чел.3710Ед. 94 | 0 | 0 |
| **Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено** |
| **5."Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района "Оловяннинский район" на 2017-2023 годы"** |  | 100 | 100 | 30145,8 |
| 1 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации  | 100 | 100 | 35526,7 | 34609,7 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от числа муници-пальных служащих, подлежащих прохождению курсов квалификации | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющие заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | 100 | 100 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей: 300/300/3=0,33****Оценка результативности : 0,33<=0.7****Оценка полноты финансирования: 34609,7/35526,7/3=0,3**0,3< 0,5 | 300 | 300 | 35526,7 | 34609,7 |
| 2 балла. Уровень эффективности ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана.   Необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам   социально- экономического    развития, то целесообразно   ставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы.           |
| **6.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Оловяннинский район»»** |  | 3 | 3 | **515,7** |
| **1** | Доля сельского населения в общей численности населения Оловяннинского района | %53,2 | %53,2 | **1326,0** | **1317,9** |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **53,2/53,2/1=1****Оценка результативности :** 1,05 <= 1 <= 1,3**Оценка полноты финансирования: 1317,9/1326,0=0,9**0,5 <= 0,9 <= 0,98 | % 50 | % 53,2 | **1326,0** | **1317,9** |
| 3 балла. Средний уровень эффективности. Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующиепериоды или на другие Программы |
| **7.«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Оловяннинский район» (2018-2020 г.г.)»** |  | Ед. 34700 | Ед. 34713 | **60,0** |
| **1** | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения района | 142 | 118 | **0** | **0** |
| **2** | Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях | 790 | 1120 |
| **3** | Оборот малых и средних предприятий | 3057 | 550 |
| **4** | Розничный товарооборот | 2110,4 | 1793,8 |
| **5** | Обеспеченность населения торговой площадью | 520 | 341,4 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:****Ед.3923,2/6619,4/5=0,2****Оценка результативности : 0,2<0.7****Оценка полноты финансирования программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 0/0****Оценка полноты финансирования :0** | 6619,4 | 3923,2 | **0** | **0** |
| **Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено** |
| **8.«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории муниципального района «Оловяннинский район» (2017-2024г.г.)»** |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Оловяннинский район» | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Оловяннинский район» | 0 | 0 |
| 3 | Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма | 6 | 6 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:****Ед.10/10/2=0,5****Оценка результативности : 0.5<0,7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 0/0****Оценка полноты финансирования :0** | 10 | 10 | 0 | 0 |
| **Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено** |
| **9.«Безопасность дорожного движения в Оловяннинском районе на 2020-2024г.г.»** |  | 35 | 36 | 0 |
| 1 | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | 0 | 5 | 0 |  0 |
| 2 | число детей погибших в ДТП | 0 | 2 |
| 3 | доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | 100% | 65% |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:****Ед.65/100/5=0,7****Оценка результативности : 0.5<=0.7<=0.98****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий: 0/0****Оценка полноты финансирования :0** | 100% | 65%Ед. 5Чел. 2 | 0 | 0 |
| **Общую оценку эффективности невозможно рассчитать, так как на 2021 год финансирование не было предусмотрено** |
| **10.«Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район» на период 2017-2021 годы»** |
| 1.1 | **"Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района Оловяннинского района** | количество объектов муниципального имущества муниципального района «Оловяннинский район», прошедшие первичную техническую инвентаризацию, на которые изготовлена техническая документация, ед. | 1 |  1 | 503,2 | 503,2 |
|  | количество муниципальных учреждений, подлежащих проверкам сохранности и использования муниципального имущества, ед. | 33 | 33 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **34/34/2=0,5****Оценка результативности : 0.5<0,7****Оценка полноты финансирование программы:****503,2/503,2/2=0,5****0,5 <= 0,5 <= 0,98** | 34 | 34 | 503,2 | 503,2 |
| **2 балла. Уровень эффективности Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы** |
| 1 | **«Повышение эффективности использования земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального района «Оловяннинский р-он»** | увеличение доходов в местный бюджет от продажи земельных участков | 30000 | 31060,89 | 45,0 | 45,0 |
| 2 | увеличение доходов в местный бюджет от сдачи в аренду земельных участков | 3254477,34 | 4355529,83 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **4386590,72/3284477,34/2=0,61****Оценка результативности: 0.7<=0.7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий:** **45,0/45,0/2=0,5****Оценка полноты финансирования 0,5 <= 0,5 <= 0,98** | 3284477,34 | 4386590,72 | 45,0 | 45,0 |
| **4 баллаПриемлемый уровень эффективности Программы. Необходим более  глубокий анализ  причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования** |
| 1,3 | **«Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района «Оловяннинский район»** | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100% | 0,4% | 38020,94 |  37148,6 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **0,4/100/1=0,01****Оценка результативности: 0,01<=0.7****Оценка полноты финансирование программы, рассчитываем по формуле факт/план/количество мероприятий:** **37148,6/38020,94/1=0,97****Оценка полноты финансирования** **0,5 <=0,97 <= 0,98** | 100 | 0,4 | 38020,94 | 37148,6 |
| 2 балла. Уровень эффективности Программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр Программы в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении Программы |
| 1,4 | **«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности муниципального района «Оловяннинский район»** | Разработка документов территориального планирования Оловяннинского района, ед. | 2 | 2 | 1300,0 | 950,0 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **2/2/1=1****Оценка результативности: 1,05<=1<=1,3****Оценка полноты финансирования** **950,0/1300,0=0,7**0,5 <=0,7<= 0,98 | 2 | 2 | 1300,0 | 950,0 |
| **3 балла. Средний уровень эффективности****Необходим пересмотр Программы в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы** |
| **11. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России** |
| 1.11 | количество участников праздничных мероприятий, выставок, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам | 8000 |  9783 | 27,5 | 27,5 |
| 2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном районе «Оловяннинский район» | 4000 | 7980 |
| 3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования | 3500 | 3698 |
| 4 | Количество публикаций в СМИ, социальных сетях, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства | 6 | 9 |
|  | **Уровень оценки результативности программы рассчитываем по формуле: факт/план/количество показателей:** **21470/15506/4=0,4****Оценка результативности : 0.4<0,7****Оценка полноты финансирование программы 27,5/27,5/4=0,25****0,25 < 0,5** | 15506 | 21470 | 27,5 | 27,5 |
| 2 балла    Уровень  эффективности ниже среднего. Требуется  проведение более глубокого анализа  причин отклонений  от плана.   Необходима   корректировка муниципальной программы в части пересмотра показателей (индикаторов) и финансирования в зависимости от  результатов  исследования причин отклонений от   плана. Если корректировка невозможна или не отвечает    приоритетам   социально-  экономического    развития, то  целесообразно   ставить вопрос о досрочном    прекращении муниципальной программы. |