УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

муниципального района

« Оловяннинский район»

от «\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Доступная среда»**

**в муниципальном районе**

**«Оловяннинский район» на 2018-2025годы»**

ПАСПОРТ  **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» 2018-2025 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Доступная среда в муниципальном районе «Оловяннинский район» на 2018 – 2025 годы». |
| Координатор | Администрация муниципального района «Оловяннинский район», помощник главы муниципального района «Оловяннинский район» по социальной работе. |
| Ответственный  исполнитель | Администрация муниципального района «Оловяннинский район» |
| Соисполнители | МКУ Районный комитет по образованию и делам молодежи администрации муниципального района «Оловяннинский район», отдел культуры, городские поселения района |
| Цель | Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района «Оловяннинский район» доступной, комфортной среды жизнедеятельности. |
| Задачи | - совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп (далее по тексту МГН) населения;  - повышение уровня доступности приоритетных объектов и создание условий для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);  - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации;  - создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества; |
| Целевые показатели (индикаторы) | |  |  | | --- | --- | | 1. - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп приоритетных объектов социальной инфраструктуры:  - доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений Оловяннинского района;  - доля объектов культуры доступных для инвалидов в общем количестве приоритетных объектов учреждений культуры в Оловяннинском районе;  2. Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий.  3. Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых мероприятий.  4. Количество размещенных информационных материалов в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. | | |  |  | |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018–2025 годы.  Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной Программы | Общий объем финансирования реализации программы  1217,0 тыс. руб., в том числе  Бюджет района:  2018 год – 245,0 тыс. руб.  2019 год - 395,0 тыс. руб.  2020 год - 322,0 тыс. руб.,  2021 год - 225,0 тыс. руб.  2021 год Бюджет городского поселения  «Ясногорское»- 30,0 тыс. руб.  2022 год -100,0  2023 год- 200,0  2024 год –200,0  2025 год -200,0 |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в учреждениях:  - образования - до 60 %;  - культуры - до 85 %  -увеличение охвата детей-инвалидов образовательным процессом до 99 %  2. Повышение социальной активности инвалидов и преодоление их самоизоляции при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых мероприятиях  3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;  4. Повышение уровня доступности инвалидов и других МГН к информации.   |  | | --- | |  | |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики.

Законодательством Российской Федерации, в том числе:

Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Федеральным законом "О связи", Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливаются обязательства органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам связи.

Под средой жизнедеятельности, сформированной с учетом потребностей инвалидов, понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью.

К категории людей, которые нуждаются в доступной среде, относятся - инвалиды, маломобильные группы населения, к которым относятся пожилые граждане, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью.

Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными возможностями здоровья сопровождаются серьезными личностными проблемами, обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся социокультурной среде. Недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, влечет их социальную изоляцию. Сталкиваясь с подобными барьерами, они замыкаются в себе, становятся пассивными, теряют веру в возможность достижения личного и профессионального благополучия.

Создание для таких лиц доступной среды жизнедеятельности, позволяющей осуществлять жизненные потребности, беспрепятственно передвигаться, пользоваться услугами и получать информацию, является важным фактором, способствующим интеграции их в общество.

По данным социального паспорта на территории района на 01.01.2017 года проживает 37188 человек, в том числе детей 9393.

Инвалидов зарегистрировано 463 человека, что составляет 1,2 % от численности населения района. Детей – инвалидов – 137, или 1,5 % от численности детей, зарегистрированных в районе. Детей-инвалидов от 7 до 18 лет в районе проживает 98 человек.

По данным органов социальной защиты населения Забайкальского края, дети-инвалиды составляют более 1,6 % от общего числа детского населения района. При этом наиболее многочисленную группу составляют дети с ограничениями способности двигаться (16%), способности адекватно вести себя (30%), общаться с окружающими (27%), ухаживать за собой (15%), действовать руками (3%), владеть телом (9%). Особую группу составляют инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, инвалиды по слуху, по зрению, инвалиды с ментальными нарушениями.

В районе 137 детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети - инвалиды). Обучение указанной категории детей организовано на дому (в том числе с использованием дистанционных технологий) в связи с тем, что в большинстве муниципальных общеобразовательных организациях не созданы соответствующие условия, максимально способствующие получению общего образования. В зданиях общеобразовательных организаций не обеспечен беспрепятственный доступ учащихся в учебные и вспомогательные помещения, отсутствуют расширенные дверные проемы, лифты, специальные кресла и другие приспособления.

В свою очередь, в соответствии с законодательством об образовании, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов является одной из государственных гарантий реализации права на образование в Российской Федерации.

Для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья органами местного самоуправления должны создаваться необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, условия, в максимальной степени способствующие получению детьми с ограниченными возможностями здоровья общего образования, а также социальному развитию этих детей, условия, позволяющие обучаться совместно детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, не имеющим нарушений в развитии.

В целях решения указанного вопроса в Программу включены мероприятия по адаптации учреждений дошкольного и дополнительного образования к обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Физическая культура и спорт, являющиеся достаточно эффективными средствами физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов, в районе используются недостаточно. Необходимо благоустройство, реконструкция спортивной материально-технической базы проведение специальных спортивных мероприятий для инвалидов и более широкое вовлечение их в массовые мероприятия, проводимые в районе.

В Оловяннинском районе имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся учреждения системы здравоохранения, образования, культуры, сфера услуг.

В течение последних лет в районе начата работа по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инфраструктуры, но результаты незначительны. В районе создана рабочая группа, одним из направлений работы, которой является определение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов: образования, здравоохранения, культуры, спорта, административных объектов, объектов торговли, общественного питания.

Результаты мониторинга объектов на территории района показали, что

большинство объектов социальной инфраструктуры (здания и помещения социально – культурных, образовательных учреждений, органов власти, учреждений здравоохранения и др.) не оборудованы необходимыми приспособлениями, облегчающими доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых: высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, негативное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная разобщенность инвалидов, дискомфорт, ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Проблема адаптации инвалидов и интеграции их в социальную среду остается крайне актуальной. Ее решение наиболее целесообразно в рамках муниципальной программы, являющейся эффективным инструментом комплексного решения проблем инвалидов Оловяннинского района.

Программно-целевой метод обеспечит координацию разноплановых мероприятий организационного, методического, технологического и иного характера. Принципиальные подходы к решению проблем адаптации жилой среды с учетом потребностей инвалидов основаны на том, что те параметры и требования, которые обеспечивают инвалидам условия доступности, не только создают возможность удовлетворения потребностей групп населения с ограниченными возможностями здоровья, но и способствуют реальному повышению общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всего населения.

2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритетными направлениями деятельности в сфере создания благоприятной, доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения являются:

- совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района;

- создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества;

- повышение уровня доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения Оловяннинского района доступной, комфортной среды жизнедеятельности.

Достижение основной цели Программы будет обеспечиваться за счет решения следующих задач:

- совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и создание условий для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН);

- создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в течение 2018-2025 гг. Этапы реализации не выделяются.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Решение задач Программы планируется обеспечить посредством реализации системы основных мероприятий. Основными направлениями реализации мероприятий Программы являются:

*1.* *Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп (далее по тексту МГН) населения;*

- При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, при приемке в эксплуатацию социально-значимых объектов инфраструктуры учитывать их доступность для инвалидов и других маломобильных групп;

- формирование перечня приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов жизнедеятельности;

- оценка состояния доступности приоритетных объектов жизнедеятельности;

- проведение в рамках муниципально-частного партнерства совещаний, встреч с индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, осуществляющими деятельность на территории района, по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- мониторинг численности инвалидов различных категорий, других маломобильных групп населения;

*2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и создание условий для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в том числе:*

2.1. повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования;

- создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушений в развитии;

- приобретение адаптированного учебного оборудования для детей- инвалидов, для организации коррекционной работы и обучения детей инвалидов;

2.2.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта:

*-*  обеспечение беспрепятственного доступа в здания культуры;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, путем комплектования фондов МБУК «Централизованная библиотечная система» (приобретение литературы, периодических изданий для инвалидов по зрению). Приобретение технических средств реабилитации инвалидов по зрению (тифлофлешплееров, флешкарт, подписка журналов).

*3. Создание условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества, в том числе:*

- организация информационной поддержки спортивных, социокультурных, творческих мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации (телевизионных новостях), на сайтах органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе по согласованию и при участии представителей Министерства социального развития, опеки и попечительства Оловяннинского района, Отделения Пенсионного фонда РФ по Оловяннинскому району, ГКУ " Краевой Центр занятости населения» Забайкальского края» Оловяннинский отдел;

-Организация и проведение культурно – массовых, спортивных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к инвалидам;

- Участие инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях краевого уровня;

- Организация культурно-массовых мероприятий для детей инвалидов;

Финансовое обеспечение мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований представлены в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района, бюджета поселений. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1217,0 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы представлены в таблице № 1, подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджета.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы

Таблица № 1 ( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годы | Всего,  тыс. руб. | **Бюджет**  **МР** | **бюджет**  **Краевой** | **Бюджет**  **поселений** | **внебюджетные**  **средства** |
| 2018 | **245,0** | 245,0 | - |  | - |
| 2019 | **395,0** | 395,0 | - |  | - |
| 2020 | **322,0** | 322,0 | - |  | - |
| 2021 | **255,0** | 225,0 | - | 30,0 | - |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| Всего: | **1217,0** | **1187,0** |  | **30,0** |  |

На реализацию мероприятий программы могут быть дополнительно привлечены средства краевого бюджета на условиях софинансирования, внебюджетные средства.

8. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели и решение задач Программы.

Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Управляемые риски: административный риск, связанный с неэффективным управлением реализацией Программы, неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением ее мероприятий, несогласованностью действий исполнителей, отсутствием взаимодействия между структурными подразделениями администрации района.

2. Частично управляемые риски: финансово-экономический риск, связанный с возникновением бюджетного дефицита, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий.

Система реагирования на риски

Минимизация влияния данного риска способствует анализ реализации мероприятий Программы и персональная ответственность исполнителей.

Частично управляемые риски:

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объемов финансирования Программы исходя из возможностей бюджета района и соответствующая корректировка значений целевых показателей;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

в) совершенствование взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы по вопросам софинансирования мероприятий Программы

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

9. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ( ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ), ПОРЯДОК ИХ РАСЧЕТА, КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ).

Эффективность и результативность реализации мероприятий программы оценивается ежегодно и зависит от степени достижения ее целевых показателей.

**1. Целевой показатель:** Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. Расчет производится следующим образом:

- Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений;

Д осн= Nосн/Nпр. где:

Досн – доля приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оснащенных вспомогательными средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Nосн. – количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оснащенных вспомогательными средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Nпр. – общее количество приоритетных объектов общеобразовательных учреждений;

2. **Целевой показатель:** - Доля объектов культуры доступных для инвалидов в общем количестве приоритетных объектов культуры в расчет производится аналогично целевому показателю № 2.

**3.Целевой показатель:** - "Количество проведенных с участием инвалидов спортивных мероприятий" рассчитывается как измеряемое в единицах количество соревнований, других спортивных мероприятий, проведенных с участием инвалидов, общественных организаций инвалидов района. Расчет целевого показателя осуществляет отдел культуры муниципального района «Оловяннинский район». Источником получения информации являются первичные отчеты, представляемые учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации муниципального района « Оловяннинский район». Периодичность представления информации - по мере достижения показателя и по итогам года.

Расчет суммарного показателя осуществляет Ответственный исполнитель Программы.

**4. Целевой показатель:** "Количество проведенных с участием инвалидов культурно-массовых мероприятий" рассчитывается как измеряемое в единицах количество мероприятий, проведенных с участием инвалидов, общественных организаций инвалидов района. Расчет целевого показателя осуществляет отдел культуры администрации муниципального района «Оловяннинский район»

Источником получения информации являются отчеты о выполнении муниципального задания на оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности, представляемые учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации муниципального района «Оловяннинский район».

**5.Целевой показатель:** "Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рассчитывается как измеряемое в единицах количество информационных материалов, освещающих ход реализации муниципальной программы, спортивные, социокультурные, творческие мероприятия с участием инвалидов, детей-инвалидов.

Расчет осуществляет МКУ РКО и ДМ, отдел культуры администрации муниципального района «Оловяннинский район». Источником получения информации являются публикации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - по мере достижения показателя и по итогам года.

9. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит:

1. Повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- в общеобразовательных учреждениях Оловяннинского района, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве муниципальных

- общеобразовательных организаций до 60 %;

- в учреждениях культуры - до 85 %

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

3.Создать специальные условия для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить их право на получение образования, на их интеграцию в школьном пространстве и в социуме в целом.

Приложение N 1

к муниципальной программе

«Доступная среда 2018 – 2025 годы», утвержденной

постановлением администрации

муниципального района « Оловяннинский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда» в муниципальном районе

« Оловяннинский район» на 2018-2025 годы »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки реализации, годы** | **Источник финансирования** | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **Муниципальный бюджет** | | | | | | | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | | **2020**  **год** | **2021**  **год** | | | **2022**  **год** | | **2023**  **год** | **2024**  **год** | | **2025 год** |
| ***1.* *Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп (далее по тексту МГН) населения;*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Оценка состояния доступности приоритетных объектов жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  |  |  | |  |  | |  | |  | | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. | При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, при приемке в эксплуатацию социально-значимых объектов инфраструктуры учитывать их доступность для инвалидов и других маломобильных групп; | КУМИ Администрации МР «Оловяннинский район», администрации городских поселений МР «Оловяннинский | 2018-2025 |  |  |  | |  |  | | ---- | |  | | |  |  |
| 3. | Формирование перечня приоритетных объектов жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения . | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  |  |  | |  |  | | ---- | |  | | |  |  |
| 4. | Проведение в рамках муниципально-частного партнерства совещаний, встреч индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, расположенных на территории района, по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2024 |  |  |  | |  |  | | ---- | |  | | |  |  |
| ***2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) в том числе:*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа в дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования:* Проведение реконструкции входов в здания общеобразовательных учреждений с устройством пандусов: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Карусель» п.Ясногорск | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **45,0** | 45,0 | |  |  |  | | - | | | - |  | |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Капелька» п.Оловянная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **45,0.** |  | | 45,0 |  |  | | ? | | |  |  | |  |
|  | МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **50,0.** | - | | - |  | 50,0 | | ? | | |  |  | |  |
|  | МУ ДО «Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа» | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **45,0.** | 45,0 | | - |  |  | | ? | | |  |  | |  |
|  | МБУ ДО «Оловяннинский районный Дом творчества «Палитра» | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **45,0.** | - | | - |  | 45,0 | | ? | | |  |  | |  |
|  | *приобретение специального оборудования дошкольных учреждений и учреждений*  *дополнительного образования: тренажеры, оборудование для сенсорной комнаты или зоны релаксации, коррекционно-развивающее оборудование* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Карусель» п.Ясногорск | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования | 2018-2020 | **60,0** | 60,0 | | - |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Капелька» п.Оловянная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования | 2018-2020 | **60,0** | - | | 60,0 |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **60,0.** | **-** | | **-** |  | **60,0** | |  | |  | | |  |  |
|  | МУ ДО «Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа» | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **150,0.** |  | | - | 80,0 | 70,0 | |  | |  | | |  |  |
|  | МБУ ДО «Оловяннинский районный Дом творчества «Палитра» | МКУ РКО и ДМ, образовательные учрежд. доп. образования |  | **80,0** | - | | 80,0 |  |  | |  | |  | | |  |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа в здание*:* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ремонт входной двери, приобретение лестничного подъемника, ремонт крыльца МБУК ДОД «Детская школа искусств п. Оловянная» | МКУ Комитет по культуре | 2018 | **314,0** | 95,0 | | 80,0 | 139,0 | - | |  | | |  |  | |  |
|  | Приобретение лестничного подъемника, оборудование пандуса в здание МБОУ «Детская школа искусств п. Ясногорск» | МКУ Комитет по культуре | 2019 | **130,0** | - | | 130,0 | - | - | |  | |  | | |  |  |
|  | Установка откидного пандуса в  МБУ» Ясногорский КДЦ» | Администрация городского поселения «Ясногорское» | 2021 | **30,0** | - | | - | - | 30,0 | |  | |  | | |  |  |
|  | *-приобретение литературы, приобретение литературы, периодических изданий для инвалидов по зрению,*  *комплектование фондов МБУК « Централизованная библиотечная система» для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации:* | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Приобретение тифлофлешплееров МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУ комитет по культуре, ФК и спорту | 2020 | **103,0** | - | |  | 103,0 | |  |  | |  | | |  |  |
| ***3. Создание в районе условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. Организация информационной поддержки спортивных, социокультурных, творческих мероприятий с участием инвалидов, детей-инвалидов и освещение данных мероприятий в средствах массовой информации (телевизионных новостях), на сайте органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, | 2018-2021 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 2. Организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, по согласованию с участием представителей Министерства социального развития, опеки и попечительства Оловяннинского района, Отделения Пенсионного фонда РФ по Оловяннинскому району, ГКУ " Краевой Центр занятости населения» Забайкальского края» Оловяннинский отдел; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2021 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3.Организация участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в спортивных мероприятиях краевого уровня | МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту администрации муниципального района «Оловяннинский район» | 2018-2021 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 4.Организация и проведение культурно – массовых, спортивных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к инвалидам; | МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту администрации муниципального района «Оловяннинский район» | 2018-2021 |  |  | |  |  |  | |  | |  | | | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| ИТОГО: |  |  | **1217,0** | **245,0** | | **395,0** | **322,0** | **255,0** | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки реализации, годы** | | **Источник финансирования** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **Муниципальный бюджет** | | | | | | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | | **2025 год** |
| *1. Совершенствование правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Оловяннинского района :* | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | -оценка состояния доступности приоритетных объектов жизнедеятельности и их паспортизация; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 2. | -применение градостроительных норм с учетом требований по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 3. | - проведение в рамках муниципально-частного партнерства совещаний, встреч индивидуальными предпринимателями, руководителями организаций, расположенных на территории района, по проблемам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; | МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| *2. Создание в районе условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.* | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | организация и проведение конференций, семинаров, "круглых столов" по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с привлечением представителей Министерства социального развития, опеки и попечительства Оловяннинского района, Отделения Пенсионного фонда РФ по Оловяннинскому району, ГКУ " Краевой Центр занятости населения» Забайкальского края» Оловяннинский отдел; | Администрация МР «Оловяннинский район».  МКУ РКО и ДМ, МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту, | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| - организация и проведение фестивалей (конкурсов), мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, спортивных мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к инвалидам; | Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| - организация и проведение социокультурных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. |  | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа в дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования | МКУ РКО и ДМ, Образовательные учреждения  Учреждения дополнительного образования | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Содействие в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями | Администрация МР «Оловяннинский район». | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями | МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту | 2018-2025 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| *3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Оловяннинского района приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры:* | | | | | | | | | | | | | |  |
| МДОУ «Детский сад «Карусель» п.Ясногорск | МКУ РКО и ДМ, образовательные учреждения дополнительного образования |  | **45,0** | | 45,0 |  |  |  |  | | - | |  |  |
| МДОУ «Детский сад «Капелька» п.Оловянная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учреждения дополнительного образования |  | **45,0.** | |  | 45,0 |  |  |  | |  | |  |  |
| МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная | МКУ РКО и ДМ, образовательные учреждения дополнительного образования |  | **50,0.** | | - | - |  | 50,0 |  | |  | |  |  |
| МУ ДО «Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа» | ---- |  | **45,0.** | | 45,0 | - |  |  |  | | - | |  |  |
| МБУ ДО «Оловяннинский районный Дом творчества «Палитра» | ---- |  | **45,0.** | | - | 45,0 |  |  |  | | - | |  |  |
| 2 | Приобретение специального оборудования дошкольными учреждениями и учреждениями дополнительного образования | МКУ РКО и ДМ, образовательные учреждения дополнительного образования | 2018-2020 |  | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| МДОУ «Детский сад «Карусель» п.Ясногорск | ---- |  | **120,0** | | 120,0 | - |  |  |  | | - | |  |  |
| МДОУ «Детский сад «Капелька» п.Оловянная | ---- |  | **120,0** | | - | 120,0 |  |  |  | | - | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная** | МКУ РКО и ДМ, образовательные учреждения дополнительного образования |  | **120,0.** | **-** | **-** |  | **120,0** |  |  |  |
| МУ ДО «Ясногорская районная детско-юношеская спортивная школа» | ---- |  | **150,0.** | 150,0 | - |  |  |  | - |  |
| МБУ ДО «Оловяннинский районный Дом творчества «Палитра» | ----- |  | **80,0** | - | 80,0 |  |  |  | - |  |
| 3 | Создание индивидуального маршрута по дошкольному и дополнительному образованию для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | образовательные учреждения дополнительного образования | 2018-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка индивидуальных программ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | образовательные учреждения доп. образования | 2018-2025 | - | - | - |  |  |  | - |  |
| 5 | Организация и проведение конкурсов, спортивных мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ. | МКУ РКО и ДМ Образовательные учреждения дополнительного образования | 2018-2025 | - | - | - |  |  |  | - |  |
| 6 | Обеспечение беспрепятственного доступа в здание МБУК ДОД «Детская школа искусств п. Оловянная» | МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту | 2018 | **314,0** | 314,0 | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Обеспечение беспрепятственного доступа в здание МБОУ «Детская школа искусств п. Ясногорск» | МКУ Комитет по культуре, ФК и спорту | 2019 | **130,0** | - | 130,0 | - | - | - | - | - |
| 8. | Приобретение тифлофлешплееров МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» | МКУ комитет по культуре, ФК и спорту | 2020 | **447,0** | - | 89,4 | 223,5 | 134,1 | - | - | - |
| 9. | МБУК» Ясногорский КДЦ» | Администрация городского поселения «Ясногорское» |  | **30,0** | - | - | - | 30,0 |  | - | - |
|  | **Всего:** |  |  | **1741,0** | **674,0** | **509,4** | **223,5** | **334,1** |  |  |  |