**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«14» июля 2023 г. № 291

**п.г.т. Оловянная**

В соответствии с пунктом 36 Порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 27 июня 2019 года № 169, рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» за 2022 год:

1. Принять к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» за 2022 год (далее – Сводный годовой доклад за 2022 год), представленный отделом экономического планирования, прогнозирования и контроля за муниципальными закупками и труда.
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» (далее – ответственные исполнители муниципальных программ), обеспечить выполнение мероприятий, достижение целевых значений показателей муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» в 2023 году.
3. Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить подготовку годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.
4. Отделу по общим вопросам довести настоящее распоряжение до заинтересованных лиц.
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального района

«Оловяннинский район» А.В. Антошкин

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» за 2022 год**

**Введение**

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» №169 от 27 июня 2019 года «О разработке и корректировке муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации»:

Муниципальная программа реализуется путем выполнения основных мероприятий и мероприятий (включая разработку и принятие предусмотренных правовых актов) и осуществления в установленном порядке соответствующих расходов.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.  
 Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.  
 Подготовка годового отчета производится в соответствии с методическими рекомендациями в сроки, установленные для представления годового отчета.   
 Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы до 1 марта года, следующего за отчетным в соответствии с процедурами и формой, установленными методическими указаниями, готовит годовой отчет и направляет в отдел экономики и Комитет по финансам.

Годовой отчет содержит:

1) информацию о фактических значениях конечных результатов реализации муниципальной программы и подпрограмм, достигнутых за отчетный период, и анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

2) информацию о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

3) информацию о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы за отчетный год;

4) сведения о выполнении контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы;

5) сведения о достижении показателей муниципальной программы, соответствующих показателям, содержащимся в указах Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от07 мая 2018 года;

6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

7) статистическую информацию, на основании которой формировался годовой отчет;

8) иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Сводный годовой доклад предоставляется Главе муниципального района «Оловяннинский район».

Руководители исполнительных органов, иных главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Оловяннинский район» - ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение целевых индикаторов и (или) показателей муниципальной программы.

Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня рассмотрения сводного годового доклада размещает его на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в подразделе "Отдел экономического планирования прогнозирования и контроля за муниципальными закупками и труда " раздела "Деятельность".

В целях контроля реализации муниципальных программ отдел экономики осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственными исполнителями и соисполнителями.

Мониторинг проводится в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальных программ района от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в полугодие.

Ответственные исполнители в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в отдел экономики отчет о выполнении контрольных мероприятий муниципальных программ и причинах несоблюдения сроков контрольных событий.

Результаты мониторинга используются при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район», утвержденного постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» № 509 от 30 декабря 2015 года.

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальные программы в рамках реализации ключевых муниципальных функций направлены на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район».

Реализация муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» способствует решению задач и достижению поставленных целей в Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Оловяннинский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 12 декабря 2018 года № 94.

Формирование и последующая реализация муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район» осуществляется в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 4.10.2022 № 281 «О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район», утвержденный постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» № 294 от 10.09.2021».

Разработка и реализация муниципальной программы муниципального района «Оловяннинский район» осуществляется исполнителем, определенным в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы муниципального района «Оловяннинский район» (далее-ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее-соисполнители).

Согласно указанному Перечню муниципальных программ ответственными исполнителями в 2022 году реализовывались 16 муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район».

Муниципальные программы муниципального района «Оловяннинский район» размещены ответственными исполнителями на официальном сайте муниципального района «Оловяннинский район» в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».

Сводный годовой доклад включает информацию о ходе реализации и об оценке эффективности 16 муниципальных программ муниципального района «Оловяннинский район».

1. **Сведения**

**об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год в разрезе муниципальных программ**

**Муниципальные программы муниципального района «Оловяннинский район»**

**Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района «Оловяннинский район**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» «Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района «Оловяннинский район»» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 30.01.2023 №24 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Отдел по общим вопросам администрации муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2019-2025 годы.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, %» (план-100,0; факт-100,0)

«Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющие заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, %» (план-100,0; факт-100,0)

Не достигнуты плановые значения по 1 показателю результативности:

«Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от числа муниципальных служащих, подлежащих прохождению курсов квалификации, %» (план -100,0; факт – 1,0).

В структуре муниципальной программы подпрограммы не предусмотрены.

**Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 13.01.2023 №2 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Комитет по финансам администрации муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2017-2025 годы.

Всего в структуре муниципальной программы предусмотрены и реализуются 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального района «Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Оловяннинский район», %» (план – 90,0; факт- 100,0);

«Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %» (план – 90,0; факт 94,6);

«Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Оловяннинский район», представляемой в Министерство финансов Забайкальского края, %» (план-100,0; факт-100,0).

Подпрограмма ««Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году не достигнуто плановое значение показателя результативности:

«Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %» (план-5,0; факт-3,5%).

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом бюджета муниципального района «Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Отношение объема муниципального долга к объему собственных доходов бюджета муниципального района «Оловяннинский район», %» (план- не более 30,0; факт-2,6);

«Доля расходов бюджета муниципального района «Оловяннинский район» на обслуживание муниципального долга муниципального района в общем объеме расходов бюджета муниципального района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %» (план- не более 15,0; факт-0,001).

**Управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального района «Оловяннинский район**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 19.01.2023 №9 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2017-2025 годы.

Всего в структуре муниципальной предусмотрены и реализуются 4 подпрограммы.

Муниципальная программа предусматривает ряд целевых показателей, которые включают в себя:

1. Целевые показатели, реализация которых возможна при наличии бюджетных ассигнований.

Общий плановый размер целевых показателей, доведенных на основании уведомления о доведении бюджетных ассигнований на 2022 год составил 44 004,4 тыс. руб., в том числе:

* 1. Проведение кадастровых работ – 237 000 руб. за счет средств местного бюджета.

-195 000 руб. на выполнение кадастровых работ по подготовке документов-схем расположения земельных участков и изготовлению межевых планов для проведения раздела 13 земельных участков, расположенных по адресу: Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Бурулятуй, Восточный Бурулятуй, с. Победа, с. Долгокыча, с. Турга., с. Единение, с. Верхний Шаранай, Хара-Бырка, Булум.

- 42 000 руб. на выполнение кадастровых работ по подготовке документов-схем расположения земельных участков и изготовлению межевых планов – земельных участков (Земельный участок для размещения котельной пст. Ясная, по снятию с кадастрового учета на основании Акта обследования ФАП пст. Безречная, здание гаража пгт. Оловянная, здание школы пгт. Золотореченск).

1.2 По ремонту и обслуживанию автодорог:

За отчетный финансовый 2022 год были проведены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 111,41 км и работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений протяженностью 35,8 км.

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги муниципального района) местный бюджет: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Булум-Улан-Цацык на территории сп «Улан-Цацык»; Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог подъезд к пгт. Золотореченск, Калангуй-Хада-Булак, Булум-Улан-Цацык, к пгт. Оловянная и школьных маршрутов на 2021-2023 гг (общая сумма 2022-7 344,9 тыс. руб.)

- ремонт автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги муниципального района) краевой бюджет (школьные маршруты) Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Победа); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог-подъезд к с. Маяк); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Хада-Булак); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Турга); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Хада-Булак); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Турга); Ремонт автодорог (выполнение работ по ремонту автодорог – подъезд к с. Хада-Булак). Общая сумма 2022 г – 20 166,7 тыс. руб (в том числе софинансирование за счет местного бюджета – 2 216,7 тыс. руб.).

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги сельских поселений) местный бюджет: содержание автодорог по устройству бордюров пст.Ясная; выполнение работ по содержанию автодорог в пятнадцати сельских поселениях на 2021-2023 гг) Общая сумма – 9 666,2 тыс. руб.

1.3 Описание границ населенных пунктов, границ территориальных зон и внесение в Единый государственный реестр недвижимости.

- по сельским поселениям – 350 000 руб. (при плане 545 000,00 руб., кассовые расходы составили 545 000,00 руб. Работы по описанию границ населенных пунктов. В том числе погашение Кредиторской задолженности в сумме 350 000,00 руб. образовавшейся на 01.01.2022г.)

В 2021 году были заключены договоры №1, №2 от 28 июня 2021 года между МКУ КУМи администрации муниципального района «Оловяннинский район» и ООО «Территрия», на выполнение работ по выявлению земельных участков препятствующих внесению сведений в ЕГРН и подготовке графического описания границ населенных пунктв и границ территориальных зон МР «Оловяннинский район».

В настоящее время в Единый государственный реестр недвижимости внесены границы 10 населенных пунктов (Антия, Аренда, Комкай, Улятуй, Шивия, БЫрка, Улан-Цацык, Маяк, Ононск, Верхний Ононск), и 92 территориальных зон из 223

1.4 На обсепечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район» - 5 240,5 тыс. руб.

Фактическое финансирование на исполнение целевыз показателей в размере 6 192,5 руб. от доведенных бюджетных ассигнований составило 118,2%. Все целевые показатели выполнены в соответствии с профинансированными средствами. Плановые значения целевых показателей достигнуты в рамках доведенных финансовых средств на текущий финансовый год.

1. Целевые показатели, реализация которых возможна при получении арендной платы за земельные участки и объекты недвижимости.

На 2022 год запланировано поступление доходов в сумме 3 360,2 тыс. руб., фактическое исполнение в целом составило 5 330,827 тыс. руб. или 158,65%, в том числе по видам доходов:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений при плане 2 282 500,00 руб. – фактически исполнено 3 907 675,85 руб. или 171,20%, увеличение доходов получено за счет дополнительного вовлечения в оборот новых земельных участков на общую сумму 478 044,85 руб, из них физические лица – 231 214,36 руб., юридические лица – 246 830,37 руб.; и погашение задолженности предыдущих лет на общую сумму 856 404,09 руб. из них физические лица – 850 995,26 руб., юридические лица – 5 408,83 руб., оставшаяся сумма в размере 2 573 227,03 руб. из них физические ица – 1 259 125,15 руб., юридические лица – 1 314 101,88 руб. – была оплачена своевременно в рамках срока аренды.

В течение отчетного периода было зарегистрировано 72 долгосрочных договора из них физические лица – 63 договора на общую сумму – 426 174,28 руб., из них оплачено – 426 174,28 руб, юридические лица – 9 договоров (ПАО «ППГХО»- 4 новых договора, ООО Корпорация) «Мостстройтрнас» - 2 новых договора, ООО «Дорстройсервис», ООО «Забайкальский цементный завод», ООО «Забайкальский известковый завод»), а также на период сенокошения было заключено 94 новых договора.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (00011105020000000120) при плане 131 700,00 руб. – фактически исполнено 377 795,36 руб. или 286,86%, ввиду неправильного формирования плана бюджетных назначений в бюджет муниципального района «Оловяннинский район» на период 2022 года, что было откорректировано в плане бюджетных назначений в бюджет муниципального района «Оловяннинский район» на период 2023 года, а также ввиду заключения новых договоров.

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (000111090000000120) при плане 896 000,00 руб. фактически исполнено 896 006,46 руб. или 100%, данная сумма сложилась при оплате АО «Читаэнергосбыт» - 127 200,00 руб., ООО «Партнер», исполнительное производство (исполнительный лист, дело № А78-1233/2020 от 24.04.2020 года, по договору аренды №31/10/2013 от 31.10.2013 года; исполнительный лист, дело №А78-1234/2020 от 06.10.2013 от 6.10.2020 года, по договору аренды №01//11/2018 от 01.11.2018 года) – 690 043,12 руб., Шемелин (аренда автогрейдера) – 78 763,34 руб.

Все показатели в целом выполнены в полном объеме. Плановые значения целевых показателей достигнуты с превышением плановых целевых показателей.

Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 1 из 4 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Обеспечение населения пассажироперевозками» (план-100,0; факт-150,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Опубликование извещения в СМИ, %» (план-100,0; факт-0,0);

«Проведение независимой оценки рыночной стоимости объектов, %» (план-100,0; факт-0,0);

«Обеспечение содержания и обслуживания нежилого муниципального фонда, %» (план-100,0; факт-0,0).

Подпрограмма «Повышение эффективности использования земель, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального района Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Кадастровые работы, %» (план-100,0; факт-159,6).

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иной деятельности в области автомобильных дорог муниципального района Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги муниципального района) краевой бюджет (Школьные маршруты), %» (план-100,0; факт-101,0);

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги сельских поселений) местный бюджет, %» (план-100,0; факт-108,3)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (автомобильные дороги муниципального района) местный бюджет, %» (план-100,0; факт-82,3).

Подпрограмма «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности муниципального района Оловяннинский район».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 1 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Описание границ населенных пунктов и территориальных зон Оловяннинский район, %» (план-100,0; факт-220,3)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Внесение изменения в схему территориального планирования муниципального района «Оловяннинский район», %» (план-100,0; факт-0,0);

«Подготовка проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Оловяннинский район в соответствии с требованиями законодательства РФ, %» (план-100,0; факт-0,0).

**Развитие системы образования**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 24.03.2023 №74 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – МКУ РКО и ДМ администрации муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2017-2025 годы.

Всего в структуре муниципальной программы предусмотрены и реализуются 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район».

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Оловяннинский район» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретение учебного, игрового оборудования и наглядных пособий – 1407,20 тыс. руб. (краевой бюджет);

- организация питания в дошкольных образовательных учреждениях (опекаемых детей и детей - инвалидов) – 326,77 тыс. руб. (районный бюджет);

- организация присмотра и ухода за детьми в МБДОУ (питание - родительская плата) – 18 558,57 тыс. руб. (районный бюджет);

- социальная поддержка по содержанию детей, детей - инвалидов и находящихся под опекой в образовательных учреждениях в части дотации на питание – 529,00 тыс. руб. (краевой бюджет);

- компенсация родительской платы – 473,13 тыс. руб. (краевой бюджет);

- капитальный и текущий ремонт, реконструкция ДОУ МР "Оловяннинсий район" – 452,67 тыс. руб. (районный бюджет);

- создание безопасных условий обеспечения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 3 554,5 тыс. руб. (районный бюджет).

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 6 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет местами в ДОУ (отношение численности детей, посещающих детские сады, к численности детей в возрасте от 1 до 6 лет), %» (план-60,0; факт-100,0);

«Доступность дошкольного образования в общеобразовательных школах образования (отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %» (план-80,0; факт-80,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %» (план-60,0; факт-39,9);

«Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %» (план-5,0; факт-0,03);

«Удельный вес численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %» (план-45,0; факт-44,1);

«Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений %» (план-0,0; факт-42,0).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, воспитания детей и молодежи в муниципальном районе «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 4 из 9 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную и муниципальную поддержку (премии), %» (план-15,0; факт-15,0);

«Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, %» (план-40,0; факт-40,0);

«Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях, %» (план-20,0; факт-20,0);

«Количество публикаций в СМИ, Интернет-пространстве, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» (план-25,0; факт-25,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, %» (план-90,0; факт-65,69);

«Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий (конкурсов), %» (план-150,0; факт-145,0);

«Число детей и молодежи, принявших участие в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности» (план-15,0; факт-15,0);

«Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи» (план-40,0; факт-40,0);

«Число детей и молодежи, принявших участие в районных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности» (план-2150,0; факт-2090,0);

«Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей, %» (план-100,0; факт-50,0);

«Доля детей посещающих спортивно-туристское и краеведческое направления, от общего числа детей дополнительного образования, %» (план-50,0; факт-45,0).

Подпрограмма «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В рамках подпрограммы «Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству и социальной поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2022 году были выполнены мероприятия на сумму 22200,10 тыс. руб. (Краевой бюджет)

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество приемных родителей, получивших вознаграждение за воспитание приемного ребенка в семье» (план-57,0; факт-110,0);

«Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и лиц из их числа, обеспеченных жилым помещением» (план-0,0; факт-15,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период» (план-31,0; факт-15,0).

Подпрограмма «Развитие комплексной безопасности образовательных учреждений в муниципальном районе «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по всем показателям результативности:

«Доля средних, основных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, выполнивших основные антитеррористические мероприятия (ограждение территорий, установка КЭВ), %» (план-100,0; факт-100,0);

«Доля учреждений, приведенных в соответствие с требованиями государственного пожарного надзора, и выполнивших огнезащитную обработку сгораемых конструкций, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Ремонт и обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией людей, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Обслуживание систем автоматических пожарных сигнализаций, оповещения и управления эвакуацией людей, %» (план-100,0; факт-100,0).

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, противодействие незаконному потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на территории муниципального района «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по всем показателям результативности:

«Охват детей, принимающих участие в профилактических мероприятиях, %» (план-95,0; факт-95,0);

«Охват населения спортивными мероприятиями, %» (план-60,0; факт-61,2).

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и занятости детей в каникулярное время в муниципальном районе «Оловяннинский район»».

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и занятости детей в каникулярное время в муниципальном районе «Оловяннинский район»» в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- Создание условий для обеспечения оздоровления, отдыха детей и занятости подростков в каникулярное время – 3 524,00 тыс. руб. (Краевой бюджет);

- Создание условий для обеспечения оздоровления, отдыха детей и занятости подростков в каникулярное время – 150,00 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Проведение спартакиад, соревнований, конкурсов, турниров по общедоступным физкультурно-оздоровительным мероприятиям – 40,70 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Централизованное приобретение и поставка тренажерного комплекса с теневым навесом Федеральная программа "Спорт норма жизни" – 1 103,80 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 3 из 5 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля детей от 6,5 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в детских оздоровительных учреждениях от общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, %» (план-65,0; факт-69,9);

«Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в лагерях дневного пребывания от общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, %» (план-70,0; факт-80,4)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля детей и молодежи от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в детских оздоровительных учреждениях от общего количества детей и молодежи в возрасте от 6,5 до 18 дет, проживающих в муниципальном районе «Оловяннинский район», %» (план-45,0; факт-18,1);

«Доля детей от 6,5 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления детских оздоровительных лагерях от общей численности детей, охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, %» (план-20,0; факт-15,5)

«Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами летнего временного трудоустройства от общего количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в муниципальном районе «Оловяннинский» район, %» (план-10,0; факт-10,6).

Подпрограмма «Развитие общего образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»».

В рамках подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном районе «Оловяннинский район»» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретение учебного оборудования, пособия ФГОС – 5 009,07 тыс. руб. (Краевой бюджет);

- организация бесплатного питания школьников из малообеспеченных семей – 3 142,10 тыс. руб. (Краевой бюджет);

- организация бесплатного питания школьников ОВЗ – 1781,3 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 22 802,00 тыс. руб. (Федеральный бюджет);

- питание школьников, проживающих в пришкольных интернатах – 1 363,82 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций) – 26 624,20 тыс. руб., из них федеральный бюджет- 24624,2 тыс. руб., краевой бюджет – 2435,4 тыс. руб., районный бюджет – 273,3 тыс. руб.;

- Мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций) – 5887,39 тыс. руб., из них федеральный бюджет – 5303,9 тыс. руб., краевой бюджет – 524,5 тыс. руб., районный бюджет – 58,5 тыс. руб.;

- антитеррористическая защищенность образовательных учреждений – 1 717,17 тыс. руб., из них краевой бюджет – 1700,0 тыс. руб., районный бюджет – 17,2 тыс. руб.;

- Модернизация объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – 7 631,56 тыс. руб. (Краевой бюджет);

- ремонтные работы по восстановлению кровли в МБОУ Бурулятуйская СОШ – 1 372,9 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Региональный проект "Точка роста" (МКУ РКО и ДМ: Образовательные учреждения МБОУ Оловяннинская СОШ№ 235, МБОУ Яснинская СОШ №2) – 3 733,40 тыс. руб. (Краевой бюджет);

- «Развитие комплексной безопасности образовательных учреждений в муниципальном районе «Оловяннинский район» - 200,00 тыс. руб. (Районный бюджет);

- Выполнение мероприятий пожарной безопасности – 8 953,90 тыс. руб. (Районный бюджет).

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 6 из 9 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля общеобразовательных учреждений, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %» (план-75,0; факт-100,0);

«Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования старшей ступени, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в их общей численности, %» (план-80,0; факт-95,0);

«Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным стандартам, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных учреждений, %» (план-96,0; факт-100,0);

«Удовлетворенность населения качеством общего образования (от числа опрошенных), %» (план-87,0; факт-95,85);

«Доля специалистов (педагогических работников, руководителей) прошедших аттестацию, с которыми заключен эффективный контракт, %» (план-100,0; факт-100,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников муниципальных ОУ, участвовавших в едином государственном экзамене, %» (план-98,0; факт-84,0);

«Численность учащихся, приходящихся на одного учителя» (план-15,0; факт-11,0);

«Численность обучающихся на один персональный компьютер» (план-6,0; факт-4,0).

**Развитие культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 15.05.2023 №173 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2020-2025 годы.

В рамках муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Обновление материально – технической базы домов культуры М.Р «Оловяннинский район» - 831,3 тыс. руб.:

Федеральный бюджет - 748,9 тыс. руб.

Краевой бюджет - 74,1 тыс. руб.

Районный бюджет - 8,3 тыс. руб.

2. Комплектование библиотечных фондов - 189,2 тыс. руб.:

Федеральный бюджет - 172,2 тыс. руб.

Краевой бюджет - 17,0 тыс. руб.

Районный бюджет – 0,0 тыс. руб.

3. Капитальный, текущий, ремонт, реконструкция детских школ искусств. 12032,7:

Федеральный бюджет - 10938,8 тыс. руб.

Краевой бюджет - 1081,9 тыс. руб.

Районный бюджет – 12,0 тыс. руб.

4. Своевременная и достоверная обработка первичных бухгалтерских документов подведомственных учреждений и предоставление отчетности вышестоящим организациям - 13216,2:

Районный бюджет - 13216,2

Всего в структуре муниципальной программы предусмотрены 4 и реализуются 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Сохранение, поддержка и развитие сферы культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 4 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество посетителей мероприятий муниципальных учреждений культуры Оловяннинского района» (план-178322,0; факт-193148,0);

«Количество участвующих в культурно – массовых мероприятиях» (план-1035,0; факт-1100,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Уровень пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек» (план-2033,0; факт-878,0);

«Доля учащихся – участников и призеров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса, %» (план-69,0; факт-65,0).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» муниципального района «Оловяннинский район» на 2020-2025 гг.»

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Увеличение детей конкурсантов и лауреатов различных конкурсов и номинаций дополнительного образования в сфере культуры» (план-24,0; факт-27,0);

«Увеличение доли детских школ искусств с капитальным ремонтом и обновленной материально – технической базой, %» (план-33,0; факт-35,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Прирост учащихся Детских школ искусств» (план-324,0; факт-287,0).

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального района «Оловяннинский район»».

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля повышения эффективности и результативности деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» по ведению бюджетного, бухгалтерского и налогового учета, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Исполнение бюджетных ассигнований в рамках мероприятий подпрограммы, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, %» (план-100,0; факт-100,0).

**Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 12.05.2023 №170 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2017-2025 годы.

Основное мероприятие муниципальной программы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовании». В 2022 году проведен ремонт ограждения и обеспечение наружного освещения территорий образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район» на сумму 100,0 тыс.руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 3 из 5 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Оловяннинский район»» (план-4,0; факт-5,0);

«Доля обследованных объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципального района «Оловяннинский район», %» (план-100,0; факт-100,0);

«Количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Оловяннинский район»» (план-0,0; факт-0,0);

«Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма, формированию основ толерантности, межэтнической культуры, проведенных среди несовершеннолетних и в молодежной среде» (план-76,0; факт-65,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество размещенных на сайте Администрации муниципального района «Оловяннинский район» в средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах информационных материалов о принимаемых мерах по профилактике терроризма и экстремизма» (план-25,0; факт-20,0).

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 17.06.2022 №210 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2018-2026 годы.

В рамках муниципальной программы была проведена замена ламп в количестве 1359 шт. в 21 общеобразовательном учреждении района, 852 шт в 6 дошкольных образовательных учреждениях. Установлены приборы учета холодной воды в количестве 6 шт. в 5 общеобразовательных учреждениях района и 3 шт. в 3 дошкольных образовательных учреждениях. Установлены приборы учета электроэнергии в количестве 18 шт. в 11 общеобразовательных учреждениях и 5 шт. в 5 дошкольных образовательных учреждениях. Установлены приборы учета теплоэнергии в количестве 5 шт. в 4-х общеобразовательных учреждениях и 1 шт. в одном дошкольном образовательном учреждении.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Потребление электрической энергии» (план-30295,1; факт-26930,0);

«Потребление тепловой энергии» (план-359,24; факт-311,54);

«Доля бюджетных учреждений, выполняющих энергосберегающие мероприятия, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Доля учреждений, в которых установлены приборы учета электрической энергии, %» (план-100,0; факт-100,0);

«Доля учреждений, в которых произведена замена систем освещения на светодиодное, %» (план-95,0; факт-100,0).

**Доступная среда в муниципальном районе «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 31.10.2022 №353 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2018-2025 годы.

В рамках программы «Доступная среда», в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) были закуплены материалы для установки пандусов в СОШ Оловяннинская №235 на сумму 100 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 1 из 2 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Уровень доступности объектов и услуг общеобразовательных организаций, %» (план-60,0; факт-100,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Уровень доступности объектов и услуг в учреждениях культуры, %» (план-85,0; факт-0,0).

**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 28.10.2022 №351 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2022-2025 годы.

В рамках муниципальной программы в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

Проведено всего 4 совещания: 2 – совещания : Тема «Увеличение границ прилегающих территорий социальных объектов на которых запрещается реализация алкогольной продукции ( розничная торговля, общественное питание); 1 - семинар совместно с Роспотребнадзором на тему « Маркировка товаров народного потребления», рассмотрение проблемных вопросов и жалоб предпринимателей; 1. Круглый стол тема: «Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, поддержка и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».

2. Анализ состояния предпринимательской деятельности в районе .

Подготовлена информация по состоянию на 01.01.23 года размещена на сайте.

3. Подготовлен реестр объектов на 01.012023 года ( торговли, общественного питания, услуги, производственной деятельности ) на территории района (по сведениям поселений);

1. В течении года проводилась работа по информированию субъектов МСП по актуальным вопросам развития, направлениях государственной поддержки (рассылка информации на электронную почту, размещение на официальном сайте администрации МР «Оловяннинский райо», в социальных сетях, главам администраций для информирования предпринимателей.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о свободных помещениях и земельных участках находящихся в муниципальной собственности и сдающихся в аренду. Формирование перечней муниципального имущества. Перечни муниципального имущества размещены на сайте.

Подготовка и размещение информационных материалов по лучшей практике ведения предпринимательской деятельностью:

Подготовлено и проведено мероприятие посвященное профессиональному празднику « Дню Российского предпринимательства» . Лучшие предприниматели района награждены грамотами и благодарственными письмами.

Проведение конкурсных мероприятий и профессиональных праздников:

-Финансовые средства не выделялись.

В целях насыщения потребительского рынка товарами отечественного производства, создание условий для сбыта продукции индивидуальными предпринимателями, сельхозпроизводителями, фермерскими хозяйствами и гражданами района, ведущими личное подсобное хозяйство в населенных пунктах района организовано и проведено 33 ярмарки, предоставлено 260 торговых мест для реализации продукции местных товаропроизводителей.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Среднесписочная численность занятых на малых и средних предприятиях, чел.» (план-795,0; факт-1445,0)

«Обеспеченность населения торговой площадью, кв. м» (план-535,0; факт-602,1 м2.

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения района» (план-144,0; факт-117,1); ( причина закрытие малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей (переход индивидуальных предпринимателей в статус самозанятых), банкротство).

«Оборот малых и средних предприятий, млн.» (план-3804,6; факт-610,0); (ООО «Дархан», по численности работающих отнесено к категории крупных предприятий).

**Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 13.11.2020 №323 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2020-2023 годы.

1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних – 2 ДТП;

2. число детей погибших в ДТП в 2022 году – 0 чел.

3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП составляет 100 %

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 3 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Число детей погибших в ДТП» (план-0,0; факт-0,0);

«Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, %» (план-100,0; факт-100,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество ДТП, с участием несовершеннолетних» (план-0,0; факт-2,0)

**Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 30.12.2022 №456 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2020-2025 годы.

В рамках муниципальной программы в 2022 году было обучено 20 человек на сумму 40 тыс. руб. (внебюджетные источники). Провдение СОУТ 126 рабочих мест на сумму 252 тыс. руб. (Филиал "Харанорская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", ГБУ «Оловяннинская станция по борьбе с болезнями животных», ГУСО Пансионат «Яснинский» Забайкальского края, ГУЗ Оловяннинская ЦРБ) (внебюджетные средства).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 3 из 4 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Удельный вес рабочих мест прошедших специальную оценку условий труда, %» (план-40,0; факт-40,0);

«Количество работников, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников организаций, которые должны пройти обучение, %» (план-30,0; факт-30,0);

«Частота несчастных случаев на предприятиях» (план-1,0; факт-1,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество проведенных семинаров и совещаний по вопросам охраны труда» (план-4,0; факт-0,0).

**Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 31.10.2022 №352 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – МКУ РКО и ДМ администрации муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2020-2025 годы.

1. Численность занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах по видам спорта, группах ОФП (общая физическая подготовка) при плане 5647 чел., фактически занимаются 5700 чел.

2. Развитие детско-юношеского, школьного спорта - 69% Увеличение количества физкультурно-спортивных сооружений и площадок для занятий спортом:

В 2022 году в рамках Программы "Благоустройство дворовых территорий" строительство/установка универсальной спортивной площадки, скейт-площадки, воркаут-площадки пгт. Ясногорск (сумма указывается в комплексе за все мероприятия по Программе "Благоустройство дворовых территорий" составляет – 13 969 230 руб.).

Ремонт хоккейной коробки пгт. Оловянная – 2 000 000 руб.

3. Увеличение доли населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 3,1%

4. Увеличение доли учащихся района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 25% (при плане 30%);

5. Удовлетворённость населения условиями для занятий физической культурой и спортом – 35%;

6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории – 10%;

7. Увеличение количества спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд – 32 (в том числе 3 1-х разряда).

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 2 из 6 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Численность занимающихся физической культурой и спортом» (план-5647,0; факт-5700,0);

«Удовлетворённость населения условиями для занятий физической культурой и спортом» (план-35,0; факт-35,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Увеличение доли населения района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (план-30,0; факт-3,1);

«Увеличение доли учащихся района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (план-30,0; факт-25,0);

«Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории» (план-15,0; факт-10,0);

«Количество спортсменов, которым присвоены массовые спортивные разряды, в том числе первый спортивный разряд» (план-180,0; факт-32,0).

**Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 20.12.2022 №435 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2021-2025 годы.

В рамках муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. Праздник Белого месяца «Сагаалган»

2. Народное гуляние «Масленица»

3. Районный национальных культур «Родной земли многоголосье»

4. Проведение выставок декоративно-прикладного искусства

5. Организация межрайонной фотовыставки «Национальный колорит»

6. Конкурс рисунков по межнациональному согласию «Мы разные, но мы вместе»

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Количество молодых людей (14-30 лет), участвующих в мероприятиях по укреплению единства российской нации» (план-4000,0; факт-4400,0);

«Количество публикаций в СМИ» (план-8,0; факт-19,0);

«Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов и поддержку языкового разнообразия (нарастающим итогом)» (план-4500,0; факт-4550,0);

«Количество участников праздничных мероприятий, выставок, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам» (план-8500,0; факт-9100,0).

**Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 15.02.2022 №30 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2022-2025 годы.

В рамках муниципальной программы организована работа движений юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения – 19 ОУ, 7 ДОУ, проводится комплекс просветительских и профилактических мероприятий, в рамках празднования 50-летия ИЮД – в апреле проводится районный конкурс «Знаем мы от А до Я», агитационные акции «Я выбираю ЮИД»;

Ведется работа по организации межведомственного семинара практических психологов и специалистов центра социальной помощи семье и детям, школьных психологов.

В октябре 2022 года проведено СПТ во всех учреждениях, участниками СПТ стали обучающиеся 7-11 классов, общее количество участников – 1084, в группе риска -7,9% -85 детей (Золотореченск, Калангуй, Мирная, Бурулятуй, Оловяннинская СОШ 235, Ононск, Улятуй).

Результаты СПТ были получены в работу от Центра «Семья» в феврале 2023 года, на текущий момент проведена следующая работа:

- Педсоветы по теме: Итоги социально-психологического тестирования 2022 года;

- Предоставлены рекомендации классным руководителям по коррекции плана профилактики негативных явлений среди обучающихся в классе;

- Составляются индивидуальные планы сопровождения для детей группы риска;

- Проводятся показы профилактических фильмов, родительские собрания по результатам СПТ, причинам употребления ПАВ, индивидуальное консультирование.

Организация профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, вовлечение во внеурочную деятельность, профилактические беседы, классные часы, выпуск информационных брошюр и памяток.

Проведение совместных рейдов по выявлению фактов нарушения действующего законодательства в сфере торговли и общественного питания: продажа алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста;

Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально-ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ информирование лиц по возможности прохождения лечения от алкогольной зависимости и наркомании.

Распространены буклеты (листовки) антинаркотической, антиалкогольной направленности, для информационной поддержки и профилактической работы с несовершеннолетними, по плану проведено в декабре 2022 года, информационные буклеты направлены в образовательные организации.

Проводится работа по формированию банка данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не прошедших или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины, с ежеквартальным предоставлением информации в КДН.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 6 из 7 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах, %» (план-5,0; факт-5,0);

«Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, %» (план-3,0; факт-3,0);

«Снижение доли рецидивной и бытовой преступности, %» (план-1,0; факт-2,0);

«Снижение дорожно-транспортных происшествий, %» (план-2,0; факт-4,0);

«Доля детского и взрослого населения Оловяннинского района, охваченная профилактическими мероприятиями, %» (план-70,0; факт-80,0);

«Увеличение количества участников мероприятий, направленных на получение правовых знаний для ведения законопослушного образа жизни» (план-1250,0; факт-2510,0)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, %» (план-10,0; факт-8,0)

**Укрепление общественного здоровья населения муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 20.12.2022 №434 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2021-2025 годы.

В рамках мероприятия Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирование потребности и ведения населением здорового образа жизни проведены Акции ко всемирному дню борьбы с раком, туберкулезом; акции «Родительский урок»; Муниципальные соревнования «Лыжня России»; Игровая программа «Здоровая молодежь-здоровая Россия»; Спартакиада Допризывной молодежи; Акция «твое здоровье в твоих руках»; Акция «Летний лагерь – территория здоровья»; Акция, приуроченная ко дню поселка Ясногорск; Летняя оздоровительная кампания; Акция для учащихся филиала Приаргунского колледжа по профилактике заболевания ВИЧ; День Бега; Подготовка и увеличение волонтерских объединений, для работы по формированию ЗОЖ; Акция для учащихся старших классов по профилактике заболевания ВИЧ инфекцией, профилактике потребления психоактивных веществ; Цикл мероприятий ко Дню народного единства; Районный Конкурс баннеров для социальной рекламы антинаркотической направленности «Выбери здоровый путь».

В рамках мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма проведены: Месячник правовых знаний по профилактике наркомании, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений; Акция ко всемирному дню без табака; Акция к Международному дню отказа от курения; Ярмарка –здоровья с участием краевых специалистов.

В рамках мероприятия «Организационно методическое обеспечение охраны труда» проведены: Конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий и организаций муниципального района; оказана консультативная помощь организациям по вопросам охраны труда.

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по улучшению окружающей среды» проведена Акция «за лес» - озеленение общественных территорий. Высадка саженцев сосен в землях населенного пункта Оловянная и Акция «Чистые берега».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнуты плановые значения по 1 из 4 показателей результативности.

Достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Доля граждан, систематически занимающихся спортом, %» (план-16,9; факт-17)

Не достигнуты плановые значения показателей результативности:

«Охват граждан, прошедших профилактические осмотры» (план-90,0; факт-46,0);

«Охват граждан флюорографическим исследованием, %» (план-95,0; факт-82,0);

«Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)» (план-4,9; факт-2,32).

**Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального района «Оловяннинский район»**

Муниципальная программа муниципального района «Оловяннинский район» утверждена постановлением администрации муниципального района «Оловяннинский район» от 04.10.2022 №281 (далее в настоящем разделе – муниципальная программа). Ответственный исполнитель – Администрация муниципального района «Оловяннинский район». Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2023-2025 годы.

В рамках муниципальной программы в 2022 году на обеспечение мероприятий по прохождению пожароопасного сезона выделено 187,0 тыс. руб.

Проведены следующие мероприятия:

- опашка во всех поселениях;

- очистка сухой растительности;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- буртовка свалок.

Плановое значение показателя результативности не достигнуто:

«Темп снижения количества зарегистрированных пожаров и загораний к уровню прошлого года, %» (план-100,0; факт-55,0).

**Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района « Оловяннинский район» , связанных с реализацией муниципальных программ в 2022 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Плановое значение, тыс. руб.** | **Фактическое значение, тыс. руб.** | **% выполнения расходных обязательств муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ** |
| 1 | Развитие муниципального управления и обеспечение деятельности администрации муниципального района «Оловяннинский район» | 33 074,5 | 32 682,7 | 98,8 |
| 2 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 71 418,4 | 71 408,6 | 99,9 |
| 3 | Управление и распоряжение муниципальной собственностью | 48 493,1 | 46 210,4 | 95,3 |
| 4 | Развитие системы образования | 827 285,2 | 820 300,3 | 99,2 |
| 5 | Развитие культуры в муниципальном районе «Оловяннинский район» | 71 847,8 | 71 366,0 | 99,3 |
| 6 | Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории муниципального района «Оловяннинский район» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального района «Оловяннинский район» | 3 790,0 | 0,0 | - |
| 8 | Доступная среда в муниципальном районе «Оловяннинский район» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 60,0 | 0,0 | - |
| 10 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения муниципального района «Оловяннинский район» | 200,0 | 0,0 | - |
| 11 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Оловянинский район» | 138,0 | 138,0 | 100,0 |
| 12 | Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории муниципального района «Оловяннинский район» | 40,8 | 40,8 | 100,0 |
| 13 | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | 60,0 | 0,0 | - |
| 14 | Профилактика правонарушений в муниципальном районе «Оловяннинский район» | 100,0 | 100,0 | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | 0,0 | 0,0 | - |
| 16 | Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального района «Оловяннинский район» | 50,0 | 0 | - |