**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО PAЙOHA**

**«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. **Оловянная**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года №\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Плана основных мероприятий муниципального  
района «Оловяннинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  
на 2024 год**

В соответствии с п.1. ст. 3 и п.2, ст. 8 Федерального закона РФ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п.3 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС от 14 ноября 2008 г. № 687 (зарегистрирован в Минюсте России 26 ноября 2008 г., регистрационный № 12740), руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Оловяннинский район», администрация муниципального района «Оловяннинский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий муниципального района «Оловяннинский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2024 год.
2. Отделу по общим вопросам данное постановление довести до всех заинтересованных лиц.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://olovyan.75.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГОЧС и МХ администрации муниципального района «Оловяннинский район».

Глава муниципального района

«Оловяннинский район» А.В. Антошкин

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАН  Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю (по гражданской обороне и защите населения) – начальник управления гражданской обороны и защиты населения  полковник Р. А. Кульков  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г. | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального района «Оловяннинский район»  Забайкальского края  от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ**

**на 2024 г.**

**п. Оловянная**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Участники** | **Срок**  **исполнения** | **Примечание** |
| **I. Разработка (корректировка) нормативных правовых актов и иных документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование нормативных правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | апрель-ноябрь  2024 года |  |
| 1.2 | Подготовка доклада о состоянии гражданской обороны Оловяннинского района в 2023 году | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | февраль  2024 года |  |
| 1.3 | Разработка Плана основных мероприятий области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | ноябрь  2024 года |  |
| **II. Выполнение практических мероприятий в области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Оловяннинского района | Председатель КЧС и ПБ Оловяннинского района,  состав комиссии, начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ | в течении 2024 года |  |
| 2.2 | Проведение заседаний эвакуационной комиссии Оловяннинского района. | Председатель эвакуационной комиссии Оловяннинского района, состав комиссии | Главы городских и сельских поселений, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Оловяннинского района, организации района | по отдельному плану |  |
| 2.3 | Уточнение (корректировка) Плана гражданской обороны и защиты населения Оловяннинского района. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | июнь  2024 года |  |
| 2.4 | Уточнение и корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Оловяннинского района. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | 15 февраля  2024 года |  |
| 2.5 | Уточнение и корректировка Плана распределения и выдачи средств индивидуальной защиты населению Оловяннинского района. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений, Члены КЧС и ПБ, Руководители органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО | май  2024 года |  |
| 2.6 | Организация и проведение проверки наружного противопожарного водоснабжения с последующей рассылкой информации в заинтересованные ведомства. | Начальник отдела ГОЧС и МХ,  ГУ «Забайкалпожспас»  МЧС России ПСЧ 27 | Главы городских и сельских поселений | апрель, сентябрь  2024 год |  |
| 2.7 | Проведение комплексных проверок систем оповещения населения | Начальник отдела ГОЧС и МХ,  ОГПН по Оловяннинскому району,  МЧС ПСЧ 27 | Главы городских и сельских поселений | март  октябрь  2024 года |  |
| **III. Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов и территорий в пожароопасном периоде** | | | | | |
| 3.1 | Обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий и работ, определенных оперативными планами по подготовке к пожароопасному периоду. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.2 | Определить перечень организаций, независимо от форм собственности, людей и техники, привлекаемых для защиты населенных пунктов и территорий от лесных пожаров. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.3 | Организовать с привлечением актива администраций и учреждений, работников территориальных отделов (лесничеств) Государственной лесной службы Забайкальского края, пожарных подразделений и СМИ разъяснительную и профилактическую работу с населением по бережному отношению к лесу с активным использованием средств наглядной агитации. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений | В течении пожароопасного  периода |  |
| 3.4 | Провести смотры готовности сил и средств поселений для тушения лесных и других ландшафтных пожаров. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.5 | Организовать обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов по периметру границ населенных пунктов | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.6 | Провести работу по организации противопожарных мероприятий с владельцами и пользователями земель сельскохозяйственного назначения, граничащими с лесным фондом, в договорах на аренду земельных наделов обязательно предусмотреть выполнение комплекса мер пожарной безопасности. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.7 | Организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и степных пожаров | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений | В течении пожароопасного  периода |  |
| 3.8 | Организовать работу по обучению населения, в том числе и неработающего, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.9 | Провести работу с лесопользователями и хозяйствующими субъектами, имеющими объекты в лесу, по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года, очистке территории, прилегающей к жилому фонду и иным постройкам от горючего мусора и сухого травостоя, обустройству минерализованных полос и приведению в готовность сил и средств для защиты объектов от лесных и других ландшафтных пожаров. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.10 | Провести комплекс организационных мероприятий по подготовке территориальных отделов (лесничеств) к пожароопасному периоду 2022 года. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений, КГСАУ «Забайкаллесхоз» | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.11 | Организовать повсеместно разъяснительную и профилактическую работу с населением по бережному отношению к лесу. Организовать работу по распространению наглядной агитации по пожарной безопасности в средствах массовой информации. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений, руководители организаций и учреждений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.12 | В течение пожароопасного периода обеспечить координацию действий по тушению трансграничных пожаров. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений | март, октябрь  2024 года |  |
| 3.13 | Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе о запрете проведения неконтролируемых выжиганий сухой травы. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Главы городских и сельских поселений | В течении пожароопасного  периода |  |
| 3.14 | Проведение проверки готовности сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности к пожароопасному периоду 2020 года (наличие минерализованных полос, средств пожаротушения, емкостей с водой) с составлением актов проверок. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ОГПН Оловяннинского района | Отдел сельского хозяйства | март, октябрь  2024 года |  |
| **IV.Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. **Период ледостава, зимний период, период ледохода.** | | | | | |
| 4.1 | Проведение работы по информированию населения по соблюдению мер безопасности на водных объектах. | Начальник отдела ГОЧС и МХ,  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | Главы поселений района | ноябрь-март  2024 года |  |
| 4.2 | Проведение сходов, подворовых обходов с целью доведения мер безопасности при пользовании водными объектами. | Отдела ГОЧС и МХ Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию | Главы городских и сельских поселений района.  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | В течение купального сезона  2024 года в |  |
| 4.3 | Организация и проведение работы в образовательных учреждениях, дошкольных учреждениях с детьми по безопасности на воде | Начальник отдела ГОЧС и МХ,) | Комитет образования администрации МР «Оловяннинский район» |  |  |
| 1. **Летний период (купальный сезон)** | | | | | |
| 4.5 | Проведение работы по информированию населения по соблюдению мер безопасности на водных объектах. | Отдел ГОЧС и МХ,  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | Главы городских и сельских поселений района; | май-сентябрь  2024 года |  |
| 4.6 | Проведение информирования населения о местах опасных для купания. | Начальник отдела ГОЧС и МХ,  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | Главы городских и сельских поселений района;  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | В течение купального сезона  2024 года |  |
| 4.7 | Проведение работы в образовательных учреждениях, дошкольных учреждениях с детьми по вопросам безопасности на воде | Начальник отдела ГОЧС и МХ,  Агинский ИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Забайкальскому краю» (по согласованию) | Комитет образования администрации МР «Оловяннинский район» | май-сентябрь  2024 года |  |
| 4.8 | Проведение работы с неблагополучными семьями | Начальник отдела ГОЧС и МХ, отдел соц. защиты населения, ОМВ по Оловяннинскрму району | Главы городских и сельских поселений района, отдел опеки МКУ РКО и ДМ | В течение купального сезона  2024 года |  |
| 4.9 | Проведение рейдов по водным объектам с целью выявления мест несанкционированного купания и проведение профилактической работы среди населения | Начальник отдела ГОЧС и МХ, отдел соц. защиты населения, ОМВ по Оловяннинскрму району, | Главы городских и сельских поселений района, отдел опеки МКУ РКО и ДМ,  МЧС ПСЧ 27 | В течение купального сезона  2024 года |  |
| **V. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению сил и средств, предназначенных для решения задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 5.1 | Проведение тренировки с главами городских и сельских поселений района по теме: **«**Организация выполнения отдельных мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами ГО и РСЧС на территории поселения**»:** | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений района | февраль  2024 года |  |
| 5.2 | Организация проведения командно-штабного учения с органами управления и спасательными службами района и главами поселений по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Оловяннинского района по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров»:  п. Оловянная, п. Ясногорск, п. Ясная, с. Улятуй, с.Единение | Отдел ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений района | март  2024 года |  |
| 5.3 | Организация проведения командно-штабного учения с органами управления поселений района по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Оловяннинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками, наводнениями и ликвидации их последствий»: с.Ононск, п. Оловянная, п. Калангуй, с.Турга | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений района | апрель  2024 года |  |
| 5.4 | Организация проведения командно-штабного учения с органами управления поселений района по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена ТП РСЧС Оловяннинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХ»: п. Оловянная, п. Золотореченск, п. Калангуй | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений района | февраль  2024 года |  |
| 5.5 | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | Глава муниципального района, начальник отдела ГОЧС и МХ | Главы городских и сельских поселений района, федеральные органы исполнительной власти | октябрь  2024 года |  |
| 5.6 | Проведение тренировки по отработке действий должностных лиц при тушении пожаров на объектах:  - Детский реабилитационный центр «Родник», п. Ясногорск;  - ГССУ Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Ясногорск | Начальник отдела ГОЧС и МХ | ТОНД Оловяннинского района, ГУ «Забайкалпожспас» | по отдельному плану |  |
| 5.7 | Проведение тренировки с личным составом эвакуационных органов (сборных и приёмных эвакуационных пунктов). | Начальник отдела ГОЧС и МХ | Состав эвакуационных органов (сборных и приёмных эвакуационных пунктов),  силы ГО | 2024 год |  |
| **VI. Обучение в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 6.1 | Плановое повышение квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления ТП РСЧС и отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области ГО и защиты от ЧС. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, ГУ ДПО  «УМЦ ГОЧС  Забайкальского края» | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Оловяннинского района, главы поселений, руководители организаций и учреждений | в течение года  2024 года |  |
| **VII. Иные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 7.1 | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Оловяннинского района (УКП, классы образовательных учреждений, объектов экономики). | Начальник отдела ГОЧС и МХ | главы поселений, организации, учреждения | май-октябрь  2024 года |  |
| 7.2 | Проведение занятий с неработающим населением в УКП ГО, посвященных Дню гражданской обороны | Начальник отдела ГОЧС и МХ, главы поселений | граждане | октябрь  2024 года |  |
| 7.3 | Месячник по гражданской обороне. | Начальник отдела ГОЧС и МХ, главы поселений | организации | октябрь-ноябрь  2024 года |  |
| **VIII. Мероприятия посвященные 92-ой годовщине со дня образования гражданской обороны** | | | | | |
| 8.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню гражданской обороны (по отдельному плану). | Начальник отдела ГОЧС и МХ | главы поселений, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти Забайкальского края | октябрь  2024 года |  |
| 8.2 | Проведение открытых уроков в общеобразовательных учреждениях района по ОБЖ, посвященных дню гражданской обороны РФ | Начальник отдела ГОЧС и МХ, Комитет образования | Образовательные учреждения района | апрель  2024 года |  |
| 8.3 | Организация экскурсий для учащихся образовательных школ с показом пожарной и спасательной техники | Начальник отдела ГОЧС и МХ, Комитет образования | Образовательные учреждения района, ПСЧ-27, ГУ «Забайкалпожспас» | сентябрь-октябрь  2024 года |  |

Начальник отдела ГОЧС и МХ администрации

МР «Оловяннинский район» А.С. Рогалев

исп. Рогалев А.С.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано:

Упр. делами: Калинина Е.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юрист-консульт: Жамбал-Доржиев В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_