РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

Администрация Ононского муниципального округа

**Постановление**

с. Нижний Цасучей

29 . 01 .2024 № 18

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Ононского муниципального округа Забайкальского края, принятым решением Совета Ононского муниципального округа Забайкальского края от 30.10.2023 №19, в целях усиления системы противопожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края, защиты жизни и здоровья граждан, недопущения материальных потерь от пожаров, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ононская Заря» и разместить на официальном сайте администрации Ононского муниципального округа<https://onons.75.ru//>в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ононского

муниципального округа О.А. Бородина

Приложение

к постановлению администрации

Ононского муниципального округа

« 29 » 01 2024 года № 18

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа

Забайкальского края на 2024 -2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального Забайкальского края на 2024 -2026 годы» (далее – Программа) |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края от 29.01. 2024 года № 18 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы» |
| ЗаказчикПрограммы | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края |
| Разработчик программы и координатор Программы | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края |
| Исполнители Программы и основных мероприятий Программы | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края  Сельские администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края |
| ЦелиПрограммы | Усиление системы противопожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края, защита жизни и здоровья граждан, снижение материальных потерь от пожаров. |
| ЗадачиПрограммы: | Совершенствование мероприятий противопожарной  пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование по организации предупреждения и тушения пожаров, применение современных средств противопожарной защиты |
| СрокиреализацииПрограммы | Реализация Программы предусмотрена в один этап годы 2024 -2026,включительно |
| Переченьосновныхмероприятий Программы | - совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров;  - создание условий в населенных пунктах для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения;  -реализация первоочередных мер по противопожарной защитежизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах поселений. |
| Ожидаемые  Конечные  Результаты  Реализации  Программы | - Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;  - Снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;  - Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов Ононского муниципального округа Забайкальского края |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ононского муниципального округа и бюджета Забайкальского края составляет 9900,0 тыс. рублей в том числе:  -2024 год–5500,0 тыс. рублей  -2025 год -2200,0 тыс.рублей  -2026 год – 2200,0 тыс. рублей  Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Забайкальского края составляет 9801,0 тыс. рублей. |
| Целевой  показатель(индикатор) | - Доля охвата населения Ононского муниципального округа Забайкальского края противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении 100% охвата населения.  2024 г. - 70%  2025 г. - 80%   1. г. - 100%   -Количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края  2024 г. – 2  2025 г. – 1   1. г. – 1   - Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения  2024 г. – 1  2025 г. –1  2026 г. - 1  -Устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос, в том числе по годам:  2024 год – 144,8 км;  2025 год – 144,8 км;  2026 год – 144,8 км. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы действия Программы**

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории Ононского муниципального округа Забайкальского краяпродолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда 75%, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и как следствие, пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем.

**Анализ пожаров на территориях сельских администрацийОнонского муниципального округа Забайкальского краяс 2021 по 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельских администраций | Лесные пожары | | | Степные пожары | | | Бытовые пожары | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Нижнецасучейское | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 10 |
| Верхнецасучейское |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 |
| Чиндантское |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Холуй-Базинское |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Новозоринское |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Кулусутайское |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Ималкинское |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| Буйлэсанское |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |
| Большевистское |  | 2 | 2 |  | 1 |  | 5 | 2 | 1 |
| Дурулгуйское |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |
| Тут-Халтуйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего пожаров за по муниципальному округу | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | 20 | 27 |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности является расходным обязательством муниципального образования.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития муниципального округа.

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в Ононском муниципальном округе в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы»

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализацииПрограммы**

Основным приоритетом программы является строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края.

1. **Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели**

Основной целью Программы являются:

Усиление системы противопожарной безопасности на территории Ононского муниципального округаЗабайкальского края

Основными задачами Программы являются:

1.Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении 100% охвата населения.

2.Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения территорий Ононского муниципального округа Забайкальского края.

3.Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.Приобретение современных средств противопожарной защиты.Устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы»приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

Срок реализации Программы рассчитан с 2024 по 2026 годы. Выделение этапов не предусмотрено.

**Целевые индикаторы и показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Базовый показатель 2023 | Целевые индикаторы | | |
| 2024год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество пожаров и загораний на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края | Ед. | 27 | 20 | 17 | 13 |
| 2. | Доля охвата населения Ононского муниципального округа противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении сто процентного охвата населения. | % | 40% | 65% | 75% | 100% |
| 3 | Количество построенных источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края | Ед. | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос, км | Ед. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 6 | Приобретение современных средств противопожарной защиты | Ед. | 23 | 29 | 32 | 46 |

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Тут-Халтуйской сельской администрации село Куранжа, Большевистской сельской администрации село Урта-Харгана, село Усть-Лиска Ононского муниципального округа Забайкальского края с указанием сроков их реализации приведён в приложении 2 к настоящей Программе.

1. **Описание рисков реализации Программы испособов их минимизации**

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

Внутренние риски:

1. Организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполнения мероприятий программы в результате недостаточной квалификации кадров исполнителей.

Внешние риски:

1. Риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями.
2. Непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

К мерам регулирования и управления выше указанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отнести:

* создание эффективной системы контроля исполнения программных мероприятий, эффективного использования бюджетных средств;
* внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объёмов финансирования основным исполнителям целевых мероприятий, входящих в состав программы;
* разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации программы;
* оперативное реагирование и внесение изменений в программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы.

1. **Управление реализацией Программой**

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, и муниципальными правовыми актами Ононского муниципального округа Забайкальского краяв сфере обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Управление реализацией Программы включает следующие элементы:

1. разработку и принятие правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
2. ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
3. совершенствование организационной структуры управления муниципальной программы с чётким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей и соисполнителей мероприятий Программы;
4. размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Ононского муниципального округа Забайкальского краяинформации о ходе и результатах реализации муниципальной программы.
5. **Контроль и отчётность**

Контроль за реализацией Программы осуществляет разработчик Программы - администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края.

Ответственный исполнитель ежегодно готовит годовой отчёт о реализацииПрограммы и до 1 марта года, следующего заотчётным, представляет его в отдел имущественных, земельных отношений и экономики администрации Ононского муниципального округа Забайкальского краядля оценки эффективности реализации Программы.

Приложение 1

к муниципальнойпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского краяна 2024 -2026 годы»

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского краяна 2024 -2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей** | **Единица**  **измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | | | **Финансирование тыс. руб.** | | | **Источник значений показателей** |
| **2024** | | | **2025** | | **2026** | **2024** | **2025** | **2026** |  |
| **Цель: Усиление системы противопожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края, защиты жизни и здоровья граждан, недопущение материальных потерь от пожаров.** | | | | | | | | | | | | |
| **Задача: 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении сто процентного охвата населения.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель 1.  Количество пожаров и возгораний на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края | единицы | 20 | | 17 | | | 13 | - | - | - |  |
| 1.2 | Целевой показатель 2.  Доля охвата населения Ононского муниципального округа противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, | проценты | 50 | | 70 | | | 100 | Не требуется | Не требуется | Не требуется |  |
| 1. **Задача: 2. Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения территорийОнонского муниципального округа Забайкальского края** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество построенных и приведенных в соответствие с требованиями законодательства источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края | единицы | | 2 | | | 1 | 1 | 5500,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | единицы | | 1 | | | 1 | 1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2.3. | Устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос, км | единицы | | 23 | | | 23 | 23 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.4. | Укомплектование первичными средствами пожаротушения | единицы | | 23 | | | 32 | 46 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |

Приложение 2

к муниципальнойпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы»

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края на 2024 -2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Сроки исполнения** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Цель: Усиление системы противопожарной безопасности на территории Ононского муниципального округа Забайкальского края, защиты жизни и здоровья граждан, недопущение материальных потерь от пожаров.** | | | | | |
| **1.Задача: 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, баннеров, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении 100% охвата населения.** | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению пожарной безопасности | администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края, сельские администрации | По отдельному  плану | По отдельному плану | По отдельному плану |
| **2.Задача: 2. Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения территории Ононского муниципального округа Забайкальского края** | | | | | |
| 2.1 | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Тут-Халтуйской сельской администрации село Куранжа, Большевистской сельской администрации село Урта-Харгана, село Усть-Лиска Ононского муниципального округа Забайкальского края | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края, сельские администрации | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края, сельские администрации | 0 | 12 | 12 |
| 2.3. | Устройство (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов округа, км | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края, сельские администрации | 23 | 23 | 23 |
| 2.4. | Укомплектование первичными средствами пожаротушения | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края | 23 | 32 | 46 |