РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

Администрация Ононского муниципального округа

Постановление

с. Нижний Цасучей

03.06.2026                                                                                       № 216

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по разработке и утверждению Стратегии социально- экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», законом Забайкальского края от 20.11.2015 №1253-ЗЗК «О стратегическом планировании в Забайкальском крае», руководствуясь Уставом Ононского муниципального округа Забайкальского края, администрация Ононского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожную карту») по разработке Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года.

2.   Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании в газете «Ононская заря» и разместить на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета экономики А.Н. Томских

Гглава Ононского

муниципального округа	          О.А. Бородина

Приложение к постановлению администрации Ононского муниципального округа от «03» июня 2026 № 216

План мероприятий («дорожная карта»)

по разработке Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа

на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты» по разработке Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года) | июнь 2026 | Принят муниципальный нормативно- правовой акт | Администрация Ононского муниципального округа |
| 2 | Разработка и утверждение Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа Забайкальского края | июнь 2026 | Принятие муниципальный нормативно- правовой акт | Администрация Ононского муниципального округа |
| 3 | Создание и утверждение рабочей группы по разработке Стратегии социально- экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | июнь 2026 | Принятие муниципального нормативно- правового акта | Администрация Ононского муниципального округа |
| 4 | Определение форм вовлеченности общественности в процесс разработки Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | июнь-июль 2026 | Создание проектных площадок (место сбора для заинтересованных участников) | Администрация Ононского муниципального округа |
| 5 | Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года: статистические данные, прогнозные и программные документы по развитию Ононского муниципального округа, наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы округа. Изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие Ононского муниципального округа, SWOT-анализ, PEST- анализ. | август-сентябрь 2026 | Формирование информационно- аналитической базы, проведение SWOT-анализа, PEST- анализа. | Администрация Ононского муниципального округа |
| 6 | Разработка структуры Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | сентябрь 2026 |  | Уполномоченный орган администрации Ононского муниципального округа |
| 7 | Разработка разделов Стратегии и показателей результативности социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | сентябрь- октябрь 2026 |  | Рабочая группа, уполномоченный орган администрации Ононского муниципального округа |
| 8 | Направление проекта Стратегии в исполнительные органы государственной власти Забайкальского края на согласование | октябрь 2026 |  |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | ноябрь 2026 |  | Администрация Ононского муниципального округа |
| 10 | Проведение общественного обсуждения Стратегии: - в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»; - на официальном сайте администрации Ононского муниципального округа | ноябрь 2026 |  | Администрация Ононского муниципального округа |
| 11 | Доработка проекта Стратегии | ноябрь 2026 |  | Администрация Ононского муниципального округа |
| 12 | Утверждение Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | декабрь 2026 |  | Совет Ононского муниципального округа |
| 13 | Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ононского муниципального округа на период до 2035 года | декабрь 2026 |  | Администрация Ононского муниципального округа |

_________________________