РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

Администрация Ононского муниципального округа

## Распоряжение

## с. Нижний Цасучей

24.07.2026 г.                                                                                     № 260

Об утверждении плана-графика по внедрению профессионального стандарта «Специалист органа повседневного управления муниципального звена территориальный подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Единой дежурной-диспетчерской службы администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии со статьями 195,1, 195,3 и 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 года № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», а также в целях обеспечения своевременного и полного перехода на применение требований профессионального стандарта (далее–профстандарта):

1.Утвердить план-график внедрения профессионального стандарта «Специалист органа повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации» в Единой дежурной-диспетчерской службе администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Ононского муниципального округа Забайкальского края Аюшеева Д-Д.В.

Глава Ононского

муниципального округа	                                                 О.А. Бородина

Исп. Беломестнова Н.Г.

Тел.830(252) 4-14-87

Утвержден

распоряжением администрации

Ононского муниципального

округа Забайкальского края

от  24 июля 2026 г. № 260

План - график внедрения профессионального стандарта «Специалист органа повседневного управления
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС» в ЕДДС администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края

| № | Мероприятия по внедрению профессионального стандарта | Рекомендуемые сроки | Ответственные (члены РГ) | Результат / документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовой этап - Издание правового акта (распоряжением) администрации ОМСУ о применении профстандарта. - Издание правового акта (распоряжением) администрации о создании рабочей группы (далее - РГ) по внедрению профстандарта. - Утверждение плана-графика внедрения профессионального стандарта | до 31.07.2026 | главный специалист по ГО и ЧС администрации Ононского муниципального округа | - Распоряжение администрации ОМСУ о внедрении профстандарта; - Распоряжение о создании рабочей группы (с положением о рабочей группе); - План-график внедрения профстандарта. |
| 2 | Актуализация локальных нормативных актов - Внесение изменений в штатное расписание (приведение названий штатных должностей в соответствие профстандарту). 2.2. Сопоставление действующих должностных инструкций с обобщенными трудовыми функциями (ОТФ) профстандарта (составление таблицы соответствия), включение в должностные инструкции трудовых функций в соответствии с разделом III профстандарта. Ознакомление сотрудников под роспись. - При необходимости - заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (при переименовании должностей — через ст. 74 или ст. 72 ТК РФ). Ознакомление сотрудников под роспись. - Утверждение положения о внутренней аттестации сотрудников (в соответствии с квалификационными требованиями профстандарта: требования к уровню образования и обучения, опыту практической работы, дополнительному профессиональному образованию). - Издание распорядительного документа ОМСУ об обязательном прохождении стажировки на рабочем месте при первичном назначении на должность для допуска к самостоятельному несению дежурства в составе оперативной дежурной смены ЕДДС - . Утверждение правил внутреннего трудового распорядка в части особых условий допуска: прохождение ежегодных медосмотров, обучение охране труда, пожарной безопасности. - При необходимости: оптимизация системы оплаты труда сотрудников в связи с установленными уровнями квалификаций | до 07.08.2026 | 2.1. МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа; главный специалист по ГО и ЧС администрации Ононского муниципального округа. 2.2. МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа; главный специалист по ГО и ЧС администрации Ононского муниципального округа. 2.3. МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа. 2.4. МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа; главный специалист по ГО и ЧС администрации Ононского муниципального округа. 2.5. МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа. | - Новое штатное расписание (при изменении); 2.2.Таблица сопоставления трудовых функций, должностные инструкции работников; - Дополнительные соглашения к трудовым договорам; - Положение о проведении внутренней аттестации работников; - Распорядительный документ о проведении стажировки на рабочем месте - Правила внутреннего трудового распорядка - Внесение изменений в систему оплаты труда - при необходимости |
| № | Мероприятия по внедрению профессионального стандарта | Рекомендуемые сроки | Ответственные (члены РГ) | Результат / документ |
| 3 | Организация внутренней аттестации работников и принятие решений о соответствии квалификации - Составление списка сотрудников, попадающих под действие профстандарта и требующих аттестации. - Проведение внутренней аттестации работников. Анализ квалификации работников: соответствие требованиям к образованию и обучению, опыту практической работы, особым условиям допуска к работе (прохождение медосмотра, обучение охране труда, пожарной безопасности). - Принятие решений о соответствии / несоответствии квалификации каждого работника требованиям профстандарта. - Проведение кадрового анализа ЕДДС, составление списка сотрудников, чья квалификация требует корректировки | до 25.08.2026 | МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа | Список сотрудников, с оценкой соответствия / несоответствия квалификационным требованиям профстандарта с указанием причины несоответствия. Протоколы аттестации |
| 4 | Направление на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (ст. 196 ТК РФ) 4.1. В случае несоответствия квалификации работника со стажем работы в ЕДДС более 5 лет по итогам внутренней аттестации рекомендовано признать их соответствие требованиям (п. 11.7. «Рекомендаций по применению профессиональных стандартов в организации», утвержденных ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России). - В случае несоответствия квалификации работника со стажем менее 5 лет в части, касающейся уровня образования, - принять решение направить на профессиональную переподготовку (очно или дистанционно). - Направление запроса в местный Центр занятости населения о возможности организации обучения в рамках государственных программ. - Включение в местный бюджет на следующий год расходов на обучение тех работников, для которых нет возможности использовать государственные программы. - Обеспечение контроля за направлением на обучение (повышение квалификации, переподготовку) и его прохождением. - Организация прохождения обучения охране труда и пожарной безопасности. | пп. 4.1. - 4.3. -до 25.08.2026 пп. 4.4. - 4.6. - в течение 2027 года | МБУ «Центр МТО» администрации Ононского муниципального округа | Графики обучения; приказы о направлении на переподготовку, повышение квалификации, прохождение медоосмотров, обучения охране труда и пожарной безопасности. |
| 5 | Организация контроля за внедрением профстандарта - Отчет перед главой Ононского муниципального округа о ходе внедрения. - Подготовка отчета по итогам внедрения профессионального стандарта. | По итогам работы | главный специалист по ГО и ЧС администрации Ононского муниципального округа. | Отчет по итогам внедрения профессионального стандарта |