
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Забайкальский край

Администрация Ононского муниципального округа

Постановление
с. Нижний Цасучей

      « 13 » августа 2026г                                                                   № 393

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Ононского муниципального округа по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Ононского муниципального округа (муниципального инвестиционного стандарта)

         В целях формирования единого подхода к сопровождению инвестиционных проектов муниципальными районами, муниципальными и городскими округами Забайкальского края и создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 17.03.2026 года № 212-р «Об утверждении Стандарта деятельности муниципальных образований Забайкальского края по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата муниципальных образований Забайкальского края (муниципального инвестиционного стандарта)», руководствуясь Уставом Ононского муниципального округа, администрация Ононского муниципального округа постановляет:
     1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Ононского муниципального округа по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Ононского муниципального округа (муниципальный инвестиционный стандарт) согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление разместить в газете «Ононская Заря» и на официальном сайте Ононского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет экономики администрации Ононского муниципального округа. 

Глава Ононского 
муниципального округа                                                       О. А. Бородина. 


Исп. Санжаева Саяна Николаевна
Тел.8(30252)4-13
Утвержден
постановлением администрации
Ононского муниципального округа
[bookmark: _GoBack] от « 13 » августа  2026 года № 393

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации Стандарта деятельности администрации Ононского муниципального округа Забайкальского края по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата Ононского муниципального округа (муниципального инвестиционного стандарта)


	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Результат
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального Интернет-ресурса в виде отдельного специализированного интернет-портала, интернет-страницы/раздела на официальном интернет-сайте администрации Ононского муниципального округа об инвестиционной и предпринимательской деятельности
	Создан отдельный раздел в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на информационном ресурсе администрации Ононского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	II квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа



	1.1. Наполнение раздела в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на информационном ресурсе администрации Ононского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

	1.1.1
	Подраздел «Инвестиционный профиль Ононского муниципального округа»
	Размещен комплексный информационный документ с возможностью просмотра и скачивания
	II-III квартал
2026 года
	
Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа

	1.1.2
	Подраздел «Инвестиционный уполномоченный»


	На открывающейся странице сайта размещена информация об инвестиционном уполномоченном.

	II-III квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа



	1.1.3
	Подраздел «Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности»
	Размещены следующие документы:
правовой акт администрации Ононского муниципального округа об образовании Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности (далее – Совет), планы заседаний, протоколы заседаний

	III- IV квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	1.1.4
	Подраздел «Документы стратегического планирования»
	Размещены действующие редакции правовых актов администрации Ононского муниципального округа по утверждению документов стратегического планированию
	II-IV кварталы
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	1.1.5
	Подраздел «Регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории Ононского муниципального округа»
	Размещен правовой акт администрации Ононского муниципального округа об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Ононского муниципального округа. 
	III квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа

	1.1.6
	Подраздел «Канал прямой и обратной связи»
	Размещена контактная информация главы Ононского муниципального округа и структурных подразделений администрации Ононского муниципального округа (номера телефонов, адреса электронной почты).
	II-III квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	1.1.7
	Подраздел «План создания инфраструктуры муниципального округа»
	Размещены правовые акты администрации Ононского муниципального округа по утверждению планов создания объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры
	III–IV квартал
2026 года
	Структурные подразделения администрации Ононского муниципального округа

	1.1.8
	Подраздел «Перечень земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов муниципального округа»
	Размещена актуальная информация по перечню земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов
	II–IV квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа



	1.1.9
	Подраздел «Меры поддержки»

	Размещена информация по описанию действующих мер поддержки инвестиций, инвестиционных проектов, предпринимательских инициатив, субъектов малого и среднего предпринимательства и порядок обращения для их получения
	III–IV кварталы
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	1.1.10
	Подраздел «Инвестиционные проекты»
	Размещена информация о планируемых и реализуемых на территории муниципального округа инвестиционных проектах
	II–IV квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	1.1.11
	Подраздел «Забайкальский инвестиционный портал»
	Создана ссылка на «Забайкальский инвестиционный портал» (https://www.zab-investportal.ru/)
	 II  квартал
2026 года
	
Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	2
	Создание, актуализация инвестиционного профиля (паспорта) Ононского муниципального округа
	Создан инвестиционный профиль, согласован с главой Ононского муниципального округа
	III квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	3
	Назначение инвестиционного уполномоченного в должности не ниже заместителя главы Ононского муниципального округа
	Принят правовой акт главы муниципального округа о назначении инвестиционного уполномоченного

	III квартал
2026 года
	Глава Ононского муниципального округа

	4
	Создание совещательного органа по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности

	Принят правовой акт администрации Ононского муниципального округа о создании совещательного органа
	III квартал
2026 года
	Глава Ононского муниципального округа

	5
	Разработка раздела «Реализация инвестиционных проектов на территории Ононского муниципального округа» в документе стратегического планирования муниципального округа
	Разработка раздела «Реализация инвестиционных проектов на территории Ононского муниципального округа» в документе стратегического планирования муниципального округа 
	IV квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа


	6
	Разработка и утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов

	Принят правовой акт администрации Ононского муниципального округа об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов
	III квартал
2026 года
	Глава Ононского муниципального округа

	7
	Ключевые показатели эффективности деятельности главы Ононского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа
	Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности главы Ононского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа
	IV квартал
2026 года
	Комитет экономики администрации Ононского муниципального округа

Совет Ононского муниципального округа

	8
	Оценка ключевых показателей эффективности деятельности главы Ононского муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа
	Отчет главы муниципального округа и инвестиционного уполномоченного муниципального округа об исполнении ключевых показателей эффективности.
Представление отчета в Министерство экономического развития Забайкальского края
	ежегодно до
1 апреля
	Глава Ононского муниципального округа и инвестиционный уполномоченный муниципального округа

	9
	Создание канала прямой и обратной связи между инвесторами и главой Ононского муниципального округа, инвестиционным уполномоченным и сотрудниками структурных подразделений администрации Калганского муниципального округа
	Размещена контактная информация
главы Ононского муниципального округа, инвестиционного уполномоченного и структурных подразделений администрации Ононского муниципального округа
Создана кнопка «горячая линия» для возможности отправки запросов и обращений инвесторов через сайт администрации муниципального округа.
	III-IV квартал
2026 года
	Администрация Ононского муниципального округа 



______________


