**АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТСВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ» НА 2019-2023 ГОДЫ» ЗА 2021 ГОД.**

1. **Выполнение планируемых объёмов финансирования с момента начала реализации Программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и направления расходования средств | Источники финансиро-вания | Ед. изм. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Утверждено в программе | Фактически профинансировано | Фактически освоено | Процент выполнения, % | Оценка в баллах |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, семинаров-выставок, тренингов, круглых столов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджетгородского округаВнебюджетные источники | Тыс. руб. | 80,04,8 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности | Бюджетгородского округаВнебюджетные источники | Тыс. руб. | 95,052,0 | 025,8 | 025,8 | 49,6 |  |
| 3 | Проведение ежегодных всероссийских праздников: День российского предпринимательства, День работников торговли, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День работников пищевой промышленности | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. |  285,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов потребительского рынка.  | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 460,0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 470,0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 300,0 | 0 | 0 |  |  |
| **7** | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению, в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением их деятельности  | Бюджет городского округа | Тыс.руб. | 370,0 | 0 | 0 |  |  |
| **8** | **Всего:** | **-** | **-** | **2116,8** | **25,8** | **25,8** |  **1,2** | **1** |

**Выполнение планируемых объёмов финансирования Программы в отчетном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий и направления расходования средств | Источники финансирования | Ед. изм. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Утверждено в программе | Фактически профинансировано | Фактически освоено | Процент выполнения, % | Оценка в баллах |
| 1 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, семинаров-выставок, тренингов, круглых столов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджетгородского округаВнебюджетные источники | Тыс. руб. | 30,01,8 | 00 | 00 |  |  |
| 2 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности | Бюджетгородского округаВнебюджетные источники | Тыс. руб. | 35,018,0 | 07,5 | 07,5 | 42 |  |
| 3 | Проведение ежегодных всероссийских праздников: День российского предпринимательства, День работников торговли, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День работников пищевой промышленности | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 105,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов потребительского рынка.  | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 160,0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 170,0 |  0 | 0 |  |  |
| 6 | Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | Бюджетгородского округа | Тыс. руб. | 100,0 | 0 | 0 |  |  |
| **7** | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению, в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением их деятельности  | Бюджетгородского округа**-** | Тыс. руб.**-** | 130,0 | 0 |  0 |  |  |
| **8** | **Всего:** | **-** | **-** | **749,8** | **7,5** |  **7,5** | **0,9** | **1** |

**2.Степень выполнения программных мероприятий с момента начала реализации Программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Ед. изм. | Выполнено | Не выполнено (причина невыполнения) | Процент выполнения, % | Оценка в баллах |
| 1 | Работа Центра поддержки предпринимательства (в рамках функций Комитета экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский») | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 2 | Организация работы Совета предпринимателей  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 3 | Совершенствование нормативной правовой базы по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Петровск-Забайкальский»  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | - |  выполнено | реестр получателей субсидий размещен на официальном сайте администрации городского округа | 100 | 10 |
| 5 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, семинаров-выставок, тренингов, круглых столов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 6 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 7 | Проведение ежегодных всероссийских праздников: День российского предпринимательства, День работников торговли, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День работников пищевой промышленности | - | Не выполнено | - | 0 | 0 |
| 8 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов потребительского рынка.  | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление субсидий | 0 | 0 |
| 9 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление субсидий | 0 | 0 |
| 10 | Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление грантов | 0 | 0 |
| 11 | Формирование и обновление доступных баз, данных по аренде свободного и подлежащего приватизации муниципального имущества и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 12 | Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 13 | Формирование и ведение реестра муниципальной собственности, переданной в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | - | выполнено | - | 100 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности. Заключение долгосрочных договоров аренды  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 15 | Мониторинг оказания имущественной поддержки за счет средств бюджета городского округа  | - | не выполнено | - | 0 | 0 |
| **16** | **Всего:** |  |  |  | **100** | **10** |

**Степень выполнения программных мероприятий в отчетном году.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Ед. изм. | Выполнено | Не выполнено (причина невыполнения) | Процент выполнения, % | Оценка в баллах |
| 1 | Работа Центра поддержки предпринимательства (в рамках функций Комитета экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский») | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 2 | Организация работы Совета предпринимателей  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 3 | Совершенствование нормативной правовой базы по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Петровск-Забайкальский»  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 4 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой администрацией городского округа «Город Петровск-Забайкальский» | - |  не выполнено |  | 0 | 0 |
| 5 | Организация и проведение конкурсов, семинаров, семинаров-выставок, тренингов, круглых столов и иных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 6 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 7 | Проведение ежегодных всероссийских праздников: День российского предпринимательства, День работников торговли, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День работников пищевой промышленности | - | не выполнено | - | 0 | 0 |
| 8 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов потребительского рынка.  | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление субсидий | 0 | 0 |
| 9 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление субсидий | 0 | 0 |
| 10 | Предоставление субсидий в виде грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса | - | не выполнено | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием в бюджете городского округа денежных средств на предоставление грантов | 0 | 0 |
| 11 | Формирование и обновление доступных баз, данных по аренде свободного и подлежащего приватизации муниципального имущества и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский»  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 12 | Предоставление в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 13 | Формирование и ведение реестра муниципальной собственности, переданной в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 14 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности. Заключение долгосрочных договоров аренды  | - | выполнено | - | 100 | 10 |
| 15 | Мониторинг оказания имущественной поддержки за счет средств бюджета городского округа  | - | не выполнено | - | 0 | 0 |
| **16** | **Всего:** |  |  |  | **100** | **10** |