**Информация о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции**

**в ГО «Город Петровск-Забайкальский» по состоянию на 01 января 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** |  | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Отчет о реализации мероприятия по состоянию на 01января 2022 год** | **Исполнитель** |

| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках ГО «Город Петровск-Забайкальский»** | | | | | |
| * 1. **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | |
| 1.1.1 |  | Привлечение частных операторов для оказания услуг по теплоснабжению на праве заключения концессионного соглашения | 2019-2021  годы | 8 мая 2020 года заключено концессионное соглашение № 1 в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся на территории городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Забайкальского края с ООО «Благоустройство+» до 31.12.2029г. ;  21 сентября 2020 года с АО «ЗабТЭК» заключено концессионное соглашение № 2 в отношении объектов теплоснабжения до 31.12.2023г. | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| * 1. **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | |
| 1.2.1 |  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию твердых коммунальных отходов | 2019-2021  годы | На территории ГО «Город Петровск-Забайкальский» края деятельность по сбору и транспортированию отходов осуществляет региональный оператор ООО «Олерон+» | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| * 1. **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | |
| 1.3.1 |  | Осуществление мониторинга деятельности  хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019-2021  годы | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составила 100,0 %. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| * 1. **Рынок поставки сжиженного газа в баллонах** | | | | | |
| 1.4.1 |  | Осуществление мониторинга деятельности  хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2019-2021  годы | На территории ГО «Город Петровск-Забайкальский» действует одна уполномоченная газораспределительная организация по поставке сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения края - ОАО «Читаоблгаз», которая является организацией частной формы собственности. Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах составляет 100,0%. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| * 1. **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | |
| 1.5.1 |  | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2019-2021  годы | К обслуживанию 5 муниципальных маршрутов привлечено 3 перевозчиков, доля услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных организациями частной формы собственности, составляет 100,0 %. | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| * 1. **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | |
| 1.6.1 |  | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2019-2021  годы | За 2021 год поставлены на кадастровый учет и переведены в муниципальную собственность: котельная по ул.Весенняя,4, два гаража по ул. Микрорайон1, 24 б-1,24б-2; 18 артезианских скважен,7 водоналивных колонок,17 водонапорных башен | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| * 1. **Рынок нефтепродуктов** | | | | | |
| 1.7.1 |  | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2019-2021 годы | На территории ГО «Город Петровск-Забайкальский осуществляет деятельность ООО «Петровскнефтепродукт», ИП Мелентьев С.А.  Количество субъектов не увеличилось. | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений  Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи |
| 1.7.2 | Формирование и ведение перечня земельных участков, находящихся в собственности ГО «Город Петровск-Забайкальский», и земельных участков на территории ГО «Город Петровск-Забайкальский», муниципальная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2019-2021 годы | В перечень земельных участков, находящихся в собственности ГО «Город Петровск-Забайкальский», государственная собственность на которые не разграничена для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов входит участок, размером 3000 кв.м., расположенный по адресу: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский (федеральная автомобильная дорога Р-258),расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, номер кадастрового участка  75:16:310537 | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| **Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в ГО «Город Петровск-Забайкальский»** | | | | | |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | |
| 2.1.1 |  | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и ГО «Город Петровск-Забайкальский» | 2019-2021 годы | В течение 2021 года активно осуществлялась работа по централизации муниципальных закупок посредством заключения соглашений между Правительством Забайкальского края и ГО «Город Петровск-Забайкальский» по передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Заключение соглашений обеспечивает повышение прозрачности, открытости и доступности информации о закупках товаров, работ, услуг. Заключение соглашений упрощает процедуру формирования документации, необходимой для проведения конкурентной закупки, повышает качество подготовки документации. Целью заключения соглашений является развитие конкуренции в ГО «Город Петровск-Забайкальский» путем подготовки и установления единых требований к форме документов об осуществлении закупок, в том числе и требований к участникам размещения заказа, что в свою очередь обеспечивает упрощение возможности участия в закупках потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| * 1. **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров** | | | | | |
| 2.2.1 |  | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2019-2021 годы | Обратная связь с субъектами предпринимательской деятельности осуществляется путем проведения семинаров, совещаний, перепиской по электронной почте и т.д. | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| * 1. **Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 2.3.1 |  | Проведение проверок по использованию муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы | 2020-2021  годы | Проверок по использованию муниципального имущества, закрепленного за учреждениями социальной сферы не осуществлялось | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |
| 2.3.2 |  | Опубликование и актуализация на официальном сайте Администрации ГО «Город Петровск-Забайкальский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2019-2021 годы | Информация об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименовании объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц опубликована и постоянно обновляется | Комитет экономики, управления муниципальным имуществом и земельных отношений |